## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | "十四五"生态环境保护研究工作经费
主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 32 |  | 32 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 32 |  | 32 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “十四五”生态环境保护规划是全面建设小康社会，开启社会主义现代化国家新征程的第一个五年生态环境保护规划，是对美丽中国建设目标的规划，该规划不仅针对“十四五”的五年，同时着眼长远，对接2035年，具有“两个一百年”奋斗目标承上启下的特点，突出“十四五”阶段的连贯性和预见性，在巩固提升现有成果的同时为实现第二个百年奋斗目标开好局。 | [5 empty] | 于1月25日印发了《关于成立自治州生态环境环保与建设“十四五”规划编制工作领导小组的通知》，成立了由分管州领导担任组长，各相关部门主要领导任成员的昌吉州生态环境保护与建设“十四五”规划编制工作领导小组，明确了成员单位职责，并向州直相关部门发放了资料调阅清单，通过资料收集，为分析自治州温室气体排放现状及演变趋势提供了基础数据支撑，提供了部分碳达峰、碳中和的工作思路。目前已完成初稿修编工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成昌吉州“十四五”生态环境保护规划规划报告（份） |  |  | 1份 | 0 | 5 |  | 0 |  | 结合国家最新编制要求，目前初稿正在修订完善中。
|  |  | 邀请专家对昌吉州“十三五”环境保护规划进行分析评估，对“十四五”环境保护规划进行审查。 |  |  | ≥2次 |  | 5 |  |  |  | 因规划初稿暂未定稿，待定稿后，邀请专家对规划进行分析评估。
|  | 质量指标 | 切实提高规划编制的前瞻性、科学性和可操作性，使其成为指导全州“十四五”生态环境保护工作的行动纲领。 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完成“十四五”生态环境保护规划编制工作时间 |  |  | 2021年8月前 |  | 5 |  |  |  | 因自治区规划暂未明确，待自治区各项指标明确后确定。
|  | 成本指标 | 严格执行预算（万元） |  |  | ≤32万元 | 32 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 以改善生态环境质量为核心，以解决突出生态环境问题为重点，做到目标和规划的科学性、针对性、可行性和有效性。 |  |  | 不断提高 | 提高 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 研究成果持续发挥作用 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） |  |  | ≥95% | 80% | 10 |  | 8 |  | 因规划涉及指标暂未明确，待各项指标任务明确后向社会公布。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83