## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | G312线呼图壁至玛纳斯公路项目
主管部门 |  | 昌吉州交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15000 | 15000 |  | 15000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15000 | 15000 |  | 15000 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据自治区实施“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，建设安全、便捷、高效、绿色的现代化综合交通运输体系；支持国省干线公路建设，确保完工项目验收合格，改善通行服务水平。 | [5 empty] | 已完成项目EPC招标等前期工作，项目指挥部、监理、施工单位驻地均已建设完毕，各单位人员已全面到岗开展工作，按照要求已经完成项目详细施工组织计划，根据项目完工日期进行倒排工期。目前施工单位已经完成部分路段路基清表、填筑及桥涵施工等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成路基工程建设里程 |  |  | 48.7公里 | 48.7公里 | 20 |  | 20 |  | /
|  | 质量指标 | 公路质量指标达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 按期完成投资率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 完成拨付金额率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  |  | 明显 | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  |  | 提升 | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 建设项目适应未来一定时期内交通需求 |  |  | 明显 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平，提高群众满意度 |  |  | 满意 | 98% | 10 |  | 9.8 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.8