## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 农村公路建设资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1318.8 | 1318.8 |  | 1135.86 |  | 10 |  | 86.13% |  | 8.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1318.8 | 1318.8 |  | 1135.86 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成符合条件项目剩余工程款的支付 | [5 empty] | 目前，一个单位因单位账户问题无法支付，剩余已完成符合条件项目，已全部支付完毕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 支付农村公路建设项目(个) |  |  | 15个 | 15个 | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 支持公路建设里程（公里） |  |  | 429公里 | 429公里 | 20 |  | 20 |  | /
|  | 质量指标 | 建设工程验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 规定时间内资金使用率（%） |  |  | 100% | 86.13% | 10 |  | 8.6 |  | 一个单位因单位账户问题无法支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  |  | 明显 | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 社会效益指标 | 建成通车后基本公共服务水平提升率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 生态效益指标 | 提倡节能绿色材料的使用 |  |  | 是 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 提升公路的使用寿命，适应未来一定时期内交通需求 |  |  | 1 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  |  | ＞90% | 95% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.6