- 、“补肾通阳法”治疗心肾阳虚型慢性心衰的临床研究：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “补肾通阳法”治疗心肾阳虚型慢性心衰的临床研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 7 |  | 3.6 |  | 10 |  | 51.43% |  | 5.14 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 7 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,项目基于科学规范的科研设计，制定和采取严格、客观的诊疗标准，并进行临床 研究，对于全面、合理、客观地评价第五批全国名老中医何复东主任医师的“补 肾通阳法”治疗心肾阳虚型慢性心衰，明确其疗效和安全性，总结名老中医临床 经验，为慢性心衰提供一种纯中医特色的规范化的治疗方法。拟制定心衰病的中医诊疗规范，发表学术论文3篇，病例收集200例， 举办名老中医学术思想继续教育班1次，编写名老中医学术思想临床经验集 著作Ⅰ部，推进心脏康复中心建设。 |  |  |  |  |  | 目前项目正有序进行，已完成学术论文4篇待刊出，病例收集32例。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学术论文（篇） |  |  | 3 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目资金与2020年12月下达，目前项目已顺利开展 |  |
|  |  |  | 名老中医学术思想临床经验集著作（部） |  |  | 1 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目资金与2020年12月下达，目前项目已顺利开展 |  |
|  |  |  | 收集病例（例） |  |  | 200 | 32 | 5 |  | 0.8 |  | 项目资金与2020年12月下达，目前项目已顺利开展 |  |
|  |  |  | 名老中医学术思想继续教育班（次） |  |  | 1 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目资金与2020年12月下达，目前项目已顺利开展 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究数据收集合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 阶段性研究任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 印刷费（万元） |  |  | 0.2 | 0.2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 咨询费（万元） |  |  | 0.3 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目资金与2020年12月下达，目前项目已顺利开展 |  |
|  |  |  | 专用材料费（万元） |  |  | 1.9 | 1.9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 其他项目费用（万元） |  |  | 4.6 | 1.5 | 5 |  | 1.63 |  | 项目资金与2020年12月下达，目前项目已顺利开展 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 挖掘全国民老中医学术思想及临床经验，促进学术推广 |  |  | 促进 | 67% | 15 |  | 10 |  | 项目资金与2020年12月下达，目前项目已顺利开展 |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善患者愈后，提高患者生活质量 |  |  | 提高 | 67% | 15 |  | 10 |  | 项目资金与2020年12月下达，目前项目已顺利开展 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 96.05% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 57.57 |  |  |  |

- 、核酸检测能力提升项目

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 核酸检测能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 68 |  | 68 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 68 |  | 68 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,为积极做好新冠肺炎疫情防控工作，按照州疫情防控指挥部的要求，通过设备购置提升核酸日检测能力，进一步提升和加强核酸检测能力，该项目由我院检验科负责。通过采购以下设备，提高我院核酸检测能力：96孔位核酸提取仪2台；核酸扩增仪3台；生物安全柜3台；压力灭菌器2台；核酸快速检测仪1台；不间断电源1台；冷冻（冷藏）冰箱3台；加样枪4把；移动紫外线车6台；壁挂空气消毒机3台；壁挂空调3台；医用生物安全运输箱6个。 |  |  |  |  |  | 设备采购已经完成：96孔位核酸提取仪2台；核酸扩增仪3台；生物安全柜3台；压力灭菌器2台；核酸快速检测仪1台；不间断电源1台；冷冻（冷藏）冰箱3台；加样枪4把；移动紫外线车6台；壁挂空气消毒机3台；壁挂空调3台；医用生物安全运输箱6个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 核酸日检测能力（人份） |  |  | 10000 | 10000 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 96孔位核酸提取仪（台） |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 核酸扩增仪（台） |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 生物安全柜（台） |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 压力灭菌器（台） |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 核酸快速检测仪（台） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 不间断电源（台） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷冻（冷藏）冰箱（台） |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 加样枪（把） |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 移动紫外线车（台） |  |  | 6 | 6 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 壁挂空气消毒机（台） |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 壁挂空调（台） |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 医用生物安全运输箱（个） |  |  | 6 | 6 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备采购及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付设备款（万元） |  |  | 68 | 68 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升医院核酸检测能力 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善医疗就医环境 |  |  | 改善 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 96.05 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 、核酸检测费用补助

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 核酸检测费用补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 112.1 |  | 92.15 |  | 10 |  | 82.20% |  | 8.2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 112.1 |  | 92.15 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,该项目资金为补助医院核酸检测费用，缓解医院经济压力。 |  |  |  |  |  | 该项目目前已完成检测试剂及防疫物资采购。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控物资（批） |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 核酸检测物资（批） |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 疫情防控物资合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 核酸检测物资合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购疫情防控物资及时率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 采购核酸检测物资及时率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 采购成本（万元） |  |  | 112.1 | 92.15 | 8 |  | 6.58 |  | 第三方设备供应室未向银行递交支票，款项未出 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升医院疾病防控能力 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升医院核酸检测能力 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥84.8% | 96.05% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.78 |  |  |  |

- 、2019年中央医疗服务能力提升（卫生健康人才培养项目）助理全科医生培训项目

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年中央医疗服务能力提升（卫生健康人才培养项目）助理全科医生培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目由我院科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等，此次项目计划：2018级助理全科医师培训学员共15名，培训期 2年，实际培训完成期为2020年10月，计划按培训进度安排学员轮转培训考核。 |  |  |  |  |  | 此次项目已完成：2018级助理全科医师培训学员共15名，培训期 2年，实际培训完成期为2020年10月，计划按培训进度安排学员轮转培训考核。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 助理全科医师规范化培训在培人数（人次） |  |  | 15 | 15 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 结业考核合格率 |  |  | ≥80% | 92.80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 所有卫生健康人才培养培训中项目招生率 |  |  | ≥80% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金到位（万元） |  |  | 2.5 | 2.5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 商品服务支出（万元） |  |  | 2.5 | 2.5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 参培人员业务水平 |  |  | 大幅度提高 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基层医疗服务能力进一步提升 |  |  | 得到提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

（五）2018年中医维吾尔医住院医师规范化培训基地能力建设项目

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2018年中医维吾尔医住院医师规范化培训基地能力建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.45 | 4.3 |  | 4.3 |  | 10 |  | 38% |  | 3.76 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.45 | 4.3 |  | 4.3 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目为2018年中医维吾尔医住院医师规范化培训基地能力建设项目，遵循“科学规划、填平补齐、适用够用”的原则，购买住院医师规范化培训所需要的模拟教学设备、医疗教学设备，此项目由科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等。项目遵循“科学规划、填平补齐、适用够用”的原则，分2批次购买购买住院医师规范化培训所需要的模拟教学设备、医疗教学设备，加强中医维吾尔医住院医师规范化培训基地能力建设,达到国家住院医师规范化培训基地实训，提高学员中医技能操作水平。 |  |  |  |  |  | 本年度已购买住院医师规范化培训所需要的模拟教学设备、医疗教学设备，加强中医维吾尔医住院医师规范化培训基地能力建设,达到国家住院医师规范化培训基地实训，提高学员中医技能操作水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备采购批次（次） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购设备合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备采购合同金额（万元） |  |  | 11.45 | 4.3 | 10 |  | 3.76 |  | 财政局收回额度 |  |
|  |  |  | 支付采购成本（万元） |  |  | 11.45 | 4.3 | 10 |  | 3.76 |  | 财政局收回额度 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高学员中医技能操作水平 |  |  | 显著提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高基地能力建设 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81.28 |  |  |  |

- （六）访惠聚工作队为民办实事项目

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 访惠聚工作队为民办实事项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.6 | 18.11 |  | 18.11 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.6 | 18 |  | 18 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.11 | 0.11 |  | 0.11 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院访惠聚工作项目成立访惠聚工作队，由队员当代表，单位做后盾，一把手总负责。项目紧紧围绕“1+2+5”八项工作任务，紧紧围绕“两不愁三保障”目标，全面排查解决存在问题，持续抓好中央脱贫攻坚总任务。为民办实事主要为帮助困难群体、慰问困难群众、金秋助学等费用，对照贫困户脱贫“一超过、两不愁、三保障”、贫困村出列“一降、五通、七有”标准，巩固已脱贫83户341人脱贫成果，确保与全疆、全国人民一道同步进入小康社会。 |  |  |  |  |  | 为民办实事已完成：为帮助困难群体、慰问困难群众、金秋助学等费用，对照贫困户脱贫“一超过、两不愁、三保障”、贫困村出列“一降、五通、七有”标准，巩固已脱贫83户341人脱贫成果，确保与全疆、全国人民一道同步进入小康社会。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 帮助困难群众修缮房屋(户) |  |  | ≥6 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 加固困难群众院墙(户) |  |  | ≥6 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 慰问困难群众（次） |  |  | 6 | 7 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 金秋助学（人次） |  |  | 21 | 21 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 帮扶、慰问完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 帮扶、慰问及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金到位 |  |  | 8.6 | 18.11 | 5 |  | 5 |  | 财政追加款项 |  |
|  |  |  | 项目资金使用 |  |  | 8.6 | 18.11 | 5 |  | 5 |  | 财政追加款项 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 关心关爱民生问题，提升村民幸福感 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减轻困难家庭负担 |  |  | 减轻 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生临床培养基地及地下公共停车场一期建设项目

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生临床培养基地及地下公共停车场一期建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 195.84 |  | 195.84 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 195.84 |  | 195.84 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生培养基地及地下公共停车场一期建设项目，属于新建、改扩建项目，项目建设单位为昌吉州中医医院，投向医疗卫生领域，项目建设地点位于昌吉回族自治州建国西路昌吉州中医医院内，内科综合楼建设，总建筑面积26500平方米，推动医院向更高层面发展，进一步深化医院标准化建设，壮大中医专科专病；实施全科医生临床培养基地建设，传承中医药文化；地下公共停车场建设项目，一期建筑面积一期8000平方米，改善就医环境，增强广大民众获得感。 |  |  |  |  |  | 昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生培养基地及地下公共停车场一期建设项目目前主体工程已经完工，正在进行装饰装修。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 内科综合楼建设（栋） |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全科医生临床培养基地建设（层） |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 地下公共停车场建设（层） |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目审批合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目施工合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金到位（万元） |  |  | 195.84 | 195.84 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 支付工程款（万元） |  |  | 195.84 | 195.84 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推动医疗事业发展，更好的服务患者 |  |  | 推动 | 0 | 15 |  |  |  | 项目未正式投入使用，具体效益未体现 |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善就医环境 |  |  | 改善 | 0 | 15 |  |  |  | 项目未正式投入使用，具体效益未体现 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 0 | 10 |  |  |  | 项目未正式投入使用，满意度调查无法取证 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 60 |  |  |  |

- （八）2020年自治区第五批地方政府债券

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年自治区第五批地方政府债券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院，项目资金用于昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生培养基地及地下公共停车场一起建设项目配套附属工程，项目具体包括建设室内功能性装修工程、外管网工程、连廊工程、污水处理站工程、集中供气工程、高压配电室工程、弱电智能化工程。项目符合国家基层服务建设的政策导向，有助于满足广大人民群众的基本医疗服务需求，提高医疗服务质量，改善医疗环境，提高医院综合水平。 |  |  |  |  |  | 昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生培养基地及地下公共停车场一起建设项目配套附属工程中招标完成并已开始施工建设，已支付按照施工进度工程款2000万元，因疫情原因该项目未完工，本年度未进行装饰装修，项目未投入使用，其他效益职能暂时未能发挥。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 室内功能性装饰装修（项） |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 外管网工程（项） |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 连廊工程（项） |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 污水处站理站建设（项） |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 集中供工程气（项） |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 高压配电室工程（项） |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 弱电智能化工程（项） |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目审批合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目施工合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 债券使用期限（天） |  |  | ≤90 | 90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付项目工程款（万元） |  |  | 2000 | 2000 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升医院医疗服务能力 |  |  | 提升 | 0 | 15 |  | / |  | 项目处于施工期，具体效益未体现 |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善医院就医环境 |  |  | 改善 | 0 | 15 |  | / |  | 项目处于施工期，具体效益未体现 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 0 | 10 |  | / |  | 项目处于施工期，满意度调查无法取证 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 60 |  |  |  |

- （九）2020年度新冠肺炎疫情防控中央财政补助资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年度新冠肺炎疫情防控中央财政补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0.66 |  | 0.66 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,该项目资金根据疫情防控工作需要，补助患者个人负担的医疗费用、为一线医护工作者发放临时补助或购置疫情防控所需防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试试剂，提升医疗单位疫情防控能力和医疗服务能力。 |  |  |  |  |  | 根据疫情防控工作需要，该笔资金已为一线医护工作者发放临时补助 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放一线工作人员临时性工作补助人次（人次） |  |  | ≥4 | 4 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 一线工作人员接触确诊或疑似患者工作日（天） |  |  | ≥0.5 | ≥0.5 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放一线工作人员临时补助上级审核合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发放一线工作人员临时补助覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 疫情防疫时限 |  |  | 疫情结束 | 疫情结束 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 一线工作人员临时性补助发放（万元） |  |  | 0.66 | 0.66 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 接收疫情防控补助资金（万元） |  |  | 0.66 | 0.66 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高医院疫情防控能力 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高医疗救治能力 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放临时性补助一线工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- （十）2020年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金（食品安全风险检测和食品安全标准跟踪评价）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金（食品安全风险检测和食品安全标准跟踪评价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1 |  | 1 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1 |  | 1 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目为国家基本共卫生项目，资金来源为中央资金支付，我院项目为食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价，该项目由我院治未病中心负责，治未病科是以改善人群体质、促进疾病痊愈、防止病后复发为目的,集预防、保健、养生、康复和医疗为一体的中医治未病服务体系。此次项目目标1：提高我州食源性疾病安全保障能力。目标2：严格加强我院食源性疾病的监管和上报，发现问题及时整改。目标3：要做好食源性疾病方面的宣传工作。 |  |  |  |  |  | 此次项目已完成目标1：提高我州食源性疾病安全保障能力。目标2：严格加强我院食源性疾病的监管和上报，发现问题及时整改。目标3：要做好食源性疾病方面的宣传工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 食源性疾病报告单位数（户） |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 食品安全宣传资料（份） |  |  | 5000 | 5000 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 食品安全宣传用品（份） |  |  | 5000 | 5000 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 食源性疾病监完成率测 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度统计报表上报及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金到位（万元） |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目成本（万元） |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推动医疗事业发展，更好的服务患者 |  |  | 推动 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 |  |  | 健康持续 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对疾病预防与控制的满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务人群满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100% |  |  |  |

- （十一）医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 14 |  | 2.22 |  | 10 |  | 15.86% |  | 1.59 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 14 |  | 2.22 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目为医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生加强尼康人才培养方面），资金来源为中央资金支付，用于培养2019级助理全科医生规范化培训，该项目由我院科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等。项目目标1：完成7位学员的助理全科医生规范化培训。目标2：增加经住院医师规范化培训的临床医生，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。 |  |  |  |  |  | 已完成目标：目标1：完成7位学员的助理全科医生规范化培训。目标2：增加经住院医师规范化培训的临床医生，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 助理全科医生培训人次(人次) |  |  | 7 | 7 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 助理全科医生结业考核通过率（%） |  |  | ≥70% |  | 6 |  |  |  | 学员培训起始日期为2020年9月至2021年8月，未到结业考核日期 |  |
|  |  |  | 助理全科医生招收完成率（%） |  |  | ≥90% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 助理全科医生培训工作及时率（%） |  |  | ≥90% | 30% | 10 |  | 3.33 |  | 学员培训起始日期为2020年9月至2021年8月，目前工作完成1/3 |  |
|  |  | 成本指标 | 助理全科医生培训成本（万元/人/年） |  |  | 2 | 2 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 助理全科医生培训使用资金（万元） |  |  | 14 | 2.22 | 8 |  | 1.27 |  | 学员培训起始日期为2020年9月至2021年8月，目前工作完成1/3 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 参培助理全科医生医疗业务水平 |  |  | 大幅度提高 | 提高 | 15 |  | 5 |  | 学员培训起始日期为2020年9月至2021年8月，目前工作完成1/3 |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进人才与卫生健康事业发展 |  |  | 促进 | 33% | 7.5 |  | 2.5 |  | 学员培训起始日期为2020年9月至2021年8月，目前工作完成1/3 |  |
|  |  |  | 优化卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构、区域分布 |  |  | 优化 | 33% | 7.5 |  | 2.5 |  | 学员培训起始日期为2020年9月至2021年8月，目前工作完成1/3 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度（%） |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 52.19 |  |  |  |

- （十二）医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生健康人才培训方面）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生健康人才培训方面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 18 |  | 6.42 |  | 10 |  | 35.67% |  | 3.57 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 18 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目为医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生加强尼康人才培养方面），资金来源为中央资金支付，用于培养2019级助理全科医生规范化培训，该项目由我院科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等，此次项目目标1：完成9位学员的助理全科医生规范化培训。目标2：增加经住院医师规范化培训的临床医生，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。 |  |  |  |  |  | 此次项目已完成目标1：完成9位学员的助理全科医生规范化培训。目标2：增加经住院医师规范化培训的临床医生，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 助理全科医生培训人次(人次) |  |  | 9 | 9 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 助理全科医生结业考核通过率（%） |  |  | ≥70% | 0 | 6 |  | 0 |  | 学员培训起始日期为2020年9月至2021年8月，未到结业考核日期 |  |
|  |  |  | 助理全科医生招收完成率（%） |  |  | ≥90% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 助理全科医生培训工作及时率（%） |  |  | ≥90% | 30% | 10 |  | 3.33 |  | 学员培训起始日期为2020年9月至2021年8月，目前工作完成1/3 |  |
|  |  | 成本指标 | 助理全科医生培训成本（万元/人/年） |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 助理全科医生培训资金到位（万元） |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 助理全科医生培训使用资金（万元） |  |  | 18 | 6.42 | 8 |  | 2.85 |  | 学员培训起始日期为2020年9月至2021年8月，目前工作完成1/3 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 参培助理全科医生医疗业务水平 |  |  | 大幅度提高 | 提高 | 15 |  | 5 |  | 学员培训起始日期为2020年9月至2021年8月，目前工作完成1/3 |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进人才与卫生健康事业发展 |  |  | 促进 | 33% | 7.5 |  | 2.5 |  | 学员培训起始日期为2020年9月至2021年8月，目前工作完成1/3 |  |
|  |  |  | 优化卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构、区域分布 |  |  | 优化 | 33% | 7.5 |  | 2.5 |  | 学员培训起始日期为2020年9月至2021年8月，目前工作完成1/3 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度（%） |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 55.75 |  |  |  |

- 2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 84 |  | 70.94 |  | 10 |  | 84.45% |  | 8.45 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 84 |  | 70.94 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中医药特色康复能力工程提升项目，该项目由我院康复科负责，康复科是我院为康复患者提供检查、诊疗、康复训练等一系列医疗活动的专业科室；万名骨干人才培养（中医临床特色技术人才）、万名骨干人才培养（中医药创新骨干人才）项目由我院医务部负责，医务部主要负责医疗日常管理工作，包括医师队伍管理，组织各级医师业务培训、技能操作和考核管理；万名骨干人才培养（中医药创新骨干人才）项目由我院科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等。该项目主要为提升自治区中医药特色康复能力，满足区域内人民群众的就医需求，发挥中医药在疾病康复中的核心作用。同时开展中医临床特色技术传承骨干人才3人、西学中骨干人才3人、中医药创新骨干人才培养2人，培养一批热爱中医药事业、中医药理论功底扎实、较好的运用掌握中医临床特色技术服务于人民的中医临床骨干。 |  |  |  |  |  | 项目目前完成：目前康复能力提升项目已经基本完成，已购买中医诊疗设备5台，外出进修1人次，参加线上学习班8人次，举办线上自治区级学习班1次 ，已完成预期目标。中医药创新骨干人才培养2人,已完成培训，中医临床特色技术传承骨干人才3人、西学中骨干人才3人学员已经均在培训中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中医康复服务能力建设单位（个） |  |  | ≥1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 中医临床特色技术人才培养（人次） |  |  | ≥3 | 3 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 西学中骨干人才培养（人次） |  |  | ≥3 | 3 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 中医药创新骨干人才培养（人次） |  |  | ≥2 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效考核（次） |  |  | ≥1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建设项目合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 培训计划完成率（%） |  |  | ≥95% | 75% | 3 |  | 2.37 |  | 因疫情影响，部分培训计划延后 |  |
|  |  |  | 人才培养合格率（%） |  |  | ≥95% |  | 3 |  |  |  | 因疫情影响，部分培训计划延后，未进行培训技术后合格性考核 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目周期（年） |  |  | 1 | 2 | 5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 及时完成率（%） |  |  | ≥85% | 84.45% | 5 |  | 4.97 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实施成本（万） |  |  | 84 | 70.94 | 10 |  | 8.45 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高 |  |  | 提高 | 71% | 7 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 区域中医药特色康复能力 |  |  | 明显提高 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 人民群众中医药服务获得感 |  |  | 提高 | 85.70% | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 中医药服务能力 |  |  | 提高 | 87.50% | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度（%） |  |  | ≥80% | 96.05% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 民众调查满意度 |  |  | ≥90% | 90.00% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训教师及受训学员满意度（%） |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.74 |  |  |  |

（十四）2020年中央财政重大传染病防控补助资金（第二批）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年中央财政重大传染病防控补助资金（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 100 |  | 97.24 |  | 10 |  | 97.24 |  | 9.72 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 |  | 97.24 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,为积极做好新冠肺炎疫情防控工作，按照州疫情防控指挥部的要求，通过设备购置提升核酸日检测能力，进一步提升和加强核酸检测能力，该项目由我院检验科负责。通过采购以下设备，提高我院核酸检测能力：核酸提取仪1台；加样枪9把；生物安全柜1台；全自动PCR分析系统4台；涡混器2台；压力灭菌器2台；超净工作台1台；微量离心机3台；USB电源1台。 |  |  |  |  |  | 已完成设备购买，达到预期核酸检测能力：核酸提取仪1台；加样枪9把；生物安全柜1台；全自动PCR分析系统4台；涡混器2台；压力灭菌器2台；超净工作台1台；微量离心机3台；USB电源1台。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 核酸日检测能力（管） |  |  | 5000 | 5000 | 11 |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 核酸提取仪（台） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 加样枪（把） |  |  | 9 | 9 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 生物安全柜（台） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 全自动PCR分析系统（台） |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 涡混器（台） |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 压力灭菌器（台） |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 超净工作台（台） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 微量离心机（台） |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | UPS电源（台） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付设备款（万元） |  |  | 100 | 97.24 | 10 |  | 9.72 |  | 按照合同要求，2021年支付尾款 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升医院核酸检测能力 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善医疗就医环境 |  |  | 改善 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 96.05% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.44 |  |  |  |

（十五）医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 248 |  | 248 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 248 |  | 248 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院,该项目资金为深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，改善就医秩序 ，提升患者、医务人员满意度。 |  |  |  |  |  | 目前已完成深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，改善就医秩序 ，提升患者、医务人员满意度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 |  |  | ≥29.8% | 32.07% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 公立医院人员支出占业务支出的比例 |  |  | ≥34.3% | 43.09% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 公立医院财政补助收入占总支出的比例 |  |  | ≥16.78% | 20.78% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 公立医院负债率 |  |  | ≤40.8% | 26.13% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 公立医院平均住院日（天） |  |  | ≤9.7 | 8.3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期限（年） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）（元） |  |  | ≤117.74 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 深化医疗体制改革，提升医疗服务质量 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 深化医疗体制改革，减轻减轻患者负担 |  |  | 减轻 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工、门诊患者、住患者满意度院 |  |  | ≥84.8% | 96.05% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |