## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年现代职业教育质量提升计划（BIM产学研创新实训基地)
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 130.2 |  | 10 |  | 86.8% |  | 8.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 130.2 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉职业技术学院基于BIM技术将建成BIM产学研一体化创新实训基地，包括BIM技术研究中心、BIM技术实训中心、BIM技术培训中心以及BIM技术创新创业实践中心四大部分。积极开展BIM实训课程并作为必修课，增加50个BIM实训工位，开设BIM计量与计价实训课程、BIM施工管理实训课程、BIM招投标实训课程、BIM综合实训课程等四门实训课程；培养专业的BIM师资；加强与企业的产学研合作；同时基于BIM技术修订现有的人才培养方案；组织开展“1+X证书”BIM相关培训认证工作，保证每年参与1+X（初级、中级）培训学生不少于150人次；参加BIM大赛、组织BIM学生社团也能有效推进BIM技术在高校的普及。产教融合社会服务功能不断加强，缓解当前工程建设行业建筑信息模型（BIM）专业技术人才紧缺的状况，为乌昌区域建筑业转型升级和高质量发展做好高新技术人才支持。 | [5 empty] | 昌吉职业技术学院基于BIM技术将建成BIM产学研一体化创新实训基地，由于疫情原因影响，学院处于封闭管理状态，本建设项目与2020年12月30建成验收。包括BIM技术研究中心、BIM技术实训中心、BIM技术培训中心以及BIM技术创新创业实践中心四大部分。积极开展BIM实训课程并作为必修课，增加50个BIM实训工位。有关师资培训、学生的培训计划在2021年展开
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 达到主要实训设备台/套数机房电脑增加 |  |  | ≥50台 | 50 | 7 |  | 7
|  |  | BIM初、中级职业技能等级证书-建筑工程管理类相关软件 |  |  | ≥50节点 | 50 | 7 |  | 7
|  |  | 实训工位数 |  |  | ≥50个 | 50 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 主要实训设备机房电脑正常运行机房设备合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | BIM初、中级职业技能等级证书-建筑工程管理类相关软件软件运行合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 软硬件招投标购置时间 |  |  | 2020.7 | 2020.11.12 | 6 |  | 6
|  |  | 项目完成，机房建成、相应软件安装到位，调试到位，并完成验收，投入使用。 |  |  | 2020.12 | 2020.12 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 《BIM产学研创新实训基地》建设资金 |  |  | 150万 | 130.2 | 6 |  | 5 |  | 按照合同预留10%以上质保金
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1+X--BIM证书培训 |  |  | 学生免费培训 | 0 | 15 |  | 0 |  | 疫情原因，2020年12月30才建好，还没有启用、计划开学后使用
|  | 社会效益指标 | 提高学生掌握BIM领域专业知识和技能，在培养人才同时，还应向企业提供技术咨询服务 |  |  | 有效提升 | 0 | 15 |  | 0 |  | 疫情原因、2020年12月30才建好，还没有启用、计划开学后使用
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥80% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.6