## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年现代职业教育提升计划专项资金(86英寸智能互动黑板教室建设项目)
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 250 | 250 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250 | 250 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建86英寸智能互动黑板教室100间，总量保持280间以上，配置基本的多媒体设备和系统，结合校园网络和网络教学平台形成交互式教学系统，满足混合式教学模式在全院教学活动中的普及 1、2020年12月完成场地装修、硬件、软件采购与安装调试 2、2020年12月投入使用 3、教学利用率达到100% | [5 empty] | 项目资金已拨付到位，已按计划完成招标，因疫情设备延迟到校。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买86英寸智能互动黑板 |  |  | 100套 | 100套 | 7 |  | 7
|  |  | 开展线上教学与培训 |  |  | ≥4000人 | 0 | 8 |  | 0 |  | 未投入使用
|  | 质量指标 | 教学利用率 |  |  | ≥95% | 0 | 7 |  | 0 |  | 未投入使用
|  |  | 设备合格率 |  |  | 100% | 0 | 7 |  | 0 |  | 未安装未验收
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 |  |  | 2021年 | 0 | 7 |  | 0 |  | 未到项目完成时限
|  |  | 完成场地装修、硬件、软件采购与安装调试 |  |  | ≤12.31日 | 0 | 7 |  | 0 |  | 完成采购因疫情设备延迟到校
|  | 成本指标 | 项目总投入 |  |  | 250万元 | 0 | 7 |  | 0 |  | 完成采购因疫情设备延迟到校
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 积极推进"互联网+教育"发展，加快实现教育现代化有效推进 |  |  | 有效推进 | 0 | 15 |  | 0 |  | 未投入使用
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 充分利用设备资源 |  |  | ≥10年 | 0 | 15 |  | 0 |  | 未投入使用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生认可度 |  |  | ≥90% | 0 | 10 |  | 0 |  | 未投入使用
总分 | [7 empty] | 100 |  | 7