## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2018年教育费附加（教学实训楼消防改造工程项目）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 46.68 |  | 10 |  | 46.68% |  | 4.6
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 100 | 100 |  | 46.68 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照学院总体目标计划，将项目分为四个阶段实施。总投资100万元。计划开工时间为2019年12月，竣工时间时间为2020年2月底，确保学院正常教学运行。 | [5 empty] | 截至目前，施工项目已按照施工图全部完成，已进入第三方检测阶段，待检测合格报州建设局正式验收。预计4月初完成验收，5月份进行工程项目审计。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 教学实训楼消防改造（平米） |  |  | 6800平米 | 6800平米 | 8 |  | 8 |  | 由于疫情原因影响，改造施工已完成。目前处于第三方检测阶段。
|  | 质量指标 | 消防设施安全可靠性（%） |  |  | 100% | 98% | 9 |  | 8.82 |  | 检测调式阶段。
|  |  | 消防使用率（%） |  |  | 100% | 95% | 9 |  | 8.55 |  | 检测调式阶段。
|  |  | 消防设备损坏率（%） |  |  | ≤3% | 0 | 9 |  | 0 |  | 检测调式阶段。
|  | 时效指标 | 完成项目建设时间 |  |  | 2020年 | 2020年 | 8 |  | 8 |  | 检测调式阶段。
|  | 成本指标 | 项目总投入（万元） |  |  | 100万元 | 46.68万元 | 7 |  | 3.2 |  | 验收合格，按合同支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 符合地方消防部门设备设施防火等级标准 |  |  | 有效提升 | 95% | 30 |  | 28.5 |  | 第三方检测阶段
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生使用满意度（%） |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  | 3月底完成正式验收
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79.67