## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年教育费附加资金（职业教育经费--“智慧校园”信息化建设）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 与新疆准东教育投资有限公司共建准东学院，开展混合所有制改革试点工作，完成组织机构建设；开设三个招生专业建设工作；共建准东学院混合所有制试点项目团队，进行混合所有制学院内部管理机制改革，加强试点项目团队建设，对干部队伍、人事管理制度进行研究，形成科学合理的团队建设体制机制；筹建培训中心，开展培训课题研究，提升混编团队应用科研能力与技术服务能力；拓展培训市场，开展社会培训与技术服务，面向社会、企业开展专业技术和专项技能培训和学历提升培训。 | [5 empty] | 该项目资金于2020年12月拨入，目前尚未实施，资金未使用，计划于2021年开学后实施此项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 设立办公室 |  |  | ≥1间 | 0 | 7 |  | 0 |  | 该项目资金于2020年12月拨入，目前尚未实施，资金未使用，计划于2021年开学后实施此项目。
|  |  | 设立入住园区人员宿舍 |  |  | ≥2间 | 0 | 7 |  | 0 |  | 该项目资金于2020年12月拨入，目前尚未实施，资金未使用，计划于2021年开学后实施此项目。
|  |  | 建设内部管理制度 |  |  | ≥10项 | 0 | 6 |  | 0 |  | 该项目资金于2020年12月拨入，目前尚未实施，资金未使用，计划于2021年开学后实施此项目。
|  |  | 开发教学资源、建设各类培训课件资源包 |  |  | ≥3个 | 0 | 6 |  | 0 |  | 该项目资金于2020年12月拨入，目前尚未实施，资金未使用，计划于2021年开学后实施此项目。
|  | 质量指标 | 设施、设备质量合格率% |  |  | ≥98% | 0 | 6 |  | 0 |  | 该项目资金于2020年12月拨入，目前尚未实施，资金未使用，计划于2021年开学后实施此项目。
|  |  | 课件专业契合度% |  |  | ≥95% | 0 | 6 |  | 0 |  | 该项目资金于2020年12月拨入，目前尚未实施，资金未使用，计划于2021年开学后实施此项目。
|  | 时效指标 | 完成项目时间 |  |  | 2021.12月 | 0 | 6 |  | 0 |  | 该项目资金于2020年12月拨入，目前尚未实施，资金未使用，计划于2021年开学后实施此项目。
|  | 成本指标 | 项目初期推进投入 |  |  | 30万元 | 0 | 6 |  | 0 |  | 该项目资金于2020年12月拨入，目前尚未实施，资金未使用，计划于2021年开学后实施此项目。
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 改善培训质量，加大社会培训力度，增强社会服务能力 |  |  | 持续提高 | 0 | 15 |  | 0 |  | 该项目资金于2020年12月拨入，目前尚未实施，资金未使用，计划于2021年开学后实施此项目。
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 为准东经济发展大力培养高素质、应用型、技术技能型专业人才，提供可持续的人力、智力资源支撑。 |  |  | 中长期 | 0 | 15 |  | 0 |  | 该项目资金于2020年12月拨入，目前尚未实施，资金未使用，计划于2021年开学后实施此项目。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务准东企业满意度 |  |  | ≥80% | 0 | 10 |  | 0 |  | 该项目资金于2020年12月拨入，目前尚未实施，资金未使用，计划于2021年开学后实施此项目。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0