## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年现代职业教育提升计划专项资金（产教融合信息服务平台）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）通过产教融合信息服务平台达成校企合作项目交易额达到50万元以上，推动科技成果转化。 （2）企业与院校学生通过平台完成有效对接，完成岗位招聘2000人次以上，促进学生高效、稳定就业。 （3）通过平台共建共享优质教学资源（包括院校先进的教育、教学方法，优质课程，实验实训设备，企业先进的生产经验，实习基地等供成员单位企业工人、院校教师、学生学习和使用，有效提升工人、师生技术技能水平。 （4）政府、行业、院校、企业信息资源得到充分共享和开发，公共服务信息化水平明显提升，校企合作水平更加深入。 | [5 empty] | 项目资金已拨付到位，前期调研及数据准备工作已完成，按照计划剩余工作正在筹建过程当中。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 搭建产教融合信息服务平台 |  |  | 1个 | 0 | 7 |  | 0 |  | 筹建过程中
|  |  | 成立与平台相匹配的微信公众号 |  |  | 1个 | 0 | 7 |  | 0 |  | 筹建过程中
|  | 质量指标 | 信息平台年度稳定运行 |  |  | ≥300天 | 0 | 6 |  | 0 |  | 筹建过程中
|  |  | 平台信息及时更新度 |  |  | ≥15条/月 | 0 | 6 |  | 0 |  | 筹建过程中
|  | 时效指标 | 项目前期调研及数据准备完成时间 |  |  | 2020.12月 | 2020.12月 | 6 |  | 6
|  |  | 平台开发完成并投入使用时间 |  |  | 2021.4月 | 0 | 6 |  | 0 |  | 筹建过程中
|  |  | 微信公众号投入使用时间 |  |  | 2021.5月 | 0 | 6 |  | 0 |  | 筹建过程中
|  | 成本指标 | 项目总投入成本 |  |  | 50万元 | 0 | 6 |  | 0 |  | 筹建过程中
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 加快企业所需人才招聘，服务提升学生就业安置率 |  |  | 不断提高 | 0 | 10 |  | 0 |  | 筹建过程中
|  |  | 优化校企资源配置 |  |  | 不断优化 | 0 | 10 |  | 0 |  | 筹建过程中
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 产教融合信息服务平台信息化管理手段 |  |  | 不断提高 | 0 | 10 |  | 0 |  | 筹建过程中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院校、企业、教师、学生使用满意度 |  |  | ≥90% | 0 | 10 |  | 0 |  | 筹建过程中
总分 | [7 empty] | 100 |  | 6