## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年现代职业教育质量提升计划（电力安全实训基地建设）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.在原有基础上增加实训面积576平米，增加工位120个，新增实训项目53项，同时满足低压电工、高压电工、融化焊接与热切割作业、高处安装、维护、拆除作业等特种作业上岗证鉴定。 2.建成面向区州所有大中专院校学生开展电力安全培训的培训考核基地。 3.建成面向区州所有企事业单位职工开展电力安全培训的培训考核基地。 | [5 empty] | 设项目资金已拨付到位，设备已采购，由于疫情原因影响，学院处于封闭式管理状态，设备目前还在安装调试中。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 高压电工实操智能考核系统 |  |  | 1套 | 1套 | 6 |  | 6
|  |  | 低压电工实操智能考核系统 |  |  | 1套 | 1套 | 6 |  | 6
|  |  | 熔化焊接与热切割作业安全技术实操考试系统 |  |  | 1套 | 1套 | 6 |  | 6
|  |  | 登高架设作业安全技术实操考核系统 |  |  | 1套 | 1套 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 设备合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 设备购置时间 |  |  | 2020.7 | 2020.11 | 5 |  | 5
|  |  | 设备正常运行时间 |  |  | 2020.1 | 2021.3 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 场地装修费用 |  |  | 30万 | 0 | 5 |  | 0 |  | 疫情影响，还未交工
|  |  | 设备购置费用 |  |  | 170万 | 0 | 5 |  | 0 |  | 疫情影响，还未交工
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训考核年收入 |  |  | ≥10万 | 0 | 8 |  | 0 |  | 疫情影响设备未投入使用
|  | 社会效益指标 | 在校学生及企业职工培训考核,提升社会服务力 |  |  | 有效提升 | 0 | 8 |  | 0 |  | 疫情影响设备未投入使用
|  | 生态效益指标 | 环境影响零污染、零排放 |  |  | 有效改善 | 0 | 7 |  | 0 |  | 疫情影响设备未投入使用
|  | 可持续影响指标 | 服务于区州经济建设中的安全生产培训及考核工作 |  |  | ≥5年 | 0 | 7 |  | 0 |  | 疫情影响设备未投入使用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被培训人员满意度 |  |  | ≥85% | 0 | 10 |  | 0 |  | 疫情影响设备未投入使用
总分 | [7 empty] | 100 |  | 40