## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年现代职业教育提升计划专项资金（护理分院妇幼实训基地建设项目）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 33.31 |  | 10 |  | 47.5% |  | 4.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 培养护理、助产专业学生的实践操作能力，提高学生的职业技能水平和动手能力，切实做到理论与实践相结合，体现共享性、先进性、开放性。集专业实训和技术服务为一体，面向企业、社会的实训中心。满足母婴护理职业技能等级证书鉴定要求，面向社会开展1+X技能鉴定培训、考核。 1、2021年9月完成场地装修、硬件、软件采购与安装调试 2、2021年9月投入使用 3、2021年度开展学生培训120人次以上 4、场地使用率达到90%以上 5、学生满意度达到90%以上 | [5 empty] | 项目资金已拨付到位。目前按计划建设中。第一次招标未中标，计划再次招标购买。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买仿真分娩模型 |  |  | 10个 | 1 | 6 |  | 1 |  | 第1次招标未中标，计划再次招标购买。
|  |  | 购买仿真孕妇检查模型 |  |  | 10个 | 10 | 6 |  | 6
|  |  | 购买新生儿护理设备 |  |  | 1批 | 1 | 6 |  | 1 |  | 投标模型不符合参数
|  |  | 购买检查婴幼儿生长发育指标设备 |  |  | 1批 | 1 | 6 |  | 1 |  | 投标模型不符合参数
|  |  | 购买仿真护理模型 |  |  | 1批 | 1 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 实训开出率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 实训环境接近岗位工作环境 |  |  | ≥90% | 92% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年 | 0 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总投入成本 |  |  | 70万元 | 33.31万元 | 5 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对外培训产值 |  |  | ≤4.3万 | 2.2 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 提高昌吉地区妇幼保健人员技术技能水平 |  |  | 有效提升 | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 投标模型总值约33万
|  |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 充分利用实训设备、资源 |  |  | ≥3年 | 3 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度（%） |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.2