## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 准东分院实训中心建设经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 59.99 |  | 10 |  | 99.98% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 59.99 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.建成面向区州所有大中专院校学生开展安全培训的公共培训考核基地 2.建成面向准东经济技术开发区所有企事业单位职工开展安全生产培训的公共基地 3.建设成为全疆安全生产培训考核的示范基地完成电工安全作业培训考核实训中心的部分设备的购置，并开展培训和考核工作. 待项目完成投入使用后，可以满足自治区各企业专业技术人才培养，增强自治区经济增长内生动力，同时为学生、企业从业人员和自治区广大劳工带来提升岗位技能水平的广阔平台，促进企业安全生产平稳开展，构建和谐有序安全健康的社会环境。 | [5 empty] | 设备已采购安装完成，尚未投入运行，计划2021年学院开学后加快预算执行进度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 购置电工安全作业培训考核实训设备 |  |  | ≥3台/套 | 3台/套 | 9 |  | 9
|  |  | 购置煤炭特种作业安全培训考核实训设备 |  |  | ≥2台/套 | 2台/套 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 设备合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 设备购置时间 |  |  | 2020.12月 | 2020.12月 | 8 |  | 8
|  |  | 设备正常运行时间 |  |  | 2021.4月 | 0 | 8 |  | 0 |  | 设备已采购安装完成，尚未投入运行，计划2021年学院开学后加快预算执行进度。
|  | 成本指标 | 项目总投入 |  |  | 60万元 | 59.99万元 | 8 |  | 7.98
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训考核年收入 |  |  | ≥20万元 | 0 | 15 |  | 0 |  | 设备已采购安装完成，尚未投入运行，计划2021年学院开学后加快预算执行进度。
|  | 社会效益指标 | 提高就业能力 |  |  | 有效提升 | 0 | 15 |  | 0
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被培训人员满意度 |  |  | ≥85% | 0 | 10 |  | 0 |  | 设备已采购安装完成，尚未投入运行，计划2021年学院开学后加快预算执行进度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 51.79 |  | 设备已采购安装完成，尚未投入运行，计划2021年学院开学后加快预算执行进度。