## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2018年教育费附加（云计算与大数据应用实训室）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 79.8 |  | 10 |  | 79.8% |  | 7.9
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 100 | 100 |  | 79.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据项目的实施计划，计划2020年上半年完成软件应用实训室（新建）、计算机图形图像实训室（新建）、网络安全与管理实训室（改建），项目一期建设计划已经进入招标采购阶段，预计2020年8月可完成一期项目建设。 在信息化技术飞速普及和发展的今天，社会对信息网络的依赖程度越来越高。社会对计算机网络建设、应用、管理维护人才需求越来越大，同时对网络技术人才要求标准较高，要求同时具备系统的理论知识、扎实熟练的动手能力。我校云计算与大数据应用实训室总体的建设目标是打造理实一体化实训室，全面提升我校网络专业及计算机其它相关专业人才培养方式，培养出符合社会需要的网络技术人才。拓宽学生就业渠道，打响学校教育品牌。 | [5 empty] | 根据该项目的实施计划，计划2020年上半年完成软件应用实训室（新建）、计算机图形图像实训室（新建）、网络安全与管理实训室（改建），由于疫情原因，项目一期建设计划6月份进入招标采购阶段，下半年11月初完成项目建设，项目建设中的师资培训部分未完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买计算机（台） |  |  | 300个 | 114台 | 9 |  | 9 |  | 该项目一期计划购入计算机114台
|  |  | 购买网络设备（批） |  |  | 1批 | 1批 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 实训室开出率（%） |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 实训环境更接近企业工作环境（%） |  |  | ≥90% | 95% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 完成项目建设时间 |  |  | 2020年 | 2020年 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 项目总投入（万元） |  |  | 100万元 | 79.8万 | 8 |  | 6.38
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 成立学生创新创业社团（个） |  |  | 2个 | 2个 | 8 |  | 8
|  |  | 培训在校计算机专业技术人员（人） |  |  | 100人 | 40人 | 8 |  | 4 |  | 由于疫情原因，项目计划推迟到11月完成，计划2021年完成计划培训人数。
|  | 生态效益指标 | 实训环境整洁、规范 |  |  | 有效提升 | 98% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 充分利用设备资源，设备利用率（%） |  |  | ≥95% | 98% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生使用满意度（%） |  |  | ≥98% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.28