## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2018年教育费附加（校企共建生产性物流公共实训基地）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 22.12 |  | 10 |  | 7.37% |  | 0.7
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 300 | 300 |  | 22.12 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、2020年9月完成场地装修、硬件、软件采购与安装调试 2、2020年9月投入使用 3、2020年度开展学生培训100人次以上 4、场地使用率达到90%以上 5、学生满意度达到90%以上 | [5 empty] | 该项目按计划开展了建设方案制定，招投标，在2020年度完成了项目硬件施工，软件安装调试，师资培训工作。由于疫情的原因该项目工程进度延缓，未按计划进行验收，未投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 接受实训学生（个） |  |  | 300个 | 0 | 14 |  | 0 |  | 疫情原因建设周期延时，未投入使用
|  | 质量指标 | 项目完成率（%） |  |  | 100% | 90% | 12 |  | 10.8 |  | 疫情原因未进行验收
|  | 时效指标 | 完成项目建设时间 |  |  | 2020年 | 2020年 | 12 |  | 12 |  | 疫情原因未进行验收
|  | 成本指标 | 财政资金（万元） |  |  | 300万元 | 23万元 | 12 |  | 0.92 |  | 疫情原因未进行验收
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培养物流专业学生的总收入（万元） |  |  | 66万元 | 67.5万 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 输送物流专业人才（人） |  |  | 150人 | 150人 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 仿真教学，减少污染 |  |  | 有效改善 | 0 | 10 |  | 0 |  | 疫情原因建设周期延时，未投入使用
|  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | ≥90% | 0 | 10 |  | 0 |  | 疫情原因建设周期延时，未投入使用
总分 | [7 empty] | 100 |  | 12.7