## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年现代职业教育质量提升计划(综合楼外墙保温粉刷、窗户更换改造）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 3.65 |  | 10 |  | 2.4% |  | 0.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 3.65 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 学院综合楼外墙保温、粉刷及窗户更换项目，计划实施费用200万元。其中外墙保温、粉刷面积为11602平米，174万元；更换外窗280平方米，26.88万元。 | [5 empty] | 因疫情原因，项目截至目前只完成设计、招标工作，计划2021年7月正式施工，9月份竣工验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 外墙保温、粉刷面积 |  |  | 11602平米 | 0 | 9 |  | 0 |  | 设计、招标已完成，疫情原因，学校封闭管理，无法施工。
|  |  | 更换外窗 |  |  | 860平方米 | 0 | 9 |  | 0 |  | 设计、招标已完成，疫情原因，学校封闭管理，无法施工。
|  | 质量指标 | 保温、节能率 |  |  | ≥70% | 0 | 8 |  | 0 |  | 设计、招标已完成，疫情原因，学校封闭管理，无法施工。
|  | 时效指标 | 采购时间 |  |  | 2020.5 | 2020.5 | 8 |  | 8
|  |  | 完成时间 |  |  | 2020.1 | 0 | 8 |  | 0 |  | 设计、招标已完成，疫情原因，学校封闭管理，无法施工。
|  | 成本指标 | 分校区综合楼外墙保温、粉刷及更换外窗项目工程 |  |  | 150万 | 3.65万元 | 8 |  | 0.19 |  | 设计、招标已完成，疫情原因，学校封闭管理，无法施工。
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 校园美观性 |  |  | 有效改善 | 0 | 15 |  | 0 |  | 设计、招标已完成，疫情原因，学校封闭管理，无法施工。
|  | 生态效益指标 | 分校区综合楼外墙保温及更换外窗节能性 |  |  | ≥70% | 0 | 15 |  | 0 |  | 设计、招标已完成，疫情原因，学校封闭管理，无法施工。
|  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥85% | 0 | 10 |  | 0 |  | 设计、招标已完成，疫情原因，学校封闭管理，无法施工。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 8.39