## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年教育费附加资金（职业教育经费--老年照护综合实训室建设）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32 | 32 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32 | 32 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 到2021年7月份预期建成昌吉州内设备完善、功能齐全的老年照护实训基地，通过养老服务技能的教学、培训、考证一体化服务，通过课训融通、课证融通途径，提升教学质量，引领养老服务相关专业的发展，高质量地完成全州乃至全疆范围内养老服务行业输出人才的服务任务，为地区社会重点民生工程贡献力量。 | [5 empty] | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 1+X老年照护等级证书培训班 |  |  | 1-2期/年 | 0 | 5 |  | 0 |  | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
|  |  | 养老服务技能大赛训练 |  |  | 1期/年 | 0 | 5 |  | 0 |  | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
|  |  | 养老服务与管理专业实训课（课程） |  |  | ≥3门课 | 0 | 5 |  | 0 |  | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
|  | 质量指标 | 证书获取率 |  |  | ≥95% | 0 | 4 |  | 0 |  | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
|  |  | 技能大赛训练完成率 |  |  | 100% | 0 | 4 |  | 0 |  | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
|  |  | 实训课开出率 |  |  | ≥95% | 0 | 4 |  | 0 |  | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021.12月 | 0 | 4 |  | 0 |  | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
|  | 成本指标 | 项目总投入（万） |  |  | ≥32万 | 0 | 4 |  | 0 |  | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
|  |  | 受训人均成本 |  |  | ≤500元/人 | 0 | 4 |  | 0 |  | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全州养老事业发展 |  |  | ≥60人/每年 | 0 | 8 |  | 0 |  | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
|  | 社会效益指标 | 提高学生、学员在养老行业的就业率 |  |  | ≥90% | 0 | 8 |  | 0 |  | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 带动昌吉职业技术学院大提高昌吉州地区养老服务人员技能水平 |  |  | 逐步提高 | 0 | 7 |  | 0 |  | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生/学员满意度 |  |  | ≥98% | 0 | 10 |  | 0 |  | 资金于2020年12月拨入，尚未开始实施项目，预计2021年开学后实施。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0