## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2018年教育费附加（BIM产学研创新实训基地）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 79.29 |  | 10 |  | 79.29% |  | 7.9
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 100 | 100 |  | 79.29 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过BIM产学研创新实训基地建设，为完成过1+X试点-BIM建筑信息模型职业技能等级证书培训、考核、认证工作，达到主要实训设备台/套数机房电脑增加≧45（台/套）；BIM初、中级职业技能等级证书-建筑工程管理类相关软件≧45节点，实训面积增加120平方米、实训工位数增加46个，主要实训设备利用率达90%，实现实训设施优化，更好的解决1+X试点-BIM建筑信息模型实训教学项目不足的关键性问题，为我校学生考取1+X-BIM建筑信息模型证书提供良好的软硬件条件。 借助BIM产学研创新实训基地建设，基于BIM技术修订现有的人才培养方案；积极开展BIM实训课程并作为必修课、实现课证融通；培养专业的BIM师资；参加BIM大赛、组织BIM学生社团，组织开展“1+X证书”BIM相关培训认证工作，提高学生就业竞争力，预期每年可培养BIM领域专业人才的培训及BIM技能等级认证200人，企业员工技术培训约100人次；有效推进BIM技术在高校的普及；加强与企业的产学研合作；增强产教融合社会服务功能，缓解当前工程建设行业建筑信息模型（BIM）专业技术人才紧缺的状况，为乌昌区域建筑业转型升级和高质量发展做好高新技术人才支持。应用BIM技术，建筑业可降低成本33%、节约施工时间50%、降低碳排放50%，减少变更单50%-70%，为乌昌地区项目提高效益，推进建筑产业升级，促使建筑行业信息化飞速发展，提升产业发展水平，提供技术和人才支撑。 | [5 empty] | 1、通过BIM产学研创新实训基地建设，已近完成过1+X试点-BIM建筑信息模型职业技能等级证书培训、考核、场地建设，达到主要实训设备台/套数机房电脑增加≧45（台/套）；BIM初、中级职业技能等级证书-建筑工程管理类相关软件≧45节点，实训面积增加120平方米、实训工位数增加46个，主要实训设备利用率达90%，实现实训设施优化，更好的解决1+X试点-BIM建筑信息模型实训教学项目不足的关键性问题，为我校学生考取1+X-BIM建筑信息模型证书提供良好的软硬件条件。 2、 借助BIM产学研创新实训基地建设，各专业积极修订现有的人才培养方案；积极开展BIM实训课程并作为必修课、实现课证融通，进一步推动“三教改革”。3、培训人次近200多人次、（因为疫情、国家取消了6月分的考试，10月份、11月的考试、学校封闭式管理 ，培训过的学生不让进校门，加上提前放假，没能按计划参加考核），有效推进BIM技术在高校的普及。4、因为疫情、无法进行对外培训。社会培训资质已近申请，批准。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 主要实训设备（台） |  |  | 45个 | 45 | 8 |  | 8
|  |  | BIM初、中级职业技能等级证书-建筑工程管理类相关软件（节点） |  |  | 45节点 | 45节点 | 7 |  | 7
|  |  | 实训工位数（个） |  |  | 45个 | 45个 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 主要实训设备利用率（%） |  |  | 90% | 90% | 7 |  | 7
|  |  | 设备软件合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目完成，机房建成、相应软件安装到位，调试到位，并完成验收，投入使用 |  |  | 2020年 | 2020 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 项目总投入（万元） |  |  | 100万元 | 79.29万元 | 7 |  | 5.53 |  | 按照合同预留20%质保金
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1+X--BIM证书培训培训收费（元/人） |  |  | 600元/人 | 0 | 10 |  | 0 |  | 因为我校为1+X--BIM证书培训试点单位、国家对每位参加培训考核的学生给予2000元的补贴，不容许再向学生收费。因为疫情、暂无法进行对外培训。社会培训资质已近申请，批准。
|  | 社会效益指标 | 满足校企产教融合技术研发、企业员工技术培训等需求（人） |  |  | ≥200人 | 0 | 10 |  | 0 |  | 因为疫情、无法进行对外培训。社会培训资质已近申请，批准
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 服务乌昌地区建筑产业发展的转型与升级培养BIM技术人才 |  |  | 就业率≥90% | 0 | 10 |  | 0 |  | 18级学生正在就业中、暂时无法统计。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生使用满意度（%） |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 66.43