## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年现代职业教育提升计划专项资金（智慧校园-内部质量保障体系诊断与改进系统）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 250 | 250 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250 | 250 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立基于高职院校人才培养工作状态数据、学校自主诊改、省级教育行政部门根据需要抽样复核的工作机制，在促进高职院校在建立教学工作诊断与改进制度基础上，构建网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系，实现教学管理水平和人才培养质量的持续提升。建设内容主要包括个人首页、诊改运行监控数据大屏、建立个性化指标库、诊断改进任务运行、诊改报告管理、五横层面智能分析、数据采集、数据管理、文件管理、部门职责、微服务支撑平台、学生个人发展以及移动诊改内容、目标任务管理、教师个人发展、BI决策大屏和对比分析内容。 1、2020年12月完成软件采购与安装调试 2、2020年12月投入使用 3、2021年3月-2021年6月形成一个全量的诊断数据,形成有效诊断报告 | [5 empty] | 项目资金已拨付到位，目前已按计划进入采购程序。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买内部质量保障体系诊断与改进系统 |  |  | 1套 | 0 | 13 |  | 0 |  | 已进入采购程序
|  | 质量指标 | 全量数据采集诊断与分析，形成诊断报告有效性 |  |  | ≥90% | 0 | 13 |  | 0 |  | 已进入采购程序
|  | 时效指标 | 完成项目建设时间 |  |  | 2021年 | 0 | 12 |  | 0 |  | 已进入采购程序
|  | 成本指标 | 项目总投入 |  |  | 250万元 | 0 | 12 |  | 0 |  | 已进入采购程序
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 全面提升院校的教学、管理、服务和决策水平 |  |  | 不断提高 | 0 | 15 |  | 0 |  | 已进入采购程序
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 充分利用软件资源 |  |  | ≥8年 | 0 | 15 |  | 0 |  | 已进入采购程序
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师使用满意度 |  |  | ≥90% | 0 | 10 |  | 0 |  | 已进入采购程序
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0