## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 52.6 | 52.6 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.6 | 52.6 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成2020年健康扶贫乡村医生定向培养任务 2.完善适宜技术推广项目的所有推广任务 | [5 empty] | 项目资金于2020年12月拨入，项目尚未实施，计划于2021年学期开学后使用资金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 健康扶贫乡村医生定向培养项目培养人数 |  |  | 526人 | 0 | 8 |  | 0 |  | 项目资金于2020年12月拨入，项目尚未实施，计划于2021年学期开学后使用资金。
|  |  | 自治区卫生与适宜技术推广项目立项 |  |  | 1项 | 0 | 7 |  | 0 |  | 项目资金于2020年12月拨入，项目尚未实施，计划于2021年学期开学后使用资金。
|  | 质量指标 | 培养计划完成 |  |  | ≥85% | 0 | 7 |  | 0 |  | 项目资金于2020年12月拨入，项目尚未实施，计划于2021年学期开学后使用资金。
|  |  | 适宜技术推广项目验收通过率 |  |  | ≥95% | 0 | 7 |  | 0 |  | 项目资金于2020年12月拨入，项目尚未实施，计划于2021年学期开学后使用资金。
|  | 时效指标 | 健康扶贫乡村医生定向培养项目实施 |  |  | 3年 | 0 | 7 |  | 0 |  | 项目资金于2020年12月拨入，项目尚未实施，计划于2021年学期开学后使用资金。
|  |  | 适宜技术推广项目实施周期 |  |  | 1年 | 0 | 7 |  | 0 |  | 项目资金于2020年12月拨入，项目尚未实施，计划于2021年学期开学后使用资金。
|  | 成本指标 | 健康扶贫乡村医生定向培养项目每年人均培养成本 |  |  | 1000元 | 0 | 7 |  | 0 |  | 项目资金于2020年12月拨入，项目尚未实施，计划于2021年学期开学后使用资金。
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 培养学员业务水平 |  |  | 大幅度提高 | 0 | 30 |  | 0 |  | 项目资金于2020年12月拨入，项目尚未实施，计划于2021年学期开学后使用资金。
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 |  |  | ≥90% | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目资金于2020年12月拨入，项目尚未实施，计划于2021年学期开学后使用资金。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0 |  | 项目资金于2020年12月拨入，项目尚未实施，计划于2021年学期开学后使用资金。