## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年现代职业教育质量提升计划专项资金（教师素质提高计划资金）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.47 | 42.47 |  | 5.4 |  | 10 |  | 12.72% |  | 1.27
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 42.47 | 42.47 |  | 5.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新疆昌吉职业学院履行高等职业专科学历教育，中等职业学历教育，继续教育等职责。2019年计划：2019年度选派不少于40名教师参加业务、素质能力提升方面的培训，不少于50名专业教师到企业实践锻炼；遴选2名以上院级教学名师（教学能手）、3名以上专业带头人、5名以上骨干教师，对已认定的院级专业带头人、骨干教师进行年度考核；；加大青年教师培养力度，实行“一对一”导师制青年教师培养模式。 | [5 empty] | 2019年现代职业教育质量提升计划（教师素质提高计划）项目目前已完成教师下企业学习巡查等工作，由于疫情原因影响，学院处于封闭管理状态，考虑到学院在校学生人数较多，待疫情恢复平稳后开展相关外出培训业务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 教师参加业务、素质能力提升方面的培训(名） |  |  | 40名 | 20名 | 9 |  | 4.5 |  | 由于疫情原因影响，学院处于封闭管理状态，考虑到学院在校学生人数较多，待疫情恢复平稳后开展相关外出培训业务。
|  |  | 专业教师到企业实践锻炼(名） |  |  | 50名 | 50名 | 9 |  | 9
|  |  | “双师型”教师专业技能研修（名） |  |  | ≥15名 | 5名 | 8 |  | 2.67 |  | 由于疫情原因影响，学院处于封闭管理状态，考虑到学院在校学生人数较多，待疫情恢复平稳后开展相关外出培训业务。
|  | 质量指标 | 项目完成率 |  |  | 100% | 12.72% | 8 |  | 1 |  | 由于疫情原因影响，学院处于封闭管理状态，考虑到学院在校学生人数较多，待疫情恢复平稳后开展相关外出培训业务。
|  | 时效指标 | 资金使用率（%） |  |  | 100% | 12.72% | 8 |  | 1 |  | 由于疫情原因影响，学院处于封闭管理状态，考虑到学院在校学生人数较多，待疫情恢复平稳后开展相关外出培训业务。
|  | 成本指标 | 教师培养经费（万） |  |  | ≤45万元 | 5.4万元 | 8 |  | 1 |  | 由于疫情原因影响，学院处于封闭管理状态，考虑到学院在校学生人数较多，待疫情恢复平稳后开展相关外出培训业务。
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 提高学生就业率 |  |  | ≥90% | 90.35% | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 提高学院教师的专业化水平、综合素质 |  |  | 中长期 | 80% | 15 |  | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对专业知识更新满意度（%） |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 57.44