附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：区内初中班经常性经费、教职工补助经费

实施单位（公章）：昌吉回族自治州第四中学

主管部门（公章）：昌吉回族自治州第四中学

项目负责人（签章）：木哈热木

填报时间：2024年05月20日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法制观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人。根据昌州财教【2022】-80号、昌州财教【2022】2号文件要求，该项目主要用内初班伙食费的支付，体检中考返乡租车费路费，日常学生活动费，以及弥补学校日常公用经费不足。该项目实施有利于减轻学生负担，伙食补助能够直接减轻学生的经济负担，学校可以为学生提供更优质、更健康的饮食，促进学生的健康成长。有效提升教学质量，弥补公用经费不足改善学校教学环境，购买更好的教学设备，提高教学质量，使学生获得更好的学习体验和成果。通过举办学生活动增强学生的团队合作和社交能力，学生活动通常需要学生们一起合作完成，这可以增强他们的团队合作和沟通能力。同时，活动也为学生们提供了一个社交的平台，让他们可以结交新朋友，扩大社交圈。改善办学条件，提升办学质量。
2.主要内容
（1）项目名称：区内初中班经常性经费、教职工补助经费项目（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：项目的实施保障区内初中班办学工作平稳有序进行；让广大群众切实感受党和政府的关怀和温暖，教育惠民政策受到各族群体的欢迎和拥护；各办班学校的办学积极性高涨；政治思想和德育教育不断深化，人才培养质量不断提高；教职工福利的到保障，工作积极性不断提高。
3.实施情况
实施主体：昌吉回族自治州第四中学。
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。
实施情况：主要用于内初班学生中考租车费、课本费、十个月伙食费、内初班文印费、住宿生储物柜晾衣架、学平险、宿舍楼过道灯具的安装，学生举办节假日活动费、内初班学生洗澡的燃气费、内学办教具、设备采购、弥补公用经费不足等支出。该项目的实施提高教师的工资待遇和福利待遇，激励教师更加积极地投入到教学工作中，提高教师的教学质量和水平。实现教育资源的均衡分配，促进教育公平，改善了教学设施。
4.项目实施主体
（1）主要职能
全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法制观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人。
（2）机构设置情况
昌吉回族自治州第四中学内设：办公室（党办、校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为994.00万元，资金来源为自治区专项资金，其中：财政资金994.00万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金994.00万元，预算资金到位率为100.00%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金855.54万元，预算执行率86.07%，结转资金共计138.46万元。本项目资金主要用于支付内初班教师补助106.34万元、支付内初班学生公用经费749.20万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
保障区内初中班办学工作平稳有序进行：让广大群众切身感受到党和政府的关怀和退暖，教育惠民政策受到各族群众的欢迎和拥护：各办班城市、办麻学校的办学积极性高涨：思想政治和德育教育不断深化，人才培养质量不断提高：教职工福利得到保障，工作积极性不断提高。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“区内初中班受益学生人数”指标，预期指标值为“606人”；
“区内初中班受益教职工人数”指标，预期指标值为“97人”。
②质量指标
“受益学生覆盖率”指标，预期指标值为“100.00%”；
“受益教师覆盖率”指标，预期指标值为“100.00%”。
③时效指标
“资金拨付率”指标，预期指标值为“100.00%”。
（2）项目成本指标指标
①经济成本指标
“区内初中班学生经常性经费标准”指标，预期指标值为“7000.00元/生/年”；
“教职工专项补助经费标准”指标，预期指标值为“1.13万元师/年”。
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“减轻学生家庭经济困难”指标，预期指标值为“有效减轻”；
“提高教职工积极性”指标，预期指标值为“有效提高”。
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“家长满意度”指标，预期指标值为“大于等于90.00%”；
“教师满意度”指标，预期指标值为“大于等于90.00%”；
“学生满意度”指标，预期指标值为“大于等于90.00%”；
“办班学校满意度”指标，预期指标值为“大于等于90.00%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为区内初中班经常性经费、教职工补助经费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
4.绩效评价依据
(1)《中华人民共和国预算法》；
(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
(5)项目其他相关资料：预算管理文件、项目申报绩效目标表及自评表、财务管理制度、原始凭证、说明材料、满意度调查问卷及统计结果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
3.评价方法
正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法以及公众评判法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2024年3月9日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
方红军（昌吉州第四中学单位党组副书记，主任）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。
李振（昌吉州第四中学单位党组成员）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。
马德泉、木哈热木、邢昌文、方国宝、梁琳（昌吉州第四中学单位干部）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。
2.组织实施
2024年3月10日-3月15日，评价工作进入实施阶段。
在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、
质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。
经调研了解，该项目主要受益群体包括疆内初中班学生和教职工。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中学生受益对象共选取样本580人，共发放问卷580份，最终收回580份；疆内初中班教职工受益对象共选取样本94人，共发放问卷94份，最终收回94份。
3.分析评价
2024年3月16日-3月26日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2024年3月27-4月4日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了提升教育条件产出目标，发挥了社会效益。但在实施过程中也存在一些不足：项目在绩效目标设置阶段，预期目标值不够精准，年终存在退休、辞职人员、缩招、退学等情况。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量24个，实现三级指标数量21个，总体完成率为87.50%。最终评分结果：总分为98.89分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率96.32%；
项目产出类指标共设置7个，满分指标5个，得分率98.63%；
项目效益类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉回族自治州第四中学单位配置内设机构和人员编制规定》中：提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人的职责范围，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”；功能分类为“2050203初中教育”；经济分类为“商品服务支出”、“工资福利支出”；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。
本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知》（昌州财教〔2022〕80号）、《关于下达2022年教育项目非直达资金的通知》（昌州财教〔2022〕2号）文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“保障区内初中班办学工作平稳有序进行：让广”大群众切身感受到党和政府的关怀和退暖，教育惠民政策受到各族群众的欢迎和拥护：各办班城市、办麻学校的办学积极性高涨：思想政治和德育教育不断深化，人才培养质量不断提高：教职工福利得到保障，工作积极性不断提高”；本项目实际工作内容为：主要用于内初班学生中考租车费、课本费、十个月伙食费、内初班文印费、住宿舍生储物柜晾衣架、学平险、宿舍楼过道灯具的安装，学生举办节假日活动费、内初班学生洗澡的燃气费、内学办教具、设备采购、弥补公用经费不足等支出。该项目的实施提高教师的工资待遇和福利待遇，激励教师更加积极地投入到教学工作中，提高教师的教学质量和水平。实现教育资源的均衡分配，促进教育公平，改善了教学设施；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效减轻学生家庭经济困难，提高教职工积极性，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标13个，定量指标11个，定性指标2个，指标量化率为84.62%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过往年支出情况及2023年预计保障教师、学生人数计划得出，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为疆内初中班学生经常性经费、教职工工作补助经费，项目实际内容为疆内初中班学生经常性经费、教职工工作补助经费，预算申请与《关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知》（昌州财教〔2022〕80号）、《关于下达2022年教育项目非直达资金的通知》（昌州财教〔2022〕2号）中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金994.00万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：本项目资金主要用于支付内初班教师补助172.00万元、支付内初班学生公用经费822.00万元。。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知》（昌州财教〔2022〕80号）、《关于下达2022年教育项目非直达资金的通知》（昌州财教〔2022〕2号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。
《关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知》（昌州财教〔2022〕80号）、《关于下达2022年教育项目非直达资金的通知》（昌州财教〔2022〕2号）文件显示，本项目实际到位资金994.00万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分18.30分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为994.00万元，其中：本级财政安排资金994.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金994.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（994.00/994.00）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*4.00=3.00分。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金855.54万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（855.54/994.00）*100.00%=86.07%。得分=预算执行率*分值=86.07%*5.00=4.30分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.30分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉回族自治州第四中学资金管理办法》《疆内初中班专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《昌吉州第四中学资金管理办法》《昌吉州第四中学收支业务管理制度》《昌吉州第四中学政府采购业务管理制度》《昌吉州第四中学合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了区内初中班经费项目工作领导小组，由党组副书记方校长任组长，负责项目的组织工作；李振任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：木哈热木、马德泉，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分29.59分。
1.数量指标完成情况分析
“区内初中班受益学生人数”指标：预期指标值为“606人”，实际完成指标值为“580人”，指标完成率为95.71%。偏差率为4.29%，偏差原因为部分学生退学，休学。
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得5.74分。
“区内初中班受益教职工人数”指标：预期指标值为“97人”，实际完成指标值为“94人”，指标完成率为96.91%。偏差率为3.09%，偏差原因为个别教师辞职退休。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.85分。
2.质量指标完成情况分析
“受益学生覆盖率”指标：预期指标值为“100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“受益教师覆盖率”指标：预期指标值为“100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
3.时效指标完成情况分析
“资金拨付率”指标：预期指标值为“100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
4.成本指标完成情况分析
“区内初中班学生经常性经费标准”指标：预期指标值为“7000.00元/生/年”，实际完成指标值为“7000.00元/生/年”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。
“教职工专项补助经费标准”指标：预期指标值为“1.13万元/师/年”，实际完成指标值为“1.13万元/师/年”，指标完成率为100.00%
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.经济效益完成情况分析
本项目无该指标。
2.社会效益完成情况分析
“减轻学生家庭经济困难”指标：预期指标值为“有效减轻”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
“提高教职工积极性”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
3.生态效益完成情况分析
本项目无该指标。
4.满意度完成情况分析
“家长满意度”指标：预期指标值为“大于等于90.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
“教师满意度”指标：预期指标值为“大于等于90.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
“学生满意度”指标：预期指标值为“大于等于90.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
“办班学校满意度”指标：预期指标值为“大于等于90.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为994.00万元，全年预算数为994.00万元，全年执行数为855.54万元，预算执行率为86.07%。
本项目共设置三级指标数量24个，满分指标数量21个，扣分指标数量3个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为87.50%。
综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为1.43%。主要偏差原因是：学生退学，休学，个别教师辞职退休。导致“区内初中班受益学生人数”指标，“区内初中班受益教职工人数”指标未完全完成。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。

七、有关建议

建立科学、合理的绩效目标设置机制，充分考虑项目实际情况，将绩效目标与项目充分结合，同时强化绩效监督制度，保障项目效率和质量。
完善制度建设，从组织管理与职责、绩效目标编制、绩效目标审核、绩效目标批复与应用方面进行规范，为推进预算绩效管理打下坚实的制度基础。规范目标设置。一是制定了绩效目标申报表填报说明，明确填报内容和要求；是按项目类别制定填报模板和共性指标示例，为预算单位填报绩效目标指标提供参考。严格目标审核。是严把目标质量确保绩效目标内容全面、完整，指标值明确、清晰合理、细化、量化，并将绩效目标审核结果作为预算安排的前置条件，对未按规定设定绩效目标或绩效目标不符合要求的，不予安排预算资金。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。