附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：昌吉州教育局学生体卫艺科劳研学工作经费

实施单位（公章）：昌吉回族自治州教育局

主管部门（公章）：昌吉回族自治州教育局

项目负责人（签章）：马宾成

填报时间：2024年04月19日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》、新疆维吾尔自治区党委、人民政府关于全面加强和改进新时代学校体育工作、美育工作的相关实施意见，以及自治州《中小学生研学旅行工作实施方案》《关于印发自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）的通知》等文件精神，深入推进中小学生德智体美劳五育并举。进行体育、卫生健康教育、美育教育、科技教育、劳动教育、研学实践教育相关调研工作，促进昌吉州中小学生综合素质的提升。
2.主要内容
（1）项目名称：学生体卫艺科劳研学工作经费
（2）项目主要内容：完成参加2023年自治区三项体育赛事，完成包括：自治区大中学生田径运动会、自治区中学生校园篮球联赛、自治区高中校园足球联赛。成举办2023年自治州中小学生（青少年）阳光体育竞赛7项，完成包括：昌吉州中小学生（青少年）校园足球联赛、阳光体育田径运动会、五人制校园篮球联赛、三人校园篮球联赛、首届校园跳绳联赛、第十四届冬季校园篮球联赛、速度滑冰比赛。完成2023年昌吉州中小学生艺术展演活动1项；完成2023年昌吉州中小学生科技创新周活动1项。
3.实施情况
实施主体：昌吉州教育局。
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。
实施情况：组织选拔昌吉州优秀运动员参加自治区学生田径、篮球、足球等竞赛活动；组织开展昌吉州校园阳光体育竞赛系列活动，包括：足球、田径、篮球、跳绳、速度滑冰等项目；举办2023年昌吉州中小学生艺术展演活动；举办昌吉州第一届中小学生科技创新活动周及研学实践教育活动；进行体育、卫生健康教育、美育教育、科技教育、劳动教育、研学实践教育相关调研工作，促进昌吉州中小学生综合素质的提升。通过本项目的实施，增进学生体质健康和艺术素养提升。
4.项目实施主体
（1）主要职能
州教育局主要职能为全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治州教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施；负责全州各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划的计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导协调各县（市）、各部门贯彻落实；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改革。
（2）机构设置情况
昌吉州教育局无下属预算单位，下设15个科室，分别是：州人民政府教育督导室、办公室（政策法规科）、组织人事科、基础教育科、成人职业教育科（语委）、思想政治教育科、安全管理科、教师工作科、州民办教育和内地新疆学生指导中心、州学生资助中心、州教育评估中心、州教育财务审计中心、州学前教育工作中心、州教育安全服务中心、州语言文字普及推广中心。
昌吉州教育局编制数63人，实有人数116人，其中：在职53人，减少4人；退休62人，增加3人；离休1人，增加0人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为95.00万元，资金来源为州财政拨款，其中：财政资金95.00万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金95.00万元，预算资金到位率为100.00%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金92.67万元，预算执行率97.55%。项目资金主要用于开展阳光体育竞赛活动经费78.99万，艺术和科技活动经费13.68万。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
完成参加2023年自治区三项体育赛事，完成包括：自治区大中学生田径运动会、自治区中学生校园篮球联赛、自治区高中校园足球联赛。成举办2023年自治州中小学生（青少年）阳光体育竞赛7项，完成包括：昌吉州中小学生（青少年）校园足球联赛、阳光体育田径运动会、五人制校园篮球联赛、三人校园篮球联赛、首届校园跳绳联赛、第十四届冬季校园篮球联赛、速度滑冰比赛。完成2023年昌吉州中小学生艺术展演活动1项；完成2023年昌吉州中小学生科技创新周活动1项。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出目标
①数量指标
“加自治区教育厅组织的体育比赛项目”指标，预期指标值为“大于等于3次”；
“组织昌吉州中小学生体育竞赛”指标，预期指标值为“大于等于7次”；
“中小学生艺术展演活动”指标，预期指标值为“大于等于1次”；
“组织开展昌吉州科技创新活动周”指标，预期指标值为“大于等于1次”；
“开展州域内学生体卫艺科劳调研工作”指标，预期指标值为“大于等于1次”；
②质量指标
开展各项活动覆盖率为“大于等于7个”。
③时效指标
各项活动按时完成率为“大于等于95.00%”；
活动经费支付及时率为“大于等于95.00%”。
（2）项目成本指标
①经济成本指标
 无此类指标 
②社会成本指标
各项活动经费为“小于等于15.00万元”；
开展阳光体育竞赛活动经费为“小于等于80.00万元”。
（3）项目效益目标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“增进学生体质健康和艺术素养提升”，预期指标值为“提高”。
③生态效益指标
 无此类指标 
（4）相关满意度目标
①满意度指标
“学生和家长的满意度指标”，预期指标值为为“大于等于95.00%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为学生体卫艺科劳研学工作经费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
4.绩效评价依据
(1)《中华人民共和国预算法》；
(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
(5)《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》；
(6)新疆维吾尔自治区党委、人民政府关于全面加强和改进新时代学校体育工作、美育工作的相关实施意见；
(7)自治州《中小学生研学旅行工作实施方案》；
(8)《关于印发自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）的通知》。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
3.评价方法
正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法以及公众评判法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2024年3月5日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
陶敏（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
马宾成（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
穆明娴（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2024年3月6日-3月29日，评价工作进入实施阶段。
在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、
质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。
经调研了解，该项目主要受益群体包括学生。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中8000受益对象共选取样本100人，共发放问卷100份，最终收回100份；8000受益对象共选取样本100人，共发放问卷100份，最终收回100份。
3.分析评价
2024年3月29日-3月30日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2024年3月30日-4月5日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了学生体卫艺科劳研学工作经费产出目标，发挥了增进学生体质健康和艺术素养提升效益。但在实施过程中也存在一些不足：预算管理精细化程度须再提升。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量23个，实现三级指标数量22个，总体完成率为95.65%。最终评分结果：总分为99.88分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率99.37%；
项目产出类指标共设置10个，满分指标10个，得分率100.00%；
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》、新疆维吾尔自治区党委、人民政府关于全面加强和改进新时代学校体育工作、美育工作的相关实施意见，《中小学生研学旅行工作实施方案》《关于印发自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）的通知》中职责范围中的“提升学生体质健康及学生科学、艺术素养”，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州教育局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“一般行政管理事务”经济分类为“商品服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。
本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》、新疆维吾尔自治区党委、人民政府关于全面加强和改进新时代学校体育工作、美育工作的相关实施意见，《中小学生研学旅行工作实施方案》《关于印发自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）的通知》文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：参加2023年自治区三项体育赛事，举办2023年自治州中小学生（青少年）阳光体育竞赛7项，举办2023年昌吉州中小学生艺术展演活动1项；举办2023年昌吉州中小学生科技创新周活动1项；本项目实际工作内容为：完成参加2023年自治区三项体育赛事，完成包括：自治区大中学生田径运动会、自治区中学生校园篮球联赛、自治区高中校园足球联赛。成举办2023年自治州中小学生（青少年）阳光体育竞赛7项，完成包括：昌吉州中小学生（青少年）校园足球联赛、阳光体育田径运动会、五人制校园篮球联赛、三人校园篮球联赛、首届校园跳绳联赛、第十四届冬季校园篮球联赛、速度滑冰比赛。完成2023年昌吉州中小学生艺术展演活动1项；完成2023年昌吉州中小学生科技创新周活动1项。；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了增进学生体质健康和艺术素养提升，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标12个，定量指标11个，定性指标1个，指标量化率为91.67%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为学生体卫艺科劳研学工作经费，项目实际内容为学生体卫艺科劳研学工作经费，预算申请与《学生体卫艺科劳研学工作经费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金95.00万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位住宿费标准不超过320.00元/人/天，伙食补助费不超过120.00元/人/天。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请学生体卫艺科劳研学工作经费项目资金的请示》和《学生体卫艺科劳研学工作经费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《学生体卫艺科劳研学工作经费项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金95.00万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分18.88分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为95.00万元，其中：本级财政安排资金95.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金95.00万元，资金到位率100.00%（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（95/95）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=3分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金92.67万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（92.67/95）*100.00%=97.55%。得分=预算执行率*分值=97.55%*5=4.88分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.88分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州教育局单位资金管理办法》《昌吉州教育局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《昌吉州教育局资金管理办法》《昌吉州教育局收支业务管理制度》《昌吉州教育局政府采购业务管理制度》《昌吉州教育局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌吉州学生体卫艺科劳研学工作经费项目工作领导小组，由党组书记赵吉林任组长，负责项目的组织工作；曹柳强任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：马宾成和穆明娴，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.数量指标完成情况分析
“参加自治区教育厅组织的体育比赛项目”指标，预期指标值为“大于等于3次”，实际完成指标值3次，实际完成率100.00%；
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“组织昌吉州中小学生体育竞赛”指标，预期指标值为“大于等于7次”，实际完成指标值7次，实际完成率100.00%；
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“组织开展昌吉州科技创新活动周”指标，预期指标值为“大于等于1次”，实际完成指标值1次，实际完成率100.00%；
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“中小学生艺术展演活动”指标，预期指标值为“大于等于1次”，实际完成指标值1次，实际完成率100.00%；
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“组织开展州域内学生体卫艺科劳调研工作”指标，预期指标值为“大于等于1次”，实际完成指标值1次，实际完成率100.00%；
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
2.质量指标完成情况分析
开展各项活动覆盖率为“大于等于7个”，预期指标值为“大于等于7次”，实际完成指标值7次，实际完成率100.00%；
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
3.时效指标完成情况分析
各项活动按时完成率为“大于等于95.00%”，预期指标值为“大于等于95.00%”，实际完成率100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
各项活动经费支付及时率为“大于等于95.00%”，预期指标值为“大于等于95.00%”，实际完成率100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
4.成本指标完成情况分析
各项活动经费为“大于等于15.00万元”，实际完成指标值“13.68万元”，实际完成率100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
开展阳光体育竞赛活动经费为“大于等于80.00万元”，实际完成指标值“78.99万元”，实际完成率100.00%；
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.经济效益完成情况分析
本项目无该指标。
2.社会效益完成情况分析
“社会效益”指标：预期指标值为“大于等于95.00%”，实际完成指标值为“达成目标”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。
3.生态效益完成情况分析
本项目无该指标。
4.满意度完成情况分析
“学生满意度”指标：预期指标值为“大于等于95.00%”，实际完成指标值为“达到目标”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为95.00万元，全年预算数为95.00万元，全年执行数为92.67元，预算执行率为97.55%。
本项目共设置三级指标数量23个，满分指标数量22个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为98.89%。
综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为2.34%。主要偏差原因是：项目采购中标价格与预算估计价格存在差距，导致预算执行率出现偏差。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
全面加强中小学思政和德育工作。制定出台《关于进一步加强和改进中小学校德育工作的实施意见》《关于构建学校家庭社会协同育人机制的实施意见》。严格落实课程标准，开齐思政课，配齐思政课教师。推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进学生头脑，将《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》作为小学、初中、高中必修内容，利用思政课、班团队课等安排课时、统筹实施。用好新时代伟大实践成就和时政要闻等教育资源，运用案例式等教学方法实施教学，提升思政课育人质量。规范开设新疆地方思政课程及民族团结进步教育专题课程，用好《可爱的中国》《简明新疆地方史读本》《中华民族大团结》教材，夯实各族青少年中华民族共同体意识思想之基。成功承办了教育部关工委第三协作组会议，全国九个省市代表参加会议和实践活动。
促进学生身心健康全面发展。统筹体育教学、训练、竞赛和特色体育项目，全覆盖组织开展州级体育赛事12场，积极参加自治区级体育竞赛活动12项，各项成绩较往年均有所提高，其中田径比赛荣获团体总分第二名、足球比赛荣获第四名、跳绳比赛荣获第一名、篮球比赛荣获第三名。扎实开展学生体育健康测试工作，全州学生体质健康优良率达50%，较2022年提升9个百分点。增强美育熏陶，广泛开展优秀剧目进校园、文艺节目汇演、经典优秀电影展播、书画摄影作品展示等活动498场。加强劳动教育，成立州级劳动教育名师工作室1个，培育县级劳动教育名师工作室9个，组织劳动教育现场观摩会2场次。深入开展研学旅行实践教育，累计参与学生2.5万人次。组织青少年人工智能创新大赛、师生素养提升活动、青少年科技创新大赛等，组织开展昌吉州首届青少年科技活动节，全州300余名学生参与。加强国防教育，组织8635名高一新生军训和12000名初一新生队列队形训练、团队文化建设等系列活动。加强校园常见传染病预防、近视防控宣传、卫生教育，全州各级各类学校未发生聚集性疫情。发挥心理健康教育课程的重要作用，渗透到班主任工作之中，强化德育课程中心理健康教育内容。定期对学生心理健康状况进行调查分析，及时发现高危学生并进行有效预防。
优化教师队伍结构。落实中小学教师编制国家标准，对自治区锁定的我州1551名不胜任教学岗位的教师实行人员控制数管理，化解教师队伍“整体性超编”和“结构性缺编”矛盾。通过“千名硕士进昌吉”和绿色通道引进高学历、高层次教育人才21名；面向社会统一公开招聘中小学、幼儿园教师415名，公费师范生安置26名；制定《昌吉州银龄讲学计划实施方案》，发挥优秀退休教师引领示范作用；充分发挥“组团式”援疆教师和大学生顶岗实习支教作用，2023年接收援疆教师121人，接收实习支教大学生1333人，极大的缓解教师资源不足的现状。持续做好三区支教和援木工作，2023年选派24名教师赴克州开展支教工作，选派了12名教师继续开展对木垒县中学的援教工作。对准东经济技术开发区小学、幼儿园实施托管帮扶，选派16名骨干教师赴准东支教。5名教师成功入选2022年第一批天山英才教育教学名师，推荐10名教师参评自治区特级教师。开展“庭州名师”育才专项行动和州级人才工作室建设工作，评选“庭州名师”100名、州级人才工作室35个。9月9日召开庆祝第39个教师节暨教育高质量发展大会，向昌吉州教育系统人才工作室和首批“庭州名师”代表颁发牌匾和证书。
提升教师教书育人能力素质。印发《全州教育系统开展师德集中学习教育实施方案》持续开展以“四有”好老师为标准，争做学生健康成长引路人活动，进一步提升全州教师思想政治素质和师德水平。落实好师德师风建设“十个严禁”要求，持续开展专项整治，全州教育系统处理违反师德师风教职工6人。精准做好教师培训，完成各类教师培训38793人次，全州2万余名教师全员参加了暑期教师研修活动，教师队伍专业素质和育人水平有效提升。
（二）存在的问题及原因分析
一是部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
二是单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。

七、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。
2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平
一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。