附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**“百年恰是风华正茂”主题档案文献展**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州档案馆**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州档案馆**

项目负责人（签章）：**王海明**

填报时间：**2025年05月07日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景**  
**根据《“十四五”昌吉回族自治州档案事业发展规划》任务要求和《国家档案局关于同意昌吉州档案馆承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展的批复》（档审字〔2023〕61号）等相关文件规定，为进一步加快档案馆完善爱国主义教育基地、党员教育基地、民族团结教育基地、党校（行政学院）现场教学基地等创建工作，充分发挥档案在理想信念教育中的重要作用，现对新疆昌吉回族自治州档案馆“百年恰是风华正茂”主题档案文献展项目（以下简称“本项目”）实施财政支出进行事前评估，在贯彻落实相关政策及文件的基础上，结合各方面意见，拟定本评估报告。 在中国共产党成立100周年之际，中央档案馆、新华通讯社主办了“百年恰是风华正茂”主题档案文献展，自治区档案馆承办该展后，均取得了良好的宣传教育效果。该展建成后，昌吉回族自治州档案馆将作为昌吉州红色教育指定参观内容，广泛开展爱国主义教育、党性教育、革命传统教育等活动，充分发挥档案存史资政育人作用。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：“百年恰是风华正茂”主题档案文献展项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展。通过档案史料反映昌吉州建州70年来的辉煌成就，展现各民族在党的领导下团结奋斗、共筑美好家园的历史进程。昌吉州党委党校将展览纳入干部教育培训体系，组织学员通过实地参观、互动交流，深化对党史和地方发展的认识。吸引党员干部、社区群众、青少年等多元群体参观，通过讲解员引导、档案故事讲述，增强观众对党的初心使命的感悟。利用微信公众号、抖音等平台发布展览信息，扩大社会影响力，推动档案文化传播。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉回族自治州档案馆。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。**  
**实施情况：本项目的建设符合《“十四五”昌吉回族自治州档案事业发展规划》任务要求，本次展览聚焦党史上的重大事件、重要会议、重要人物，分为序篇和信仰的力量、理论的力量、组织的力量、人民的力量、斗争的力量、行动的力量、制度的力量等8个篇章，通过珍贵档案文献生动展现中国共产党的奋斗历程和伟大成就，具体讲述中国共产党人坚守初心使命的感人故事，深刻诠释党不断取得胜利的成功密码和力量所在，承办本次展览能够很好的教育激励广大党员干部坚决响应党中央号召，弘扬伟大建党精神，贯彻“九个必须”根本要求，努力为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。本项目立项依据充分，符合国家政策和客观实际，具有相关性。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**①负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料；**  
**②负责档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、开放、利用、编研出版等工作；**  
**③负责档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、开放、利用、编研出版等工作；承担全州档案科研和档案信息化相关事务性工作。**  
**（2）机构设置情况**  
**单位内设机构：办公室、编研科、信息化科、资源建设科、保管利用科。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为98.90万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金98.90万元，其他资金0.00万元，2024年实际收到预算资金98.90万元，预算资金到位率为100.00%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金98.90万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付LED显示屏费用7.65万元、图文照片展版面费用8.236万元，“百年恰是风华正茂”主题展其他布展经费83.014万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代档案工作重要指示精神，保管好、利用好蕴含党的初心使命的红色档案，记录好、留存好新时代党领导人民推进实现中华民族伟大复兴的奋斗历史，更好服务国家工作大局、服务人民群众。该项目实际完成承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展1个，向社会公众展出标准达到100%，项目完成及时率达到100%，购置图文照片展版面8.236万元，购置LED显示屏7.65万元，通过该项目的实施，加快完善爱国主义教育基地、党员教育基地、民族团结教育基地、党校（行政学院）现场教学基地等创建工作，充分发挥档案在理想信念教育中的重要作用，后期作为昌吉州红色教育指定参观内容，广泛开展爱国主义教育、党性教育、革命传统教育等活动。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展”指标，预期指标值为“≥1个”；**  
**②质量指标**  
**“达到向社会公众展出标准”指标，预期指标值为“>=90%”；**  
**③时效指标**  
**“项目完成及时率”指标，预期指标值为“>=90%”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“图文照片展版面”指标，预期指标值为“=8.236万元”；**  
**“LED显示屏”指标，预期指标值为“=7.65万元”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**“发挥档案存史资政育人的作用，引导社会公众身临其境的学习党史”指标，预期指标值为“>=90%”；**  
**“扩大档案工作影响力”指标，预期指标值为“扩大”；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**无此类指标。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）、《关于做好昌吉州本级2025年预算绩效工作的通知》关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对“百年恰是风华正茂”主题档案文献展项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为“百年恰是风华正茂”主题档案文献展项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（30.00%）、满意度指标（0.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备**  
**我单位于2025年2月17日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**马建新（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**韦倩（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年2月18日-2月25日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年2月26日-3月10日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月11日-3月15日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：截止2024年12月31日，该项目实际完成承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展1个，购置图文照片展版面8.236万元，购置LED显示屏7.65万元，通过该项目的实施，加快完善爱国主义教育基地、党员教育基地、民族团结教育基地、党校（行政学院）现场教学基地等创建工作，充分发挥档案在理想信念教育中的重要作用，后期作为昌吉州红色教育指定参观内容，广泛开展爱国主义教育、党性教育、革命传统教育等活动。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为102.06%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%；项目满意度类指标共设置0个，满分指标0个，得分率0.00%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合《“十四五”昌吉回族自治州档案事业发展规划》任务要求；本项目立项符合和《国家档案局关于同意昌吉州档案馆承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展的批复》（档审字〔2023〕61号），符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州档案馆单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“[2012604]档案馆”经济分类为“[30201]办公费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《“十四五”昌吉回族自治州档案事业发展规划》任务要求和《国家档案局关于同意昌吉州档案馆承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展的批复》（档审字〔2023〕61号）文件要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为做好新时代档案工作重要指示精神，保管好、利用好蕴含党的初心使命的红色档案，记录好、留存好新时代党领导人民推进实现中华民族伟大复兴的奋斗历史，更好服务国家工作大局、服务人民群众。加快完善爱国主义教育基地、党员教育基地、民族团结教育基地、党校（行政学院）现场教学基地等创建工作，充分发挥档案在理想信念教育中的重要作用，后期作为昌吉州红色教育指定参观内容，广泛开展爱国主义教育、党性教育、革命传统教育等活动。**  
**②该项目实际工作内容为：承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展，购置图文照片展版面8.236万元，购置LED显示屏7.65万元，达到加快完善爱国主义教育基地、党员教育基地、民族团结教育基地、党校（行政学院）现场教学基地等创建工作，充分发挥档案在理想信念教育中的重要作用，后期作为昌吉州红色教育指定参观内容，广泛开展爱国主义教育、党性教育、革命传统教育等活动。效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为98.90万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为98.90万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展>=1个”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成及时率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**1、本项目预算编制通过以往年度的实际执行情况，综合考虑本年度情况，综合编制预算，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展，项目实际内容为承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展，预算申请与《“百年恰是风华正茂”主题档案文献展项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**2、本项目预算申请资金98.90万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：LED显示屏费用7.65万元、图文照片展版面费用8.236万元，“百年恰是风华正茂”主题展其他布展经费83.014万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**3、综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于申请“百年恰是风华正茂”主题档案文献展项目资金的请示》和《“百年恰是风华正茂”主题档案文献展项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达2024年部门预算的通知》（昌州财预[2024]2号），本项目实际到位资金98.90万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况**  
**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为98.90万元，其中：财政安排资金98.90万元，其他资金0.00万元，实际到位资金98.90万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（98.90/98.90）×100.00%=100.00%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金98.90万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（98.90/98.90）×100.00%=100%；**  
**项目已完成，总体完成率为104.71%；**  
**得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5分。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《档案馆单位资金管理办法》《档案馆专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《档案馆专项资金管理办法》《档案馆收支业务管理制度》《档案馆政府采购业务管理制度》《档案馆合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《项目管理办法》《资金管理制度》《档案馆采购业务管理制度》《档案馆合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了“百年恰是风华正茂”主题档案文献展项目工作领导小组，由王海明任组长，负责项目的组织、实施工作；组员包括：卢尚武，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况**  
**项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展”指标：预期指标值为“≥1个”，实际完成指标值为“=1个”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“达到向社会公众展出标准”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为111%。**  
**综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“项目完成及时率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为111%。**  
**综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“图文照片展版面”指标：预期指标值为“=8.236万元”，实际完成指标值为“=8.236万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。**  
**“LED显示屏”指标：预期指标值为“=7.65万元”，实际完成指标值为“=7.65万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“发挥档案存史资政育人的作用，引导社会公众身临其境的学习党史”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为111.11%。**  
**综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。**  
**“扩大档案工作影响力”指标：预期指标值为“扩大”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（五）项目满意度情况**  
**项目满意度类指标由0个二级指标和0个三级指标构成，权重分0.00分，实际得分0.00分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**五、预算执行进度与绩效指标偏差**  
**本项目年初预算资金总额为118.60万元，全年预算数为98.90万元，全年执行数为98.90万元，预算执行率为100.00%。**  
**本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量18个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为102.06%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为2.06%。主要偏差原因是：年初指标值设置过低。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
 **1. 立足档案资源，突出主题特色。深挖红色档案：昌吉州档案馆以馆藏红色档案资源为基础，系统梳理中国共产党在昌吉州的历史文献、照片、实物等，确保展览内容的真实性和权威性。聚焦主题主线：围绕“百年恰是风华正茂”主题，通过“信仰的力量”“理论的力量”“组织的力量”等篇章，展现党的百年奋斗历程和昌吉州的发展成就。**   
 **2. 创新展陈形式，增强互动体验。多媒体技术应用：运用触摸屏、虚拟现实（VR）等技术，打造沉浸式展览体验。例如，通过VR技术还原历史场景，让观众身临其境感受党的奋斗历程。互动环节设计：设置互动问答、留言墙等环节，增强观众参与感。观众可通过扫描二维码参与线上答题，或留下观展感悟，提升展览的趣味性和教育性。**   
 **3. 强化社会教育功能，扩大影响力。开展主题活动：结合展览内容，举办主题党日、青少年研学等活动，吸引不同群体参观学习。例如，组织中小学生参观展览，开展“红色档案故事会”，激发青少年的爱国情怀。媒体宣传推广：通过微信公众号、抖音等新媒体平台，发布展览预告、精彩瞬间和观众反馈，扩大展览的知名度和影响力。**   
 **4. 注重资源整合，形成工作合力。跨部门协作：与党委宣传部、党史研究室等部门密切合作，共同策划展览内容，确保展览的政治性和历史准确性。社会力量参与：邀请专家学者、老党员等参与展览筹备和讲解工作，提升展览的专业性和感染力。**   
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1. 展览内容深度不足。问题表现：部分展览内容停留在表面，对昌吉州地方党史的挖掘不够深入，缺乏具有地方特色的亮点。虽然引入了多媒体和互动技术，但技术应用水平不高，部分设备操作复杂，影响观众体验.原因：档案资源开发利用不足，对地方党史的研究不够系统，导致展览内容同质化。技术投入不足，缺乏专业的技术团队支持，导致技术应用效果不佳。**  
 **2. 观众参与度不均衡。问题表现：展览对青少年和党员干部吸引力较强，但普通群众参与度不高，尤其是农村地区观众较少。展览结束后，档案资源的后续利用不足，缺乏持续性的社会教育项目。原因：宣传推广力度不够，展览形式和内容未能充分贴近普通群众的需求。缺乏长期规划，对展览成果的转化和利用重视不够。**

**六、有关建议**

**1. 深化档案资源开发，突出地方特色。加强研究：设立地方党史研究专项，深入挖掘昌吉州红色档案资源，形成具有地方特色的展览内容。丰富展品：征集更多珍贵档案和实物，丰富展览形式，提升展览的吸引力和感染力。提升技术应用水平，优化观众体验。加大投入：增加技术投入，引进先进的技术设备和专业人才，提升展览的科技含量。简化操作：优化互动设备操作流程，确保观众能够轻松参与，提升观展体验。**   
 **2. 扩大宣传推广，吸引多元观众，精准宣传：针对不同群体制定差异化宣传策略，如针对农村地区开展“档案下乡”活动，提升展览的知晓率。 丰富活动：举办更多贴近群众生活的主题活动，如档案知识竞赛、红色电影展映等，吸引更多普通群众参与。加强后续利用，发挥长效价值。制定规划：制定展览后续利用计划，将展览成果转化为教材、纪录片等教育产品，持续发挥社会教育功能。实现展览内容的数字化传播，扩大展览的覆盖面和影响力。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**