## Sheet2
昌吉州碳达峰行动及减污降碳协同治理规划项目 项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 昌吉州碳达峰行动及减污降碳协同治理规划项目
主管部门 |  | 昌吉回族自治州生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州生态环境局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0 | 384 |  | 239.13 |  | 10 |  | 62.27% |  | 6.23分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 384 |  | 239.13 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过对全州所有工业企业进行现场调研，全面开展摸底调查，重点从能源消费、清洁生产、节能减排、污染防治措施等进行现场调查，为碳达峰行动及减污降碳协同治理提供基础数据。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日，本单位通过对全州所有工业企业进行现场调研，全面开展了摸底调查，重点从能源消费、清洁生产、节能减排、污染防治措施等进行现场调查，为碳达峰行动及减污降碳协同治理提供基础数据。本年度完成了污染物减排任务、实现环境质量改善目标，进一步明确昌吉碳排放达峰目标、路线图、实施路径，统筹碳中和愿景并对达峰后情景进行必要论证，指导昌吉州分区域、分行业、分领域的绿色低碳转型，为提升昌吉低碳竞争力提供综合方案、行动指导和监督评估，确保昌吉以最小代价实现二氧化碳排放达峰，为昌吉州形成绿色低碳发展模式，建设美丽昌吉提供战略指引。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 工业企业现场调查数量 |  |  | 450家 | 450家 | 5 |  | 5
|  |  | 温室气体排放报告数量 |  |  | 11份 | 11份 | 5 |  | 5
|  |  | 完成《昌吉州碳达峰行动及减污降碳协同治理规划》专题研究（分析）报告数量 |  |  | 8份 | 3份 | 5 |  | 1.88 |  | 项目是跨年项目，目前没有完成
|  | 质量指标 | 报告审查通过率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 现场调查覆盖率 |  |  | 1 | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 报告出具及时率 |  |  | 1 | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 报告编制完成时间 |  |  | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 5 |  | 3.68 |  | 项目是跨年项目，目前没有完成。
|  | 成本指标 | 工业企业现场调查经费 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 编制温室气体排放报告经费 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 制专题研究报告经费 |  |  | <=184万元 | 39.19万元 | 5 |  | 1.06 |  | 项目是跨年项目，目前没有完成。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为昌吉州政府低碳发展提供综合方案、行动指导。 |  |  | 2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和 | 2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 报告数据持续使用时间 |  |  | >=2年 | 2年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77.14分