## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 文化市场管理经费
主管部门 |  | 昌吉回族自治州文化市场综合执法队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州文化市场综合执法队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 26 |  | 10 |  | 86.67% |  | 8.67分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30.00 |  | 26 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1、开展文化市场安全生产检查数量3次；开展文化市场专项检查数量4次；每年开展集中扫黄打非行动数量3次；每年举办全州执法人员培训班数量1次；每年开展文化市场安全生产检查完成率75%；每年开展文化市场审读完成率70%；每年开展集中扫黄打非行动完成率95%；每年举办全州执法人员培训班完成率95%。 目标2、文化市场得到有效整治。持续开展文化市场检查，大力整治文化市场，净化市场环境。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日，项目已实施完毕，项目资金已支付26万元，预算执行率达到86.67%，项目总体完成率达到98.98%。项目已完成开展文化市场安全生产检查数量3次；开展文化市场专项检查数量4次；每年开展集中扫黄打非行动数量3次；每年举办全州执法人员培训班数量1次；每年开展文化市场安全生产检查完成率75%；每年开展文化市场审读完成率70%；每年开展集中扫黄打非行动完成率95%；每年举办全州执法人员培训班完成率95%。通过项目实施，文化市场得到有效整治。持续开展文化市场检查，大力整治文化市场，净化市场环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化市场安全生产检查数量 |  |  | >=3次 | 3次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化市场专项检查数量 |  |  | >=4次 | 4次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每年开展集中扫黄打非行动数量 |  |  | >=3次 | 3次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每年举办全州执法人员培训班数量 |  |  | >=1次 | 1次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 文化市场安全生产检查合格率 |  |  | >=75% | 75% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 文化市场审读达标率 |  |  | >=70% | 70% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 执法人员培训合格率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工作完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开展及时率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 文化市场管理经费 |  |  | <=28万元 | 24万元 | 5 |  | 4.29 |  | 项目已经完成，节约经费。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 文化市场管理差费 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化市场得到有效整治 |  |  | 增强 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续开展文化市场检查，大力整治文化市场，净化市场环境 |  |  | 持续净化 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 执法人员满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.96分