## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 两级法院建设互联网庭审系统项目资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 256.02 | 256.02 |  | 256.02 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 256.02 | 256.02 |  | 256.02 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州中级人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权。深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的系列重要指示精神，有效防控新型冠状病毒感染肺炎疫情，保障人民群众生命安全和身体健康，维护当事人合法权益。项目目标：推行在线诉讼为疫情防控提供有力司法保障，建立多媒体院庭审互联网直播二级平台及互联网法庭系统，对全国法院推进在线诉讼作出全面动员、提出明确要求、明确具体规则，指导和规范各级人民法院疫情期间有序开展在线诉讼工作。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日，项目已实施完毕，项目资金已支256.02万元，预算执行率达到100%，项目总体完成率达到100%。项目已完成推行在线诉讼为疫情防控提供有力司法保障，建立多媒科技法庭开庭审理的案件达到13000件；平均每天需开庭审理案件达到50件；案件信息统计达到4000件，共建设智慧法院达到106件；科技法庭占有率达到50%；通过项目实施，建立多媒体院庭审互联网直播二级平台及互联网法庭系统整体配置性能高，价格合理；“科技法庭”建设，提升司法便民利民的能力和水平；庭审直播二级平台及互联网法庭技术成熟、充分兼顾需求和技术的不断变化，可长期使用。社会公众满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技法庭开庭审理的案件（件） |  |  | >=12000件 | 13000件 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平均每天需开庭审理案件（件） |  |  | ≥48件 | 50件 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 案件信息统计（件） |  |  | >=4000件 | 4000件 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 共建设智慧法院 |  |  | >=102件 | 106件 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 科技法庭占有率（%） |  |  | >=30% | 50% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建立多媒体院庭审互联网直播二级平台及互联网法庭系统项目完成时间 |  |  | 44561件 | 44561件 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建立多媒体院庭审互联网直播二级平台及互联网法庭系统项目成本 |  |  | 256万元 | 256.02万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 系统整体配置性能高，价格合理 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | “科技法庭”建设，提升司法便民利民的能力和水平 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 庭审直播二级平台及互联网法庭技术成熟、充分兼顾需求和技术的不断变化，可长期使用。 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分