## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 审判大楼
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 547.46 | 547.46 |  | 547.46 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 547.46 | 547.46 |  | 547.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州中级人民法院审判业务综合楼由昌吉市规划设计院设计，建筑面积5000平方米；建筑包含办公、审判、娱乐三大功能组成。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日，项目已实施完毕，项目资金已支付547.46万元，预算执行率达到100%，项目总体完成率达到100%。项目已完成建设综合审判楼建筑面积5000（平方米）；新建法庭数量10个；法庭设旁听座位个数5个；工程量完成率100%，工程计量拨款及时率100%。通过项目实施，提高单位业务保障能力，大楼综合利用率90%；使用人满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设综合审判楼建筑面积（平方米） |  |  | >=5000 | 5000 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建法庭数量（个） |  |  | >=10 | 10 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 法庭设旁听座位个数（个） |  |  | >=700 | 700 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 配套设施完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设成本（万元） |  |  | 500万 | 547.46万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 大楼综合利用率（%） |  |  | >=70% | 90% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分