## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 污染源在线监控超标预警系统升级
主管部门 |  | 昌吉回族自治州环境污染监控中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州环境污染监控中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82.00 | 82.00 |  | 80.00 |  | 10 |  | 97.56% |  | 9.76分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82 | 82 |  | 80 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完善现有系统平台功能，升级系统架构，提升数据传输有效率。目标2：完善数据分析功能，增加达标率统计分析功能，增加区域污染物总量统计分析功能力。目标3：加强对第三方运维单位行为进行规范化管理，提高监管能力。目标4：对企业用电量管控进行试点工作。目标5：增加手机APP功能集成系统三块功能，便于现场检查时调阅数据。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日，项目已实施完毕，项目资金已支付80万元，项目总体完成率达到99.42%。项目已完成。通过项目实施，开发达标率统计分析功能、区域污染物总量统计分析功能模块2个，污染源在线监控升级系统联网数量90个，提升环境质量，提升监管能力，提升公众对平台管理工作满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发达标率统计分析功能、区域污染物总量统计分析功能模块 |  |  | =2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  | /
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污染源在线监控升级系统联网数量 |  |  | >=80个 | 90个 | 5 |  | 5 |  | /
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 污染源在线监控超标预警系统手机APP完成度 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4 |  | /
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开发数据转发保护功能模块完成度 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4 |  | /
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 用电量管控子系统建设完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4 |  | /
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作完成时限 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 4 |  | 4 |  | /
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 污染源在线监控升级系统联网费 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 6 |  | 6 |  | /
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 用电量管控子系统建设 |  |  | <=35万元 | 35万元 | 10 |  | 10 |  | /
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开发达标率统计分析功能、区域污染物总量统计分析 |  |  | <=27万元 | 25万元 | 8 |  | 7.44 |  | 该项目已完成，招标金额80万元，剩余2万已收回。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，减少预算编制的随意性，争取做到每个支出项目都能够在预算中有所反应。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升环境质量 |  |  | 不断提升 | 10% | 15 |  | 15 |  | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升监管能力 |  |  | 不断提升 | 10% | 15 |  | 15 |  | /
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对平台管理工作满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.20分