## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 12345热线平台
主管部门 |  | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.00 | 14.00 |  | 14.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14 | 14 |  | 14 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障行政审批、政务服务、工程交易、政府采购、矿业权、产权交易等公共资源进场交易的顺利有序开展。项目资金主要用于平台建设。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日，完成州县设立话务坐席数量24个，诉求回访完成率100%，长期为群众和企业解决诉求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 州县设立话务坐席数量（个） |  |  | =30个 | 24个 | 10 |  | 8 |  | 需求量减少，后期将根据实际情况及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 诉求回访完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 诉求答复时限（日） |  |  | ≦5日 | 2日 | 15 |  | 15 |  | 无
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 平台租赁费及运维费（万元) |  |  | =14万元 | 14万元 | 15 |  | 15 |  | 无
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 每月形成热线运行分析报告完成率，为党委、政府科学决策提供依据 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 州县乡村四级成员单位全覆盖，有效提高全州非紧急救助服务热线问题解决率 |  |  | >95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期为群众和企业解决诉求 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 各单位满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.00分