## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 宗教人士培训
主管部门 |  | 社会主义学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会主义学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 630.00 | 439.23 |  | 439.23 |  | 10 |  | 69.72% |  | 6.97分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 630.00 | 439.23 |  | 439.23 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 单位职能：昌吉州社会主义学院是具有统一战线行政的政治学院，是无党派、宗教人士的联合党校，是开展统一战线工作的重要部门；项目目标：本年度昌吉州社会主义学院计划举办全区国语系宗教人士集中培训班2期，学制60天，培训130人；驻村管寺干部培训班1期，培训100人；党外干部培训班1期，培训50人；新的社会阶层代表人士培训班，预计培训50人；自治州统战理论政策研讨班1期，培训50人。经学院昌吉分院2021级大专班100名学员；2022级大专班，培训150名学员。全年培训人数总计为630 人。提高新疆长治久安稳定性，为大局稳定做贡献。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日，项目已实施完毕，项目经费已支付439.23万元，预算执行率达到78%，项目总体完成率达到100%。通过项目实施，项目已完成培训宗教人士724人次，办理土地补偿率达到100%，持续利用好联络处在北京的资源优势，土地受益者满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训宗教人士（人次） |  |  | >=630 | 723人 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 学员毕业合格率（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训时间（月） |  |  | 12 | 12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 所需培训经费（万元） |  |  | =630 | 439.23万元 | 10 |  | 7.8 |  | 本项工作已完成，受疫情影响，压缩培训周期。后期提高资金管理力度
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高新疆长治久安稳定性 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | [7 empty] | 6.97
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为大局稳定做贡献 |  |  | 持续 | 持续 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.77分