## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年招商引资专项经费
主管部门 |  | 昌吉回族自治州商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 395 | 395 |  | 251.96 |  | 10 |  | 63.79% |  | 6.38分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 395 | 395 |  | 251.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年预计提升传统招商工具、招商引资新媒体宣传、招商引资大数据平台建设升级维护；组织并参加2021投洽会；在重点招商区域上海、福建召开2场推介会；开展“走出去”招商活动3批次。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日，项目已实施完毕，项目经费已支付251.96万元，预算执行率达到63.79%，项目总体完成率达到90.6%。通过项目实施，项目已完成开展“走出去”招商活动3场；在重点招商区域上海、福建召开推介会2场；招商引资活动举办达标率90%；此项工作完成时间2021年12月31日；各项工作完成及时率92%；支付第三方专业招商机构工作经费84.45万元；参加2021投洽会所需经费76万元招商引资项目推介会费用22.51万元；开展“走出去”精准招商活动工作经费69万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展“走出去”招商活动 |  |  | >=3场 | 3场 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 在重点招商区域上海、福建召开推介会 |  |  | >=2场 | 2场 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 招商引资活动举办达标率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 此项工作完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作完成及时率 |  |  | >=90% | 92% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付第三方专业招商机构工作经费 |  |  | =200万元 | 84.45万元 | 8 |  | 3.38 |  | 因预算资金2021年10月才到位，导致工作开展延迟，部分资金未使用完。下年提前做好绩效目标安排工作，提前申请项目资金预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 参加2021投洽会所需经费 |  |  | =76万元 | 76万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 招商引资项目推介会费用 |  |  | =50万元 | 22.51万元 | 7 |  | 3.15 |  | 因预算资金2021年10月才到位，导致工作开展延迟，部分资金未使用完。下年提前做好绩效目标安排工作，提前申请项目资金预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展“走出去”精准招商活动工作经费 |  |  | =69万元 | 69万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 长期利用推介会优势，开展招商引资活动 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展“走出去”招商活动加大招商引资工作力度 |  |  | 持续 | 持续 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 客商满意度 |  |  | >=90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.91分