## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 《昌吉州临空经济发展战略研究报告》课题研究编制费
主管部门 |  | 昌吉回族自治州商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.00 | 120.00 |  | 35.10 |  | 10 |  | 29.25% |  | 2.93分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.00 | 120.00 |  | 35.10 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了加快昌吉州融入丝绸之路经济带核心区建设，打造“一带一路”战略支点和开放型经济发展。开展编制《昌吉州临空经济发展研究报告》。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日，项目已实施完毕，项目经费已支付35.1万元，预算执行率达到约29.25%，项目总体完成率达到89.91%。通过项目实施，项目已完成通过专家评审会审议终稿《昌吉州临空经济发展研究报告》，现等待上昌吉州政府常务会通过后就可以定稿，并支付尾款。编制规划个数1个；前期调研次数2次；编制报告完成率100%；完成编制工作需要的时间2021年12月31日。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制规划个数（个） |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 前期调研次数（次） |  |  | >=2次 | 2次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 编制报告完成率 |  |  | =100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 因项目资金到位较晚，影响项目开始时间，现本项目已经通过专家评审会审议终稿《昌吉州临空经济发展研究报告》，等待上昌吉州政府常务会通过后就可以定稿，并支付尾款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成编制工作需要的时间 |  |  | 1-12月 | 12月31日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 保障编制工作正常运行经费 |  |  | =120万元 | 35.1万元 | 10 |  | 2.92 |  | 因项目资金到位较晚，影响项目开始时间，现本项目已经通过专家评审会审议终稿《昌吉州临空经济发展研究报告》，等待上昌吉州政府常务会通过后就可以定稿，并支付尾款。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 引领昌吉州经济结构转型升级 |  |  | 升级 | 升级 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障编制工作正常运行 |  |  | 保障 | 保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.85分