## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年文化润疆专项资金（非遗传承保护工作经费、2021年文化润疆专项（庆祝建党100周年基层文艺演出活动工作经费、各类群众文化培训班经费）
主管部门 |  | 昌吉回族自治州文化馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州文化馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150.00 |  | 81.99 |  | 10 |  | 54.66% |  | 5.47分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 | 150.00 |  | 81.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 职能：群众文化艺术活动的研究，指导、组织、辅导群众文化活动，传播科学文化知识“群众文化艺术场所的提供与管理，文化艺术的推广与普及，相关产业经营。 昌吉州文化馆总体目标：组织、指导、承办群众性文化艺术活动；辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团体；非物质文化遗产保护研究、收藏、展示、保护和利用开发；传播科学文化知识；公共文化艺术的推广和普及；公共文化艺术场所的提供和管理。2021年昌吉州文化馆全年总体目标是： 1、发放自治州级非遗代表性传承人补助经费20万元，发放非遗传承保护工工作经费10万。 2、开展庆祝建党100周年基层文艺演出，包括:农牧区文艺汇演、青年歌手大赛、我们的中国梦-文化进万家文艺演出活动、大型音乐会等。 3、开展2021年全州基层文化带头人（示范）班。 4、向相关方提供财政支出绩效方面的重要信息，帮助昌吉州文化馆公共文化服务体系数字文化建设专项资金做出合理的资源配置决定，提高决策水平； 5、为财政支出运行提供及时、有效的信息，帮助公共文化服务体系数字文化建设专项资金专项项目领导小组改进财政支出管理，从而提高财政资金的使用绩效； 6、通过绩效评价结果的公开、问责与应用，增强昌吉州文化馆对专项资金合理分配及使用的责任感。 7、通过昌吉州公共文化云平台对接国家公共文化云，获取国家文化共享工程优质数字资源，丰富昌吉数字文化内容服务，实现国家优质文化资源于昌吉的落地服务，推动实现昌吉州全民文化普及。同时把昌吉优秀的节目向国家公共文化云平台上传，将本地优秀特色文化向全国展示。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日，项目已实施完毕，项目资金已支付81.99万元，预算执行率达到54.66%，项目总体完成率达到89.08%。项目已完成发放2021年自治州级非遗代表性传承人数80人；庆祝建党100周年基层文艺演出活动6次；2021年全州基层文化带头人（示范）1班次；项目评审合格率达到90%；庆祝建党100周年基层文艺演出活动完成率100%；庆祝建党100周年基层文艺演出活动工作经费支出90万元；2021年全州基层文化带头人（示范）班经费支出30万元。目标1、服务基层群众，提高群众文化水平；通过项目实施，继续提升免费开放条件，加大下基层辅导，努力营造良好的社会氛围；利用线上线下菜单式的模式，让群众更加方便、快捷得享受文化生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放2021年自治州级非遗代表性传承人数 |  |  | =80人 | 80人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 庆祝建党100周年基层文艺演出活动（次） |  |  | =6次 | 6次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2021年全州基层文化带头人（示范）班（班次） |  |  | =1班次 | 1班次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目评审合格率（%） |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 庆祝建党100周年基层文艺演出活动完成率（%） |  |  | >=100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 州级非遗代表性传承人补助经费到位时间 |  |  | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 代表性非遗传承人补助经费支出（万元） |  |  | =30万元 | 30万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 庆祝建党100周年基层文艺演出活动工作经费支出（万元） |  |  | =90万元 | 51.99万元 | 5 |  | 2.9 |  | 活动已完成，节约资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年全州基层文化带头人（示范）班经费支出（万元） |  |  | =30万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，未开班
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务基层群众，提高群众文化水平 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 继续提升免费开放条件，加大下基层辅导，努力营造良好的社会氛围. |  |  | 提升 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 利用线上线下菜单式的模式，让群众更加方便、快捷得享受文化生活。 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对文化馆公共文化服务满意度（%） |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.37分