## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金
主管部门 |  | 昌吉回族自治州文化馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州文化馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 47.00 | 47.00 |  | 41.8 |  | 10 |  | 88.94% |  | 8.89分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.00 | 47.00 |  | 41.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展线上、线下群众文化艺术活动的研究，指导、组织、辅导群众文化活动，传播科学文化知识群众文化艺术场所的提供与管理，文化艺术的推广与普及。目标1、免费开展线下培训班 20次；全年举办群众文化骨干培训班1期；选派文化工作者合格率90%；各项活动完成及时率90%；免费开放活动经费27万元；免费开人员经费20万元；目标2、服务基层群众，提高群众文化水平；继续提升免费开放条件，加大下基层辅导，努力营造良好的社会氛围. | [5 empty] | 截至2021年12月31日，项目已实施完毕，项目资金已支付41.8万元，预算执行率达到88.94%，项目总体完成率达到98.25%。项目已完成免费开展线下培训班20次；全年举办群众文化骨干培训班1期；选派文化工作者合格率达到90%；各项活动完成及时率达到90%；免费开放活动经费27万元；免费开人员经费20万元。通过项目实施，服务基层群众，提高群众文化水平；继续提升免费开放条件，加大下基层辅导，努力营造良好的社会氛围.
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开展线下培训班次数 |  |  | >=20次 | 20次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用免费开放管理人员人数 |  |  | >=8人 | 8人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年举办群众文化骨干培训班期数 |  |  | >=1期 | 1期 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各项活动完成及时率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 免费开放活动经费 |  |  | <=27万元 | 21.80万元 | 5 |  | 4.04 |  | 活动已完成，资金未及时支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工作人员补助经费 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务基层群众，提高群众文化水平 |  |  | 有效提高 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 继续提升免费开放条件，加大下基层辅导，努力营造良好的社会氛围. |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.93分