## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 退役军人教育培训经费
主管部门 |  | 昌吉回族自治州退役军人事务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州退役军人事务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 单位职能：贯彻落实党中央关于退役军人的方针政策和区州党委对退役军人工作要求，加强党对退役军人工作的集中统一领导。 项目目标：贯彻落实党中央关于退役军人的方针政策和区州党委对退役军人工作要求，加强党对退役军人工作的集中统一领导。开展自主择业军转干部、退役士兵教育培训。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日，本单位贯彻落实党中央关于退役军人的方针政策和区州党委对退役军人工作要求，加强党对退役军人工作的集中统一领导。开展自主择业军转干部、退役士兵教育培训。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训自主择业军转干部培训（人） |  |  | >=30 | 21 | 10 |  | 7 |  | 受疫情影响，不能按计划进行，之后将科学设置目标值结合实际情况
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织退役士兵职业技能培训（人） |  |  | >=100 | 80 | 6 |  | 4.8 |  | 受疫情影响，不能按计划进行，之后将结合实际情况科学设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率（%） |  |  | =100 | 100 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 12月20日之前组织退役士兵职业技能（创业培训） |  |  | =100 | 100 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开展时间 |  |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人均培训经费支出（元） |  |  | <=3900 | 3900 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 退役军人教育培训工作开展总成本（万元） |  |  | <=30 | 30 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 参加培训退役军人就业创业率（%） |  |  | =80 | 80 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人获得感、幸福感 |  |  | 提高 | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务退役军人能力得到提升，促进社会和谐、无上访事件 |  |  | 长期 | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=95 | 95 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.80分