




昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心
[bookmark: _GoBack]2025年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
十二、其他需说明的事项
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》


第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行党和国家、自治区关于农畜产品质量安全的方针政策、法律法规；协助制定自治州农畜产品质量安全检验检测发展规划和计划并组织实施；承担农畜产品、水产品、农业投入品（种子）质量安全风险监测、监督抽查的技术支持工作；承担农产品产地土壤与农产品协同监测工作；承担农畜产品质量安全生产过程追溯、安全风险评估、科普宣传等工作；指导县（市）农畜产品检验检测工作，组织开展人员培训；负责农畜产品检验检测数据的分析、汇总、上报及检测数据信息化管理等工作；承担绿色食品申报、初审、推荐等工作；完成自治州农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置
昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心无下属预算单位。


第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计1,195.47万元，其中：本年收入合计1,193.10万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2.37万元。
2025年度支出总计1,195.47万元，其中：本年支出合计1,193.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.37万元。
收入支出总体与上年相比，减少43.77万元，下降3.53%，主要原因是：本年减少结转结余资金，导致整体支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入1,193.10万元，其中：财政拨款收入1,193.10万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,193.10万元，其中：基本支出757.24万元，占63.47%；项目支出435.86万元，占36.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计1,193.10万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,193.10万元。财政拨款支出总计1,193.10万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,193.10万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少22.13万元，下降1.82%，主要原因是：本年减少结转结余资金，导致整体支出减少。与年初预算相比，年初预算数924.69万元，决算数1,193.10万元，预决算差异率29.03%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。追加2025年第二批中央农业经营主体能力提升资金(人员能力提升专题培训班)项目，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农业、畜牧业产业绿色发展等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为550.29万元，占比46.12%，主要用于人员工资、社保、公积金，运转经费、项目经费等。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,193.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加26.00万元，增长2.23%，主要原因是：本年2025年自治区农业生产发展资金、机构运行补助经费增加，导致经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数924.69万元，决算数1,193.10万元，预决算差异率29.03%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。追加2025年第二批中央农业经营主体能力提升资金(人员能力提升专题培训班)项目，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出（类）110.50万元，占9.26%。
2.卫生健康支出（类）48.53万元，占4.07%。
3.农林水支出（类）982.03万元，占82.31%。
4.资源勘探工业信息等支出（类）4.12万元，占0.35%。
5.住房保障支出（类）47.91万元，占4.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为10.17万元，比上年决算增加3.25万元，增长46.97%，主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效，退休费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为62.35万元，比上年决算增加3.89万元，增长6.65%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为37.98万元，比上年决算增加1.39万元，增长3.80%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为31.67万元，比上年决算增加4.22万元，增长15.37%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为16.45万元，比上年决算增加14.68万元，增长829.38%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.41万元，比上年决算增加0.22万元，增长115.79%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.50万元，下降100.00%，主要原因是：减少昌吉州本级专项业务经费采购计划项目经费。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为550.29万元，比上年决算增加26.34万元，增长5.03%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为344.64万元，比上年决算增加0.19万元，增长0.06%，主要原因是：本年增加自治区农产品质量安全项目，导致经费支出增加。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为4.50万元，比上年决算减少51.94万元，下降92.03%，主要原因是：本年减少农畜产品检测资金。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为12.60万元，比上年决算增加12.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2025年自治区农业生产发展资金。
12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为70.00万元，比上年决算增加14.00万元，增长25.00%，主要原因是：本年机构运行补助经费增加。
13.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：支出决算数为4.12万元，比上年决算增加4.12万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加专项业务经费，导致经费支出增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为47.91万元，比上年决算减少1.47万元，下降2.98%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出757.24万元，其中：人员经费672.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费84.32万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出6.43万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出6.43万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.43万元，决算数6.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数6.43万元，决算数6.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心（事业单位）公用经费支出84.32万元，比上年增加37.87万元，增长81.53%，主要原因是：本年增加劳务费，导致公用经费增加。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额355.57万元，其中：政府采购货物支出225.31万元、政府采购工程支出5.46万元、政府采购服务支出124.81万元。
授予中小企业合同金额355.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额320.50万元，占政府采购支出总额的90.14%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋1,064.20平方米，价值166.83万元。车辆2辆，价值37.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,195.47万元，实际执行总额1,193.09万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数440.60万元，全年执行数433.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立了绩效理念，既以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。促进了单位各科室不断完善内部管理，自觉加强对项目资金的使用，监督以及阶段性评价资金使用情况；二是增加了单位各科室的责任意识。通过设定绩效目标，各科室清楚地了解实施项目所要取得的数量指标，满意度指标，社会效益等指标，其职能和目标得到了进一步明确，各科室自我约束意识及责任意识明显提高。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高；二是预算绩效管理信息系统不完善，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强工作人员的业务素质能力的提高，加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；二是发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。建立各科室预算责任制度，强化单位的预算编制和执行主体责任，形成项目资金谁申请，谁负责，谁花钱谁担责的制度，从预算编制到执行，使用项目资金科室都要切实负起责任。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。


	部门（单位）整体支出绩效目标自评表

	（2025年度）

	部门（单位）名称
	昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

	部门资金（万元）
	资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值权重
	执行率
	得分

	
	上级资金
	3.82
	20.54
	20.54
	-
	-
	-

	
	本级资金
	920.87
	1,130.55
	1,130.55
	-
	-
	-

	
	其他资金
	15.00
	44.38
	42.00
	-
	-
	-

	
	合计
	939.69
	1,195.47
	1,193.09
	10
	99.8%
	9.98

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	深入学习贯彻落实中央区州农村工作会议精神，以农业提质增效，农民大幅增收为目标，依据《中华人民共和国农产品质量安全法》（第十三条、第二十条、第四十六条、第四十七条），认真履行农产品质量安全风险监测、监督抽查以及受污染耕地协同监测职能职责，坚决守牢农产品质量安全底线，确保不发生重大农产品质量安全事件，为优势特色产业、执法监管、消费安全提供技术支撑。
	2025年我单位全年预算数为1195.47万元，全年执行数为1193.09万元，总预算执行率为99.80%。2025年我单位完成以下工作内容：1.自治州农产品质量安全例行监测、监督抽查；2.自治州受污染耕地协同监测。通过以上工作的实施，较好地履行公益职责，取得了良好的社会效益，守住了农产品质量安全底线。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	指标值设定依据
	分值权重
	实际完成指标值
	得分

	履职效能
	数量指标
	自治州农产品质量安全例行监测批次
	>=3165批次
	2022-新修订《农产品质量安全监测管理办法》、2022-新修订《中华人民共和国农产品质量安全法》第十三条、第四十六条、第四十七条、农产品质量安全监测项目实施方案
	30
	=3257批次
	30

	
	
	受污染耕地协同监测批次
	>=200批次
	《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十条、自治州受污染耕地协同监测项目实施方案
	20
	=200批次
	20

	
	
	自治州农产品质量安全监督抽查批次
	>=485批次
	2022-新修订《农产品质量安全监测管理办法》、2022-新修订《中华人民共和国农产品质量安全法》第十三条、第四十六条、第四十七条、农产品质量安全监测项目实施方案
	25
	=509批次
	25

	
	质量指标
	农产品质量安全检测合格率
	>=98%
	2025年工作计划
	15
	=98%
	15





1

	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年第二批中央农业经营主体能力提升资金(人员能力提升专题培训班)项目

	主管部门
	昌吉回族自治州农业农村局
	实施单位
	昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	12.60
	12.60
	12.60
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	12.60
	12.60
	12.60
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划支出12.6万元，举办昌吉州农产品检测专技人员能力提升专题培训班1期，培训州、县（市）、乡镇农畜产品质量安全监管人员、检测人员、执法人员30人。通过系统培训，提升培训人员专业能力和综合素质，以强化农畜产品质量安全保障体系，推动昌吉州农畜产品产业绿色、健康、可持续发展，助乡村振兴战略实施。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金12.6万元，资金执行率100%，本项目实际完成举办昌吉州农产品检测专技人员能力提升专题培训班1期，培训州、县（市）、乡镇农畜产品质量安全监管人员、检测人员、执法人员30人；通过本项目的实施，加强能力提升，提升培训人员专业能力和综合素质，促进了昌吉州农畜产品产业绿色、健康、可持续发展，助乡村振兴战略实施。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办农产品检测专技人员能力提升专题培训班
	10
	>=1次
	=1次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	参加培训人员
	15
	>=30人
	=30人
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	培训合格率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月10日前
	=2025年11月18日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	培训期间其他费用
	10
	<=8.6万元
	=8.6万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	授课费、实践教学费
	10
	<=4万元
	=4万元
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升检测人员检测能力和水平
	20
	增强
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参加培训人员满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	农产品胶体金快速检测技术示范与推广

	主管部门
	昌吉回族自治州农业农村局
	实施单位
	昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1.00
	1.00
	1.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1.00
	1.00
	1.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	巩固提升示范与推广点7个，应用示范推广快速检测技术面积共计300亩，共配备至少3种农药参数的检测试纸卡350批次；开展1场理论或现场培训，累计培训相关从业人员50人次；组织1场技术交流活动；编写1项技术规程。通过推广胶体金快速检测技术，更新基层农产品质量监测手段，弥补传统检测手法不足，让基层监管人员和生产主体能够快速、准确地检测农产品中的农药残留等有害物质，提高检测的靶向性、精准性和实效性，使农产品质量安全得到保障。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金1万元，资金执行率100%，本项目实际完成更新基层农产品质量监测手段，弥补传统检测手法不足，为科学评估提供数据支撑；通过本项目的实施，加强了风险排查与监督抽查，提升了专业人员技术水平与资质能力，促进了农业高质量发展，使农产品质量安全得到保障。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	巩固提升示范与推广点
	10
	=7个
	=7个
	100%
	10
	计划标准
	7个
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	农产品胶体金检测示范推广面积
	8
	>=300亩
	=391亩
	130.33%
	5.57
	计划标准
	120亩
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为-30.33%，偏差原因为：农产品胶体金检测示范推广面积亩数；下一年度改进措施：严格按照时间情况编制绩效指标。

	
	
	数量指标
	示范推广点配备检测卡
	7
	>=350批次
	=380批次
	108.57%
	6.4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为-8.57%，偏差原因为：超额完成检测卡；下一年度改进措施：严格按照时间情况编制绩效指标。

	
	
	质量指标
	示范点验收合格率
	8
	=100%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	7
	2025年12月10日
	=2025年12月10日
	100%
	7
	计划标准
	11月25日前
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	配备农产品胶体金检测试剂卡
	12
	<=0.65万元
	=0.65万元
	100%
	12
	计划标准
	0.65
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	培训、宣传、差旅费、出版、文献
	8
	<=0.35万元
	=0.35万元
	100%
	8
	计划标准
	0.35
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升农产品安全监管能力
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	培训人员满意度
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	96.97
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	基于无人机影像的农田残膜识别技术研究

	主管部门
	昌吉回族自治州农业农村局
	实施单位
	昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1.00
	1.00
	1.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1.00
	1.00
	1.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目选定试验地块20块，确定农田残膜样方100个；采集清洗残膜样品100份；利用无人机对试验地块残膜进行数据采集20块；通过项目实施，构建基于无人机影像残膜识别模型和构建基于无人机农田地膜残留量反演模型并推广应用，支撑开展农田残膜污染治理，提升残膜监测能力，不断提高残膜回收率，降低农田残膜残留量，净化农作物生长环境，促使农作物产量增加，增加农业推动农业绿色发展。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金1万元，资金执行率100%，本项目实际完成构建基于无人机影像残膜识别模型和构建基于无人机农田地膜残留量反演模型并推广应用，支撑开展农田残膜污染治理，为科学评估提供数据支撑；通过本项目的实施，加强残膜监测能力，提升了专业人员技术水平与资质能力，促进了农业高质量发展，促使农作物产量增加，增加农业推动农业绿色发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	选定试验地块
	10
	>=20块
	=20块
	100%
	10
	计划标准
	20块
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	确定农田残膜样方
	7
	>=100个
	=100个
	100%
	7
	计划标准
	100个
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	采集清洗残膜样品
	8
	>=100份
	=100份
	100%
	8
	计划标准
	100份
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	利用无人机对试验地块残膜进行数据采集（块）
	5
	>=20块
	=20块
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	数据采集覆盖率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月10日
	=2025年12月10日
	100%
	5
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	车辆燃料费
	8
	<=0.2万元
	=0.2万元
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	耗材费、出版费（软著论文）、培训费
	12
	<=0.8万元
	=0.8万元
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升残膜监测能力
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	机构运行补助经费

	主管部门
	昌吉回族自治州农业农村局
	实施单位
	昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	57.00
	42.00
	42.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	42.00
	42.00
	42.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	15.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照项目文件要求保障完成自治州农畜产品质量安全检测项目和手污染协同检测项目中的差旅费和车辆租赁费的支付，为科学评估提供数据支撑， 按照项目合同要求，配备专职保洁人员和保安人员，保障3500平方米办公实验生活区域环境保洁及危化品安全管理，确保单位安全有效平稳运转。按照工会管理办法和财政管理相关要求完成37名工会会员福利发放和5名编外聘用人员的工资福利发放，激发干部职工干事创业活力和创新内生动力。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金42万元，资金执行率100%，本项目实际完成采购物业管理服务、自治州农畜产品质量安全检测项目和手污染协同检测项目中的差旅费和车辆租赁费的支付；通过本项目的实施，加强了单位整体运转的正常情况，提升了激发干部职工干事创业活力和创新内生动力，促进了单位安全有效平稳运转。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	物业管理服务面积
	15
	>=3500平方米
	=3500平方米
	100%
	15
	计划标准
	3500平方米
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	车辆租赁服务政府采购率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	经费支付及时率
	15
	=100%
	=100%
	100%
	15
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	物业管理服务费
	7
	<=25万元
	=25万元
	100%
	7
	计划标准
	25万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	差旅费用
	7
	<=10.50万元
	=10.5万元
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	车辆租赁费用
	6
	<=6.50万元
	=6.5万元
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障部门单位运转正常，提高工作效率
	20
	有效保障
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	保障
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	职工满意度
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	禽蛋中恩诺沙星快速检测卡的筛选与推广

	主管部门
	昌吉回族自治州农业农村局
	实施单位
	昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3.00
	3.00
	3.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	3.00
	3.00
	3.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本年度挑选出恩诺沙星检测卡厂家3个，补助人数3人，补助人员准确率100%，资金3万元用于开展禽蛋中恩诺沙星快速检测卡的筛选与推广项目，为使提升人员检测能力，使培训人员满意度达到95%以上。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金3万元，资金执行率100%，本项目实际完成挑选出恩诺沙星检测卡厂家3个，补助人数3人，为科学评估提供数据支撑；通过本项目的实施，加强提升人员检测能力，提升了专业人员技术水平与资质能力，促进了农业高质量发展，增加农业推动农业绿色发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	挑选出恩诺沙星检测卡厂家
	5
	=3家
	=3家
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	补助人数
	10
	=1人
	=1人
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	调研次数
	10
	=1次
	=1次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	补助人员准确率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	补助发放时间
	5
	2025年11月30日前
	2025年12月4日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	偏差原因为：禽蛋中恩诺沙星快速检测卡的筛选与推广资金下达后相关人员需要按照计划分配资金使用状态，所以有所延误，；下一年度改进措施：后期如有类似资金下拨，业务科室需提前精准计划，严格按照时间支付使用。

	
	成本指标
	经济成本指标
	个人生活补助
	10
	<=2万元
	=2万元
	100%
	10
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	个人工作经费
	10
	<=1万元
	=1万元
	100%
	10
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升人员检测能力
	20
	提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	培训人员满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	95.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	自治区农产品质量安全项目（农产品质量检验检测）

	主管部门
	昌吉回族自治州农业农村局
	实施单位
	昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	152.50
	152.50
	149.80
	10
	98.23%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	152.50
	152.50
	149.80
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目全年计划完成和田地区和田市、和田县、墨玉县、皮山县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县8个县市种植业农产品2000批次，畜禽产品250批次，水产品50批次共计2300批次样品抽取及农兽药残留检验检测工作，检测工作在2026年2月底前完成，全年确保不发生重大农产品安全事件，掌握和田地区农产品质量安全状况，督促生产经营者落实质量安全主体责任，让检测农户满意。1、筑牢食品安全防线
建立覆盖生产环节的农产品质量安全保障体系，强化风险预警与源头管控能力，确保人民群众"舌尖上的安全"。
2、助推农业供给侧结构性改革
通过标准化检测数据引导农业产业结构优化，推动绿色优质农产品供给能力提升，助力特色优势产业提质增效。
3、全年确保不发生重大农产品安全事件，掌握和田地区农产品质量安全状况，督促生产经营者落实质量安全主体责任，让检测农户满意。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金149.8万元，资金执行率98.23%，本项目实际和田地区和田市、和田县、墨玉县、皮山县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县8个县市种植业农产品2000批次，畜禽产品250批次，水产品50批次共计2300批次样品抽取及农兽药残留检验检测工作；通过本项目的实施，加强了掌握和田地区农产品质量安全状况，督促生产经营者落实质量安全主体责任，让检测农户满意，提升了专业人员技术水平与资质能力，促进了农业高质量发展，助力特色优势产业提质增效。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	农产品质量安全检测
	30
	>=2300批次
	=2496批次
	108.52%
	27.44
	计划标准
	2013批次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为-8.85%，偏差原因为：农产品质量安全检测超额完成，下一年改进措施：设置指标时综合考虑各种因素，更加精准的设置指标。

	
	
	质量指标
	检测人员持证上岗率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	检测工作完成时间
	5
	2025年12月10日前
	=2025年12月10日前
	100%
	5
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	专用材料费
	15
	<=57.04万元
	=55.4万元
	100%
	15
	计划标准
	67.62万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为2.88%，偏差原因为：专用材料费节约成本

	
	
	经济成本指标
	其他费用
	5
	<=95.46万元
	=94.4万元
	100%
	5
	计划标准
	62万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为1.1%，偏差原因为：其他费用节约成本

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高农产品质量检验检测水平
	20
	有效提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	有效提高
	按评判等级赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为15.01%，偏差原因为：提高检测水平

	
	满意度指标
	满意度指标
	检测农户满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	100%
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为5.25%，偏差原因为，年初农户满意度根据上年完成值设置，本年实际完成值为100%，故产生偏差，下一年改进措施：设置指标时综合考虑各种因素，更加精准的设置指标。

	总分
	100
	
	
	
	97.44
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	自治区农产品质量安全（重点品种专项风险监测项目）

	主管部门
	昌吉回族自治州农业农村局
	实施单位
	昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	18.00
	18.00
	16.15
	10
	89.72%
	7.43

	
	其中：当年财政拨款
	18.00
	18.00
	16.15
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	在昌吉州州域内的玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县、农业园区等8县（市、园区）完成果蔬170批次，畜禽产品50批次，水产品30批次共计250批次样品抽取及农兽药残留检验检测工作，按照时限要求给主管部门上报检测结果及分析报告，并针对检测出的不合格样品，提出合理建议。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金18万元，资金执行率89.72%，本项目实际完成昌吉州州域内的玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县、农业园区等8县（市、园区）完成果蔬170批次，畜禽产品50批次，水产品30批次共计250批次样品抽取及农兽药残留检验检测工作；通过本项目的实施，加强了风险排查与监督抽查，提升了专业人员技术水平与资质能力，促进了农业高质量发展，维护市场秩序。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	农产品重点品种质量安全检测
	30
	>=250批次
	=250批次
	100%
	30
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	检测人员持证上岗率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	检测工作完成时间
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	专用材料费
	15
	<=10.55万元
	=10.31万元
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为2.27%，偏差原因为：我单位严格按照财政要求，缩减资金节约资金；下一年度改进措施：后期设定指标时尽量与实际相结合设定指。标

	
	
	经济成本指标
	其他费用
	5
	<=7.45万元
	=5.84万元
	78.39%
	2.3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为21.61%，偏差原因为：我单位严格按照财政要求，缩减资金节约资金；下一年度改进措施：后期设定指标时尽量与实际相结合设定指。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高农畜产品质量
	20
	有效提高
	达成年达指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	检测农户满意度
	10
	>=95%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	94.73
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	自治区畜牧业生产发展（畜产品质量安全检测项目）

	主管部门
	昌吉回族自治州农业农村局
	实施单位
	昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2.50
	2.50
	2.50
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	2.50
	2.50
	2.50
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	对昌吉州、巴州、阿克苏地区、和田地区的生鲜乳收购站、生鲜乳运输车、奶畜（奶牛、乳用骆驼等）散养户开展100批次抽样和检测任务，其中，生鲜牛乳64批次，特色乳36批次。生鲜乳检测合格率98%以上，检测人员持证上岗率100%，生鲜乳监测工作按时完成率100%，确保不发生重大农产品质量安全事件，农牧民满意度98％以上。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金2.5万元，资金执行率100%，本项目实际完成昌吉州、巴州、阿克苏地区、和田地区的生鲜乳收购站、生鲜乳运输车、奶畜（奶牛、乳用骆驼等）散养户开展100批次抽样和检测任务；通过本项目的实施，加强了风险排查与监督抽查，提升了专业人员技术水平与资质能力，促进了农业高质量发展，维护确保不发生重大农产品质量安全事件。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	生鲜乳监测
	20
	>=100批次
	=101批次
	101%
	19.8
	计划标准
	1205
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为1%，偏差原因为生鲜乳监测数量超过指标指前批次；下一年度改进措施：严格按照绩效指标执行，年初在设定指标时按照实际情况编制指标。

	
	
	质量指标
	生鲜乳检测合格率
	10
	>=98%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	检测人员持证上岗率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	监测工作完成时间
	5
	2025年12月10日前
	=2025年12月10日前
	100%
	5
	计划标准
	100%
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	专业材料费
	5
	<=0.52万元
	=0.52万元
	100%
	5
	计划标准
	20
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	其他费用
	15
	<=1.98万元
	=1.98万元
	100%
	15
	计划标准
	33
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高重点品种专项风险监测能力
	20
	有效提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	未发生
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务群体满意度
	10
	>=98%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	99.80
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	自治州农畜产品质量安全监测项目

	主管部门
	昌吉回族自治州农业农村局
	实施单位
	昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	185.00
	185.00
	182.81
	10
	98.82%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	185.00
	185.00
	182.81
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划全年计划完成蔬菜、食用菌、畜禽、水产品、水果例行监测风险监测不少于1715批次；监督抽查不少于485批次；养殖业“瘦肉精”监测1450批次。检测工作在2025年12月10日前完成，全年确保不发生重大农产品安全事件，掌握我州农产品质量安全状况，督促生产经营者落实质量安全主体责任，让检测农户满意。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金182.81万元，资金执行率98.82%，本项目实际完成成蔬菜、食用菌、畜禽、水产品、水果例行监测风险监测；通过本项目的实施，加强了风险排查与监督抽查，提升了专业人员技术水平与资质能力，促进了农业高质量发展，维护市场秩序与消费信心。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	风险监测批次
	12
	>=1715批次
	=1768批次
	103.09%
	11.63
	计划标准
	1800批次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为-3.09%，偏差原因为：风险监测批次超额完成任务；下一年度改进措施：严格按照财政绩效指标要求填写。

	
	
	数量指标
	监督抽查批次
	8
	>=485批次
	=509批次
	104.95%
	7.6
	计划标准
	489批次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为4.95%，偏差原因为：监督抽查批次超额完成任务；下一年度改进措施：严格按照财政绩效指标要求填写。

	
	
	数量指标
	“瘦肉精”监测批次
	10
	>=1450批次
	=1489批次
	102.69%
	9.73
	计划标准
	1531批次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为-2.69%，偏差原因为：“瘦肉精”监测批次超额完成任务；下一年度改进措施：严格按照财政绩效指标要求填写。

	
	
	质量指标
	检测人员持证上岗率
	5
	=100％
	=100％
	100%
	5
	计划标准
	100％
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	检测工作完成时间
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	5
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	专用材料费
	15
	<=138万元
	=135.81万元
	100%
	15
	计划标准
	94万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为1.59%，偏差原因为：按照节约资金原值，减少支出；下一年度改进措施：严格按照财政绩效指标要求填写。

	
	
	经济成本指标
	其他费用
	5
	<=47万元
	=47万元
	100%
	5
	计划标准
	106万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	重大农产品安全事件
	10
	=0件
	=0件
	100%
	10
	计划标准
	0件
	直接赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	掌握我州农产品质量安全状况，督促生产经营者落实质量安全主体责任
	10
	显著
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	显著
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	检测农户满意度
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	98.96
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	自治州受污染耕地协同监测项目

	主管部门
	昌吉回族自治州农业农村局
	实施单位
	昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	23.00
	23.00
	23.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	23.00
	23.00
	23.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划开展州域内受污染耕地土壤和农产品铅、砷、汞、铬、镉重金属等协同监测不少于200批次样品。检测人员持证上岗率达到100%。项目计划2025年12月10日前完成。通过该项目的实施，保障农产品质量安全。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金23万元，资金执行率100%，本项目实际完成开展州域内受污染耕地土壤和农产品铅、砷、汞、铬、镉重金属等协同监测；通过本项目的实施，加强能力提升，提升工作人员专业能力和综合素质，促进了昌吉州农畜产品产业绿色、健康、可持续发展，助乡村振兴战略实施。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展协同监测
	20
	>=200批次
	=200批次
	100%
	20
	计划标准
	260批次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	检测人员持证上岗率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	10
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	专用材料费
	11
	<=13万元
	=13万元
	100%
	11
	计划标准
	8万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	其他费用
	9
	<=10万元
	=10万元
	100%
	9
	计划标准
	17万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障农产品质量安全
	20
	保障
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	保障
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	检测农户满意度
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	





十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。


第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。


第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》





