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第一部分 单位概况
一、主要职能
一是保育教育职能。坚持保育与教育相结合，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的启蒙教育，开展游戏、生活、学习活动，培养幼儿良好生活习惯、行为习惯与初步认知能力，促进幼儿身心健康和谐发展。
二是安全防护职能。落实校园安全管理，做好幼儿在园期间的人身安全、食品安全、卫生防疫、消防安全管理，防范各类安全风险，保障幼儿在园人身安全与身体健康。
三是生活照料职能。做好幼儿日常生活照料，包括膳食营养、午睡照料、盥洗如厕、生活护理等，做好幼儿生活起居管理，培养幼儿独立生活能力。
四是家园共育职能。搭建家园沟通桥梁，开展家长宣传指导工作，向家长普及科学育儿知识，密切家园联系，协同家长共同做好幼儿教育工作。
五是服务社会职能。为适龄幼儿提供普惠性学前教育服务，落实学前教育相关政策，为家长解决幼儿照护需求，履行学前教育公共服务职责。
二、机构设置
昌吉回族自治州实验幼儿园无下属预算单位。


第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计2,633.42万元，其中：本年收入合计2,598.32万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）35.10万元，年初结转和结余0.00万元。
2025年度支出总计2,633.42万元，其中：本年支出合计2,633.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，增加156.56万元，增长6.32%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。学前教育发展资金较上年增加，导致经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入2,598.32万元，其中：财政拨款收入2,598.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.12万元，占0.005%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,633.42万元，其中：基本支出2,349.58万元，占89.22%；项目支出283.84万元，占10.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计2,598.20万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,598.20万元。财政拨款支出总计2,598.20万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,598.20万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加122.40万元，增长4.94%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。学前教育发展资金较上年增加，导致经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数2,182.10万元，决算数2,598.20万元，预决算差异率19.07%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及教育教学保运转项目经费，教育教学维修项目经费，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育教学正常开展等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为2,563.40万元，占比98.66%，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费、幼儿保运转项目。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,598.20万元，占本年支出合计的98.66%。与上年相比，增加122.40万元，增长4.94%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。学前教育发展资金较上年增加，导致经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数2,182.10万元，决算数2,598.20万元，预决算差异率19.07%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及教育教学保运转项目经费，教育教学维修项目经费，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.教育支出（类）2,563.40万元，占98.66%。
2.城乡社区支出（类）34.80万元，占1.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为2,563.40万元，比上年决算增加87.60万元，增长3.54%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。学前教育发展资金较上年增加，导致经费支出增加。
2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为34.80万元，比上年决算增加34.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加第一批绩效考核奖，导致经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,349.58万元，其中：人员经费2,161.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。
公用经费188.11万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出1.86万元，比上年减少0.04万元，下降2.11%，主要原因是：落实政府过紧日子要求，实行预算刚性约束，降低车辆运行维护成本，严控维修费用支出。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占100.00%，比上年减少0.04万元，下降2.11%，主要原因是：落实政府过紧日子要求，实行预算刚性约束，降低车辆运行维护成本，严控维修费用支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、加油费、审验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.90万元，决算数1.86万元，预决算差异率-2.11%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.90万元，决算数1.86万元，预决算差异率-2.11%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度昌吉回族自治州实验幼儿园（事业单位）公用经费支出188.11万元，比上年增加52.75万元，增长38.97%，主要原因是：本年增加劳务费，导致公用经费支出增加。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额9.50万元，其中：政府采购货物支出8.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。
授予中小企业合同金额9.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋13,575.15平方米，价值2,526.01万元。车辆1辆，价值14.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,633.42万元，实际执行总额2,633.42万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数297.15万元，全年执行数286.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算编制更加规范合理。严格按照幼儿园保教需求编制年度预算，坚持厉行节约，严控一般性支出，优先保障幼儿保教、玩具教具、安全保障等重点支出，预算贴合办学实际。二是资金使用更加规范透明。严格执行预算管理制度，专款专用，规范报销审批流程，无超预算、无违规开支现象，经费使用合规有序。三是绩效管理稳步推进。落实预算绩效目标申报、日常监控、年终自评工作，将经费使用与保教工作、后勤保障、校园运维相结合，资金使用效益有所提升。四是经费管理更加精细。严控幼儿园三公经费、维修维护、耗材采购支出，节约办学成本，有效保障幼儿园日常保教和重点工作有序开展。发现的问题及原因：一是预算编制精准度不足。部分保教耗材、零星维修预算测算不够细化，存在预估不准、松紧不均的问题。二是预算执行不够均衡。存在前期执行慢、年底集中支付、零星资金使用零散、小额经费碎片化支出等情况。三是绩效管理质量不高。存在重预算申报、轻过程管理，绩效指标设置简单笼统，绩效监控不细致，评价结果运用不足。四是日常经费管控不够严格。耗材领用、资产使用、日常节约管理不够精细，存在少量浪费、耗材使用不规范现象。下一步改进措施：一是精准细化预算编制。结合幼儿人数、保教活动、耗材损耗、校园运维实际科学测算，做实项目储备，提高预算编制精准度、贴合度。二是均衡推进预算执行。按月跟踪预算执行进度，杜绝年底集中花钱，加快保教、维修、设备购置资金落地，提高资金使用效率。三是提升绩效管理质效。细化绩效指标，做实全过程绩效监控，强化绩效自评结果运用，做到资金使用和保教成效相统一。四是强化精细化管理。严格耗材领用、资产登记、节约办学管理，严控非必要支出，完善内控机制，全面提升幼儿园预算绩效管理规范化、精细化水平。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。


	部门（单位）整体支出绩效目标自评表

	（2025年度）

	部门（单位）名称
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	部门资金（万元）
	资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值权重
	执行率
	得分

	
	上级资金
	60.00
	75.37
	75.37
	-
	-
	-

	
	本级资金
	2,122.10
	2,522.83
	2,522.83
	-
	-
	-

	
	其他资金
	33.85
	35.22
	35.22
	-
	-
	-

	
	合计
	2,215.95
	2,633.42
	2,633.42
	10
	100%
	10

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年，本园将打造有深度、热度、温度的数字化党支部阵地及活动不少于3次，开展教师保育教育能力水平提升培训不少于6次，开展幼儿园户外游戏、体育锻炼活动、园庆等大型活动不少于2次，开展援疆共建帮扶活动不少于4次，消防设施设备维护及巡查次数不少于6次，完成幼儿园改造次数不少于2次。保障厅党组确定的国语教育教学全覆盖、优化整合学前教育建设和人才培养以及教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，保障学前教育正常运转，保证幼儿园校舍安全。
	2025年我单位全年预算数为2633.42万元，全年执行数为2633.42万元，总预算执行率为100%。2025年我单位完成以下工作内容：1.打造有深度、热度、温度的数字化党支部阵地及活动3次；2.开展教师保育教育能力水平提升培训6次；3.开展幼儿园户外游戏、体育锻炼活动、园庆等大型活动2次；4.开展援疆共建帮扶活动4次；5.消防设施设备维护及巡查次数6次；6.完成幼儿园改造次数2次。通过以上工作的实施，保障厅党组确定的国语教育教学全覆盖、优化整合学前教育建设和人才培养以及教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，保障学前教育正常运转，保证幼儿园校舍安全。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	指标值设定依据
	分值权重
	实际完成指标值
	得分

	履职效能
	数量指标
	打造有深度、热度、温度的数字化党支部阵地及活动
	>=3次
	昌吉州“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”的决定
	14
	=3次
	14

	
	
	开展教师保育教育能力水平提升培训
	>=6次
	州实验幼儿园2025年工作思路
	20
	=6次
	20

	
	
	开展幼儿园户外游戏、体育锻炼活动、园庆等大型活动
	>=2次
	昌吉州实验幼儿园建园70周年庆祝活动方案
	10
	=2次
	10

	
	
	开展援疆共建帮扶活动
	>=4次
	昌吉州实验幼儿园准东分园托管工作安排
	16
	=4次
	16

	
	
	消防设施设备维护及巡查次数
	>=6次
	关于加强中小学幼儿园消防安全管理工作的意见
	20
	=6次
	20

	
	
	完成幼儿园改造次数
	>=2次
	州实验幼儿园2025年党建及园务工作计划
	10
	=2次
	10





1

	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2023-2024年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费

	主管部门
	昌吉回族自治州教育局
	实施单位
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1.29
	1.29
	1.29
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1.29
	1.29
	1.29
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目总资金额度为1.29万元，项目总任务为赴内地交流学习不少于1次，赴疆内县市、准东分院帮扶指导不少于1次，培训人员保障覆盖率达到100%，通过开展“名师、名校（园）长，名师”访谈、学习、培训等一系列的学术盛会，碰撞思想，陶冶情操，浸润心灵，充分发挥三名工作室的示范引领和辐射带头作用，促进工作室园长管理能力和专业水平提升，引领带动州域内学前教育发展。推动交流合作，多渠道鼓励各工作室之间开展互访、观摩、研讨等活动，分享经验、交流心得、取长补短，引进先进的教育理念和管理经验，提升教育的整体水平和社会满意度。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金1.29万元，资金执行率100%，本项目实际完成赴内地交流学习1次，赴疆内县市、准东分院帮扶指导1次，培训人员保障覆盖率达到100%，通过开展“名师、名校（园）长，名师”访谈、学习、培训等一系列的学术盛会，碰撞思想，陶冶情操，浸润心灵，充分发挥三名工作室的示范引领和辐射带头作用，促进工作室园长管理能力和专业水平提升，引领带动州域内学前教育发展。推动交流合作，多渠道鼓励各工作室之间开展互访、观摩、研讨等活动，分享经验、交流心得、取长补短，引进先进的教育理念和管理经验，提升教育的整体水平和社会满意度。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	组织领衔人、工作室成员赴内地省市培训学习
	12
	>=1次
	=1次
	100%
	12
	计划标准
	2次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	赴疆内县市、准东分院帮扶指导
	12
	>=1次
	=1次
	100%
	12
	计划标准
	2次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	培训人员保障覆盖率
	8
	=100%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	时效指标
	培训完成时限
	8
	2025年6月30日前
	2025年6月21日
	100%
	8
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	外出交流培训学习费
	20
	<=1.29万元
	=1.29万元
	100%
	20
	计划标准
	2.01万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升工作室园长管理能力和专业水平
	20
	提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	提升
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	培训人员满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	95%
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年“庭州英才”人才工作经费

	主管部门
	昌吉回族自治州教育局
	实施单位
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3.00
	3.00
	3.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	3.00
	3.00
	3.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划完成设备购置不少于1台，图书购置不少于15本，设备材料验收率达到100%，项目预计2025年12月10日前完成。通过该项目的实施，将工作室青年教师培养成骨干，把骨干培养成名师，以点带面，促进全州幼儿教师专业化成长。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金3万元，资金执行率100%，本项目实际完成设备购置1台，图书购置16本，设备材料验收率达到100%。通过该项目的实施，将工作室青年教师培养成骨干，把骨干培养成名师，以点带面，促进全州幼儿教师专业化成长。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	完成设备采购
	15
	>=1台
	=1台
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	完成图书采购
	15
	>=15本
	=16本
	106.67%
	14
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-6.67%，偏差原因为：图书采购实际略超计划，说明原预算有一定弹性空间。下一年度改进措施：建议在后续预算中适当增加灵活性。

	
	
	质量指标
	设备、材料验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	个人补助资金发放时间
	5
	=2025年9月28日
	=2025年9月28日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	业务培训成本
	6
	<=0.60万元
	=0.6万元
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	专用材料成本
	4
	<=0.40万元
	=0.4万元
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	个人生活补助
	10
	<=2万元
	=2万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	将工作室成员培养成骨干，促进全州幼儿教师专业化成长。
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	工作室成员培养满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.26%，偏差原因为：工作室成员对对幼小链接工作的高度认可，支撑满意度超额完成。下一年度改进措施：前期基准策划，中期优质交付，优化形式，强化互动参与。后期强化效果，全面收集评价与改进建议。总结优秀经验，针对性优化组织、服务、内容短板。

	总分
	100
	
	
	
	99.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年中央支持学前教育发展资金

	主管部门
	昌吉回族自治州教育局
	实施单位
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	60.00
	60.00
	57.21
	10
	95.35%
	8.84

	
	其中：当年财政拨款
	60.00
	60.00
	57.21
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过中央支持学前教育资金项目的实施，2025年项目计划完成保教楼1--4层修缮维护工程，以及购置设备设施不少于3次。通过该项目的实施，提升幼儿园硬件设施条件，提高幼儿保育教育质量。
	截至2026年6月30日，本项目已支出57.21万元，预算执行率为95.35%，项目完成保教楼1--4层修缮维护工程，以及购置设备设施购置3次。通过该项目的实施，提升幼儿园硬件设施条件，提高幼儿保育教育质量。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	保教楼修缮维护工程数量
	15
	>=4层
	=4层
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	设备设施购置数量
	10
	>=3次
	=3次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	设备、设施、材料验收合格率
	8
	=100%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	时效指标
	活动完成时限
	7
	2025年12月10日前
	2026年4月23日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	偏差原因分析：项目实际于2026年4月23日才全部完成，超出原定2025年12月10日前完成的时限要求。主要原因：项目前期方案深化与预算评审等准备工作耗时较长，有效开展时间相对延后；偏差改进措施：一是强化项目前期管理，提前完成立项、设计、评审等工作；二是建立进度台账和月度调度机制，对关键环节设定节点目标，及时纠偏；三是提前与供应商签订供货协议，规避季节性及供货周期风险；四是完善合同条款，明确工期延误违约责任，保障项目按期完工。

	
	成本指标
	经济成本指标
	幼儿保教楼卫生间改造费用
	12
	<=33万元
	=30.21万元
	91.55%
	9.46
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因分析：幼儿保教楼卫生间改造实际支出30.21万元，预算安排33万元，预算执行率91.55%，结余2.79万元。主要原因：一是工程实施中优化施工方案、合理控制材料损耗，实际造价低于预算；二是部分零星修缮结合日常维护统筹实施，未单独列支；三是个别材料采购因市场价格波动实际单价低于预算。 偏差改进措施：一是依据近年同类工程实际造价科学测算，提高预算编制精准度；二是加强预算执行过程监控，对预计形成的结余资金提前研判，及时调整用于其他必要修缮；三是完善竣工会审与结算机制，确保资金应支尽支、规范使用。

	
	
	经济成本指标
	购置设备设施费用
	8
	<=27万元
	=27万元
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升幼儿园硬件设施条件
	10
	提升
	达成年度目标
	100%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	提升幼儿保育教育质量
	10
	提升
	达成年度目标
	100%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	幼儿家长满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	89.30
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年度人才工作经费

	主管部门
	昌吉回族自治州教育局
	实施单位
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1.00
	1.00
	1.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1.00
	1.00
	1.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划完成培训学习不少于2次，培训保障率达到100%，项目预计2025年12月10日前完成。通过该项目的实施，将工作室青年教师培养成骨干，把骨干培养成名师，以点带面，促进全州幼儿教师专业化成长。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金1万元，资金执行率100%，本项目实际完成培训学习2次，培训保障率达到100%。通过该项目的实施，将工作室青年教师培养成骨干，把骨干培养成名师，以点带面，促进全州幼儿教师专业化成长。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	组织领衔人及工作室成员培训学习
	15
	>=2次
	=2次
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	培训保障率
	15
	=100%
	=100%
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	活动完成时限
	10
	2025年12月10日前
	2025年10月29日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	外出培训费用
	10
	<=0.7万元
	=0.7万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	其他培训费用
	10
	<=0.3万元
	=0.3万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	将工作室青年教师培养成骨干，把骨干培养成名师。
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	教师培训学习满意度
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年支持学前教育发展资金（第二批）

	主管部门
	昌吉回族自治州教育局
	实施单位
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	25.82
	25.82
	25.62
	10
	99.23%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	25.82
	25.82
	25.62
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	该项目周期为2025年-2026年，项目总资金额度为25.82万元，项目总体任务为完成材料购置次数不少于3次，饮水机购置不少于15台，饮水机验收合格率达到100%。通过该项目的实施，提升幼儿园硬件设施条件，提高幼儿保育教育质量。
	截至2026年6月30日，项目支出资金25.62万元，资金使用率99.23%。项目总体任务已完成材料购置3次，饮水机购置15台，饮水机验收合格率达到100%。通过该项目的实施，提升幼儿园硬件设施条件，提高幼儿保育教育质量。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	生活用品材料采购次数
	20
	>=3次
	=3次
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	饮水机购置数量
	10
	>=15台
	=15台
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	饮水机采购验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	材料购置完成时间
	5
	=2025年12月05日
	=2025年12月05日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	设施设备购置费
	10
	<=13.52万元
	=13.36万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	维修（护）费
	8
	>=11.80万元
	=11.77万元
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	物业管理费
	2
	>=0.50万元
	=0.5万元
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升幼儿园保育教育质量
	20
	显著提升
	达成年度目标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	幼儿家长满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年教师体检补助经费

	主管部门
	昌吉回族自治州教育局
	实施单位
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	4.45
	4.45
	4.45
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	4.45
	4.45
	4.45
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过2025年昌吉州教育项目州本级配套资金项目的实施，2025年项目计划完成教师体检人数不少于89人，体检次数不少于1次，教师体检覆盖率达到百分之百。通过实施教师体检项目建设，稳定教师队伍，提高教师工作积极性及满意度和教师队伍的整体健康水平，促进教育事业健康发展，旨在维护教育发展。同时推动本地医疗健康产业的发展。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金4.45万元，资金执行率100%。本项目实际完成全园在岗教职工体检工作，教师体检89人，涵盖“两癌”筛查，血液、肝功能、心电图、腹部彩超、等多项针对性检查项目，同步建立完善教职工健康档案89份，及时反馈体检结果并提供健康指导建议。通过本项目的实施，切实筑牢了教职工健康防护屏障，精准排查教职工潜在健康隐患，做到早发现、早诊断、早干预，有效保障教职工身体健康和生命安全。同时，进一步强化了幼儿园卫生健康管理工作，提升了教职工健康防护意识，为教职工全身心投入教育教学工作提供坚实健康支撑。此外，严格落实校园卫生防疫及教职工健康管理相关要求，从源头规避因教职工健康问题引发的校园公共卫生风险，保障幼儿在园学习生活环境安全，助力幼儿园各项教育教学工作平稳有序开展，筑牢校园健康安全防线。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	教师体检人数
	15
	>=89人
	=89人
	100%
	15
	计划标准
	93人
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	体检次数（次）
	15
	>=1次
	=1次
	100%
	15
	计划标准
	1次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	教师体检覆盖率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	体检完成时限
	5
	2025年12月10日前
	2025年8月12日
	100%
	5
	计划标准
	按时完成
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本预算控制率
	15
	<=100%
	=100%
	100%
	15
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	体检标准
	5
	<=500元/人
	=500元/人
	100%
	5
	计划标准
	500元/人
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	稳定教师队伍促进教师工作积极性
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	有效提升
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	教师满意度 （%）
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年昌吉州本级教育项目资金（第二批）

	主管部门
	昌吉回族自治州教育局
	实施单位
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	54.80
	44.33
	44.33
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	54.80
	44.33
	44.33
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年计划投入资金44.33万元，完成采购果蔬消毒机数量不少于2台，教工食堂改造不少于1项，南保教楼地面改造不少于1项。维修改造验收合格率达到100%，采购验收合格率达到100%。项目预计2025年12月10日前完成。通过该项目的实施，消除安全隐患，提升教育教学环境。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金44.33万元，资金执行率100%，本项目实际完成采购果蔬消毒机2台，教工食堂改造1项，南保教楼地面改造1项。维修改造验收合格率达到100%，采购验收合格率达到100%。通过该项目的实施，消除安全隐患，提升教育教学环境，保障了师幼安全与健康。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	采购果蔬消毒机数量
	5
	>=2台
	=2台
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	教工食堂改造
	10
	>=1项
	=1项
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	南保教楼地面改造
	10
	>=1项
	=1项
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	维修改造验收合格率（%）
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	采购验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	设备采购成本
	10
	<=10.37万元
	=10.37万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	维修改造成本
	10
	<=33.96万元
	=33.96万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	消除安全隐患，提升教育教学环境。
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	工作人员满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年自治区免保育教育费补助资金

	主管部门
	昌吉回族自治州教育局
	实施单位
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	7.03
	7.03
	6.75
	10
	96.02%
	9

	
	其中：当年财政拨款
	7.03
	7.03
	6.75
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划完成消毒柜购置不少于3台，幼儿图书购买本数不少于285本。消毒柜设备采购验收合格率达到100%。项目预计2025年12月10日前完成。通过该项目的实施，改善办园条件，提升幼儿保育教育质量。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金7.03万元，资金执行率96.20%，本项目实际完成消毒柜购置3台，购买幼儿图书285本。消毒柜设备采购验收合格率达到100%。通过该项目的实施，改善办园条件，提升幼儿保育教育质量。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	消毒柜采购
	10
	>=3台
	=3台
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	幼儿绘本购置本数
	10
	>=285本
	=285本
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	置物架采购数量
	10
	>=6组
	=6组
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	消毒柜设备验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	消毒柜完成采购时间
	5
	=2025年12月10日
	=2025年12月5日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	维修（护）费
	5
	<=0.50万元
	=0.43万元
	86%
	3.25
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率14%，偏差原因为：项目预算编制阶段，基于同类项目历史数据、市场价格波动预判及潜在风险防控需求，采用了审慎保守的编制策略，对材料采购、人工成本、服务外包等核心支出项预留了较高的冗余空间。实际实施过程中，市场环境稳定，且未发生预期外的风险事件，导致实际成本无需动用预留冗余，最终低于预算目标值；下一年度改进措施：一是科学设定预算冗余：摒弃“过度保守”的编制思路，结合项目实际风险等级合理设定冗余空间，对确定性较高的成本项严格按照实际需求编制，对不确定性因素通过风险评估量化预留额度，提升预算编制的精准性和合理性。二是建立预算编制审核机制，组建专业审核团队，对预算编制依据、成本测算方法、冗余设定合理性等进行严格审核，杜绝预算“虚高”问题。

	
	
	经济成本指标
	设备及材料购置费
	15
	<=6.53万元
	=6.32万元
	100%
	15
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为3.22%。部分计划内的项目，因园内整体活动安排和安全考虑，在部分易耗品采购中，通过优化库存管理，减少了非必要储备量。 下一年度改进措施： 加强项目执行的统筹规划，科学制定月度、季度支出计划，避免支出过于集中或延后。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升幼儿园保育教育质量
	20
	显著提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	说明材料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	幼儿家长满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	97.25
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年自治州中小学名校长名师名班主任工作室建设经费

	主管部门
	昌吉回族自治州教育局
	实施单位
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2.00
	2.00
	1.82
	10
	91.00%
	7.75

	
	其中：当年财政拨款
	2.00
	2.00
	1.82
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划完成与教育部园长培训中心名园长开展联合活动不少于1次，赴疆内县市地区开展实地帮扶及指导工作不少于3次，聘请专家讲座不少于2次，材料验收合格率达到100%，项目预计2025年12月10日前完成。通过该项目的实施，促进工作室园长管理能力和专业水平提升，引领带动州域内学前教育发展。
	截至2026年6月30日，本项目实际支出资金1.82万元，预算执行率91%，项目完成与教育部园长培训中心名园长开展联合活动1次，赴疆内县市地区开展实地帮扶及指导工作3次，聘请专家讲座2次，材料验收合格率达到100%。通过该项目的实施，促进工作室园长管理能力和专业水平提升，引领带动州域内学前教育发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	与教育部园长培训中心名园长开展联合活动
	5
	>=1次
	=1次
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	赴疆内县市地区开展实地帮扶及指导
	15
	>=3次
	=3次
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	邀请专家讲座
	10
	>=2次
	=2次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	材料验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	活动完成时限
	5
	2025年12月10日前
	2026年4月7日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	偏差原因：本次进度滞后为工作统筹不当导致，日常核心业务、紧急专项工作及临时交办任务集中叠加，整体工作节奏紧凑、事务繁杂。占用了绝大部分工作时间与精力，导致项目无法全面推进工作，培训进度被迫放缓。；偏差改进措施：立即梳理当前所有工作任务，重新划分工作优先级，将本次项目培训列为重点加急工作，简化冗余流程，聚焦培训核心内容，在保障培训质量的前提下，提速推进各项培训工作，确保尽快完成全部培训任务。

	
	成本指标
	经济成本指标
	外出培训学习费用
	10
	<=1.60万元
	=1.42万元
	88.75%
	7.19
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因：经费使用进度与幼儿园工作节奏匹配度不足，工作室计划开展的跨园观摩、专家讲座等活动，因学期内保教任务繁重、幼儿安全管理压力大等客观因素多次调整时间，导致相关费用未能及时支出；偏差改进措施：结余经费用于工作室领衔及成员外出培训，在追赶进度的同时，绝不放松培训质量把控。严格落实培训内容、效果考核等关键环节，做好培训记录、答疑辅导及成果验收，确保参训人员熟练掌握项目相关知识技能，切实通过培训夯实项目推进基础，保障项目整体工作顺利落地。

	
	
	经济成本指标
	聘请专家费用
	5
	<=0.20万元
	=0.2万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	购买书籍费用
	5
	<=0.20万元
	=0.2万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	促进工作室园长管理能力和专业水平提升
	20
	有效提升
	达成年度目标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	培训人员满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	说明材料
	

	总分
	100
	
	
	
	89.94
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	幼儿保教运转项目

	主管部门
	昌吉回族自治州教育局
	实施单位
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	110.00
	110.00
	103.03
	10
	93.66%
	8.41

	
	其中：当年财政拨款
	110.00
	110.00
	103.03
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划完成设备、设施、材料购置不少于8次，图书购买本数不少于600本，教师培训人数不少于17人。采购验收合格率达到100%。项目预计2025年12月10日前完成。通过该项目的实施，稳定教师队伍，提升幼儿保育教育质量。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金103.03万元，资金执行率93.66%，本项目实际完成设备、设施、材料购置8次，图书购买本数591本，教师培训人数17人，采购验收合格率达到100%。通过该项目的实施，稳定教师队伍，提升幼儿保育教育质量。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	设备、设施、材料购置数量
	10
	=8批次
	=8批次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	图书购买本数
	10
	>=600本
	=591本
	98.5%
	9.63
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为1.5%。预算编制时按理想化市场供应进行测算，实际执行中，部分选定图书因出版社加印周期延长、供应商年末库存不足等原因未能及时足量采购。同时，为确保设备采购质量，在预算总额控制下，对资金进行了微调。 下一年度改进措施： 一是提前启动图书选目与市场调研，与信誉良好的供应商签订框架协议，锁定货源；二是建立采购备选清单，对无法及时供应的图书进行同质替代；三是加强采购执行过程中的进度跟踪与预警。

	
	
	数量指标
	在职教师培训人数
	10
	>=17人
	=17人
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	采购验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	管理服务成本支出
	6
	<=33.80万元
	=33.74万元
	99.82%
	5.97
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为0.18%。 本年度部分培训活动充分利用线上优质资源，有效节省了外聘专家费、场地租赁费等支出。同时，通过集中采购和精细化管理，办公耗材等日常支出成本得到进一步控制。 下一年度改进措施： 总结本年度成本控制的有效经验，推广线上与线下相结合的混合式培训模式。进一步细化管理服务预算科目，使预算编制更贴合实际业务模式，提高预算精准度。

	
	
	经济成本指标
	保运转成本支出
	14
	<=76.20万元
	=69.29万元
	90.93%
	10.83
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为9.07%。部分计划内的项目，因园内整体活动安排和安全考虑，经评估后决定延期实施，导致相关预算未能支出。此外，在部分易耗品采购中，通过优化库存管理，减少了非必要储备量。 下一年度改进措施： 加强项目执行的统筹规划，科学制定月度、季度支出计划，避免支出过于集中或延后。建立动态的物资库存预警机制，实现采购与消耗的精准匹配，在保障运转的前提下优化资金支付节奏。

	
	效益指标
	社会效益指标
	稳定教师队伍
	10
	提升
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	提升幼儿园保育教育质量
	10
	提升
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	幼儿家长满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	94.84
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州基层组织建设经费

	主管部门
	昌吉回族自治州教育局
	实施单位
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3.00
	3.00
	2.95
	10
	98.33%
	9.58

	
	其中：当年财政拨款
	3.00
	3.00
	2.95
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	该项目总资金额度为3万元，项目工作任务为完成党建阵地建设不少于1间，党员集中学习会议室建设不少于1间，党员研学活动不少于1次，项目验收合格率达到100%。通过该项目的实施，加强党员活动阵地文化建设，营造党建引领教育教学高质量发展的浓厚氛围，激发党员教师的爱祖国情，不断提高党性修养。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金2.95万元，资金执行率98.33%，本项目实际完成党建阵地建设1间，党员集中学习会议室建设1间，党员研学活动1次，项目验收合格率达到100%。通过该项目的实施，加强党员活动阵地文化建设，营造党建引领教育教学高质量发展的浓厚氛围，激发党员教师的爱祖国情，不断提高党性修养。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	党建阵地建设数
	10
	>=1间
	=1间
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	党员会议室建设
	10
	>=1间
	=1间
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	党员研学活动次数
	10
	>=1次
	=1次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	时效指标
	活动完成时限
	5
	2025年6月30日前
	2025年7月1日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为100%，偏差原因为：从时效性角度看，项目推进受前期筹备及外部协调时效影响，未能在6月30日前完成全流程收尾及资金结算。党建阵地装修施工环节，因施工团队临时调配、天气因素导致工期小幅滞后，党员研学活动也因对接场地、协调党员教师授课时间，推迟至7月上旬开展，使得整体项目验收及资金支付节点超出6月30日时限。同时，预算测算精细化不足，前期未充分调研党建阵地建设耗材、党员研学活动物料等具体品类的市场实时价格，仅参照同类项目基础标准核算费用，对实际采购中部分耗材单价低于预估价格的情况预判不足。此外，项目实施过程中严格把控支出关口，对非必要耗材采购进行精简优化，且资金使用计划与实际执行环节衔接不够紧密，缺乏动态调整预案，面对工期滞后及小额费用结余时未及时优化安排，最终形成资金执行偏差。 下一年度改进措施：一是开展预算前置精细化调研，联合采购、党建等部门，实地走访耗材供应商、研学活动承接方，精准掌握各类物料、服务的市场价格波动范围，结合项目建设标准和活动需求，逐环节核算费用，形成更贴合实际的预算方案，减少测算偏差。二是建立预算动态调整机制，在项目实施过程中，定期核查资金执行进度，针对价格变动、支出优化等产生的费用结余，及时调整支出计划，可将闲置资金用于补充党建阵地文化建设物料、丰富研学活动内容等，提升资金使用效率。三是强化预算执行全流程管控，明确各环节支出审核责任，定期对比预算与实际支出差异，建立偏差预警机制，确保资金执行与预算高度契合，力争实现100%资金执行率。

	
	成本指标
	经济成本指标
	党建阵地建设
	7
	<=1万元
	=1万元
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	党员集中学习会议室建设
	7
	<=1万元
	=1万元
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	党员研学活动
	6
	<=1万元
	=0.95万元
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为5%，偏差原因为：预算测算精细化不足，前期未充分调研党建阵地建设耗材、党员研学活动物料等具体品类的市场实时价格，仅参照同类项目基础标准核算费用，对实际采购中部分耗材单价低于预估价格的情况预判不足。同时，项目实施过程中严格把控支出关口，对非必要耗材采购进行精简优化，未随意扩大支出范围，导致实际总支出较3万元预算减少0.05万元，最终形成资金执行偏差。此外，资金使用计划与实际执行环节衔接不够紧密，缺乏动态调整预案，面对小额费用结余时未及时优化支出安排，造成资金短暂闲置。 下一年度改进措施：一是开展预算前置精细化调研，联合采购、党建等部门，实地走访耗材供应商、研学活动承接方，精准掌握各类物料、服务的市场价格波动范围，结合项目建设标准和活动需求，逐环节核算费用，形成更贴合实际的预算方案，减少测算偏差。二是建立预算动态调整机制，在项目实施过程中，定期核查资金执行进度，针对价格变动、支出优化等产生的费用结余，及时调整支出计划，可将闲置资金用于补充党建阵地文化建设物料、丰富研学活动内容等，提升资金使用效率。三是强化预算执行全流程管控，明确各环节支出审核责任，定期对比预算与实际支出差异，建立偏差预警机制，确保资金执行与预算高度契合，力争实现100%资金执行率。

	
	效益指标
	社会效益指标
	激发党员教师的爱祖国情，不断提高党性修养
	20
	显著提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	党员教师参与活动满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	94.58
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	机构运行补助经费

	主管部门
	昌吉回族自治州教育局
	实施单位
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	33.85
	20.66
	20.66
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	33.85
	20.66
	20.66
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划完成园史馆维修维护不少于2次，材料采购不少于2次，教师培训次数不少于2次。维修维护验收合格率达到100%。项目计划2025年12月10日前完成。通过该项目的实施，提升幼儿保育教育服务效率，提高教师队伍稳定率。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金20.66万元，资金执行率100%，本项目实际完成园史馆维修维护2次，材料采购2次，教师培训次数2次。维修维护验收合格率达到100%。通过该项目的实施，提升幼儿保育教育服务效率，提高教师队伍稳定率。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	设备、设施等维修数量
	10
	>=2次
	=2次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	材料采购数量
	10
	>=2次
	=2次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	教师培训次数
	10
	>=2次
	=2次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为50%，偏差原因为：XXXX；下一年度改进措施：XXXX。

	
	
	质量指标
	维修维护验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目质保金
	10
	<=13.91万元
	=13.91万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	办公费
	10
	<=6.75万元
	=6.75万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升幼儿保育教育服务效率
	10
	提升
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	提升教师队伍稳定率
	10
	提升
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	幼儿家长满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	消防水泵房及相关设施维修

	主管部门
	昌吉回族自治州教育局
	实施单位
	昌吉回族自治州实验幼儿园

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	18.70
	14.57
	14.57
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	18.70
	14.57
	14.57
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年计划投入资金18.7万元，完成消防水泵房改造不少于1项，给排水工程改造不少于1项。工程改造验收合格率达到100%。项目预计2025年12月10日前完成。通过该项目的实施，消除安全隐患，提升教育教学环境。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金14.57万元，资金执行率100%，本项目实际完成消防水泵房改造1项，给排水工程改造1项。工程改造验收合格率达到100%。通过该项目的实施，消除了幼儿园安全隐患，提升教育教学环境。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	消防水泵房改造
	15
	>=1项
	=1项
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	正式材料
	

	
	
	数量指标
	给排水工程改造
	10
	>=1项
	=1项
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	工程改造验收合格率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	5
	2025年12月10日前
	2025年11月11日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	消防水泵房改造成本
	14
	<=11.44万元
	=11.44万元
	100%
	14
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	给排水工程改造成本
	6
	<=3.13万元
	=3.13万元
	100%
	6
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	有效消除安全隐患，提升教育教学环境
	20
	有效
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	工作人员满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	





十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。


第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。


第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》





