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第一部分 单位概况
一、主要职能
昌吉回族自治州市场监督管理局是自治州人民政府工作部门，为正处级，对外加挂自治州知识产权局牌子。自治州市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、综合执法、知识产权工作的集中统一领导。
（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章，拟订有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导县（市）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处较大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。
（四）根据委托、授权开展反垄断统一执法。
（五）负责集贸市场和个体工商户安全生产管理。负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导自治州消费者协会开展消费维权工作。
（六）负责宏观质量管理。落实国家和自治区关于质量发展纲要的政策措施，拟订并实施质量发展规划和质量建设政策措施，推进质量发展工作，负责推进产品质量诚信体系建设，组织实施提高质量水平发展战略，推广先进的质量管理经验和方法，推进名牌发展战略，组织实施质量奖励制度。组织开展产品质量事故调查。
（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。
（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。
（十一）负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十二）负责统一管理标准化工作。负责对强制性标准的实施进行监督检查。推行采用国标准和国外先进标准，受理企业产品备案。制定地方标准化工作规划、计划；指导本行政区域有关行政主管部门的标准化工作，协调和处理有关标准化工作问题；依法组织制定地方标准。
（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。建立并组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
（十五）负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。
（十六）负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。
（十七）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策，拟订地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。参与实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产、经营和使用质量管理规范。
（十八）负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。负责药品零售、医疗器械经营的许可备案，检查和处罚，以及化妆品经营、药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布工作。推进信用体系建设。指导县（市）药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。
（十九）负责本系统科技与信息化建设、新闻宣传工作。
（二十）承担自治州食品安全委员会的具体工作。
（二十一）承担自治州辖区内直接面向市场主体、直接面向消费者的执法事项。
（二十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
昌吉回族自治州市场监督管理局无下属预算单位。


第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计3,925.27万元，其中：本年收入合计3,815.58万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余109.69万元。
2025年度支出总计3,925.27万元，其中：本年支出合计3,825.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余99.90万元。
收入支出总体与上年相比，增加244.10万元，增长6.63%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、医保基数调增，人员经费增加。本年食品安全抽检经费、食品药品经费较上年增加，新增昌吉州综合执法智慧监管平台建设项目第二批、昌吉州市场监督管理局信息化经费，导致经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入3,815.58万元，其中：财政拨款收入3,815.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.09万元，占0.002%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,825.36万元，其中：基本支出2,569.77万元，占67.18%；项目支出1,255.60万元，占32.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计3,815.48万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,815.48万元。财政拨款支出总计3,815.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,815.48万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加286.21万元，增长8.11%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、医保基数调增，人员经费增加。本年食品安全抽检经费、食品药品经费较上年增加，新增昌吉州综合执法智慧监管平台建设项目第二批、昌吉州市场监督管理局信息化经费，导致经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数3,365.96万元，决算数3,815.48万元，预决算差异率13.35%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、医保基数调增部分资金，追加为民办实事工作经费，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为1,747.99万元，占比45.81%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,815.48万元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比，增加286.21万元，增长8.11%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、医保基数调增，人员经费增加。本年食品安全抽检经费、食品药品经费较上年增加，新增昌吉州综合执法智慧监管平台建设项目第二批、昌吉州市场监督管理局信息化经费，导致经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数3,365.96万元，决算数3,815.48万元，预决算差异率13.35%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、医保基数调增部分资金，追加为民办实事工作经费，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出（类）2,968.81万元，占77.81%。
2.社会保障和就业支出（类）502.10万元，占13.16%。
3.卫生健康支出（类）163.40万元，占4.28%。
4.资源勘探工业信息等支出（类）6.39万元，占0.17%。
5.住房保障支出（类）151.74万元，占3.98%。
6.其他支出（类）23.02万元，占0.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,747.99万元，比上年决算增加89.94万元，增长5.42%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为48.69万元，比上年决算增加4.25万元，增长9.56%，主要原因是：本年新增2025年州直单位办公用房维修经费。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为108.22万元，比上年决算减少14.78万元，下降12.02%，主要原因是：本年综合大楼管理经费较上年减少。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：支出决算数为182.56万元，比上年决算增加19.20万元，增长11.75%，主要原因是：本年功能科目调整，认证认可标准化监管经费由质量基础科目调整至市场秩序执法科目列支，导致经费支出增加。新增执法服装更换经费。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为43.13万元，比上年决算增加43.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增昌吉州综合执法智慧监管平台建设项目第二批、昌吉州市场监督管理局信息化经费。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算数为8.00万元，比上年决算减少7.46万元，下降48.25%，主要原因是：本年功能科目调整，认证认可标准化监管经费由质量基础科目调整至市场秩序执法科目列支，导致经费支出减少。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2023年度自治区药品抽检经费。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：支出决算数为107.78万元，比上年决算增加4.31万元，增长4.17%，主要原因是：本年特种设备安全监管经费、产品质量监督抽检经费较上年增加。
9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算数为525.17万元，比上年决算增加143.28万元，增长37.52%，主要原因是：本年食品安全抽检经费、食品药品经费较上年增加。
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为1.50万元，比上年决算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增试岗人员生活补助。
11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算数为195.78万元，比上年决算增加15.38万元，增长8.53%，主要原因是：本年中央食品药品监管补助资金较上年增加。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为153.43万元，比上年决算增加30.38万元，增长24.69%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为185.89万元，比上年决算减少9.34万元，下降4.78%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为162.79万元，比上年决算减少26.84万元，下降14.15%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为103.61万元，比上年决算增加11.10万元，增长12.00%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为10.32万元，比上年决算增加2.21万元，增长27.25%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为48.25万元，比上年决算增加41.90万元，增长659.84%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费比例上调，公务员医疗补助缴费增加。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为1.22万元，比上年决算增加0.14万元，增长12.96%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
19.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排昌吉州市场监督管理局绿色食堂示范（奖补）项目，能源节约利用较上年减少。
20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：支出决算数为6.39万元，比上年决算增加6.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增专项业务经费，导致经费支出增加。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为151.74万元，比上年决算减少3.75万元，下降2.41%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排安全生产奖，其他应急管理支出较上年减少。
23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为23.02万元，比上年决算减少17.57万元，下降43.29%，主要原因是：本年驻村工作队较上年减少，为民办实事补助经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,569.77万元，其中：人员经费2,275.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费294.32万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出21.08万元，比上年减少10.11万元，下降32.41%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出20.98万元，占99.53%，比上年减少9.88万元，下降32.02%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.10万元，占0.47%，比上年减少0.23万元，下降69.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。
具体情况如下：
因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费20.98万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。
公务接待费0.10万元，开支内容包括因“小个专”党建和质量强企工作，接待上级领导调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，7人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数21.08万元，决算数21.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数20.98万元，决算数20.98万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.10万元，决算数0.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度昌吉回族自治州市场监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出294.32万元，比上年增加53.11万元，增长22.02%，主要原因是：本年在职人员增加，差旅费用增加；本年将劳务派遣人员劳务费增加至公用支出劳务费中。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额656.11万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出5.79万元、政府采购服务支出644.89万元。
授予中小企业合同金额150.23万元，占政府采购支出总额的22.90%，其中：授予小微企业合同金额150.23万元，占政府采购支出总额的22.90%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋47,412.20平方米，价值13,514.47万元。车辆12辆，价值281.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,925.26万元，实际执行总额3,825.36万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数1,235.29万元，全年执行数1,217.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是事前绩效管控更加规范。将绩效目标审核作为预算编制前置必要环节，所有申报项目均结合年度工作任务，科学设定各项指标，保障预算资金与履职任务精准匹配。二是事中绩效监控更加扎实。常态化开展预算绩效运行动态监控，定期对项目进度、资金支付进度、绩效目标完成情况进行跟踪核查。对执行滞后项目及时督促，有效防范资金低效使用。发现的问题及原因：一是绩效目标编制精准度有待提升。部分项目前期调研不充分，绩效目标设置偏高或者偏低，与年度实际工作匹配度不足；二是绩效意识仍有欠缺。部分业务科室工作人员对预算管理认识不足，主动参与绩效管理、过程管控、整改提升的积极性不足。下一步改进措施：一是强化思想引领，铸牢绩效工作根基。持续加强预算绩效管理政策学习，引导全体干部职工树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，明确各岗位绩效管理工作职责，压实全员绩效责任，营造全员重视绩效、主动抓绩效的良好工作氛围。二是细化目标管理，提升预算编制质量。在预算编制前期，结合年度重点工作、项目实施内容，细化量化产出、效益等指标，杜绝空泛化、同质化指标。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。


	部门（单位）整体支出绩效目标自评表

	（2025年度）

	部门（单位）名称
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	部门资金（万元）
	资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值权重
	执行率
	得分

	
	上级资金
	57.59
	84.05
	84.05
	-
	-
	-

	
	本级资金
	3,308.37
	3,731.43
	3,731.43
	-
	-
	-

	
	其他资金
	12.00
	109.78
	9.88
	-
	-
	-

	
	合计
	3,377.96
	3,925.26
	3,825.36
	10
	97.45%
	9.75

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据昌州党办字（2019）56号三定方案，昌吉州市场监督管理局规格处级，负责本行政区域内的市场监督管理、知识产权工作、行政执法及特种设备安全监察工作。2025年全州市场监管工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实区州党委、政府工作要求，贯彻州党委十二届历次全会精神，讲政治、强监管、促发展、保安全，持续优化营商环境，激发经营主体活力，提高质量发展水平，防范化解风险隐患，奋勇争先、主动作为，为建设中国式现代化新疆实践的典范地州贡献市场监管力量。重点核心工作如下：

1、根据自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区市场监管“十四五” 规划的通知》（新政发〔2021〕29号）、《自治区市场监督管理局关于印发2024年全系统食品安全抽检监测计划的通知》（新市监食检〔2024〕37号）等文件精神，开展昌吉州食用农产品和餐饮等食品抽样检验工作。计划开展食品安全监督抽检2350批次；“你点我检”惠民生专项抽检131批次。通过实施抽检活动，提高昌吉州食品产业有序健康发展水平。

2、依据国家市场监管总局关于印发《全国重点工业产品质量安全监管目录（2024年版）》的通知（国市监质监发【2023】12号）、昌州党办字[2021]17号《昌吉州有关部门生态环境保护责任清单》等文件要求，计划开展工业产品质量监督检验300批次，通过产品质量监督抽查提高不合格产品发现率，开展重点工业产品质量安全隐患问题排查并及时进行处置，提供有效的产品质量安全保障，对维护市场秩序和推动全州社会经济高质量发展具有十分重要的意义。

3、广告监管是市场监管部门的法定职责，广告监测是做好广告监管的前提和基础。根据《中华人民共和国广告法》、《市场监督管总局办公厅关于进一步规范和加强广告监测工作的通知》（市监发[2021]29号）、自治区市场监管局办公室文件“关于印发《全区互联网广告领域治理工作方案》的通知”（新市监办广[2023]1号）等文件 精神，计划聘请第三方开展广告监测，形成监测报告12份，传统媒体广告监测范围包括昌吉州及各县、市电视频道不少于8个，广播频道不少于7个；户外媒体广告监测范围涵盖昌吉回族自治州所辖7县市、2园区的两面立柱、三面立柱、上通道、下通道、收费站、墙体、楼顶、公交站亭、指路牌、灯箱、过街天桥、楼宇、LED等户外媒体；互联网媒体广告监测日常监测量不少于50家，年监测量不少于300家。通过实施广告监测，实现全面高效监管，及时发现违法广告线索，为市场监管部门做好广告监管工作提供有力保障。

4、根据《电子商务法》、《网络交易监督管理办法》、自治区市场监督管理局等14部门《关于印发2024网络市场监管促发展保安全专项行动方案的通知》（新市监网监〔2024〕61号）等文件要求，我局承担辖区内直接面向市场主体、直接面向消费者的执法事项，计划通过监测，形成综合定向监测报告8份。通过开展网络交易平台与短视频直播平台监管，规范网络经营行为，净化网络市场交易环境，维护网络市场交易秩序，以保证昌吉州市场监管人员更好地履行网络市场监管职责，进一步加强对网络市场违法行为的发现和打击力度，督促市场主体履行法律义务，营造公平竞争市场环境和放心舒心消费环境。
	截至2025年12月31日，收入3825.36万元，支出3825.36万元，执行率100%。实际完成食品安全监督抽检2426批次，工业产品质量监督检验300批次，“你点我检”惠民生专项抽检131批次，开展广告监测，形成监测报告12份，通过监测，形成综合定向监测报告8份，委托第三方开展公平竞争审查制度评估1次。通过实施，进一步加强对网络市场违法行为的发现和打击力度，督促市场主体履行法律义务，营造公平竞争市场环境和放心舒心消费环境。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	指标值设定依据
	分值权重
	实际完成指标值
	得分

	履职效能
	数量指标
	食品安全监督抽检批次
	>=2350批次
	《自治区市场监督管理局关于印发2024年全系统食品安全抽检监测计划的通知》（新市监食检〔2024〕37号）
	25
	2426
	25

	
	
	工业产品质量监督检验批次
	>=300批次
	国家市场监管总局关于印发《全国重点工业产品质量安全监管目录（2024年版）》的通知（国市监质监发〔2024〕12号）
	19
	300
	19

	
	
	“你点我检”惠民生专项抽检批次
	>=131批次
	《自治区市场监督管理局关于印发2024年全系统食品安全抽检监测计划的通知》（新市监食检〔2024〕37号）
	12
	131
	12

	
	
	开展广告监测，形成监测报告数
	>=12份
	《市场监督管总局办公厅关于进一步规范和加强广告监测工作的通知》（市监发〔2021〕29号）
	15
	12
	15

	
	
	通过监测，形成综合定向监测报告数
	>=8份
	《自治区市场监督管理局等14部门关于印发2024网络市场监管促发展保安全专项行动方案的通知》（新市监网监〔2023〕61号）
	11
	8
	11

	
	
	委托第三方开展公平竞争审查制度评估
	>=1次
	关于印发《自治区公平竞争审查工作部门联席会议2024年工作要点》的通知(新市监竞函【2024】13号)
	8
	1
	8
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	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年中央反垄断工作补助经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	5.00
	5.00
	5.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	5.00
	5.00
	5.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《关于提前下达2025年中央反垄断工作补助经费预算的通知》（昌州财行【2024】42号）文件的要求，结合昌吉州实际情况，2025年该项目计划开展反垄断反不正当竞争核查行动6次，反垄断反不正当竞争线索核查完成率达到100%；开展法律法规政策宣传3次，购买高拍仪2台，设备采购验收合格率达到100%。该项目计划12月10日前完成，通过该项目的实施，持续推动优化营商环境持续向好，有序提高反垄断执法专业化和规范化水平。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金5万元，资金执行率100%，本项目实际完成反垄断反不正当竞争核查行动6次，反垄断反不正当竞争线索核查完成率达到100%，开展法律法规政策宣传3次，购买高拍仪2台，设备采购验收合格率达到100%；通过本项目的实施，持续推动优化营商环境持续向好，有序提高反垄断执法专业化和规范化水平。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展反垄断反不正当竞争核查行动次数
	10
	>=6次
	=6次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	购买高拍仪数量
	7
	>=2台
	=2台
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	开展法律法规政策宣传次数
	8
	>=3次
	=3次
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	采购验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	质量指标
	反垄断反不正当竞争线索核查率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	设备采购成本
	5
	<=0.50万元
	=0.5万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	反垄断反不正当竞争工作成本
	15
	<=4.50万元
	=4.5万元
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	推动优化营商环境持续向好
	10
	持续推动
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	提高反垄断执法专业化和规范化水平
	10
	有序提高
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	核查单位满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年中央食品药品监管补助资金

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	52.59
	53.91
	53.91
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	52.59
	53.91
	53.91
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《关于提前下达2025年中央食品药品监管补助资金预算的通知》（昌州财行【2024】43号）、《关于下达2025年中央食品药品监管补助资金预算的通知》（昌州财行【2025】22号）文件的要求，结合昌吉州实际情况，2025年该项目计划完成食品安全专项抽检60批次，开展新国标培训8场次，开展重点食品生产企业体系检查15家，举办食品经营企业参加的食品安全培训班10场次，委托第三方举办培训班2期，计划开展“两品一械”监督抽检2批次，印制“两品一械”台账500本，食品抽检信息公示率100%。该项目计划12月10日前完成，通过该项目的实施，提高昌吉州食品、药品产业有序健康发展水平。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金53.91万元，资金执行率100%，本项目实际完成食品安全专项抽检62批次，开展新国标培训8场次，开展重点食品生产企业体系检查15家，举办食品经营企业参加的食品安全培训班10场次，委托第三方举办培训班2期，完成“两品一械”监督抽检3批次，印制“两品一械”监管资料820本，食品抽检信息公示率100%；通过本项目的实施，提高昌吉州食品、药品产业有序健康发展水平。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	食品安全专项抽检批次
	6
	>=60批次
	=62批次
	103.33%
	5.8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为3.33%，偏差原因为： 我单位采用竞价方式，引入了多家供应商竞争，压低了抽检单价；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	数量指标
	委托第三方举办培训班期数
	5
	>=2期
	=2期
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	新国标培训场次
	5
	>=8场次
	=8场次
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	开展重点食品生产企业体系检查
	5
	>=15家
	=15家
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办食品经营企业的食品安全培训班
	5
	>=10场次
	=10场次
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	“两品一械”监督抽检批次
	2
	>=2批次
	=3批次
	150%
	1
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为50%，偏差原因为： 我单位采用竞价方式，引入了多家供应商竞争，大幅压低了监督抽检单价，因此增加抽检批次；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	数量指标
	印制“两品一械”台账
	2
	>=500本
	=820本
	164%
	0.72
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为64%，偏差原因为： 我单位采用竞争的方式，引入了多家供应商竞争，大幅压低了印刷单价，因此增加印刷数量；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	质量指标
	食品抽检信息公示率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	抽检任务完成时间
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月9日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	委托第三方举办培训班成本
	10
	<=38万元
	=38万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	食品安全专项抽检、检查成本
	8
	<=14.59万元
	=14.59万元
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	“两品一械”监管成本
	2
	<=1.32万元
	=1.32万元
	100%
	2
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高昌吉州食品药品产业有序健康发展水平
	20
	提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	培训对象对培训工作的满意度
	5
	>=95%
	=97%
	102.11%
	5
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为2.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼培训质量持续提升。

	
	
	满意度指标
	社会公众对抽检结果满意度
	5
	>=95%
	=95%
	100%
	5
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	97.52
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年州直单位办公用房维修经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	5.79
	5.79
	5.79
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	5.79
	5.79
	5.79
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划支出5.79万元，拆除、更换墙面砖（干挂大理石）60平方米，拆除、更换玻璃屋面及防水维修722.96平方米，维修验收合格率100%，项目计划2025年8月31日前完成。通过运行本项目，提升办公环境，保障单位正常运转。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金5.79万元，资金执行率100%，本项目实际完成拆除、更换墙面砖（干挂大理石）60.05平方米，拆除、更换玻璃屋面及防水维修722.96平方米，维修验收合格率100%。通过实施本项目，提升办公环境，保障单位正常运转。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	拆除、更换办公大楼挡墙立面块料（干挂大理石）面积
	5
	>=60平方米
	=60.05平方米
	100.09%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	玻璃屋面防水维修面积
	10
	>=722.96平方米
	=722.96平方米
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	新作玻璃层面
	5
	>=1处
	=1处
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	维修验收合格率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年8月31日前
	2025年7月29日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	玻璃屋面维修、新作成本
	15
	<=5.06万元
	=5.06万元
	100%
	15
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	办公大楼挡墙立面块料维修成本
	5
	<=0.73万元
	=0.73万元
	100%
	5
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升办公环境，保障单位正常运转。
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	办公人员满意度
	10
	>=90%
	=92.77%
	103.08%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为3.08%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼维修工作质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年新疆舌尖上的丝绸之路美食节项目经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	8.00
	8.00
	8.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	8.00
	8.00
	8.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目2025年计划投入资金8万元，项目计划拍摄昌吉州传统名小吃团体标准宣传片1个，时长7分钟，印制昌吉州市场监督管理局执法、服务、监管法律法规资料20套，宣传片验收合格率100%，该项目计划2025年12月8前完成。通过实施该项目，有效增强昌吉州名小吃市场竞争力。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金8万元，资金执行率100%，本项目实际完成摄昌吉州传统名小吃团体标准宣传片1个，时长7分钟，印制昌吉州市场监督管理局执法、服务、监管法律法规资料20套，宣传片验收合格率100%；通过本项目的实施，有效增强昌吉州名小吃市场竞争力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	制作昌吉州传统名小吃团体标准宣传片数量
	10
	>=1个
	=1个
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	印制昌吉州市场监督管理局执法、服务、监管法律法规资料
	10
	>=20套
	=20套
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	制作宣传片时长
	5
	>=7分钟
	=7分钟
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	宣传片验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	=2025年12月8日
	2025年12月3日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	原始凭证
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	制作宣传片成本
	15
	<=7万元
	=7万元
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	宣传折页、海报、汇编印制成本
	5
	<=0.05万元/套
	=0.05万元/套
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	增强昌吉州名小吃市场竞争力
	20
	有效增强
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	社会公众满意度（%）
	10
	>=90%
	=93.51%
	103.9%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项目存在偏差，偏差率为3.90，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	产品质量监督抽查经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	90.00
	90.00
	89.58
	10
	99.53%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	90.00
	90.00
	89.58
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年计划全年完成监督检验300批次以上，完成质量分析报告3份，对不合格成品后处理率100%，检查结果公开率100%。项目计划2025年12月10日前完成。通过该项目的实施，增强昌吉州增强产品质量安全风险防控能力。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金89.58万元，资金执行率99.53%，本项目实际完成监督检验300批次以上，完成质量分析报告3份，对不合格成品后处理率100%，检查结果公开率100%；通过本项目的实施，增强昌吉州增强产品质量安全风险防控能力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	产品质量监督检验批次
	16
	>=300批次
	=300批次
	100%
	16
	计划标准
	=148批次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	产品质量分析报告份数
	6
	>=3份
	=3份
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	抽检结果公示率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	=100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	抽检不合格产品后处理率
	7
	=100%
	=100%
	100%
	7
	计划标准
	=100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	6
	2025年12月10日前
	2025年11月27日
	100%
	6
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	烟花爆竹及消防产品抽检成本
	5
	<=9.04万元
	=9.04万元
	100%
	5
	计划标准
	=7.20万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	工业产品质量监督抽检成本
	15
	<=80.96万元
	=80.54万元
	100%
	15
	计划标准
	=42.8万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	增强产品质量安全风险防控能力
	20
	增强
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	增强
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	被抽检企业满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	=93.33%
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	市场监管业务经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	59.00
	59.00
	58.38
	10
	98.95%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	59.00
	59.00
	58.38
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划开展市场监管相关专业培训5场次（登记注册工作人员培训1期，小个专党建工作培训1期，食品生产、食品经营行政审批人员培训1期，标准化工作培训1期，首席质量官和质量明白人培训1期），委托第三方开展公平竞争审查制度评估1次，制作食品安全宣传片2个，自我声明公开企业产品和服务标准监督检查80项。该项目计划12月10日前完成，通过该项目的实施，深化“放管服”改革，不断优化营商环境，激发市场主体活力；提升各行业质量意识及企业质量管理水平。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金58.38万元，资金执行率98.95%，本项目实际完成市场监管相关专业培训5场次（登记注册工作人员培训1期，小个专党建工作培训1期，食品生产、食品经营行政审批人员培训1期，标准化工作培训1期，首席质量官和质量明白人培训1期），委托第三方开展公平竞争审查制度评估1次，制作食品安全宣传片3个，自我声明公开企业产品和服务标准监督检查80项；通过本项目的实施，深化“放管服”改革，不断优化营商环境，激发市场主体活力，提升各行业质量意识及企业质量管理水平。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展市场监管相关专业培训场次
	8
	>=5场次
	=5场次
	100%
	8
	计划标准
	=4场次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	委托第三方开展公平竞争审查制度评估
	8
	>=1次
	=1次
	100%
	8
	计划标准
	=1次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	制作食品安全宣传片数量
	6
	>=2个
	=3个
	150%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为50%，偏差原因为：我单位在前期设定数量指标时，未能充分考虑参赛的因素，设定了2个宣传片的保守目标值，后在实际工作中，为确保宣传片的中选率，在签合同时设定为3个，由此产生偏差；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	数量指标
	自我声明公开企业产品和服务标准监督检查项数
	6
	>=80项
	=80项
	100%
	6
	计划标准
	=80项
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	企业首席质量官聘任率
	6
	=100%
	=100%
	100%
	6
	计划标准
	=83%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	6
	2025年12月10日前
	2025年12月8日
	100%
	6
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	标准化工作成本
	5
	<=17万元
	=16.83万元
	100%
	5
	计划标准
	=13万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	食品安全宣传周费用
	5
	<=15万元
	=14.84万元
	100%
	5
	计划标准
	=9万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	公平竞争审查评估工作成本
	4
	<=8万元
	=7.8万元
	100%
	4
	计划标准
	=7.8万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	其他市场监管业务工作成本
	6
	<=19万元
	=18.91万元
	100%
	6
	计划标准
	=21万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	深化“放管服”改革，不断优化营商环境，激发市场主体活力。
	10
	持续
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	持续
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	提升各行业质量意识及企业质量管理水平
	10
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	提升
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	培训人员满意度
	10
	>=90%
	=99.5%
	110.56%
	10
	计划标准
	=95%
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为10.56%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼培训工作质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	97.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州市场监督管理局信息化经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	17.70
	17.70
	17.45
	10
	98.59%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	17.70
	17.70
	17.45
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据2024年党委财经会第四批（昌州党财【2024】4号）文件精神，安排我局2025年信息化建设经费17.7万元，其中聘请第三方对二级等保系统进行测评1次，出具二级等保评估报告1份；计划市场监管专网网络安全维护380次，保障全州市场监管系统23个网络业务节点正常运行。项目计划2025年12月15前完成。通过实施该项目，提高本单位信息化系统运行质量，提高网络信息系统的整体服务水平。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金17.45万元，资金执行率98.59%，本项目实际完成聘请第三方对二级等保系统进行测评1次，出具二级等保评估报告1份；完成市场监管专网网络安全维护380次，保障全州市场监管系统23个网络业务节点正常运行；通过本项目的实施，提高本单位信息化系统运行质量，提高网络信息系统的整体服务水平。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	聘请第三方对二级等保系统进行测评次数
	5
	>=1次
	=1次
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	出具二级等保评估报告
	5
	>=1份
	=1份
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	保障全州市场监管系统网络业务节点数
	10
	>=23节点
	=23节点
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	开展市场监管专网网络安全维护次数
	5
	>=380次
	=380次
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为1.58%，偏差原因为：我单位在前期设定数量指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了380次的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	质量指标
	二级等保标准符合率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	全州市场监管系统网络正常运行率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月15日前
	2025年11月27日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	二级等保评测成本
	6
	<=6万元
	=5.8万元
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	视频会议系统和市场监管专网维保成本
	14
	<=11.70万元
	=11.65万元
	100%
	14
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高网络信息系统的整体服务水平
	20
	有效提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	工作人员满意度
	10
	>=95%
	=99.13%
	104.35%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为4.35%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	机关运行补助经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	33.60
	31.48
	31.26
	10
	99.30%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	21.60
	21.60
	21.38
	—
	—
	—

	
	其他资金
	12.00
	9.88
	9.88
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划保障我单位99人正常的工作秩序；计划采购7台件办公设备，将局机关2楼多功能厅在现有基础上升级为视频会议室；设备验收合格率达到100%，该项目计划12月10日前完成，通过实施该项目以保障单位运转正常，提高工作效率。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金31.26万元，资金执行率99.3%，本项目实际完成采购办公设备7台，将2楼多功能厅升级为视频会议室，保障我局99人正常的工作秩序；通过本项目的实施，保障单位运转正常，提高工作效率。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	保障办公人员数量
	6
	>=99人
	=99人
	100%
	6
	计划标准
	=109人
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	设备采购数量
	14
	>=7台
	=7台
	100%
	14
	计划标准
	=23台
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	设备验收合格率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	=100%
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	时效指标
	经费支付及时率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	=100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	差旅费用
	5
	<=8万元
	=8万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	办公设备购置费用
	8
	<=13.6万元
	=13.38万元
	100%
	8
	计划标准
	=11.49万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	其他运行费用
	7
	<=9.88万元
	=9.88万元
	100%
	7
	计划标准
	=14.98万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障单位运转正常，提高工作效率
	30
	有效保障
	达成年度指标
	100%
	30
	计划标准
	有效保障
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	法治宣传工作经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	35.00
	35.00
	34.90
	10
	99.71%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	35.00
	35.00
	34.90
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划省内主流媒体宣传专版1个，拍摄“你点我检”宣传节目15期，印制普法宣传活动6批次，宣传资料验收合格率达到100%。项目计划2025年12月10日前完成。通过该项目的实施，提高社会公众对市场监管业务知识知晓率。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金34.9万元，资金执行率99.71%，本项目实际完成省内主流媒体宣传专版1个，拍摄“你点我检”宣传节目11期，印制普法宣传活动6批次，宣传资料验收合格率达到100%；通过本项目的实施，提高社会公众对市场监管业务知识知晓率。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	省内主流媒体宣传专版（专栏）
	5
	=1个
	=1个
	100%
	5
	计划标准
	=1个
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	拍摄“你点我检”宣传节目期数
	10
	>=15期
	=15期
	100%
	10
	计划标准
	=13期
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为20%，偏差原因为： 我单位视频拍摄周期为1年，自2025年5月23日-2026年5月22日，截至2月10日共拍摄12期视频，剩余3期将合同到期前完成；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	数量指标
	印制普法宣传资料批次数
	10
	>=6批次
	=6批次
	100%
	10
	计划标准
	=10批次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	宣传资料验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	=100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	10
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	法宣专栏成本
	10
	<=19万元
	=19万元
	100%
	10
	计划标准
	=15万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	普法宣传成本
	3
	<=4万元
	=4万元
	100%
	3
	计划标准
	=5万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	“你点我检”宣传成本
	7
	<=12万元
	=11.9万元
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高社会公众对市场监管业务知晓比率
	20
	有效提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	提高
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	“你点我检”活动群众满意度
	10
	>=90%
	=94.29%
	104.77%
	10
	计划标准
	=95%
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为4.77%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	特种设备安全监管经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	18.40
	18.40
	18.21
	10
	98.97%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	18.40
	18.40
	18.21
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年计划委托第三方机构抽查150部维保电梯样本，购买车用气瓶电子标签11000枚，印制车用气瓶使用登记证、作业人员证18500份。采购验收合格率达到100%。项目计划2025年12月10日前完成。通过昌吉州智慧气瓶电子监管平台，实现对全州特种设备的动态监管，提高全州特种设备安全水平。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金18.21万元，资金执行率98.97%，本项目实际完成委托第三方机构抽查150部维保电梯样本，购买车用气瓶电子标签10900枚，印制车用气瓶使用登记证、作业人员证18500份。采购验收合格率达到100%；通过本项目的实施，加强了对全州特种设备的动态监管，提高全州特种设备安全水平。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	抽查电梯维保样本数
	8
	>=150部
	=150部
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	购买车用气瓶电子标签数
	8
	>=11000枚
	=10900枚
	99%
	7.8
	计划标准
	=10440枚
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为1%，偏差原因为：项目人员严格按照实际需求进行采购，导致实际需求量较年初预算有一定的差异；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	数量指标
	昌吉州智慧气瓶电子监管平台数
	5
	>=1个
	=1个
	100%
	5
	计划标准
	=1个
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	印制车用气瓶使用登记证、作业人员证
	9
	>=18500份
	=18500份
	100%
	9
	计划标准
	=13359份
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	采购验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	=100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月4日
	100%
	5
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	电梯维保单位质量抽查成本
	7
	<=7万元
	=6.83万元
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	购买、印刷电子标签、使用登记证成本
	10
	<=8.40万元
	=8.4万元
	100%
	10
	计划标准
	=6.99万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	昌吉州智慧气瓶电子监管平台维护成本
	3
	<=3万元
	=2.98万元
	100%
	3
	计划标准
	=2.98万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	持续提高全州特种设备安全水平
	20
	持续
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	持续
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	抽查单位满意度
	10
	>=95%
	=96.69%
	101.78%
	10
	计划标准
	=95%
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为1.78%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	99.80
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	电商平台执法办案、广告监测及执法服装更换经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	120.00
	120.00
	119.18
	10
	99.32%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	120.00
	120.00
	119.18
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划为90名执法人员换装；加强对网络交易平台和短视频直播平台的监管，通过监测形成综合定向监测报告8份，提高平台的合规经营水平，规范市场秩序，保护消费者的合法权益；开展广告监测，形成监测报告12份。该项目计划12月10日前完成，通过该项目的实施，促进广告业健康发展，提高网络交易平台与短视频直播平台监管水平。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金119.18万元，资金执行率99.32%，本项目实际完成90名执法人员换装，加强对网络交易平台和短视频直播平台的监管，通过监测形成综合定向监测报告8份，提高平台的合规经营水平，规范市场秩序，保护消费者的合法权益，开展广告监测，形成监测报告12份；通过本项目的实施，促进广告业健康发展，提高网络交易平台与短视频直播平台监管水平。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展广告监测，形成监测报告数
	10
	>=12份
	=12份
	100%
	10
	计划标准
	=12份
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	执法服装换装人数
	5
	>=90人
	=90人
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	通过监测形成综合定向监测报告数
	5
	>=8份
	=8份
	100%
	5
	计划标准
	=8份
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	广告监测平台数
	5
	=1个
	=1个
	100%
	5
	计划标准
	=1个
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	网络交易监测覆盖率
	10
	>=80%
	=80%
	100%
	10
	计划标准
	=80%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	5
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	更换执法服装费用
	2
	<=15万元
	=14.81万元
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	网络市场交易监管费用
	6
	<=36万元
	=35.8万元
	100%
	6
	计划标准
	=33.5万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	新型电商平台监测监管费用
	8
	<=45万元
	=44.6万元
	100%
	8
	计划标准
	=45万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	广告监测工作成本
	4
	<=24万元
	=23.97万元
	100%
	4
	计划标准
	=24.77万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高网络交易平台与短视频直播平台监管水平
	20
	提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	有效提高
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益群体满意度
	10
	>=90%
	=93.75%
	104.17%
	10
	计划标准
	=92%
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为4.17%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	知识产权管理与综合执法经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	50.00
	50.00
	49.85
	10
	99.70%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	50.00
	50.00
	49.85
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划开展知识产权培训3期，开展知识产权宣传日、宣传周活动2场次，购买1套办公设备，开展执法专项整治行动4次。通过该项目的实施，提高知识产权管理保护能力；该项目计划12月10日前完成，通过实施该项目提高昌吉州知识产权服务与综合监管能力。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金49.85万元，资金执行率99.70%，本项目实际完成识产权培训3期，开展知识产权宣传日、宣传周活动2场次，购买1套办公设备，开展执法专项整治行动4次；通过本项目的实施，提高昌吉州知识产权服务与综合监管能力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展知识产权培训期数
	8
	>=3期
	=3期
	100%
	8
	计划标准
	=3次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	购买办公设备数量
	4
	>=1套
	=1套
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	知识产权宣传活动数量
	8
	>=2次
	=2次
	100%
	8
	计划标准
	=4次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	开展执法专项整治行动次数
	10
	>=4次
	=4次
	100%
	10
	计划标准
	=4次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	政府采购设备验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月9日
	100%
	5
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	知识产权工作成本
	6
	<=18万元
	=17.85万元
	100%
	6
	计划标准
	=6万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	执法办案工作成本
	12
	<=31万元
	=31万元
	100%
	12
	计划标准
	=51.53万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	办公设备购置费用
	2
	<=1万元
	=1万元
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高知识产权服务与综合监管能力
	20
	提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	提高
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	活动参与群众满意度
	10
	>=92%
	=100%
	108.69%
	10
	计划标准
	=94%
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为8.69%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥92%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	综合大楼管理经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	130.00
	113.19
	108.22
	10
	95.61%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	130.00
	113.19
	108.22
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划完成物业维护面积27968.39平方米，完成综合大楼内空调设施维保检查24次，消防安全检查12次，物业服务完成情况绩效考核良好率95%以上，项目计划2025年12月10日前完成。通过运行本项目保障单位正常运转，提高工作效率。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金108.22万元，资金执行率95.61%，本项目实际完成物业维护面积27968.39平方米，完成综合大楼内空调设施维保检查24次，消防安全检查12次，物业服务完成情况绩效考核良好率99.48%；通过本项目的实施，保障单位正常运转，提高工作效率。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	物业服务建筑面积
	15
	=27968.39平方米
	=27968.39平方米
	100%
	15
	计划标准
	=27968.39平方米
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	空调设施维保检查次数
	8
	>=24次
	=24次
	100%
	8
	计划标准
	=24次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	消防设施安全检查次数
	7
	>=12次
	=12次
	100%
	7
	计划标准
	=12次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	物业服务完成情况绩效考核良好率
	5
	>=95%
	=99.48%
	104.72%
	4.76
	计划标准
	=95%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	存在偏差，偏差率为4.72%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月10前
	2025年12月9日
	100%
	5
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	空调、消防等设施维护成本
	5
	<=24万元
	=19.04万元
	100%
	5
	计划标准
	=17万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	物业管理成本
	15
	<=89.19万元
	=89.18万元
	100%
	15
	计划标准
	=106万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障单位正常运转，提高工作效率
	20
	有效保障
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	有效保障
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	物业服务满意度
	10
	>=95%
	=99.48%
	104.72%
	10
	计划标准
	=96%
	满意度赋分
	工作资料
	存在偏差，偏差率为4.72%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	99.76
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	阳光食品

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	92.82
	92.82
	92.82
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	92.82
	92.82
	92.82
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年项目支出92.82万元，完成硬件设备设施维护（各县市监控中心巡检记录、机房巡检记录）6次，保障系统运行安全，全年不发生安全事件。专业人员配备1人，累计完成餐饮、生产、学校及流通企业覆盖率达到50%。通过实施本项目，提高昌吉州食品安全保障水平和食品安全监管水平。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金92.82万元，资金执行率100%，本项目实际完成完成硬件设备设施维护（各县市监控中心巡检记录、机房巡检记录）6次，保障系统运行安全，全年不发生安全事件。专业人员配备1人，累计完成餐饮、生产、学校及流通企业覆盖率达到50%；通过本项目的实施，提高昌吉州食品安全保障水平和食品安全监管水水平。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	配备专业人员人数
	10
	>=1人
	=1人
	100%
	10
	计划标准
	1人
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	硬件设备设施维护（各县市监控中心巡检记录、机房巡检记录）次数
	10
	>=6次
	=6次
	100%
	10
	计划标准
	8次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	系统运行安全事件发生次数
	5
	=0次
	=0次
	100%
	5
	计划标准
	0次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	餐饮、生产、学校及流通企业覆盖率
	10
	>=50%
	=50%
	100%
	10
	计划标准
	70%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年8月31日前
	2025年7月8日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	原始凭证
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	“阳光食品”PPP项目成本
	10
	<=92.82万元
	=92.82万元
	100%
	10
	预算支出标准
	89.18万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	预算成本控制率
	10
	<=100%
	=100%
	100%
	10
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高食品安全保障水平和食品安全监管水平
	20
	提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	未达到预期指标且效果较差
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	社会公众满意度
	10
	>=80%
	=82%
	102.5%
	10
	计划标准
	49%
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为2.5%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥80%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	食品安全监督抽检经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	500.00
	500.00
	490.28
	10
	98.06%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	500.00
	500.00
	490.28
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划计划开展食品安全监督抽检2350批次，“你点我检”惠民生专项抽检131批次，抽检结果100%公开。该项目计划2025年12月10日前完成。通过实施抽检活动，提高昌吉州食品产业有序健康发展水平。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金490.28万元，资金执行率98.06%，本项目实际完成食品安全监督抽检2426批次，“你点我检”惠民生专项抽检131批次，抽检结果100%公开；通过本项目的实施，提高昌吉州食品产业有序健康发展水平。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	食品安全监督抽检批次
	15
	>=2350批次
	=2426批次
	103.23%
	14.52
	计划标准
	=1845批次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因为：年中区局追加抽检任务，为完成区局下达目标，超额完成年度目标；下一年度改进措施：深入调研项目需求，结合历史数据与市场动态，提高预算编制的准确性与科学性，避免预算偏差过大。

	
	
	数量指标
	“你点我检”惠民生专项抽检批次
	5
	>=131批次
	=131批次
	100%
	5
	计划标准
	=150批次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	抽检结果公开率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	=100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年12月9日
	100%
	10
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	食品安全监督抽检费用
	15
	<=472.4万元
	=463.06万元
	98.02%
	14.26
	计划标准
	=329.25万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因：本年度抽检任务优化统筹，合理规划抽检批次与点位，减少外包检测频次，检测服务议价后单价降低，相关耗材按需领用严控损耗，整体实际支出少于预算。 改进措施：下年度编制预算参考本年实际开支细化测算，精准核定检测、耗材费用，减少预算冗余，提升预算编制精准度。

	
	
	经济成本指标
	“你点我检”专项抽检费用
	5
	<=27.6万元
	=27.22万元
	98.62%
	4.83
	计划标准
	=33.76万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因：本年度抽检任务优化统筹，合理规划抽检批次与点位，减少外包检测频次，检测服务议价后单价降低，相关耗材按需领用严控损耗，整体实际支出少于预算。 改进措施：下年度编制预算参考本年实际开支细化测算，精准核定检测、耗材费用，减少预算冗余，提升预算编制精准度。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高食品产业有序健康发展水平
	20
	有效提高
	达到预期指标
	100%
	20
	计划标准
	提高
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	社会公众对抽检结果满意度
	10
	>=90%
	=95.71%
	106.34%
	10
	计划标准
	=95%
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升

	总分
	100
	
	
	
	98.61
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	食品药品专项经费

	主管部门
	昌吉回族自治州人民政府
	实施单位
	昌吉回族自治州市场监督管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	35.00
	35.00
	34.89
	10
	99.69%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	35.00
	35.00
	34.89
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年计划保障重大活动食品安全50天，制作药品微视频作品2个，开展“两品一械”宣传活动2次，聘请第三方出具“阳光食品”PPP项目中期评估报告1份。项目计划2025年12月10日前完成。通过该项目的实施，持续保障全州重大活动期间食品安全，加强全州药品市场监管，促进产业健康发展。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金34.89万元，资金执行率99.69%，本项目实际完成保障重大活动食品安全50天，制作药品微视频作品2个，开展“两品一械”宣传活动2次，聘请第三方出具“阳光食品”PPP项目中期评估报告1份；通过本项目的实施，持续保障全州重大活动期间食品安全，加强全州药品市场监管，促进产业健康发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	重大活动食品安全保障天数
	10
	>=50天
	=50天
	100%
	10
	计划标准
	=17天
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	制作药品微视频宣传作品数量
	5
	>=2个
	=2个
	100%
	5
	计划标准
	=2个
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	“两品一械”宣传活动开展次数
	10
	>=2次
	=2次
	100%
	10
	计划标准
	=3次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	“阳光食品”PPP项目中期评估报告份数
	5
	>=1份
	=1份
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	宣传品验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月9日
	100%
	5
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	重大活动食品安全保障成本
	5
	<=10万元
	=10万元
	100%
	5
	计划标准
	=3.5万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	“两品一械”科普宣传成本
	3
	<=5万元
	=4.89万元
	100%
	3
	计划标准
	=4.88万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	“阳光食品”PPP项目中期评估费用
	12
	<=20万元
	=20万元
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	加强全州食品、药品市场监管，促进产业健康发展
	10
	加强
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	持续
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	经济效益指标
	提升药品监管能力
	10
	提升
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	提升
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	活动参与人员满意度
	10
	>=90%
	=95.04%
	105.6%
	10
	计划标准
	=95%
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为5.60%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	





十二、其他需说明的事项
本年本单位其他项目3个，全年预算数38.69万元，全年执行数38.69万元。


第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。


第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》





