昌吉州地质环境监测站

2025年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

承担区域地质环境调查，评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析，为政府工作决策提供参考数据等职能，开展地下水动态监测，及时采集观测数据，按要求编制年度通报，组织编制年度地质环境监测工作计划及五年期地下水动态监测报告，编写地下水均衡试验及蒸发综合研究报告，开展凝结水高矿氏地下水植被生长状态研究编制中子仪，负压计观测日报表，组织负压计除气（维护）及试验区作物管理工作，按时做好各项资料汇总工作，积极开展资料综合研究工作等。

### 二、机构设置

昌吉州地质环境监测站无下属预算单位。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计289.92万元，其中：本年收入合计284.58万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余5.34万元。

2025年度支出总计289.92万元，其中：本年支出合计283.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.86万元。

收入支出总体与上年相比，增加13.93万元，增长5.05%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。本年机构运行补助经费较上年增加，导致经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入284.58万元，其中：财政拨款收入283.07万元，占99.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.52万元，占0.53%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出283.07万元，其中：基本支出249.44万元，占88.12%；项目支出33.63万元，占11.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计283.07万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入283.07万元。财政拨款支出总计283.07万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出283.07万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加15.04万元，增长5.61%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。本年机构运行补助经费较上年增加，导致经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数232.35万元，决算数283.07万元，预决算差异率21.83%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为187.23万元，占比66.14%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、机构运行保障支出。

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出283.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加15.04万元，增长5.61%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。本年机构运行补助经费较上年增加，导致经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数232.35万元，决算数283.07万元，预决算差异率21.83%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）36.48万元，占12.89%。

2.卫生健康支出（类）10.21万元，占3.61%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）220.86万元，占78.02%。

4.住房保障支出（类）15.51万元，占5.48%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为1.68万元，比上年决算增加1.06万元，增长170.97%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为19.08万元，比上年决算减少2.51万元，下降11.63%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为15.72万元，比上年决算减少10.43万元，下降39.89%，主要原因是：本年新退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为9.54万元，比上年决算减少1.26万元，下降11.67%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗支出较上年减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为0.60万元，比上年决算减少0.07万元，下降10.45%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.07万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年大病医疗保险缴费与上年一致无变化。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算数为187.23万元，比上年决算增加26.42万元，增长16.43%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算数为33.63万元，比上年决算增加3.63万元，增长12.10%，主要原因是：本年机构运行补助经费较上年增加，导致经费支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为15.51万元，比上年决算减少1.79万元，下降10.35%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出249.44万元，其中：人员经费230.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费18.75万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度昌吉州地质环境监测站（事业单位）公用经费支出18.75万元，比上年增加2.37万元，增长14.47%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

#### （二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额32.53万元，其中：政府采购货物支出8.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.89万元。

授予中小企业合同金额32.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋1,000.00平方米，价值345.81万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额289.92万元，实际执行总额283.06万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数35.00万元，全年执行数33.63万元。预算绩效管理取得的成效：本项目在实施过程中，形成了一套行之有效的管理模式。一是在项目组织上，建立了“专人负责、分工协作”的工作机制，明确各岗位职责，确保日常运转、业务保障等工作高效衔接；二是在资金管理上，严格执行专款专用制度，实行经费使用全流程台账管理，按预算进度规范支付差旅、租赁、办公等各项费用，确保资金使用合规透明、成本可控；三是建立月度进度跟踪与季度绩效分析机制，动态调整工作安排，保障政府采购、经费支付等关键节点任务按时完成，实现了机构运行保障与业务履职的高效协同，为项目绩效目标的全面达成提供了坚实支撑。发现的问题及原因：本项目虽实现了整体经费控制目标，但在成本类科目执行过程中，暴露出预算编制精细化程度不足的问题。一是差旅费用实际支出远低于预算上限，反映出前期对年度野外巡查频次、路线规划的预判与实际工作需求存在偏差，预算编制未充分结合业务季节性、地质灾害隐患排查任务的动态调整特性，导致部分科目资金闲置；二是办公费、其他运行费等科目预算执行率刚达100%，未能结合机构年度新增业务需求进行动态优化，预算编制仍停留在“基数加增长”的传统模式，缺乏对业务流程、成本动因的深入分析，影响了资金使用效益的最大化。下一步改进措施：针对预算精细化管理不足的问题，优化预算编制与动态调整机制，针对绩效过程管理不够细化的问题，健全流程绩效管控体系。一是建立“业务-预算”联动编制模式，在编制下一年度预算前，全面梳理年度业务计划，结合野外巡查、隐患排查等任务的季节性、动态性特点，科学测算差旅、办公、运维等成本需求，细化到具体业务事项，避免“基数加增长”的粗放模式；二是建立预算执行动态监控台账，每季度对各科目支出进度、偏差原因进行分析，对差旅等闲置资金，按程序统筹调剂至信息化运维、档案管理等急需领域，提高资金使用效益；三是将政府采购率、经费支付及时率等关键指标纳入月度跟踪清单，明确各环节时间节点，建立预警机制，对采购流程、经费支付进度实行台账式管理，及时解决流程延误问题；四是建立常态化意见收集渠道，每半年开展一次办公人员满意度调研，同步收集运行保障方面的意见建议，动态优化后勤服务、设备保障等工作，实现问题早发现、早整改，全面提升项目实施的精细化水平。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 昌吉州地质环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 本级资金 | 232.35 | 283.06 | 283.06 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 合计 | 232.35 | 289.92 | 283.06 | 10 | 97.63% | 9.76 |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 昌吉州地质环境监测站作为专业机构，承担着区域地质环境调查、地质灾害评价、地下水动态及环境监测等重要职能。根据《昌吉回族自治州地下水保护管理条例》、《昌吉州地质环境监测站任务》，将持续优化设备改建、更新，现新改建蒸发试验区自动化设备预计接入数据处理平台，提升观测数据精度；依托新建成的数据集成中心，强化数据设备接收精度，提升数据接收能力，优化数据结构，统一数据格式，规范数据管理，精确数据汇总，科学展示数据呈列，提高产学研基地数据成果；挂牌自然资源部新疆干旱区冲洪积层地下水野外科学观测研究站，采用请进、引进、合作等关系的方式，开展地下水研讨业务培训及积累数据分析，科研成果产出等，以完善试验场数据累积、分析、产出的一体化运行方式，建设高水平、高质量的自然资源部野外科学研究站；持续性开展，做好区域地下水长时间序列观测工作，强化地下水区域水质样品分析，厅部署一号冰川水质分析工作；计划依据地下水监测月度数据、自动化监测井数据和水质分析数据，进一步通过数据处理分析，以报告形式呈地东、西部下水水位动态变化、水质水污染季度、年报及第一轮东部监测区五年报告；持续性加强与新疆大学、新疆农业大学、新疆地热专业委员会合作办好实习基地，共同申报与实验场地相关的研究课题，服务当地生态环境；新疆维吾尔自治区水文学及水资源重点学科，深入开展薄土层地区农业面源污染条件下地下水污染、冻融期土壤水一地下水水盐运移、高矿化潜水蒸发、内陆干早区地下水水质演化等科学问题的研究，通过对外、对内合作研究，达到提升试验场累积数据价值。 |  |  | 2025 年我单位全年预算数为289.92万元，全年执行数为283.07万元，总预算执行率为 97.64%。2025 年我单位完成以下工作内容：1.完成区域地下水东部观测；2.水样水质分析；3.完成水污染季度报告；4.完成水质污染年度报告。通过以上工作的实施，深入开展薄土层地区农业面源污染条件下地下水污染、冻融期土壤水一地下水水盐运移、高矿化潜水蒸发、内陆干早区地下水水质演化等科学问题的研究，通过对外、对内合作研究，达到提升试验场累积数据价值。 |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 |  | 数量指标 | 区域地下水东部观测点个数 | >=82个 | 昌吉州地质环境监测站任务 | 25 | 82个 | 25 |
|  |  |  | 水样水质分析点 | >=68个 | 昌吉州地下水管理条例 | 10 | 68个 | 10 |
|  |  |  | 地下水区域水质样品分析点个数 | >=2个 | 昌吉州地下水管理条例、昌吉州地质环境监测站2025年工作计划 | 10 | 2个 | 10 |
|  |  |  | 区域地下水西部观测点个数 | >=50个 | 昌吉州地质环境监测站任务 | 25 | 50个 | 25 |
|  |  |  | 完成水污染季度报告次数 | >=4次 | 加强一号冰川监测方案、昌吉州地质环境监测站2025年工作计划 | 10 | 4次 | 10 |
|  |  |  | 完成水质污染年度报告次数 | >=1次 | 加强一号冰川监测方案、昌吉州地质环境监测站2025年工作计划 | 10 | 1次 | 10 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 机构运行补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州地质环境监测站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.00 | 35.00 |  | 33.63 |  | 10 |  | 96.09% |  | 9.02 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 | 35.00 |  | 33.63 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障我单位正常的工作持续，及时合规采购办公用品，为保障工作顺利租赁1车辆，为更好的管理资产，聘请第三方清理本单位资产等工作，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。 |  |  |  |  |  | 截至2025年12月31日，本项目支出资金33.63万元，资金执行率96.09%，本项目实际完成保障办公人员10人，保障我单位正常的工作持续，完成及时合规采购办公用品100%，为保障工作顺利租赁1车辆；通过本项目的实施，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | 8 | =10人 | =10人 | 100% | 8 | 计划标准 | 10人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 办公用品采购完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 汽车租赁数量 | 8 | =1辆 | =1辆 | 100% | 8 | 计划标准 | 1辆 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 办公用品政府采购率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | 4 | <=6万元 | =4.63万元 | 77.17% | 1.72 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项指标已完成，存在偏差，偏差率为22.83%，偏差原因是：偏差原因分析：本年度受工作安排调整，原定的跨区域地质环境联合监测调研任务缩减，部分野外站点核查工作通过与属地基层监测站点协作完成，减少了人员外勤出行频次，因此差旅费实际支出低于年初预算目标。下一步措施：在下一年度预算编制阶段，我们会结合年度地质环境监测工作计划，梳理全年外勤任务量，更精准地测算差旅费需求，提升预算编制的精准度；若本年度产生预算结余，我们会按照财政结余资金管理的相关要求规范处置，确保资金使用合规高效。 |
|  |  | 经济成本指标 | 车辆租赁费 | 4 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 委托业务费 | 4 | <=12万元 | =12万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 办公费用 | 4 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 其他运行费 | 4 | <=9万元 | =9万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门单位运转正常，提高工作效率 | 20 | 有效保障 | 达成年度指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.74 |  |  |  |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

# 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》