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昌吉回族自治州环境污染监控中心
2025年度部门决算公开说明
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第一部分 单位概况
一、主要职能
1、协助昌吉州环境保护主管部门对重点污染源自动监控体系监管。
2、昌吉州环境应急指挥中心建设和日常管理。
3、负责昌吉州机动车污染防治。
4、负责昌吉州固体废物和辐射安全监督。
5、负责昌吉州环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。
二、机构设置
昌吉回族自治州环境污染监控中心无下属预算单位。


第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计1,693.06万元，其中：本年收入合计1,618.97万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余74.09万元。
2025年度支出总计1,693.06万元，其中：本年支出合计1,624.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余68.63万元。
收入支出总体与上年相比，增加533.77万元，增长46.04%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加空气质量微型站点设备购置项目、昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统、基于大数据的区域移动源运行实时监控平台项目、2025年XC电脑采购项目、信息系统安全建设项目、机动车遥感监测系统运维等项目。污染源监管平台及污染源数据库运行维护项目、柴油货车及非道路移动机械右侧服务等项目资金较上年增加。
二、收入决算情况说明
本年收入1,618.97万元，其中：财政拨款收入1,618.88万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.08万元，占0.005%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,624.43万元，其中：基本支出351.70万元，占21.65%；项目支出1,272.72万元，占78.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计1,618.88万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,618.88万元。财政拨款支出总计1,618.88万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,618.88万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加533.68万元，增长49.18%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加空气质量微型站点设备购置项目、昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统、基于大数据的区域移动源运行实时监控平台项目、2025年XC电脑采购项目、信息系统安全建设项目、机动车遥感监测系统运维等项目。污染源监管平台及污染源数据库运行维护项目、柴油货车及非道路移动机械抽测服务等项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数692.06万元，决算数1,618.88万元，预决算差异率133.92%，主要原因是：年中追加了空气质量微型站点设备购置项目、昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统、基于大数据的区域移动源运行实时监控平台项目、信息系统安全建设项目、机动车遥感监测系统运维等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障环境污染监控等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为913.12万元，占比56.40%，主要用于昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统、大气防治指挥中心运行全过程服务项目、基于大数据区域移动源环保实行实时监控平台项目等。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,618.88万元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比，增加533.68万元，增长49.18%，主要原因是：本年增加了空气质量微型站点设备购置项目、昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统、基于大数据的区域移动源运行实时监控平台项目、信息系统安全建设项目、机动车遥感监测系统运维等项目。另污染源监管平台及污染源数据库运行维护项目、柴油货车及非道路移动机械右侧服务等项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数692.06万元，决算数1,618.88万元，预决算差异率133.92%，主要原因是：本年追加了空气质量微型站点设备购置项目、昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统、基于大数据的区域移动源运行实时监控平台项目、信息系统安全建设项目、机动车遥感监测系统运维等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出（类）15.51万元，占0.96%。
2.卫生健康支出（类）7.93万元，占0.49%。
3.节能环保支出（类）1,584.75万元，占97.89%。
4.资源勘探工业信息等支出（类）2.35万元，占0.15%。
5.住房保障支出（类）8.35万元，占0.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为10.34万元，比上年决算增加0.19万元，增长1.87%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为5.17万元，比上年决算增加0.09万元，增长1.77%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金按月实缴，相应支出增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.11万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.17万元，比上年决算减少1.13万元，下降17.94%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗支出较上年减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.69万元，比上年决算增加2.37万元，增长740.62%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.07万元，比上年决算减少0.04万元，下降36.36%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致大病医疗保险支出较上年减少。
7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：支出决算数为9.40万元，比上年决算减少4.70万元，下降33.33%，主要原因是：本年委托第三方开展昌吉州危险废物处置规范化评估安排资金减少，故有所下降。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为913.12万元，比上年决算增加599.41万元，增长191.07%，主要原因是：本年增加了机动车遥感监测系统硬件设备购置项目、柴油货车及非道路移动机械抽测服务、大气环境非现场执法监管系统、基于大数据的区域移动源环保运行实时监控平台项目。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少190.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少了自治州辐射环境监测基础能力建设项目。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算数为310.47万元，比上年决算增加92.19万元，增长42.23%，主要原因是：本年增加了信息系统安全建设项目，机动车遥感监测系统运维项目。
11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算数为351.76万元，比上年决算增加32.93万元，增长10.33%，主要原因是：本年环境污染监管监控资金项目安牌资金较上年有所增加。
12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：支出决算数为2.35万元，比上年决算增加2.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加了专项项目。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为8.35万元，比上年决算增加0.14万元，增长1.71%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出351.70万元，其中：人员经费106.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费245.27万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出4.43万元，比上年减少0.17万元，下降3.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出4.43万元，占100.00%，比上年减少0.17万元，下降3.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.43万元，决算数4.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.43万元，决算数4.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度昌吉回族自治州环境污染监控中心（事业单位）公用经费支出245.27万元，比上年增加233.38万元，增长1,962.83%，主要原因是：本年劳务经费有所增加，公用经费支出增加。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额689.58万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出688.95万元。
授予中小企业合同金额689.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额689.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值52.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,693.06万元，实际执行总额1,624.42万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数1,603.68万元，全年执行数1,440.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是快速研判，建立“七天预报、三天预警、当日报警”的预警预报机制，结合气象条件、污染源和空气质量数据，针对大风、高温、静稳等不利气象条件，快速研判并提前发布预警信息，指导相关县市、园区提前采取应对措施。累计发布沙尘预警23条，臭氧管控措施提醒11次；二是精准施策，实施“四季攻坚”。春秋季提前1-2天指导县市、园区落实大风前后各项抑尘措施，最大限度降低沙尘天气对空气质量的影响；夏季高温时段，运用VOCs监测、臭氧激光雷达等设备识别臭氧污染风险，按需动态调整涉VOCs和NOx排放加严管控措施；采暖季充分发挥重污染天气应急指挥体系作用，确保各项应急减排措施落实到位。截至目前共挽回1个沙尘污染天、5个臭氧污染天，减少2天重污染天气的发生；三是狠抓落实，利用平台报警、颗粒物激光雷达、道路积尘走航、高空瞭望等先进技术手段锁定污染源，充分调动四级网格监管体系，确保污染问题及时发现处置。先后自6月19日、8月12日起对阜康市及昌吉市开展大气污染防治精细化管控“提级管理”，下沉县市开展帮扶指导。自“提级管理”以来，阜康市空气质量改善明显，6-9月PM2.5浓度同比下降18.2%，在天山北坡城市群中逆势改善，下降幅度最大；昌吉市PM2.5浓度在6月、7月连续两个月同比上升20%的严峻形势下，8月实现同比持平，9月同比下降14.3%，有效扭转PM2.5恶化趋势。发现的问题及原因：一是我单位涉及污染治理、设备系统运维等专项领域较多，项目前期谋划不充分，部分项目前期调研、方案设计、招投标流程推进缓慢，导致资金无法按计划及时支付，或者资金执行进度与目标任务实际完成进度不符。原因是对项目谋划的必要性、紧迫性认识不到位，忽视前期基础工作的重要性；二是我单位部门整体绩效指标设置不科学、不合理，部分目标与部门核心职能结合度不高，绩效指标偏重数据上报数量，对数据质量、污染防控成效等核心指标权重偏低，原因是未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，对绩效目标编制的重要性认识不足，未能将单位履职效能转化为具体、可衡量的产出与结果。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是树立提前谋划、统筹推进、全程监控的项目管理理念，明确项目谋划的重要性，压实各业务科室主体责任，同时加强业务人员培训，提升项目谋划、前期手续办理、方案编制等业务能力，全面提升项目前期工作质效，财务部门与业务部门定期对接，全面分析预算执行进度，对资金执行和任务完成进度偏离度较大的项目及时预警，提前制定应对方案，进一步推动预算绩效管理工作；二是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，设置目标时考虑目标的可实现，结合单位职能及年度重点工作，科学设定涵盖“产出指标”和“效益指标”的量化指标。建立科学合理、细化量化、明确清晰、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。


	部门（单位）整体支出绩效目标自评表

	（2025年度）

	部门（单位）名称
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	部门资金（万元）
	资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值权重
	执行率
	得分

	
	上级资金
	0.00
	0.00
	0.00
	-
	-
	-

	
	本级资金
	692.06
	1,618.88
	1,618.88
	-
	-
	-

	
	其他资金
	8.50
	74.18
	5.54
	-
	-
	-

	
	合计
	700.56
	1,693.06
	1,624.42
	10
	95.95%
	9.6

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	州环境污染监控中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，在局党组的正确领导下，在局机关党委的具体指导下，以党的政治建设为统领，2025年扎实开展以下各项工作。

1.机动车污染防治方面，根据《新疆维吾尔自治区“乌－昌－石”区域大气环境整治2024－2025年行动方案》（新党办发〔2024〕1号）和《昌吉州“乌－昌－石”区域大气环境整治2024－2025年行动方案》（昌州党办发〔2024〕5号、《昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》（昌州环发〔2019〕122号）、《新疆维吾尔自治区非道路移动机械编码登记技术要求（试行）》以及《关于进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》（新环办大气〔2023〕41号）、《关于印发《自治区柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》的通知》、等文件要求，一是加大机动车及检验机构的监管力度。开展机动车检验机构的监督检查，将机动车排放检验机构列入执法监管重点对象，定期开展机动车排放检验机构现场检查，严厉打击在车辆年审过程中的弄虚作假行为。二是推进非道路移动机械监督管理。持续开展新增非道路移动机械编码登记，实现机械挂牌快速认定，推动非道路移动机械编码登记信息全国共享。联合各行业主管部门开展建筑工地、施工现场等非道路移动机械集中场所监督检查，不符合排放要求的机械禁止在控制区内使用，基本消除机械冒黑烟现象。三是加强移动源监督管理能力建设。加强监管能力建设，在禁限行区域设置黑烟抓拍点位，结合实际工作采购一批机动车快速检测设备，发现违规车辆及时采取管控措施。加强现有遥感监测系统设备维护，确保其设备可以正常运行。四是加强路检路查和入户监督抽测频率。联合公安交通运输部门每月在城市重点路段以及货车分流点、物流园等车辆集中的重点场所开展一次入户抽测，每次不少于3天。对于日常监督抽测或定期排放检验初测超标、在异地进行定期排放检验的柴油车辆，作为重点抽查对象。

2.环境信息化建设方面，根据《新疆维吾尔自治区“乌－昌－石”区域大气环境整治2024－2025年行动方案》（新党办发〔2024〕1号）和《昌吉州“乌－昌－石”区域大气环境整治2024－2025年行动方案》（昌州党办发〔2024〕5号）、《新疆维吾尔自治区政务信息化项目建设管理办法》新政办发〔2021〕14号)、《新疆维吾尔自治区密码管理局关于深入贯彻密码法进一步健全完善自治区密码应用和管理工作机制的指导意见》(新密局〔2021〕4号)等文件要求一是积极对接推进昌吉州生态环境智慧监管一体化平台等级保护、密码应用建设。二是推进应用系统中间件国产化事宜。三是持续开展网络安全自查工作，加强网络安全相关问题排查，及时敦促整改。四是持续开展日常服务器资源维护、电视电话会议调试保障、机房设备维护、计算机及网络故障处理。
	2025年我单位全年预算数为1693.06万元，全年执行数为1624.42万元，总预算执行率为95.94%。2025年我单位完成以下工作内容：1.持续开展机动车检验领域第三方机构专项整治。2.强化非道路移动机械监管，完成5966台非道路移动机械登记上牌。3.全面升级机动车综合性环境监管系统。4.开展网络安全等级保护测评及商用密码国密改造工作5.建设昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统。6利用平台报警、颗粒物激光雷达、道路积尘走航、高空瞭望等先进技术手段锁定污染源，并充分调动四级网格监管体系。通过以上工作的实施，达到提高排放控制区管理能力以及高排放非道路移动机械的管控水平、促进有效监督污染物的排放，昌吉州生态环境的网络安全防护和技术能力、故障处理能力、大大提高了运维效率，促进了昌吉回族自治州环境污染监控中心信息化和数字化发展建设，提升了区域空气质量风险的预警防控水平，促进了生态环境质量的持续改善与提升等。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	指标值设定依据
	分值权重
	实际完成指标值
	得分

	履职效能
	数量指标
	非道路移动机械环保编码登记上牌覆盖县市数量
	>=7个
	《新疆维吾尔自治区非道路移动机械编码登记技术要求（试行）》、昌州环委办发【2023】11号 关于印发《昌吉州“乌-昌-石”区域道路机动车管控2023年专项行动方案》的通知、
	25
	=7个
	25

	
	
	昌吉州移动源环保运行实时监控平台建设
	=1套
	《新疆维吾尔自治区关于构建现代环境治理体系的实施意见》、《自治区“乌—昌—石”区域大气环境整治2024—2025年行动方案》等
	20
	=1套
	20

	
	时效指标
	每月开展入户抽测时长
	>=3天/次
	《关于印发<昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案>的通知》
	20
	=3天/次
	20

	
	质量指标
	昌吉州非道路移动机械安装上牌率
	>=80%
	《新疆维吾尔自治区非道路移动机械编码登记技术要求（试行）》、昌州环委办发【2023】11号 关于印发《昌吉州“乌-昌-石”区域道路机动车管控2023年专项行动方案》的通知、
	25
	100%
	25





1

	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	信息化音视频会议系统维护维保及网络链路费项目

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	50.00
	50.00
	47.29
	10
	94.58%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	50.00
	50.00
	47.29
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目计划资金50万元，通过预计开展电视电话会议保障200场次，以及20台网络设备运维工作，持续改善生态环境，加快构建智慧高效的生态环境管理信息化体系，开展信息化运维强化州生态环境系统提供网络安全、机房运行安全、电视电话会议系统及信息化业务等工作，支撑生态环境治理数字化建设
	截至2025年6月30日，本项目支出资金47.29万元，资金执行率94.58%，已完成电视电话会议保障场次200场次，网络设备运维20台，修复及维护终端100次，项目的实施强化了州生态环境系统提供网络安全、机房运行安全、电视电话会议系统及信息化业务等工作，支撑生态环境治理数字化建设。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	电视电话会议保障场次
	15
	>=200次
	=200次
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	网络设备运维
	12
	>=20台
	=20台
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	项目验收通过率(％)
	7
	=100%
	=100%
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目采购完成时间
	6
	=2025年8月15日前
	2025年8月11日
	100%
	6
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	信息化音视频会议系统维护维保
	18
	<=42.9万元
	=42.8万元
	100%
	18
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	网络链路费
	2
	<=7.10万元
	=4.49万元
	100%
	2
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升网络及电视电话会议能力
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	第三方服务满意度(%)
	10
	>=95%
	=97.5%
	102.63%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-2.63%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以次倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	信息系统安全建设项目

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	159.00
	159.00
	158.00
	10
	99.37%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	159.00
	159.00
	158.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过第三方完成1次三级等报测评，1次商用密码测评，且通过三级等级保护测评及商用密码测评，达到“”昌吉州生态环境智慧监管一体化平台”安全保护等级管理要求，且根据国家密码管理有关法律法规、政策和标准规范的要求，开展国家商用密码应用改造，完善平台密码防护，从而提升我单位信息化网络的安全能力。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金158万元，资金执行率99.37%，本项目实际完成三级等级保护测评1次，商用密码测评1次；通过本项目的实施，加强了平台密码防护，提升了我单位信息化网络的安全能力，促进了昌吉州生态环境智慧监管一体化平台”安全保护等级。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	三级等级保护测评次数
	12
	>=1次
	=1次
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	商用密码测评次数
	11
	>=1次
	=1次
	100%
	11
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	通过三级等级保护测评及商用密码测评
	8
	=100%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目采购完成时间
	9
	2025年5月31日前
	2025年5月15日
	100%
	9
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	采购云密码机成本
	7
	<=56万元
	=56万元
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	采购密码云资源接口、SSL站点证书、UKey客户端成本
	6
	<=44万元
	=44万元
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	开展三级等保测评及三级密码测评服务成本
	3
	<=20万元
	=20万元
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	软件改造开发服务及其他成本
	4
	<=39万元
	=38万元
	97.44%
	3.74
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	次项指标存在偏差，偏差率2.56%，本次软件开发项目预算与实际合同金额出现小幅正向偏差，核心偏差原因在于合同采购阶段，在保障项目功能范围、交付标准与服务质量完全符合需求的前提下，最终实际签约金额38万元较预算39万元节约1万元，属于良性的成本管控成果，既保障了项目实施质量，也实现了合理的资金节约。下一步改进措施方面，将进一步细化预算测算颗粒度，在预算编制阶段结合市场行情、历史项目数据与供应商报价区间开展更精准的成本测算，同时建立项目全流程成本管控机制，从预算编制、招标采购到合同签订各环节设置成本校验节点，持续提升预算精准度与资金使用效率

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升信息化网络安全能力
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	对第三方服务的满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.26%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时。结合实际执行能力。将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	99.74
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	基于大数据的区域移动源环保运行实时监控平台项目

	主管部门
	昌吉回族自治州环境污染监控中心
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	117.00
	117.00
	117.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	117.00
	117.00
	117.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	聘请第三方开展全州范围内机动车监管虚拟围栏划定与基础空间数据采集服务，开发建设1套基于大数据的移动源环保运行实时监控系统，实现区域内重型货车实时数据采集、机动车环保大数据处理与分析、企业及区域用车情况监控及统计分析等内容。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金117万元，资金执行率100%，本项目实际完成聘请第三方开展全州范围内机动车监管虚拟围栏划定与基础空间数据采集服务，划定虚拟电子围栏4个，开发基于大数据的移动源环保运行实时监控系统1套；通过本项目的实施，加强了对辖区内重点用车企业落实移动源环保管控措施情况进行实时监控，提升了机动车环保大数据处理与分析、企业及区域用车情况监控及统计分析的能力，促进了对微观车辆、企业和宏观区域机动车环保排放的一体化、智能化监管，利用数字化手段有效提升环保管理效能。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	监管范围划定虚拟电子围栏个数
	9
	>=4个
	=4个
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	建设移动源环保运行实时监控平台
	11
	=1套
	=1套
	100%
	11
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	专家验收合格率
	12
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10.67
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定专家验收合格率指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	
	
	时效指标
	项目完工时间
	8
	2025年11月30日
	=2025年11月30日
	100%
	8
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	虚拟围栏划定基础空间数据采集服务成本
	9
	<=50万元
	=50万元
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	经济成本指标
	开发基于大数据监控系统及数据运维成本
	11
	<=67万元
	=67万元
	100%
	11
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	推进分析区域内重型货车活动及车辆结构情况，促进交通运输清洁化水平
	20
	有效推进
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	工作人员对平台运行情况的满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定专家验收合格率指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	98.67
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	大气污染防治指挥中心运行全过程技术服务项目

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	145.00
	145.00
	143.70
	10
	99.10%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	145.00
	145.00
	143.70
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过不少于20天的臭氧激光雷达监测服务，及出具不少于20份环境空气质量专项简报，开展空气质量数据分析，支撑污染源闭环管理机制、空气质量分析研判会商机制、报告机制运行，开展重点工作信息专报、空气质量周报等报告编制。大气污染物移动走航巡查服务，夏季使用臭氧激光雷达探测臭氧来源、春秋两季利用道路积尘监测设备监测道路积尘情况、冬季利用便携式移动监测设备开展重污染天气应对等多项工作。提升我中心大气污染防治监测监管的精准化水平。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金143.7万元，资金执行率99.1%，本项目已完成20天的臭氧激光雷达监测服务和出具19份环境空气质量专项简报，开展空气质量数据分析，支撑污染源闭环管理机制、空气质量分析研判会商机制、报告机制运行，开展重点工作信息专报、空气质量周报等报告编制。大气污染物移动走航巡查服务，夏季使用臭氧激光雷达探测臭氧来源、春秋两季利用道路积尘监测设备监测道路积尘情况、冬季利用便携式移动监测设备开展重污染天气应对等多项工作。通过项目实施提升了我中心大气污染防治监测监管的精准化水平。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	环境空气质量专项简报
	11
	>=20份
	=20份
	100%
	11
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	臭氧激光雷达监测服务时间
	12
	>=20天
	=20天
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	项目验收通过率
	9
	=100%
	=100%
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目采购完成时间
	8
	2025年5月31日前
	2025年4月23日
	100%
	8
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	驻场人员成本
	3
	<=23万元
	=21.7万元
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	空气质量管理机制运行成本
	5
	<=42万元
	=42万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	大气污染物走航巡查成本
	12
	<=80万元
	=80万元
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升大气污染防治监测监管的精准化水平
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	对服务机构的满意度
	10
	>=95%
	=96%
	101.05%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-1.05%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以次倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	661.50
	661.50
	534.40
	10
	80.79%
	5.2

	
	其中：当年财政拨款
	661.50
	661.50
	534.40
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划支出661.5万元。通过完胜建设1个大气环境非现场执法监管系统、1个大气污染精细化溯源系统以及安装2个移动APP模块，实现数字化手段重构生态环境执法模式，从而提升生态环境执法监管效果、扩大远程监管覆盖范围、提升精准执法效率、提升昌吉州重点企业非现场监管能力和环境管控水平。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金534.4万元，资金执行率80.79%，项目已建成1个大气环境非现场执法监管系统、1个大气污染精细化溯源系统以及安装2个移动APP模块，现平台已完成部署并上线试运行，预计项目完工后可提升生态环境执法监管效果、扩大远程监管覆盖范围、提升精准执法效率、提升昌吉州重点企业非现场监管能力和环境管控水平。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	大气环境非现场执法监管系统
	10
	=1个
	=1个
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	大气污染精细化溯源系统
	10
	=1个
	=1个
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	移动APP模块
	10
	=2个
	=2个
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	平台功能完整率（%）
	3
	=100%
	=100%
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为100%，偏差原因为：根据昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统（配套）项目合同约定，未达支付条件，项目未能验收，故相关指标未完成。因而产生偏差；下一年度改进措施：针对第三方未按约定工期交付，造成项目滞后，从合同管控、过程监管、约束机制三方面落实项目进度按期完成。

	
	
	质量指标
	三级等保测评及商用密码测评通过率
	4
	=100%
	=100%
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为100%，偏差原因为：根据昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统（配套）项目合同约定，未达支付条件，项目未能验收，故相关指标未完成。因而产生偏差；下一年度改进措施：针对第三方未按约定工期交付，造成项目滞后，从合同管控、过程监管、约束机制三方面落实项目进度按期完成。

	
	
	时效指标
	项目采购完成时间
	3
	2025年10月31日前
	2025年10月16日
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	数据采集及系统开发成本
	13
	<=424.50万元
	=424.5万元
	100%
	13
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	精细化溯源分析模型开发成本
	7
	<=237万元
	=109.9万元
	46.37%
	0
	其他标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为53.63%，偏差原因为：根据昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统（配套）项目合同约定，未达支付条件，故项目尾款未支付，下一年度改进措施：建立常态化过程监管机制，督促第三方按工作计划完成相关工作，确保款项按期支付，项目按期完成。

	
	效益指标
	生态效益指标
	提升重点企业大气环境非现场监管水平
	11
	提升
	达成年度指标
	100%
	11
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为100%，偏差原因为：根据昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统（配套）项目合同约定，未达支付条件，项目未能验收，故相关指标未完成。因而产生偏差；下一年度改进措施：建立常态化过程监管机制，督促第三方按工作计划完成相关工作，确保项目绩效工作高质量完成

	
	
	生态效益指标
	提升昌吉州大气环境精细化监管水平
	9
	提升
	达成年度指标
	100%
	9
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为100%，偏差原因为：根据昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统（配套）项目合同约定，未达支付条件，项目未能验收，故相关指标未完成。因而产生偏差；下一年度改进措施：完善合同条款，补充细化各阶段交付节点、明确延期赔付，从源头划定进度责任，建立常态化过程监管机制，督促第三方按工作计划完成相关工作，确保项目绩效工作高质量完成

	
	满意度指标
	满意度指标
	昌吉州生态环境局满意度
	10
	>=95%
	=96.7%
	96.7%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为100%，偏差原因为：根据昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统（配套）项目合同约定，未达支付条件，项目未能验收，故相关指标未完成。因而产生偏差；下一年度改进措施：针对第三方未按约定工期交付，造成项目滞后，从合同管控、过程监管、约束机制三方面落实项目进度按期完成。

	总分
	100
	
	
	
	88.20
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州柴油货车及非道路移动机械抽测服务

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	87.53
	87.53
	87.53
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	87.53
	87.53
	87.53
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	聘请第三方提供的检测工作，至少分3组同时开展，设立小组长，配合各县市工作联系人完成机动车抽测任务及项目包含的其他工作任务，通过此项工作，进一步压实各主体单位责任，强化企业防治措施，加强污染排放管控，减少柴油车辆及非道机械污染排放，持续改善昌吉州空气质量。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金87.53万元，资金执行率100%，本项目实际完成聘请第三方提供的检测工作共计监测10369辆，组织专家进行评估1次，并配合各县市工作联系人完成机动车抽测任务及项目包含的其他工作任务；通过本项目的实施，加强了各主体单位责任，提升了企业防治措施，促进了污染排放管控，减少柴油车辆及非道机械污染排放，改善了昌吉州空气质量。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	组织评估
	9
	>=1次
	=1次
	100%
	9
	计划标准
	1次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	检测任务量
	12
	>=10000辆
	=10369辆
	103.69%
	11.56
	计划标准
	10017辆
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-3.69%，偏差原因为：我单位在前期设定监测任务量时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了10000辆的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调。

	
	
	质量指标
	设备检定合格率
	11
	=100%
	=100%
	100%
	11
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	检测完成时间
	8
	2025年12月10日前
	2025年12月5日
	100%
	8
	计划标准
	2024年11月30日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	委托业务费
	13
	<=87.53万元
	=87.53万元
	100%
	13
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	经济成本指标
	预算成本控制率
	7
	<=100%
	=100%
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升柴油货车及非道机械车辆污染排放监管能力
	20
	提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	提升
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	对第三方服务对象满意度
	10
	>=90%
	=95%
	105.56%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.56%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和可完成度，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本年项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，更加贴合实际。

	总分
	100
	
	
	
	99.56
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州环境污染监控中心尾款项目

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	40.08
	60.77
	60.77
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	40.08
	60.77
	60.77
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成各尾款项目的验收工作，根据项目合同付款约定情况依照昌吉州环境污染监控中心资金支付流程完成尾款的支付，保障项目顺利完结，推动中心职能很好落实。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金60.77万元，资金执行率100%，本项目实际完成支付项目尾款6个，验收合格率100%，通过本项目的实施加强了防范财政风险的能力，提升政府公信力，促进了优化营商环境的良好创建。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	支付项目尾款数量
	22
	=6个
	=6个
	100%
	22
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	8
	=100%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	尾款支付完成时间
	10
	2025年8月30日前
	2025年8月27日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	污染源自动监控平台运行维护服务项目尾款
	2
	=2.97万元
	=2.97万元
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	危险废物处置规范化评估项目尾款
	3
	=9.40万元
	=9.4万元
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	瑞星企业终端安全管理软件
	1
	=0.39万元
	=0.39万元
	100%
	1
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	机动车检测平台升级项目尾款
	8
	=27.32万元
	=27.32万元
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	软件及信息化运维尾款
	2
	6.22万元
	=6.22万元
	100%
	2
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	昌吉州大气指挥中心运维项目尾款
	4
	<=14.47万元
	=14.47万元
	100%
	4
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	防范财政风险，提升政府公信力
	20
	有效防范
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为5.26%，偏差原因为：6个项目尾款中其中一个尾款按合同应于2022年支付，但因各种原因，2025年才予以支付，可能影响政府公信力和优化营商环境，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：项目负责人交接时应建立移交程序，合同应建立台账，定期检查是否有按合同约定应付未付款项，并及时付款。

	
	满意度指标
	满意度指标
	工作人员对第三方项目完成情况满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.26%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州空气质量预警预报能力运维项目

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	45.00
	45.00
	44.30
	10
	98.44%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	45.00
	45.00
	44.30
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目计划资金45万元，完成空气质量预警预报平台1套运维，出具各类报告约100份，实现区域空气质量预警实现昌吉州“乌—昌—石”区域环境空气质量预警预报；实现对采暖季重污染过程提前预测，为昌吉州生态环境局安排部署应对工作提供决策依据；为昌吉州开展秋冬季污染防治攻坚行动提供技术支撑；
	截至2025年12月31日，本项目支出资金44.3万元，资金执行率98.44%，本项目实际完成1套空气质量预警预报平台年运维，实际共出具报告100份，且已完成验收；通过本项目的实施，加强了区域空气质量预警能力，提升了昌吉州污染防治攻坚技术支撑能力，实现了为昌吉州生态环境局的安排部署工作提供决策依据。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	服务平台数量
	13
	>=1套
	=1套
	100%
	13
	计划标准
	1
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	年度出具各类报告（份）
	12
	>=100份
	=100份
	100%
	12
	计划标准
	100
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为20%，偏差原因为项目设定目标时未充分可行性研究和参考历史数据分析项目，导致设定2025年报告任务量100份，实际完成量80份，出现偏差。下一年度改进措施在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	质量指标
	项目验收通过率(％)
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	100
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目采购完成时间
	5
	2025年7月31日前
	2025年7月17日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	系统运行维护工作成本
	8
	<=18万元
	=18万元
	100%
	8
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	模型运行维护工作成本
	8
	<=18万元
	=18万元
	100%
	8
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	配备3人现场开展业务服务
	4
	<=9万元
	=8.3万元
	100%
	4
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	完成区域未来7天空气质量预警预报
	20
	完成
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	对污染防治应对建议的满意度
	10
	>=95%
	=99%
	104.21%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-4.21%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和可完成度，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本年项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，更加贴合实际

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州非道路移动机械编码登记服务

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	28.68
	28.68
	28.68
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	28.68
	28.68
	28.68
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	委托第三方开展昌吉州非道路移动机械摸底调查和登记，对完成信息登记的非道路移动机械按照统一编码规则发放非道路移动机械环保信息采集卡和制作并发放环保号牌。掌握我州非道路移动机械排放达标情况，为有效实施排放控制区管理、管控高排放非道路移动机械、减少污染物排放奠定基础，持续有效改善昌吉州空气质量。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金28.68万元，资金执行率100%，本项目实际完成实际完成1次委托第三方开展评估昌吉州非道路移动机械摸底调查和登记6878辆，对完成信息登记的非道路移动机械按照统一编码规则发放非道路移动机械环保信息采集卡和制作并发放环保号牌，信息采集率达100%；通过本项目的实，加强了掌握我州非道路移动机械排放达标情况的能力，提升了对排放控制区、高排放非道路移动机械的管理，促进了减少污染物的排放及持续有效改善昌吉州空气质量。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	组织专家评估
	9
	>=1次
	=1次
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	编码登记任务量
	12
	>=6659辆
	=6878辆
	103.29%
	11.61
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-3.29%，偏差原因为： 年初目标按上级下达文件中我州任务量设定，实际完成量超出目标数，故产生差异，下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	质量指标
	信息采集率
	11
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10.42
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.26%，偏差原因为： 年初目标按上级下达文件中我州任务量设定，实际完成量超出目标数，编码登记1辆，数据采集1辆，故产生差异，下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	8
	2025年12月10日前
	2025年8月25日
	100%
	8
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	第一阶段成本
	11
	<=19.12万元
	=19.12万元
	100%
	11
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	第二阶段成本
	9
	<=9.56万元
	=9.56万元
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升对非道路移动机械的管控能力
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	99.03
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	机动车遥感检测系统硬件设备购置项目

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	22.00
	22.00
	14.58
	10
	66.27%
	1.57

	
	其中：当年财政拨款
	22.00
	22.00
	14.58
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过委托第三方对机动车遥感设备进行维护保养10次，设备维修合格率达90%以上，驻场人员在设备发生故障时24小时之内消除故障，保障设备正常运行，机动车遥感监测工作正常开展，从而达到掌握环境质量状况，为环境决策管理提供数据支撑，使得昌吉州空气质量有效改善。
	截至2026年6月30日，项目支出资金14.58万元，预算执行率66.27%，本项目实际完成对位于昌吉市国道312(道路标号4200处向西南580米处，新疆大剧院西侧)的一套昌吉市水平固定式机动车遥感检测系统(设备型号：ACYC-R600S)的设备、软件维护，包括系统升级、电力供应、网络传输、维护保养、设备配件购买、耗材更换等；通过本项目的实施，加强掌握昌吉环境质量状况，提升昌吉州空气质量，促进机动车遥感监测工作正常开展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	设备及基础设施维护
	20
	>=10次
	=10次
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	项目未完成，存在偏差，偏差率-590%，偏差原因为：供应商巡检次数优于招标要求；下一年度改进措施：供应商应主动提升巡检密度

	
	
	质量指标
	设备维修验收合格率
	11
	=100%
	=100%
	100%
	11
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目采购完成时间
	9
	2025年5月31日前
	=2025年5月16日前
	100%
	9
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	检测设备配套设备维护及维修成本
	5
	<=5万元
	=4.8万元
	96%
	4.5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因：预算编制不够精细，未充分预判现场运维风险。改进措施：细化运维预算测算标准，结合现场设备实际工况精准核价。

	
	
	经济成本指标
	机动车尾气遥感检测管理平台服务与维护成本
	6
	<=6万元
	=5.8万元
	96.67%
	5.5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因为：未充分预判系统后台调试、数据校准、网络适配、软件小幅升级等隐性运维风险。 改进措施：落实专项管控改进措施，精准细化平台运维预算。

	
	
	经济成本指标
	易损易耗件等成本
	1
	<=3万元
	=0万元
	0%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因：未结合现场户外设备长期运行、风沙温差等环境因素耗材，预算测算偏保守。 改进措施：结合历年耗材消耗数据以及户外环境损耗实际特点，分类测算核定各类耗材季度、年度消耗定额，科学精准编制耗材运维预算，切实提升预算编制规范化水平。

	
	
	经济成本指标
	维护人员成本
	8
	<=8万元
	=3.98万元
	49.75%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因：前期人工成本预算测算不够精准，未结合现场巡检、设备维修、平台值守及应急处置的实际工作量核定人工定额。 改进措施：结合平台运维及现场设备管护实际工作内容，精准测算日常值守、巡检维保、应急维修的标准工时及人工成本定额。

	
	效益指标
	社会效益指标
	开展生态环境监测，掌握环境质量状况，为环境决策管理提供数据支撑。
	20
	有效改善
	达成年度目标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	偏差原因：生态环境监测数据采集、汇总分析工作精细化不足。 改进措施：严格落实常态化生态环境监测作业规范，常态化校准监测设备，加强监测数据三级校核审核，保障监测数据真实、精准、完整；定期核查优化监测点位。

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	第三方机构服务满意度
	10
	>=90%
	=97%
	107.78%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因：第三方服务过程管控及服务沟通衔接存在不足。 改进措施：建立第三方服务全过程监管机制，明确服务响应时效、现场服务标准和问题闭环要求。

	总分
	100
	
	
	
	81.57分
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	机动车遥感检测系统运维项目

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	38.00
	38.00
	26.19
	10
	68.92%
	2.23

	
	其中：当年财政拨款
	38.00
	38.00
	26.19
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目计划支出38万元，通过委托第三方对3个软件维护，3个设备及基础建设维护，对遥感检测超标营运车辆，按照工作职责移交市交通运输局，由市交通运输局通知车辆所属运输企业并监督车辆维修复检，推动机动车达标排放，持续有效改善昌吉州空气质量。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金26.19万元，资金执行率68.92%，项目已完成3个软件定时维护，3个设备及基础建设维护，对遥感检测超标营运车辆，按照工作职责移交市交通运输局，由市交通运输局通知车辆所属运输企业并监督车辆维修复检，通过项目开展可达到推动机动车达标排放，持续有效改善昌吉州空气质量的目的。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	软件维护数量
	18
	>=3个
	=3个
	100%
	18
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为-66.67%偏差原因：设备运行年限久，软件运行不稳定。改进措施：在原有目标值下适当增加软件维护频次

	
	
	质量指标
	项目验收合格率（%）
	12
	>=95%
	=100%
	105.26%
	11.37
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因：项目验收合格率实际值100%，已满足≥95%的目标要求。产生偏差主要是绩效目标设置偏保守，仅设定最低达标门槛，未结合项目运维能力设置高标准指标，经绩效计算公式核算形成负偏差，项目实际验收工作全部合格。改进措施：一是优化下年度绩效指标，结合项目实际运维水平，将验收合格率目标调整为100%；二是完善绩效目标事前研判机制，参照历年实施成效科学设定考核标准；三是持续落实运维自查制度，规范资料归档，稳定保持验收全部合格的工作成效。

	
	
	时效指标
	项目采购完成时间
	10
	2025年7月31日前
	2025年7月24日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	检测设备配套设备维护、维修成本及易损件等成本
	6
	<=12万元
	=12万元
	100%
	6
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为53.63%，偏差原因为：根据项目合同约定，未达支付条件，故项目尾款未支付，另项目预算38万，实际中标29.1万元，结余8.9万元。下一年度改进措施：建立常态化过程监管机制，督促第三方按工作计划完成相关工作，确保款项按期支付，项目按期完成，并在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免预算数脱离实际，提高资金使用率。

	
	
	经济成本指标
	机动车尾气遥检测管理平台服务及软件维护成本
	5
	<=11万元
	=11万元
	100%
	5
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为53.63%，偏差原因为：根据项目合同约定，未达支付条件，故项目尾款未支付，另项目预算38万，实际中标29.1万元，结余8.9万元。下一年度改进措施：建立常态化过程监管机制，督促第三方按工作计划完成相关工作，确保款项按期支付，项目按期完成，并在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免预算数脱离实际，提高资金使用率。

	
	
	经济成本指标
	配备2人驻场服务
	6
	<=12万元
	=0.19万元
	1.58%
	0
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因：项目成本支出均控制在预算限额内，偏差源于预算编制时预留较多风险备用额度，实际运维开支低于预算预估金额。改进措施：一是参照历年实际支出精准编制预算，减少资金冗余；二是强化成本精细化管控，统筹合理使用财政资金，提升资金使用效率。

	
	
	经济成本指标
	执法站房维修办公成本
	3
	<=3万元
	=3万元
	100%
	3
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为53.63%，偏差原因为：根据项目合同约定，未达支付条件，故项目尾款未支付，另项目预算38万，实际中标29.1万元，结余8.9万元。下一年度改进措施：建立常态化过程监管机制，督促第三方按工作计划完成相关工作，确保款项按期支付，项目按期完成，并在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免预算数脱离实际，提高资金使用率。

	
	效益指标
	社会效益指标
	开展生态环境检测，实时检测掌握环境质量状况
	20
	有效改善
	达成年度目标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	偏差原因：虽常态化开展机动车遥感检测，基本掌握区域尾气排放情况，但指标缺少量化标准，监测数据分析、超标线索推送等成果运用不够充分，成效佐证材料不完善，产生20%偏差。改进措施：一是加强监测数据汇总研判，定期形成分析材料；二是推动监测数据落地运用，及时移交超标车辆信息；三是规范收集工作台账，完整留存项目实施成效资料。

	
	满意度指标
	满意度指标
	对第三方机构服务满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	85.60
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	机构运行补助经费

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	8.50
	8.50
	5.54
	10
	65.18%
	1.3

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	8.50
	8.50
	5.54
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保障全年我单位在职5人，外聘32人的正常的工作秩序，及时发放32名外聘人员劳务费，及在编人员5人外聘人员32人的工会福利，通过项目实施，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金5.54万元，资金执行率65.18%，保障了32名外聘人员劳务费，及在编人员5人外聘人员32人共37人的工会福利，弥补了聘用人员的社保工资及福利支出不足；通过本项目的实施，加强了单位正常运转能力，提升了职工的幸福感及工作的积极性，促进了各项工作很好完成。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	劳务费保障人数
	11
	>=32人
	=32人
	100%
	11
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	工会费保障人数
	12
	>=37人
	=37人
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	劳务政府采购率
	9
	=100%
	=100%
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	经费支付及时率
	8
	=100%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	工会费成本
	11
	<=4.50万元
	=4.5万元
	100%
	11
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	劳务费成本
	9
	<=4万元
	=1.04万元
	26%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为74%，偏差的原因是公用经费劳务费两人离职有结余支出，导致单位资金实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金2.96万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	效益指标
	社会效益指标
	调动职工工作积极性，提高业务开展效率
	20
	有效提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	劳务人员满意度
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	82.30
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	污染源监管平台及污染源数据库系统运行维护

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	44.40
	44.40
	39.69
	10
	89.39%
	0

	
	其中：当年财政拨款
	44.40
	44.40
	39.69
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目计划资金44.4万元，通过第三方对2套系统的运行维护及出具2份年度运行报告，确保我州落实通过加强技术防控提升排污单位自行监测质量的工作要求，提高排污单位自行监测质量，发挥污染源自动监控平台在污染源企业非现场执法工作中的重要作用。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金36.69万元，资金执行率89.39%，项目已完成污染源自动在线监测监控系统（国发平台）已运行维护、昌吉州污染源在线监控平台已运行维护。项目在运行维护期间无重大宕机、长时间中断等安全事故，坚持定期巡检服务器，数据库等例行工作，保障业务开展，发挥非现场执法监管作用。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	运维系统数量
	15
	>=2个
	=2个
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为25%偏差原因为本项目分为两个合同，服务周期均为1年，合同一的服务期2025年8月开始，目前只运行了11个月。另一合同服务期12月开始，目前运维了7个月，均未满12个月，导致项目项目截至监控日未验收，为完成。下一步措施：我单位将加快工作进度，督促第三方按工作计划完成相关工作，确保项目绩效工作高质量完成。

	
	
	数量指标
	年度运维报告数量
	14
	>=2份
	=2份
	100%
	14
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	全州有效传输率
	6
	>=95%
	=98.73%
	103.92%
	5.76
	计划标准
	90%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为-3.92%，偏差原因为：我单位在前期设定全州有效传输率指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将传输率适当上调，提升绩效目标的科学性。

	
	
	时效指标
	采购完成时间
	5
	2025年11月30日前
	2025年8月25日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	重点污染源自动监控与基础数据库系统维护
	15
	<=34.50万元
	=30.87万元
	89.48%
	11.06
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为10.52%，偏差原因为：项目截至2026年6月合同期未满。未验收，导致尾款未支付，另因合同中标价与预算金额存在结余，导致实际支出较年初预算有一定的节余；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	经济成本指标
	昌吉州污染源自动监控平台运维
	5
	<=9.90万元
	=8.82万元
	89.09%
	3.64
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为10.91%，偏差原因为：项目截至2026年6月合同期未满。未验收，导致尾款未支付，另因合同中标价与预算金额存在结余，导致实际支出较年初预算有一定的节余；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	效益指标
	社会效益指标
	确保我州系统及数据传输稳定
	20
	有效保障
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为25%偏差原因为本项目分为两个合同，服务周期均为1年，合同一的服务期2025年8月开始，目前只运行了11个月。另一合同服务期12月开始，目前运维了7个月，均未满12个月，导致项目项目截至监控日未验收，为完成。下一步措施：我单位将加快工作进度，督促第三方按工作计划完成相关工作，确保项目绩效工作高质量完成。

	
	满意度指标
	满意度指标
	对第三方服务满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为-5.26%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	84.46
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	环境污染监管监控资金

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	32.00
	32.00
	31.84
	10
	99.50%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	32.00
	32.00
	31.84
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保障全年我单位在职5人，外聘32人的正常的工作秩序，完成委托第三方资产清查，确保资产家底清晰，保障日常巡检、各类检查的人员及车辆租赁的经费保障，采购办公用品，调动职工工作积极性，保障单位正常运转，提高业务开展效率，提升公共服务能力。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金31.84万元，资金执行率99.5%，本项目实际完成开展资产清查工作1次，车辆租赁50天；通过本项目的实施，有效保障了各类日常检查、巡检工作的正常开展，提升了单位的履职能力及业务开展效率，促进了公共服务能力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展资产清查工作次数
	12
	=1次
	=1次
	100%
	12
	计划标准
	1
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	车辆租赁天数
	9
	>=50天
	=50天
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	日常检查、巡检保障率
	11
	=100%
	=100%
	100%
	11
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	8
	2025年12月10日前
	2025年12月8日
	100%
	8
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	差旅费成本
	7
	<=7万元
	=7万元
	100%
	7
	计划标准
	20
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	电费成本
	2
	<=2万元
	=2万元
	100%
	2
	计划标准
	2
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	办公费及其他成本
	8
	<=18.5万元
	=18.34万元
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	车辆租赁成本
	3
	<=4.5万元
	=4.5万元
	100%
	3
	计划标准
	14
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障单位正常运转，提高工作效率
	20
	有效保障
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位污染源监控科室调整至昌吉州生态环境保护综合行政执法支队，故差旅费需求减少；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	满意度指标
	满意度指标
	职工对物业服务的满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	环境空气质量分析能力提升项目（二期）

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	55.00
	55.00
	52.00
	10
	94.55%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	55.00
	55.00
	52.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过第三方对1套两参数标准站走航设备、1套两参数标准站走航设备，1套大气气溶胶激光雷达和大气移动走航设备的运维，及不少于60份走航报告，及时掌握污染物浓度变化信息，获取区域大气污染物时空演变过程，提前预报区域污染趋势，可有效提升环境空气质量分析能力。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金52万元，资金执行率94.55%，已完成运维1年两参数微站走航设备一套、1年四参数微站走航设备一套以及1年大气气溶胶激光雷达走航设备。项目累计开展128次外出工作，其中扬尘、裸土、散煤、油烟巡查61次，出具走航报告78份，累计监测时长超450小时。2026年5月20日由昌吉州环境污染监控中心组织专家对本项目进行验收，经专家组核查、质询与评议，一致同意本项目通过验收。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	运维两参数标准站走航设备数量
	10
	>=1套
	=1套
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	运维四参数微站走航设备数量
	9
	>=1套
	=1套
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	正式材料
	

	
	
	数量指标
	运维大气气溶胶激光雷达走航设备数量
	8
	>=1套
	=1套
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	走航报告出具
	5
	>=60份
	=78份
	130%
	3.5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-30%，偏差原因为： 年初目标设定保守，实际完成量超出目标数，故产生差异，下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性。

	
	
	质量指标
	项目专家验收通过率
	4
	=100%
	=100%
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目采购完成时间
	4
	2025年5月31日前
	2025年5月14日
	100%
	4
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	走航人员及报告成本
	19
	<=47.60万元
	=45.01万元
	100%
	19
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	设备维护成本
	1
	<=7.40万元
	=6.99万元
	100%
	1
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升环境空气质量分析能力
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	对服务机构工作的满意度
	10
	>=95%
	=96%
	101.05%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-1.05%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以次倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	98.50
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	空气质量微型站点设备购置项目

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州环境污染监控中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	49.30
	49.30
	49.00
	10
	99.39%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	49.30
	49.30
	49.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过委托第三方对吉木萨尔县分局微站的25%老旧设备更新，采购10台且设备验收合格，对故障零部件设备更换15套，设备运维包括空气质量六参数（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3），气象五参(风向、风速、温度、湿度、气压)等，使平台稳定运行率达到 95%以上，从而不断完善吉木萨尔县大气网格化精准监控体系，从而有效提升大气环境治理能力。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金49万元，资金执行率99.39%，项目已完成委托第三方对吉木萨尔县分局微站的25%老旧设备运维，对故障零部件设备更换15套，设备运维包括空气质量六参数（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3），气象五参(风向、风速、温度、湿度、气压)等，使平台稳定运行率达到 95%以上，从而不断完善吉木萨尔县大气网格化精准监控体系，通过项目实施有效提升大气环境治理能力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	空气质量微型站运维数
	12
	>=40台
	=40台
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	每月运维巡检次数
	11
	>=1次
	=1次
	100%
	11
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	9
	=100%
	=100%
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目采购完成时间
	8
	2025年5月31日前
	2025年4月25日
	100%
	8
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	运维成本
	20
	<=49.3万元
	=49万元
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升大气环境治理能力
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	对服务机构的满意度
	10
	>=95%
	=97%
	102.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-2.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	





十二、其他需说明的事项
本年本单位其他项目1个，全年预算数2.35万元，全年执行数2.35万元。


第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。


第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》





