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昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）
2025年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
十二、其他需说明的事项
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》


第一部分 单位概况
一、主要职能
为各类科技交流活动提供场地和会议综合服务；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训，流动科技馆等活动；推广数字科技馆网上科普工作，进行科普资源数字化；服务基层开展科普大逢车等活动；负责开展科技信息、情报的调研、收集、发布、服务等工作。
二、机构设置
昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）无下属预算单位。


第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计377.16万元，其中：本年收入合计347.96万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余29.19万元。
2025年度支出总计377.16万元，其中：本年支出合计358.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.20万元。
收入支出总体与上年相比，增加66.16万元，增长21.27%，主要原因是：展厅物业及安防经费、展厅建设及展品购置等项目资金较上年增加。
二、收入决算情况说明
本年收入347.96万元，其中：财政拨款收入347.96万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出358.95万元，其中：基本支出226.68万元，占63.15%；项目支出132.27万元，占36.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计347.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入347.96万元。财政拨款支出总计347.96万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出347.96万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加67.00万元，增长23.85%，主要原因是：展厅物业及安防经费、展厅建设及展品购置等项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数312.60万元，决算数347.96万元，预决算差异率11.31%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障科学技术支出等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为347.96万元，占比100.00%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、展厅物业及安防经费、展厅建设及展品购置等项目。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出347.96万元，占本年支出合计的96.94%。与上年相比，增加67.00万元，增长23.85%，主要原因是：展厅物业及安防经费、展厅建设及展品购置等项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数312.60万元，决算数347.96万元，预决算差异率11.31%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.科学技术支出（类）347.96万元，占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：支出决算数为347.96万元，比上年决算增加67.00万元，增长23.85%，主要原因是：展厅物业及安防经费、展厅建设及展品购置等项目资金较上年增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出226.68万元，其中：人员经费192.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费34.48万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出1.27万元，比上年增加0.74万元，增长137.04%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占94.49%，比上年增加0.75万元，增长166.67%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.08万元，占6.30%，比上年减少0.01万元，下降11.11%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。
具体情况如下：
因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。
公务接待费0.08万元，开支内容包括因科技馆展品验收，接待专家组验收产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，7人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.27万元，决算数1.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.08万元，决算数0.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）（事业单位）公用经费支出34.48万元，比上年增加23.64万元，增长218.08%，主要原因是：本年增加劳务费经费，导致公用经费增加。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额68.09万元，其中：政府采购货物支出9.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.75万元。
授予中小企业合同金额68.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额68.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额150.47万元，实际执行总额132.27万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数77.00万元，全年执行数73.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是科技馆提升改造工程暨昌吉市青少年科技创业培训基地项目始终坚持以“高标准建设、高效率推进”为目标，制定详细施工计划，确保工程各环节无缝衔接。于6月30日开馆试运行，7月16日正式开馆。推进宣传平台建设，加强与州网信办、州数字发展局等部门的沟通协调，已完成数字科技馆一期工程的建设，“昌吉科技馆”微信公众号及预约小程序成功创建并上线运营，发布活动公告、课程预告等信息22篇，智慧场馆雏形已建立。二是深化合作机制，构建科普协同新格局。依托“百馆联动百校联合”平台，开展“百馆联动百日基层行”活动及“馆通”集章之旅，覆盖师生超1200人次；选派3名骨干担任中小学科技副校长，与昌吉市一小、七小等6所学校建立“一校一科学副校长一科技辅导员”机制，助力“双减”政策落地。全年接待浙江台州市科协、喀什地区科协、克拉玛依市科技馆等重要考察调研团组10余次。积极参与新疆北疆科普场馆联盟大会，同克拉玛依科技馆、石河子科技馆等11家科普场馆签订了《北疆科普场馆联盟协议》，为加强科普资源共享奠定良好基础。三是丰富活动载体，增强科普服务影响力。积极参与“第17个全国防火减灾日”“3·15”国际消费者权益日等活动5次，惠及群众1500余人次；通过“以赛促学、以赛促创”的模式，成功承办第十一届全国青年科普创新大赛昌吉州初赛，吸引192名青少年选手同台竞技。以全国首个科普月为契机，围绕“科技改变生活、创新赢得未来”的核心主题，线上线下联动发力，以“科普大篷车”“科普秀场”“科学小课堂”“科技馆里的思政课”等品牌特色活动持续接力，9月以来开展各类活动40余场，服务超16300人次，让更多青少年能近距离感受科技的魅力，生动诠释了“第二课堂”的教育价值。四是精准施策强化队伍建设，打造专业展教服务团队。充分利用2025年度中央科技馆免费开放经费，积极争取州科协党组支持，通过第三方购买服务形式招聘4名科普辅导员，以公开招聘形式聘用3名编制外聘用人员，充实场馆服务队伍。针对新入职人员，制定系统性培训方案，组织开展涵盖展品讲解词撰写、服务礼仪规范、消防安全疏散等内容的岗前培训。选派科技馆干部、科普辅导员参加自治区科协“科普母亲”、自治区科协信息员培训、新疆科技馆科普研修班等各类培训班11场次，累计参训人员30人次，其中1人参加为期2个月的自治州秋季青年干部培训班。选送1名小学生参加昌吉州“红领巾小讲解员”展演并取得了“金话筒”荣誉称号，为场馆运行提供优质、专业的科普服务储备坚实人才力量。五是创新优化服务模式，实现展教服务提质增效。科技馆主动创新服务模式，在6月30日焕新开馆后的第一个暑期客流高峰期间，实行周二至周日10：30—21：00延时闭馆，积极采取错峰分流、预约管理等举措，有效破解服务供需矛盾。开馆以来展厅累计接待公众7.2万余人次，单日最高接待量超2500人次，创历史新高，接待团队参观超150个，开展免费讲解服务超200场次。通过“展教融合＋公益服务”模式，实现科普资源与青少年需求双向赋能，联合新疆天文学会开展“星空探秘”专家讲座5场次，创新开设“科创筑梦公益同行”青少年创新实践课程，累计组织周末公益课42场次，累计参与青少年师生超1500人次，切实提升科普服务精准度和影响力。发现的问题及原因：一是预算绩效管理薄弱，资金使用效益偏低。昌吉州科技馆在预算管理与绩效运行中存在预算编制不够精准，部分项目资金测算依据不充分，与年度科普服务、展品维护、活动举办等实际工作需求匹配度不高，导致执行率偏低、资金使用效益不高。绩效目标设置较为笼统，可量化、可核查、可评价的指标偏少，对科普受众、活动场次、群众满意度等核心成果缺乏刚性约束。主要原因是单位绩效管理意识不强，重分配、轻绩效，未形成全流程绩效理念；绩效管理人员配备不足、专业能力不强，预算执行监控、绩效跟踪、自评整改等环节落实不到位，影响财政资金使用质效。二是专业人才队伍建设滞后，科普服务创新能力不足。科技馆专业人才总量不足、结构不优，展教研发、展品维护、科普活动策划、新媒体运营等专业岗位力量薄弱，难以支撑高质量科普服务供给。现有人员专业素养和业务能力提升缓慢，课程研发、互动体验、科学教育等创新工作推进乏力，展品更新慢、活动形式单一，对公众吸引力不强。主要原因是人才引进机制不够灵活，受岗位、编制、待遇等因素制约，难以引进高素质专业科技人才；内部培养培训机制不健全，缺少常态化学习交流、业务练兵和外出观摩制度，人才队伍整体能力与现代科技馆运行发展要求存在差距。下一步改进措施：一是强化全流程预算绩效管理，提高财政资金使用效益。一是健全预算绩效管理制度，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监控、评价、整改全过程，做到“花钱必问效、无效必问责”。二是科学编制预算，结合年度重点工作细化项目内容，合理测算经费需求，提高预算精准性和执行率。三是规范绩效目标管理，围绕科普服务、活动开展、展品运维、社会效果等设置量化指标，做到可考核、可比对、可运用。四是加强业务培训和内部管控，配齐绩效管理人员，定期开展预算绩效业务学习，强化执行进度监控，加快支出进度，优化资金结构。五是强化评价结果应用，将绩效自评和财政评价结果作为下年度预算安排、项目调整的重要依据，不断提升资金配置效率和使用效益。二是加强人才队伍建设，提升科普服务能力和创新水平。一是优化人才引进机制，积极争取编制和岗位支持，重点引进科学教育、展品运维、活动策划、新媒体宣传等紧缺专业人才，改善队伍结构。二是健全培训培养体系，制定年度学习培训计划，通过内部培训、外出观摩、岗位练兵、以老带新等方式，提升讲解、策划、运维等综合能力。三是完善考核激励机制，将科普活动成效、服务满意度、创新成果、工作实绩等纳入绩效考核，拉开分配差距，激发干事活力。四是推动科普内容和形式创新，鼓励开发特色课程、打造品牌活动、提升互动体验，不断增强科技馆公共服务能力和社会影响力，更好发挥科普主阵地作用。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。


	部门（单位）整体支出绩效目标自评表

	（2025年度）

	部门（单位）名称
	昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

	部门资金（万元）
	资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值权重
	执行率
	得分

	
	上级资金
	30.00
	29.45
	29.45
	-
	-
	-

	
	本级资金
	282.60
	91.83
	91.83
	-
	-
	-

	
	其他资金
	16.00
	29.19
	10.99
	-
	-
	-

	
	合计
	328.60
	150.47
	132.27
	10
	87.9%
	8.79

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	结合昌吉州科技馆实际情况，2025年昌吉州科技馆持续开展科普服务工作，利用免开资金创新展教活动形式，提升展厅服务质量，利用3400平方米展览教育面积最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，科技馆开馆天数达到110天，开展科普活动4场次，开展科普大讲堂5次，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥积极作用。州科技馆计划采取丰富多彩的科普形式，面向全州尤其是青少年开展科学普及工作，有效提高全州青少年科学素养，希望通过科普活动，让更多人接触到科学知识，提升整体的科学素养。
	2025 年我单位全年预算数为150.47 万元，全年执行数为 132.27万元，总预算执行率为 87.9% 。2025年我单位完成以下工作内容：1.科技馆开馆天数达到115天；2.展品更新维护数量1项； 3.科普活动开展4场次；4、科普大讲堂5场次。通过以上工作的实施，让更多青少年能近距离感受科技的魅力，生动诠释了“第二课堂”的教育价值，切实提升科普服务精准度和影响力。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	指标值设定依据
	分值权重
	实际完成指标值
	得分

	履职效能
	数量指标
	科技馆开馆天数
	>=110天
	昌吉州科技馆2025年科普活动工作计划、免开资金工作计划
	25
	115天
	25

	
	
	展品更新维护数量
	>=1项
	昌吉州科技馆2025年科普活动工作计划、免开资金的通知和计划
	15
	1项
	15

	
	
	科普活动开展次数
	>=4场次
	昌吉州科技馆2025年科普活动工作计划、三定方案
	30
	4场次
	30

	
	
	科普大讲堂开展次数
	=5次
	昌吉州科技馆2025年科普活动工作计划、三定方案
	20
	5次
	20





1

	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年中央科技馆免费开放补助资金（昌州教【2024】62号）

	主管部门
	昌吉回族自治州科学技术协会
	实施单位
	昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	30.00
	30.00
	29.45
	10
	98.17%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	30.00
	30.00
	29.45
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《财政厅提前下达2024年中央科技馆免费开放补助资金》（昌州财教【2024】62号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025年昌吉州科技馆持续开展科普服务工作，利用免开资金创新展教活动形式，提升展厅服务质量，利用3400平方米展览教育面积最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥积极作用，取得了良好的社会反响。正常开馆天数至少110天，开展教育活动场次达到100场次，开展短期展览数量不少于6场次，户外科普氛围打造展品更新维护1项，保障场馆运行人员2人，开展教育活动按计划达到完成率90%，年服务观众人次5万人次
	截至2025年12月31日，本项目支出资金29.45万元，资金执行率98.17%，本项目实际完成了利用3400平方米展览教育面积正常开馆天数至少110天，开展教育活动场次达到100场次，开展短期展览数量不少于6场次，户外科普氛围打造展品更新维护1项，保障场馆运行人员2人，开展教育活动按计划达到完成率90%，年服务观众人次5万人次；通过本项目的实施，最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥积极作用，取得了良好的社会反响。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	科技馆展览教育面积
	5
	>=3400平方米
	=3400平方米
	100%
	5
	历史标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	科技馆正常开馆天数
	5
	>=110天
	=115天
	104%
	4.8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为4.55%，偏差原因为设置指标时按自然天然设置，同时参加了预开馆，故开馆天数多5天。下一步措施：

	
	
	数量指标
	开展教育活动场次
	5
	>=100场次
	=100场次
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	开展短期展览数量
	5
	>=6场次
	=6场次
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	展品更新维护数量
	5
	>=1项
	=1项
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	保障场馆运行人员
	6
	>=2人
	=2人
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	展品更新维护验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	4
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	4
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	委托业务费费用
	10
	<=15万元
	=15万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	保障场馆运行费用
	10
	<=15万元
	=14.45万元
	96.33%
	9.08
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因分析：当中有人员辞职导致工资有结余，故产生偏差，此经费结转后次年用于场馆运行费用。下一步措施：精准测算经费额度。

	
	效益指标
	社会效益指标
	年服务观众人次
	20
	>=5万人次
	=5万人次
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参观群众满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因分析：实际完成情况优于年初既定目标，不存在服务不到位的情况，年初指标基准测算不精准等问题。下一步措施：科学研判下一度绩效目标，精准设定考核指标。

	总分
	100
	
	
	
	98.88
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	展厅物业及安防经费

	主管部门
	昌吉回族自治州科学技术协会
	实施单位
	昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	30.00
	30.00
	30.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	30.00
	30.00
	30.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	全年维护展厅整洁及安全，使参观群众在整洁的环境中体验科学，及时维修维护基础设施2次，全年开展安全检查次数12次，维修维护验收合格率达到100%，充分发挥“自治区科普教育示范基地”的作用，专项资金的规范使用对进一步加强科技馆阵地建设，为不断提升服务群众的能力和水平提供有力保障。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金30万元，资金执行率100%，本项目实际完成维修维护2次，开展安全检查12次，维修维护率达100%，保障了全年场馆安全卫生；通过本项目的实施，加强了展厅常态化清洁及安全，提升了服务参观群众的能力，促进了场馆有效运行。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	场馆维修维护
	16
	>=2次
	=2次
	100%
	16
	计划标准
	2次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	安全检查次数
	8
	=12次
	=12次
	100%
	8
	计划标准
	12次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	维修维护验收合格率
	8
	=100%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	维护展厅整洁及安全天数
	8
	>=365天
	=365天
	100%
	8
	计划标准
	365天
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	物业管理及安防
	15
	<=29.5万元
	=29.5万元
	100%
	15
	计划标准
	26万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	维修维护费用
	5
	<=0.5万元
	=0.5万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	充分发挥自治区科普教育示范基地作用
	10
	长期
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	长期
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	保障展厅卫生及安全
	10
	保障
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	保障
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参观群众满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	95%
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	机构运行补助经费

	主管部门
	昌吉回族自治州科学技术协会
	实施单位
	昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	16.00
	14.00
	10.99
	10
	78.50%
	4.62

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	16.00
	14.00
	10.99
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为提高公众科学文化素质，积极发挥科技馆科普主阵地作用，保障科技馆正常运行，同时做好职工工作条件改善保障和各项福利工作。昌吉州科技馆2025年安排自有资金14万元用于弥补保障机构运转经费不足部分。主要用于购买办公设备、支付项目尾款及职工体检费。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金10.99万元，资金执行率78.5%，本项目实际完成了购买办公设备，主要包括打印机和复印机，支付项目尾款；通过本项目的实施，加强了单位正常运转的能力，提升了资金有效利用，促进了科技馆工作的有效开展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	设备购置数量
	9
	>=1台
	=1台
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	弥补职工福利费
	8
	>=1次
	=1次
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	保障办公人员数量
	10
	>=7人
	=7人
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	设备验收率
	8
	=100%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	经费支付及时率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	弥补办公运行经费
	5
	<=6.9万元
	=5.06万元
	73%
	1.63
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为27%，偏差原因为：因为机构转隶和人员转隶等原因，年初设置指标考虑因素不全，下一年度改进措施：在今后设置指标时要做到绩效指标和工作紧密相结合同，同时加强业务科室和财务人员的沟通。

	
	
	经济成本指标
	支付项目尾款
	15
	<=6万元
	=5.93万元
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高公众科学文化素质
	15
	提高
	达成年度指标
	100%
	15
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	拓宽青少年科技知识面
	15
	提高
	达成年度指标
	100%
	15
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	91.25
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	科普活动及展品维修保养经费

	主管部门
	昌吉回族自治州科学技术协会
	实施单位
	昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3.00
	3.00
	2.96
	10
	98.67%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	3.00
	3.00
	2.96
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划开展科普活动4场次，科学小课堂课程设计不少于4场次，科普大讲堂不少于5次，受益群众达到30000人次。通过该项目的实施，州科技馆计划采取丰富多彩的科普形式，面向全州尤其是青少年开展科学普及工作，有效提高全州青少年科学素养。希望通过科普活动，让更多人接触到科学知识，提升整体的科学素养。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金3万元，资金执行率100%，本项目实际完成开展科普活动4场次，科学小课堂课程设计不少于4场次，科普大讲堂不少于5次，受益群众达到30000人次。通过该项目的实施，州科技馆计划采取丰富多彩的科普形式，面向全州尤其是青少年开展科学普及工作，有效提高全州青少年科学素养。希望通过科普活动，让更多人接触到科学知识，提升整体的科学素养。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	科普活动开展次数
	10
	>=4场
	=4场
	100%
	10
	计划标准
	4场
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	科学小课堂课程设计数量
	6
	>=4节
	=4节
	100%
	6
	计划标准
	6节
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	科普大讲堂开展次数
	8
	>=5次
	=5次
	100%
	8
	计划标准
	6次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	8
	>=90%
	=100%
	111.11%
	7.11
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：年初设置指标时有所保留，并且对指标研判不够，造成偏差。下一年度改进措施：对此类指标设置要精确，同时严把设置关。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	8
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	8
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展各项活动费用
	15
	<=2.7万元
	=2.664万元
	100%
	15
	计划标准
	5万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	委托业务费用
	5
	<=0.30万元
	=0.296万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	受益群众人次
	10
	>=30000人次
	=30000人次
	100%
	10
	计划标准
	30000人次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	提高群众公众科学文化素质与科学知识运用能力
	10
	提高
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	提高
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益群众满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	90%
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：年初设置指标时有所保留，并且对指标研判不够，造成偏差。下一年度改进措施：对此类指标设置要精确，同时严把设置关。

	总分
	100
	
	
	
	99.11
	
	
	
	
	





十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。


第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。


第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》





