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昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局
2025年度部门决算公开说明
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第一部分 单位概况
一、主要职能
昌吉州生态环境局玛纳斯县分局为行政职能部门，下设玛纳斯县生态环境保护局综合行政执法大队、玛纳斯县生态环境监测站。主要职责是实施环境监督管理和环境监测分析管理，组织协调和监督污染防治工作，负责全县化学品环境管理工作，制定并实施玛纳斯县污染总量控制和污染减排工作，组织实施排污申报登记和排污许可证，环境影响评价、“三同时”等国家制定的各项环境管理制度，指导协调监督全县生态环境保护工作及全县生态环境保护规划的组织实施，负责全县环境监测、统计、信息发布工作，组织指导和协调环境保护宣传教育工作。
二、机构设置
昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局无下属预算单位。


第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计2,775.19万元，其中：本年收入合计2,655.41万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余119.78万元。
2025年度支出总计2,775.19万元，其中：本年支出合计2,655.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余119.78万元。
收入支出总体与上年相比，增加1,804.41万元，增长185.87%，主要原因是：本年增加“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金项目、新疆晶威新材料有限公司石墨电极生产线脱硫除尘技术改造项目、环境空气质量自动站运维项目、玛纳斯县饮用水源地规范化建设项目及前期费等，导致经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入2,655.41万元，其中：财政拨款收入2,568.57万元，占96.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入86.84万元，占3.27%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,655.41万元，其中：基本支出362.02万元，占13.63%；项目支出2,293.39万元，占86.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计2,568.57万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,568.57万元。财政拨款支出总计2,568.57万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,568.57万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,737.61万元，增长209.11%，主要原因是：本年增加“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金项目、新疆晶威新材料有限公司石墨电极生产线脱硫除尘技术改造项目、环境空气质量自动站运维项目、玛纳斯县饮用水源地规范化建设项目及前期费等，导致经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数1,413.74万元，决算数2,568.57万元，预决算差异率81.69%，主要原因是：年中追加了“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金项目、新疆晶威新材料有限公司石墨电极生产线脱硫除尘技术改造项目、环境空气质量自动站运维项目、玛纳斯县饮用水源地规范化建设项目及前期费等，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运行、公共服务、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为1,465.60万元，占比57.06%，主要用于“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金项目、新疆晶威新材料有限公司石墨电极生产线脱硫除尘技术改造项目及环境空气质量自动站运维项目。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,568.57万元，占本年支出合计的96.73%。与上年相比，增加1,737.61万元，增长209.11%，主要原因是：本年增加“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金项目、新疆晶威新材料有限公司石墨电极生产线脱硫除尘技术改造项目、环境空气质量自动站运维项目、玛纳斯县饮用水源地规范化建设项目及前期费等，导致经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数1,413.74万元，决算数2,568.57万元，预决算差异率81.69%，主要原因是：年中追加了“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金项目、新疆晶威新材料有限公司石墨电极生产线脱硫除尘技术改造项目、环境空气质量自动站运维项目、玛纳斯县饮用水源地规范化建设项目及前期费等，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出（类）47.73万元，占1.86%。
2.卫生健康支出（类）23.80万元，占0.93%。
3.节能环保支出（类）2,475.53万元，占96.38%。
4.住房保障支出（类）21.50万元，占0.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为4.44万元，比上年决算增加1.12万元，增长33.73%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为26.14万元，比上年决算增加7.51万元，增长40.31%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为16.65万元，比上年决算增加11.70万元，增长236.36%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为9.66万元，比上年决算增加4.89万元，增长102.52%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为6.83万元，比上年决算增加1.88万元，增长37.98%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为7.13万元，比上年决算增加5.53万元，增长345.62%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.18万元，比上年决算增加0.14万元，增长350.00%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，大病医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为186.16万元，比上年决算增加19.59万元，增长11.76%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为1,465.60万元，比上年决算增加1,103.21万元，增长304.43%，主要原因是：本年增加“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金项目、新疆晶威新材料有限公司石墨电极生产线脱硫除尘技术改造项目、环境空气质量自动站运维项目，导致经费支出增加。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为701.70万元，比上年决算增加677.30万元，增长2,775.82%，主要原因是：增加玛纳斯县饮用水源地规范化建设项目及前期费，导致经费支出增加。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算数为8.94万元，比上年决算增加8.94万元，增长100.00%，主要原因是：增加昌吉州县（市）污染防治执法监测、应急监测项目，导致经费支出增加。
13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少104.38万元，下降100.00%，主要原因是：上一年度实施的生态文明示范县创建项目已完成，今年未安排此类项目，导致相关费用较上年减少。
14.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算数为82.82万元，比上年决算减少29.77万元，下降26.44%，主要原因是：自2024年7月昌吉州生态环境局玛纳斯县分局上划州本级与玛纳斯县生态环境监测站合并以后，公用经费使用行政类主科目“行政运行”，不再使用事业类主科目“生态环境监测与信息”，导致费用较上年减少。
15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为30.31万元，比上年决算增加22.01万元，增长265.18%，主要原因是：本年增加生态环境监管检测执法项目经费，导致经费支出增加。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为21.50万元，比上年决算增加7.43万元，增长52.81%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出362.02万元，其中：人员经费336.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费25.11万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出3.60万元，比上年减少1.07万元，下降22.91%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占93.33%，比上年减少1.06万元，下降23.98%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.24万元，占6.67%，比上年减少0.01万元，下降4.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。
具体情况如下：
因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。
公务接待费0.24万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待10批次，52人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.60万元，决算数3.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.36万元，决算数3.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.24万元，决算数0.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出25.11万元，比上年减少15.06万元，下降37.49%，主要原因是：本年减少劳务费、委托业务费，导致机关运行经费减少；同时严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少了不必要开支。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额8.37万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.89万元。
授予中小企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的50.06%，其中：授予小微企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的50.06%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值70.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,775.19万元，实际执行总额2,655.41万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数2,668.46万元，全年执行数2,293.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照项目绩效管理各项要求，各项补助资金项目在执行环节，均能按照年初既定任务目标开展，较好的执行绩效目标管理，有效保证了预算规范化执行和管理；二是绩效目标依据充分，绩效目标设定的绩效指标明确，预算编制具有合理性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；二是继续加强《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。目前我局财政管理中的问题，很多与没有认真学习贯彻《中华人民共和国预算法》有关规定。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。


	部门（单位）整体支出绩效目标自评表

	（2025年度）

	部门（单位）名称
	昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

	部门资金（万元）
	资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值权重
	执行率
	得分

	
	上级资金
	1,061.60
	2,164.30
	2,164.30
	-
	-
	-

	
	本级资金
	352.14
	524.05
	404.27
	-
	-
	-

	
	其他资金
	20.00
	86.84
	86.84
	-
	-
	-

	
	合计
	1,433.74
	2,775.19
	2,655.41
	10
	95.68%
	9.57

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	以党的政治建设为统领，构建县域生态环境保护格局；聚焦中央、自治区生态环境保护督察反馈问题整改；集中力量打好污染防治硬仗，确保环境质量持续向好；聚焦群众实际困难，提升群众幸福感；大力做好项目审批，开展排污许可登记管理；加强宣传报道，强化信息公开；提升环境监测水平，加强能力建设。我单位2025年计划按照《2024昌吉州生态环境监测方案》、《昌吉州生态环境局玛纳斯县分局2025年工作计划》开展以下工作，一是开展不少于三次的环保宣传活动；二是按照中央环保督察反馈问题完成4项任务整改销号；三是每个月至少开展一次行政执法检查；四是组织监测人员至少开展一次业务培训；五是定期对监测设备进行检定校准；六是确保实验室检测设备仪器鉴定合格率达到100%；七是每个季度开展环境空气、农村生态、农村污水及噪声监测；八是确保环境信访案件及时处理，处理率达到90%及以上。通过上述工作的开展提升我单位行政执法人员及监测人员业务能力水平，提升公众环保意识，促进社会参与，减少环境破坏行为，震慑环境违法行为，确保企业合规运行，降低环境风险，全面改善环境质量，加强生态保护，提升公众满意度。
	2025年我单位全年预算数为2775.19万元，全年执行数为2655.41万元，总预算执行率为95.68%。2025年我单位完成以下工作内容：1.开展环保宣传3次；2.环保督察问题整改4项；3.开展行政执法检查28次；4.开展监测业务培训1次；5.监测仪器设备检定校准1次；6.开展环境空气、农村生态、农村污水及噪声监测7次；7.环境信访处理率达到100%；8.实验室仪器设备检定校准合格率达到100%。通过以上工作的实施，提升了我单位行政执法人员及监测人员业务能力水平，提升公众环保意识，促进社会参与，减少环境破坏行为，震慑环境违法行为，确保企业合规运行，降低环境风险，全面改善环境质量，加强生态保护，提升公众满意度。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	指标值设定依据
	分值权重
	实际完成指标值
	得分

	履职效能
	数量指标
	开展环保宣传次数
	>=3次
	昌吉州生态环境局玛纳斯县分局2025年工作计划、昌州环委发（2024）1号  关于印发昌吉州2024-2025年生态环保攻坚行动方案的通知、（昌州党办发〔2024〕5号）关于印发《昌吉州“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》的通知
	12
	=3次
	12

	
	
	环保督察问题整改数量
	=4项
	昌吉州生态环境局玛纳斯县分局2025年工作计划、昌州环委发（2024）1号  关于印发昌吉州2024-2025年生态环保攻坚行动方案的通知、（昌州党办发〔2024〕5号）关于印发《昌吉州“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》的通知
	16
	=4项
	16

	
	
	开展行政执法检查
	>=12次
	昌吉州生态环境局玛纳斯县分局2025年工作计划、昌州环委发（2024）1号  关于印发昌吉州2024-2025年生态环保攻坚行动方案的通知、（昌州党办发〔2024〕5号）关于印发《昌吉州“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》的通知
	24
	=28次
	24

	
	
	开展监测业务培训
	>=1次
	昌吉州生态环境局玛纳斯县分局2025年工作计划、昌州环委发（2024）1号  关于印发昌吉州2024-2025年生态环保攻坚行动方案的通知、（昌州党办发〔2024〕5号）关于印发《昌吉州“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》的通知、关于印发《2024年自治区生态环境监测方案》的通知（新环办监测〔2024〕36号）
	5
	=1次
	5

	
	
	监测仪器设备检定校准
	=1次
	昌吉州生态环境局玛纳斯县分局2025年工作计划、昌州环委发（2024）1号  关于印发昌吉州2024-2025年生态环保攻坚行动方案的通知、（昌州党办发〔2024〕5号）关于印发《昌吉州“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》的通知、关于印发《2024年自治区生态环境监测方案》的通知（新环办监测〔2024〕36号）
	5
	=1次
	5

	
	
	开展环境空气、农村生态、农村污水及噪声监测
	>=4次
	昌吉州生态环境局玛纳斯县分局2025年工作计划、昌州环委发（2024）1号  关于印发昌吉州2024-2025年生态环保攻坚行动方案的通知、（昌州党办发〔2024〕5号）关于印发《昌吉州“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》的通知、关于印发《2024年自治区生态环境监测方案》的通知（新环办监测〔2024〕36号）
	16
	=7次
	16

	
	质量指标
	环境信访处理率
	>=90%
	昌吉州生态环境局玛纳斯县分局2025年工作计划、昌州环委发（2024）1号  关于印发昌吉州2024-2025年生态环保攻坚行动方案的通知、（昌州党办发〔2024〕5号）关于印发《昌吉州“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》的通知
	7
	=100%
	7

	
	
	实验室仪器设备检定校准合格率
	=100%
	昌吉州生态环境局玛纳斯县分局2025年工作计划、昌州环委发（2024）1号  关于印发昌吉州2024-2025年生态环保攻坚行动方案的通知、（昌州党办发〔2024〕5号）关于印发《昌吉州“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》的通知、关于印发《2024年自治区生态环境监测方案》的通知（新环办监测〔2024〕36号）
	5
	=100%
	5





1

	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	新疆晶威新材料有限公司石墨电极生产线脱硫除尘技术改造项目

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	424.00
	424.00
	424.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	424.00
	424.00
	424.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《关于下达2025年中央大气污染防治资金预算（第二批）的通知》（昌州财建〔2025〕71号）文件附带的区域目标表，结合玛纳斯县实际情况，2025年本项目计划支出424万元，完成煅烧车间石灰石-石膏脱硫系统1套、煅烧车间湿电除尘系统1套、焙烧车间石灰石-石膏脱硫系统1套、焙烧车间湿电除尘系统1套、石墨化车间石灰石-石膏脱硫系统1套、石墨化车间湿电除尘系统1套、工程合格率为100%、质量合格率为100%、项目开工率为100%。通过本项目的实施，颗粒物排放浓度≤10mg/m3、颗粒物年减排量≥11.53吨、二氧化硫排放浓度≤35mg/m3，居民对环境状况的满意度达到90%。
	截至2025年12月31日，本项目已支出424万元，预算执行率为100%，本项目已完成完成煅烧车间石灰石-石膏脱硫系统1套、煅烧车间湿电除尘系统1套、焙烧车间石灰石-石膏脱硫系统1套、焙烧车间湿电除尘系统1套、石墨化车间石灰石-石膏脱硫系统1套、石墨化车间湿电除尘系统1套、工程合格率为100%、质量合格率为100%、项目开工率为100%。通过本项目的实施，颗粒物排放浓度≤10mg/m3、颗粒物年减排量≥11.53吨、二氧化硫排放浓度≤35mg/m3，居民对环境状况的满意度达到100%，提升了企业减排能力，有效保障了辖区内环境空气质量。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	煅烧车间石灰石-石膏脱硫系统
	4
	=1套
	=1套
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	煅烧车间湿电除尘系统
	4
	=1套
	=1套
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	焙烧车间石灰石-石膏脱硫系统
	4
	=1套
	=1套
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	焙烧车间湿电除尘系统
	4
	=1套
	=1套
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	石墨化车间石灰石-石膏脱硫系统
	4
	=1套
	=1套
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	石墨化车间湿电除尘系统
	4
	=1套
	=1套
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	工程合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	质量合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目开工率
	6
	=100%
	=100%
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	企业补助标准
	20
	<=424万元
	=424万元
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	生态效益指标
	颗粒物排放浓度
	7
	<=10mg/m3
	=10mg/m3
	100%
	7
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	生态效益指标
	颗粒物年减排量
	6
	>=11.53吨
	=12.46吨
	100%
	6
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	生态效益指标
	二氧化硫排放浓度
	7
	<=35mg/m3
	=35mg/m3
	100%
	7
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	居民对环境状况的满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州玛纳斯县饮用水水源地规范化建设项目

	主管部门
	昌吉州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1,074.86
	1,074.86
	742.00
	10
	69.03%
	2.26

	
	其中：当年财政拨款
	1,029.86
	1,029.86
	698.70
	—
	—
	—

	
	其他资金
	45.00
	45.00
	43.30
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划投入1074.86万元，其中造价咨询1次、施工图1个、测绘工作1次、集中式饮用水源地规范化建设数量2个、建设隔离防护栏网13092米、设置界标36个、设置界桩11个、设置宣传牌11个、设置交通警示牌11个、建设视频监控系统4个、生态修复面积102414.2平方米、设计施工图审核通过率为100%、工程验收合格率为100%、项目按可研报告工程进度100%完成、工程时限12个月内完成、通过实施项目，保障城市供水安全、饮用水水源地保护区水质达标率为100%、对饮用水水源地一级保护区区域整体环境卫生水平的改善或提高程度为100%、辖区群众具有饮水安全意识占比提升程度为100%、达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）达到Ⅲ类、达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）达到Ⅲ类、群众满意度和幸福感进一步提升。
	截至2026年6月30日，本项目已支付742万元，预算执行率为69.03%，本项目已完成造价咨询1次、施工图1个、测绘工作1次、集中式饮用水源地规范化建设数量2个、建设隔离防护栏网13092米、设置界标36个、设置界桩12个、设置宣传牌11个、设置交通警示牌11个、建设视频监控系统4个、生态修复面积121439.3平方米、设计施工图审核通过率为100%、工程验收合格率为100%、项目按可研报告工程进度100%完成、工程时限12个月内完成。通过实施项目，保障城市供水安全、饮用水水源地保护区水质达标率为100%、对饮用水水源地一级保护区区域整体环境卫生水平的改善或提高程度为100%、辖区群众具有饮水安全意识占比提升程度为100%、达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）达到Ⅲ类、达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）达到Ⅲ类、群众满意度和幸福感进一步提升。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	造价咨询
	3
	=1次
	=1次
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	施工图
	3
	=1份
	=1份
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	测绘工作
	3
	=1次
	=1次
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	集中式饮用水源地规范化建设数量（个）
	2
	=2个
	=2个
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	建设隔离防护栏网（米）
	3
	=13092米
	=13092米
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	设置界标（个）
	3
	=36个
	=36个
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	设置界桩（个）
	3
	=11个
	=12个
	109.09%
	2.73
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为9.09%，偏差原因为：该项目在实施过程中根据实地条件及工作需要界桩增加一个，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力来设定各项指标，以此倒逼项目实施质量持续提升。

	
	
	数量指标
	设置宣传牌（个）
	3
	=11个
	=11个
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	设置交通警示牌（个）
	3
	=11个
	=11个
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	建设视频监控系统（个）
	3
	=4个
	=4个
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	生态修复面积（平方米）
	3
	=102414.20平方米
	=121439.3平方米
	118.58%
	2.44
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为18.58%，偏差原因为：该项目在实施过程中根据实地条件及工作需要生态修复面积比指标值多出19025.1平方米，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力来设定各项指标，以此倒逼项目实施质量持续提升。

	
	
	质量指标
	设计施工图审核通过率
	2
	=100%
	=100%
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	2
	=100%
	=100%
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目按时开工率
	4
	=100%
	=100%
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	初步设计、施工图设计费用
	2
	<=30万元
	=29.8万元
	99.33%
	1.97
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为0.67%，偏差原因为：我单位在签订合同时未充分考虑各付款节点，且此项目为跨年项目，导致资金无法在当年全部支付，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力来设定各项指标，以此倒逼项目实施质量持续提升。

	
	
	经济成本指标
	造价咨询服务费用
	2
	<=4.50万元
	=4.5万元
	100%
	2
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	勘察测量费用
	2
	<=10.50万元
	=9.0016万元
	85.73%
	1.29
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为14.27%，偏差原因为：我单位在签订合同时未充分考虑各付款节点，且此项目为跨年项目，导致资金无法在当年全部支付，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力来设定各项指标，以此倒逼项目实施质量持续提升。

	
	
	经济成本指标
	工程费用
	14
	<=1029.86万元
	=698.7万元
	67.84%
	2.74
	预算支出标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为32.16%，偏差原因为：我单位在签订合同时未充分考虑各付款节点，且此项目为跨年项目，导致资金无法在当年全部支付，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力来设定各项指标，以此倒逼项目实施质量持续提升。

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障城市供水安全
	5
	有效保障
	达成年度指标
	100%
	5
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	生态效益指标
	饮用水水源地保护区水质达标率
	3
	=100%
	=100%
	100%
	3
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	生态效益指标
	对饮用水水源地一级保护区区域整体环境卫生水平的改善或提高程度
	3
	=100%
	=100%
	100%
	3
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	生态效益指标
	辖区群众具有饮水安全意识占比提升程度
	3
	=100%
	=100%
	100%
	3
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	生态效益指标
	达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
	3
	达到Ⅲ类
	达到Ⅲ类
	100%
	3
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	生态效益指标
	达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）
	3
	达到Ⅲ类
	达到Ⅲ类
	100%
	3
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	饮用水源地区域群众满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为5.26%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	79.43
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	污染防治执法监测、应急监测项目

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	15.00
	15.00
	8.94
	10
	59.60%
	0

	
	其中：当年财政拨款
	15.00
	15.00
	8.94
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划开展执法监测、应急监测4次，设备更新维护1次，购置应急物资1次，实验室废液处置1次，开展环境应急预案演练1次。通过本项目的实施，可提升人员各项监测能力，为环境管理和决策提供依据，确保生态环境质量保持稳定。
	截至2026年6月30日，本项目已支付8.94万元，预算执行率为59.6%，本项目已完成开展执法监测、应急监测4次，设备更新维护1次，购置应急物资1次，实验室废液处置1次，开展环境应急预案演练1次。通过本项目的实施，可提升人员各项监测能力，为环境管理和决策提供依据，确保生态环境质量保持稳定。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展执法监测、应急监测次数
	12
	>=4次
	=4次
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	设备更新维护次数
	4
	>=1次
	=1次
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	购置应急物资次数
	4
	>=1次
	=1次
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	实验室废液处置次数
	4
	>=1次
	=1次
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	开展环境应急预案演练次数
	4
	>=1次
	=1次
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	设备验收合格率
	6
	=100%
	=100%
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	监测报告合格率
	3
	>=98%
	=100%
	102.04%
	2.94
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为2.04%，偏差原因为：我单位在前期设定监测报告合格率指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥98%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将指标目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	3
	2025年6月30日之前
	2026年3月30日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为100%，偏差原因为：此项目为合并实施项目中子项目，同时为跨年项目，我单位在签订合同时未按照子项目分开签订，根据实际工作计划下半年增加了监测次数，导致项目未在规定时间内完成，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力来设定各项指标，以此倒逼项目实施质量持续提升。

	
	成本指标
	经济成本指标
	执法监测、应急监测采样分析成本
	16
	<=13万元
	=7.75万元
	59.6%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为40.4%，偏差原因为：我单位在签订合同时未充分考虑各付款节点，且此项目为跨年项目，导致资金无法在当年全部支付，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力来设定各项指标，以此倒逼项目实施质量持续提升。

	
	
	经济成本指标
	设备更新维护成本
	4
	<=2万元
	=1.19万元
	59.5%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为40.5%，偏差原因为：我单位在签订合同时未充分考虑各付款节点，且此项目为跨年项目，导致资金无法在当年全部支付，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力来设定各项指标，以此倒逼项目实施质量持续提升。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升应急处置能力，确保生态环境质量保持稳定
	20
	显著提升
	显著提升
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	项目使用人员满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	66.94
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	玛纳斯县生态环境监测站实验室修缮和提升项目

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20.00
	20.00
	19.54
	10
	97.70%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	20.00
	20.00
	19.54
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划购置办公电脑4台、打印机2台，对实验室陈旧设备进行维修维护和补充更新。通过本项目的实施，可提升玛纳斯县执法监测和应急监测能力，为环境管理和决策提供依据，确保生态环境质量保持稳定。
	截至2025年12月31日，本项目已支付19.54万元，预算执行率为97.7%，本项目已完成购置办公电脑4台、打印机2台，实验室地板砖维修面积为228平方米，设备验收合格率达到100%，实验室设施环境改造合格率达到100%，项目于6月23日完成验收。通过本项目实施，改善了我单位办公环境及设备，提升了我局人员各项监测能力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	办公电脑购置数量
	10
	>=4台
	=4台
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	国产化打印机购置数量
	10
	>=2台
	=2台
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	实验室地板砖维修面积
	5
	>=145平方米
	=228平方米
	157.24%
	2.14
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为57.24%，偏差原因为：项目实施过程中实际需维修面积比预测多，导致存在偏差；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	质量指标
	设备验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	质量指标
	实验室设施环境改造合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	实验室设施改造预算资金
	10
	<=14.685万元
	=14.685万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	购置实验室必备仪器设备预算资金
	5
	<=2.51万元
	=2.386万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为4.94%，偏差原因为：项目人员各项开支，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金0.124万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	经济成本指标
	办公电脑、打印机国产化替代预算资金
	5
	<=2.80万元
	=2.47万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为11.79%，偏差原因为：商品价格较去年有所变动，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金0.33万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升执法监测和应急监测能力
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	设备使用人员满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	97.14
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	环境空气质量自动站运维项目

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	50.00
	50.00
	24.00
	10
	48.00%
	0

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	24.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	50.00
	50.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	该项目计划支出50万元，系甲方委托乙方对玛纳斯县塔西河工业园区、文旅小镇空气自动站进行运维服务2年。包括日常维护、巡检、故障维修、年度检修、配件耗材购买等工作，并接受质控检查和考核，确保空气自动站各项监测仪器正常稳定运行并与玛纳斯县空气质量平台联网正常，数据传输正常。
	截至2026年6月30日，本项目已支付24万元，预算执行率为48%，本项目已完成对玛纳斯县塔西河工业园区、文旅小镇空气自动站2座进行运维服务。包括日常维护、巡检、故障维修、年度检修、配件耗材购买等工作，并接受质控检查和考核，确保空气自动站各项监测仪器正常稳定运行并与玛纳斯县空气质量平台联网正常，数据传输正常。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	运维站点数量（座）
	10
	=2座
	=2座
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	站点正常运行率
	10
	>=90%
	=95.21%
	105.79%
	9.42
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为5.79%，偏差原因为：我单位在前期设定指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	
	
	质量指标
	自动站数据有效率
	5
	>=90%
	=99.29%
	110.32%
	4.48
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为10.32%，偏差原因为：我单位在前期设定指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	
	
	质量指标
	仪器定期质控抽检准确率
	5
	>=90%
	=100%
	111.11%
	4.44
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	
	
	质量指标
	站点异常情况处理率
	5
	=100%
	=100%
	111.11%
	4.44
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥100%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	
	
	时效指标
	站点监测数据时效性
	5
	>=90%
	=95%
	105.56%
	4.72
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为5.56%，偏差原因为：我单位在前期设定指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	
	成本指标
	经济成本指标
	年均工业园区站点运维成本
	10
	<=12.50万元/年
	=12万元/年
	96%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为4%，偏差原因为：我单位在签订合同时未充分考虑各付款节点，且此项目为跨年项目，导致资金无法在当年全部支付，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力来设定各项指标，以此倒逼项目实施质量持续提升。

	
	
	经济成本指标
	年均文旅小镇站点运维成本
	10
	<=12.50万元/年
	=12万元/年
	96%
	9
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为4%，偏差原因为：我单位在签订合同时未充分考虑各付款节点，且此项目为跨年项目，导致资金无法在当年全部支付，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力来设定各项指标，以此倒逼项目实施质量持续提升。

	
	效益指标
	生态效益指标
	环境空气质量达标率
	20
	>=85%
	=83.49%
	98.22%
	19.11
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为1.78%，偏差原因为：我单位在前期设定指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥85%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	
	满意度指标
	满意度指标
	站点维护满意率
	10
	>=98%
	=100%
	102.04%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为2.04%，偏差原因为：我单位在前期设定指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥98%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	84.61
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	生态环境监管检测执法项目

	主管部门
	昌吉回族自治州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	38.00
	38.00
	30.31
	10
	79.76%
	4.94

	
	其中：当年财政拨款
	38.00
	38.00
	30.31
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划开展环境空气、农村生态、农村污水及噪声监测工作4次，监测仪器设备维护、检定、校准1次，人员参加各类业务培训1次，实验室仪器检定合格率达100%，项目于2025年12月10日前完成。通过本项目实施有效提升监测人员业务能力，确保生态环境质量保持稳定。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金30.31万元，预算执行率为79.76%，本项目已完成开展环境空气、农村生态、农村污水及噪声监测4次，监测仪器设备维护、检定、校准1次，人员参加各类业务培训1次，实验室仪器检定合格率为100%，支付电费、邮电费、差旅费等办公经费9.43万元，设备购置费0.3万元，维修维护费0.786万元，委托业务费19.8万元。通过本项目实施监测人员业务能力得到了有效提升，有效保障了生态环境质量，提升了监管水平。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展环境空气、农村生态、农村污水及噪声监测工作
	12
	>=4次
	=4次
	100%
	12
	计划标准
	4次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	监测仪器设备维护、检定、校准次数
	6
	=1次
	=1次
	100%
	6
	计划标准
	1次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	人员参加各类业务培训
	6
	>=1次
	=1次
	100%
	6
	计划标准
	1次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	实验室仪器检定合格率
	8
	=100%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	8
	2025年12月10日前
	2025年12月9日
	100%
	8
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	委托业务费
	10
	<=20万元
	=19.8万元
	99%
	9.75
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为1%，偏差原因为： 我单位采用询价等方式，引入了多家供应商竞争，大幅压低了价格；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	经济成本指标
	物业管理费
	2
	<=1.20万元
	=0万元
	0%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为100%，偏差原因为：项目人员设定年初指标时未充分沟通是否需要分摊综合大楼物业管理费，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金1.2万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	经济成本指标
	维修维护费
	2
	<=1万元
	=0.786万元
	78.6%
	0.93
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为21.4%，偏差原因为：项目人员严格控制维修维护费开支，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金0.214万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	经济成本指标
	设备购置费
	2
	<=2.80万元
	=0.3万元
	10.71%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为89.29%，偏差原因为：项目人员设定年初指标时未充分考虑单位资产配置及淘汰更新任务，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金2.5万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	经济成本指标
	办公费
	4
	<=13万元
	=9.43万元
	72.54%
	1.25
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为27.46%，偏差原因为：项目人员严格控制业务宣传、印刷、办公费等开支，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金3.57万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	效益指标
	社会效益指标
	监测人员业务能力提升
	10
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	有效提升
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	确保生态环境质量保持稳定
	10
	有效保证
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	有效保证
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	工作人员满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	86.87
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	生态环境质量农村千吨万人饮水委托监测项目

	主管部门
	昌吉州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	5.00
	5.00
	3.00
	10
	60.00%
	0

	
	其中：当年财政拨款
	5.00
	5.00
	3.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划开展地表水水质、土壤环境质量监测6次，出具检测报告16份，饮用水水源地监测4次，生活污水处理设施出水水质监测6次。通过本项目的实施可完成上级下达的生态环境质量农村千吨万人饮水委托监测任务，为环境管理和决策提供依据。
	截至2026年6月30日，本项目已支付3万元，预算执行率为60%，本项目已完成地表水水质、土壤环境质量监测次6次、饮用水水源地监测次4次、生活污水处理设施出水水质监测次6次、出具检测报告数量16份。通过本项目实施，提升了我站水质监测水平，委托单位满意度达到100%。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	地表水水质、土壤环境质量监测次数
	12
	>=6次
	=6次
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	出具检测报告数量
	8
	>=16份
	=16份
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	饮用水水源地监测次数
	8
	>=4次
	=4次
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	生活污水处理设施出水水质监测次数
	6
	>=6次
	=6次
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	监测报告合格率
	3
	>=98%
	=100%
	102.04%
	2.94
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为2.04%，偏差原因为：我单位在前期设定监测报告合格率指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥98%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将指标目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	3
	2025年6月30日之前
	2025年10月28日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为100%，偏差原因为：此项目为合并实施项目中子项目，同时为跨年项目，我单位在签订合同时未按照子项目分开签订，根据实际工作计划下半年增加了监测次数，导致项目未在规定时间内完成，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力来设定各项指标，以此倒逼项目实施质量持续提升。

	
	成本指标
	经济成本指标
	现场采样成本
	4
	<=1万元
	=0.6万元
	60%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为40%，偏差原因为：我单位在签订合同时未充分考虑各付款节点，且此项目为跨年项目，导致资金无法在当年全部支付，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力来设定各项指标，以此倒逼项目实施质量持续提升。

	
	
	经济成本指标
	监测成本
	16
	<=4万元
	=2.4万元
	60%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为40%，偏差原因为：我单位在签订合同时未充分考虑各付款节点，且此项目为跨年项目，导致资金无法在当年全部支付，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力来设定各项指标，以此倒逼项目实施质量持续提升。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升水质监测水平
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	委托单位满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	66.94
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金

	主管部门
	昌吉州生态环境局
	实施单位
	昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1,041.60
	1,041.60
	1,041.60
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1,041.60
	1,041.60
	1,041.60
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《关于追加拨付2024年自治区“乌昌石”区域大气环境整治奖补资金预算的通知》（昌州财建〔2024〕143号），文件附带的区域目标表，结合玛纳斯县实际情况，2025年该项目计划完成“一企一策”治理4家，计划完成企业环保绩效“创A晋B”3家。通过项目实施，空气质量优良天数比例达到82.50%，重污染天数比例不超过4.70%，细颗粒物（PM2.5）浓度不超过35微克/立方米。
	截至2025年12月31日，本项目已支出1041.6万元，预算执行率为100%，本项目已完成“一企一策”治理4家，完成环保绩效A级巩固企业3家，项目验收通过率达到100%，空气质量优良天数比例为90.41%，重污染天数比例为1.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度为26微克/立方米，居民对空气质量的满意度为99%。通过本项目实施，提升了企业减排能力，有效保障了辖区内环境空气质量。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	完成“一企一策”治理
	10
	=4家
	=4家
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	完成环保绩效A级巩固企业数
	10
	=3家
	=3家
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	项目验收一次通过率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年3月11日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	新疆嘉润资源控股有限公司“一企一策”治理补助资金
	6
	<=371.30万元
	=371.3万元
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	新疆心连心能源化工有限公司“一企一策”治理补助资金
	5
	<=288.10万元
	=288.1万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	新疆玛纳斯发电有限责任公司“一企一策”治理补助资金
	2
	<=71.90万元
	=71.9万元
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	新疆中能万源化工有限公司“一企一策”治理补助资金
	1
	<=10.30万元
	=10.3万元
	100%
	1
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	新疆嘉润资源控股有限公司“创A晋B”奖补费用
	2
	<=100万元
	=100万元
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	新疆心连心能源化工有限公司“创A晋B”奖补费用
	2
	<=100万元
	=100万元
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	新疆中能万源化工有限公司“创A晋B”奖补费用
	2
	<=100万元
	=100万元
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	效益指标
	生态效益指标
	空气质量优良天数比例
	10
	>=82.50%
	=90.41%
	109.59%
	9.04
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因是：年初制定空气质量优良天数比例指标时，目标数值设置偏保守。全年严格落实扬尘、工业废气、机动车尾气常态化治理，及时启动重污染天气应急减排，区域污染物浓度持续下降，实际优良天数占比大幅超出预设考核标准，指标完成率偏高。 下一年度改进措施：结合本年度空气质量监测数据上调年度优良天数考核目标，细化各季度污染防治任务。持续抓好常态化大气管控，按月汇总空气质量监测台账，科学测算指标阈值，让考核标准匹配区域大气治理实际成效。

	
	
	生态效益指标
	重污染天数比例
	5
	<=4.70%
	=1.1%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为76.6%，偏差原因为：我单位在前期设定该指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≤4.7%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	
	
	生态效益指标
	细颗粒物（PM2.5）浓度
	5
	=35微克/立方米
	=26微克/立方米
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为4.21%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	
	满意度指标
	满意度指标
	居民对空气质量的满意度
	10
	>=95%
	=99%
	104.21%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因是：年初设定居民空气质量满意度指标时，指标标准设置较为保守。本年度持续强化扬尘、尾气、工业废气综合治理，区域空气质量稳步提升，同步开展环保科普宣传，群众认可度显著提高，实际满意度远高于预设标准，指标完成率偏高。 下一年度改进措施：结合本年度民意调查真实数据上调满意度考核阈值，持续落实大气常态化管控。定期开展居民走访收集环境诉求，建立问题整改台账，科学测算考核目标，让指标设置匹配当前大气治理工作实际成效。

	总分
	100
	
	
	
	99.04
	
	
	
	
	





十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。


第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。


第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》





