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昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
2025年度部门决算公开说明
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第一部分 单位概况
一、主要职能
自治州文化体育广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。
（1）掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。
（2）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。
（3）管理自治州重大文化、体育和旅游活动，指导自治州重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
（4）管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。
（5）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。
（6）管理全州文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。
（7）管理公共文化事业，协调推进全州现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。
（8）管理全州非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。
（9）管理、指导全州体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我州承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票发行管理。
（10）组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；指导实施广播电视节目评价工作。
（11）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。
（12）指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。
（13）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位。


第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计7,433.90万元，其中：本年收入合计7,281.19万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余152.71万元。
2025年度支出总计7,433.90万元，其中：本年支出合计7,362.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余71.31万元。
收入支出总体与上年相比，增加666.68万元，增长9.85%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加采购新疆大剧院公共服务项目资金、昌吉州“文惠卡”项目经费、引进剧目《黄河》等项目。
二、收入决算情况说明
本年收入7,281.19万元，其中：财政拨款收入6,693.81万元，占91.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入587.39万元，占8.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出7,362.59万元，其中：基本支出703.68万元，占9.56%；项目支出6,658.91万元，占90.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计6,693.81万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入6,693.81万元。财政拨款支出总计6,693.81万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出6,693.81万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加833.88万元，增长14.23%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加采购新疆大剧院公共服务项目资金、昌吉州“文惠卡”项目经费、美食节消费券等项目。与年初预算相比，年初预算数4,583.86万元，决算数6,693.81万元，预决算差异率46.03%，主要原因是：年中追加州美术馆提升改造工程项目决算审计司法鉴定费用、“促交流、拓市场”国际经贸交流活动经费、昌吉州“文惠卡”项目经费、美食节消费券项目、昌吉州高质量户外运动目的地建设方案编制、体育人才培训项目经费等项目，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为1,125.06万元，占比16.81%，主要用于2025年新疆昌吉州百里丹霞旅游区基础设施建设项目、文旅融合提质行动奖补项目、昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目监理费等项目2025年舌尖上的丝绸之路美食节、昌吉州旅游发展大会暨承办美食文化旅游节活动项目经费、2024年第三批州级预算内前期费。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,497.14万元，占本年支出合计的47.50%。与上年相比，增加1,831.02万元，增长109.90%，主要原因是：本年增加采购新疆大剧院公共服务项目资金、昌吉州“文惠卡”项目经费、美食节消费券等项目。与年初预算相比，年初预算数1,079.74万元，决算数3,497.14万元，预决算差异率223.89%，主要原因是：年中追加州美术馆提升改造工程项目决算审计司法鉴定费用、“促交流、拓市场”国际经贸交流活动经费、昌吉州“文惠卡”项目经费、美食节消费券项目等项目，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）3,482.40万元，占99.58%。
2.资源勘探工业信息等支出（类）3.26万元，占0.09%。
3.其他支出（类）11.49万元，占0.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算数为703.68万元，比上年决算增加51.73万元，增长7.93%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，人员经费增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降66.67%，主要原因是：本年压减一般性行政运行经费，优化经费统筹使用，减少州美术馆建设补助（前期经费）支出，导致决算数较上年大幅下降。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算减少52.07万元，下降83.89%，主要原因是：本年减少非物质文化遗产保护传承资金、州美术馆建设补助（前期经费）等项目。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算数为329.09万元，比上年决算增加148.00万元，增长81.73%，主要原因是：本年增加采购新疆大剧院公共服务项目。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为9.00万元，比上年决算减少20.80万元，下降69.80%，主要原因是：本年减少中国（新疆）民间艺术季开幕演出及系列竞赛、展演、公共文化服务体系创新发展等项目。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：支出决算数为325.30万元，比上年决算增加277.52万元，增长580.83%，主要原因是：本年增加2025年新疆舌尖上的丝绸之路美食节经费、“促交流、拓市场”国际经贸交流活动经费、2024年度购买新疆大剧院服务等项目。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2024年自治区旅游发展专项资金项目。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算数为70.91万元，比上年决算增加57.14万元，增长414.96%，主要原因是：本年增加文化旅游服务质量提升及品牌质量等级评审、复核项目、自治州旅游统计抽样调查服务等项目。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数为777.85万元，比上年决算增加227.35万元，增长41.30%，主要原因是：本年增加昌吉州“文惠卡”项目经费、美食节消费券等项目。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算数为12.96万元，比上年决算增加9.07万元，增长233.16%，主要原因是：本年增加迎接国家公共文化体系示范区创新发展复验、2025年自治州安全生产补助资金等项目。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为1,125.06万元，比上年决算增加1,107.99万元，增长6,490.86%，主要原因是：本年增加2025年新疆昌吉州百里丹霞旅游区基础设施建设项目、文旅融合提质行动奖补项目、2024年第三批州级预算内前期费、昌吉州旅游发展大会暨承办美食文化旅游节活动项目经费、2025年舌尖上的丝绸之路美食节、昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目监理费等项目。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算数为70.60万元，比上年决算增加70.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加第四次全国文物普查项目。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少59.01万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少文物阐释利用资金项目。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算数为45.95万元，比上年决算增加45.95万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加昌吉州高质量户外运动目的地建设方案编制项目。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.71万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2024年第二批州级预算内前期费项目。
16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：支出决算数为3.26万元，比上年决算增加3.26万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加专项项目。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少安全生产和消防工作考核先进单位资金项目。
18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为11.49万元，比上年决算增加1.42万元，增长14.10%，主要原因是：本年增加为专项项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出703.68万元，其中：人员经费633.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费70.47万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障体育事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。
2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,196.66万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,196.66万元。政府性基金预算财政拨款支出总计3,196.66万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,196.66万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少997.14万元，下降23.78%，主要原因是：本年昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数3,504.12万元，决算数3,196.66万元，预决算差异率-8.77%，主要原因是：年中调减昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目资金。
政府性基金预算财政拨款本年支出3,196.66万元。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：支出决算数为29.96万元，比上年决算增加29.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增新疆美食名录评选项目。
2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为1,853.03万元，比上年决算减少1,906.69万元，下降50.71%，主要原因是：本年昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目资金较上年减少。
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为1,272.17万元，比上年决算增加867.85万元，增长214.64%，主要原因是：本年增加公共体育场地设施建设经费、体育人才培训项目经费、省级青少年友谊赛（昌吉—福建）、2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金项目。
4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为41.50万元，比上年决算增加11.73万元，增长39.40%，主要原因是：本年增加2025年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出11.17万元，比上年增加1.32万元，增长13.40%，主要原因是：本年因业务需求，增加因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费用支出1.54万元，占13.79%，比上年增加1.54万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出9.50万元，占85.05%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.13万元，占1.16%，比上年减少0.22万元，下降62.86%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。
具体情况如下：
因公出国（境）费用1.54万元，开支内容包括根据州党委外事工作委员会安排，随团赴日本大阪参加2025年世博会中国馆新疆活动周活动。单位全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
公务用车购置及运行维护费9.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。
公务接待费0.13万元，开支内容包括因自治区体育局考察评估申办三冬会事宜，接待上级工作小组考察评估产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，11人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.17万元，决算数11.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数1.54万元，决算数1.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数9.50万元，决算数9.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出70.47万元，比上年增加21.16万元，增长42.91%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致办公费等机关运行经费较上年增加。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额2,183.55万元，其中：政府采购货物支出947.55万元、政府采购工程支出61.50万元、政府采购服务支出1,174.50万元。
授予中小企业合同金额2,178.33万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额2,176.89万元，占政府采购支出总额的99.69%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋687.00平方米，价值50.30万元。车辆1辆，价值21.71万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额7,433.90万元，实际执行总额7,362.59万元；预算绩效评价项目57个，全年预算数4,950.84万元，全年执行数4,885.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是文化惠民实现服务供给“精准提质”；二是体育赋能促进事业产业“双向并进”；三是文旅融合打造产业发展“硬核成效”；四是文物活化保护阐释利用“传承固基”。发现的问题及原因：一是细节管理不够完善，服务质量有待进一步提升。项目实施过程中，部分细节管理存在疏漏，影响了演出的体验和项目实施效能，与昌吉州文化惠民活动精细化管理、优质服务的要求存在差距。例如，现场组织方面，昌吉州艺术剧院剧场入口引导标识不够清晰，群众入场时出现短暂拥挤现象，部分群众找不到对应座位；现场服务方面，对老年观众、残疾人观众等特殊群体的关怀不够，未设置专门的引导通道和休息区域，也未配备专门的服务人员，未能充分满足特殊群体的观看需求。后勤保障方面，对演出团队的本地文化讲解不足，未能让演职人员充分了解昌吉州的文化特色和民族习俗，影响了互动环节的效果；舞台设备调试不够细致，出现轻微的音响杂音、灯光切换不流畅等问题，虽未影响整体演出，但仍降低了部分观众的观赏体验，未能充分体现文化惠民活动的优质服务理念；二是由于年初进行前期调研和各县市需求统计耗时较长，导致2025年公共体育场地设施建设项目招采工作启动较晚，项目整体进度受到一定影响，最终在11月才完成全部建设任务，后续需优化前期工作流程，缩短调研统计时间，确保项目能够按计划顺利推进。下一步改进措施：一是深化前期需求调研，精准匹配受众需求。项目决策前，应建立“分层分类、全面细致”的需求调研机制，打破笼统化调研模式，确保决策与各族群众需求、昌吉州文化惠民活动整体要求同频共振；二是在项目决策阶段进一步强化需求导向和城乡统筹。一是建立常态化需求征集机制，利用大数据分析人口分布、年龄结构及运动偏好，使设施配置更贴近群众实际使用需求，避免“一刀切”。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。


	部门（单位）整体支出绩效目标自评表

	（2025年度）

	部门（单位）名称
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	部门资金（万元）
	资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值权重
	执行率
	得分

	
	上级资金
	873.22
	1,165.90
	1,165.90
	-
	-
	-

	
	本级资金
	3,710.64
	5,527.90
	5,527.90
	-
	-
	-

	
	其他资金
	80.00
	740.10
	668.79
	-
	-
	-

	
	合计
	4,663.86
	7,433.90
	7,362.59
	10
	99.04%
	9.9

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	坚持文旅融合，以文塑旅，以旅彰文，“抓规划、强基础、塑品牌、拓业态、优服务、促消费”，深入推进文旅产业集群发展。树牢“项目为王”的理念，向上积极争取，向下全力服务指导，重点抓好天山华美胜地国际旅游度假区、庭州生态绿谷星级酒店、天山天池、北庭故城、江布拉克、索尔巴斯陶、潘多拉动物王国、百里丹霞S101风景道等重点项目建设。深化体制改革，优化文化服务和产品供给。建立公共文化服务协同发展机制，管好队伍用好阵地，打造升级版总分馆体系。抓好全民健身，提升体育竞技水平。广泛开展全民健身赛事活动500场次以上，争取国家、自治区专项资金，持续加强全民健身场地设施建设。至少5项引进国内外品牌赛事落地昌吉。持续抓好青少年冰雪、三大球等竞技体育水平。打造昌吉文旅新形象。全力抓好文体旅广电安全生产工作和旅游服务质量提升。推广“新疆是个好地方·醉美最近是昌吉”文旅品牌。召开昌吉州旅游高质量发展大会。参加各类国内外重要展会和推介活动。积极培育丰富全域旅游业态，串点成线着力推广10条州域内精品旅游线路。
	2025年我单位全年预算数为7433.90 万元，全年执行数为 7433.90万元，总预算执行率为 100% 。2025年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实区、州党委决策部署，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，抓好文化、文物、广电、体育、旅游等各项工作，推进文旅深度融合高质量发展。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	指标值设定依据
	分值权重
	实际完成指标值
	得分

	履职效能
	数量指标
	完成旅游抽样调查报告
	=12次
	昌吉州全域旅游促进条例
	20
	＝12次
	20

	
	
	完成文化“六进”活动场次
	>=40场次
	自治州加快构健全现代公共文化服务体系的实施意见
	15
	＝40场次
	15

	
	
	举办昌吉州“文化润疆杯”三大球比赛
	>=3项
	昌吉州全民健身实施计划、昌吉州体教融合方案
	15
	＝3项
	15

	
	
	举办昌吉州雪地足球比赛
	>=1次
	昌吉州全民健身实施计划、昌吉州体教融合方案
	10
	＝1次
	10

	
	
	线下宣传推广及景区推介活动
	>=2场次
	昌吉州《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展的实施意见》昌州党办字（2022）53号
	20
	＝2场次
	20

	
	
	举办青少年体育友谊赛（昌吉-福建）
	=1场次
	昌吉州全民健身实施计划
	10
	＝1场次
	10
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	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2024年度购买新疆大剧院服务项目资金

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	275.00
	275.00
	275.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	275.00
	275.00
	275.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划投入州本级财政资金275万元，采取政府购买方式，共购买新旅昌吉各类公共文化服务5项，包括自治区“欢乐天山·中华情”--2025年新疆与援疆省市电视春节联欢晚会、福建及山西援疆干部专场、教师节专场及“八一”建军节专场。保障演出成功率为100%，提升文化交流，群众满意度在95%以上，共同铸牢中华民族共同体意识，全面展示昌吉州丰厚的历史底蕴、高昂的奋斗状态和光辉的未来前景。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金275万元，资金执行率100%，本项目实际完成自治区“欢乐天山·中华情”--2025年新疆与援疆省市电视春节联欢晚会、福建及山西援疆干部专场、教师节专场及“八一”建军节专场共4场专场演出，通过本项目的实施，加强了各民族文化交流交融，筑牢了中华民族共同体意识，提升了昌吉州公共文化服务水平和文化传播影响力，促进了援疆协作深化、军民同心共建、尊师重教氛围营造，推动了昌吉州文化事业高质量发展与社会和谐稳定。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办自治区春晚
	5
	>=1项
	=1项
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办福建、山西援疆专场活动
	5
	>=1项
	=1项
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办教师节专场活动
	5
	>=1项
	=1项
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办“八一”建军节专场活动
	5
	>=1项
	=1项
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	演出活动保障率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	自治区春晚演出费用
	5
	<=220万元
	=220万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	福建、山西援疆专场活动演出费用
	5
	<=15万元
	=15万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	“八一”建军节专场活动费用
	5
	<=20万元
	=20万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	教师节专场活动费用
	5
	<=20万元
	=20万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	丰富群众精神文化生活
	20
	有效丰富
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参加活动人员满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.26%，偏差原因为：我单位在前期设定参与人员满意度指标时，为确保活动正常进行，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次活动的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将参与人员满意度目标值适当上调，以此倒逼文化活动质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2024年第三批州级预算内前期费

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	155.00
	155.00
	155.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	155.00
	155.00
	155.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划至少完成1套项目前期报告编制，专家验收合格率达到100%；通过该项目的实施，推进重点项目建设，为经济社会发展提供决策参考。各项目实施单位满意度不低于90%。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金155万元，资金执行率100%。该项目计划完成项目前期报告编制1套，专家验收合格率达到100%；通过该项目的实施，推进重点项目建设，为经济社会发展提供了决策参考。各项目实施单位满意度为98%。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	完成项目前期报告编制数量
	15
	>=1套
	=1套
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	支持项目数量
	7
	>=1个
	=1个
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	专家验收合格率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	报告编制完成时间
	8
	2025年12月前
	2025年11月30日
	100%
	8
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	土地手续办理费用
	12
	<=104.5万元
	=104.5万元
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	初设、可研前期费用
	8
	<=50.5万元
	=50.5万元
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	推进重点项目建设，为经济社会发展提供决策参考
	20
	显著推进
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	项目实施单位满意度
	10
	>=90%
	=98%
	108.89%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因分析：本指标年初目标值设定为 90%，整体标准偏保守。本年度实际完成 98%，超出目标较多，形成 8.89% 的偏差。主要因前期未充分结合各方协作情况综合研判，目标设置缺乏前瞻性，与实际成效不匹配。下一年度改进措施：结合历年成效、项目实际及服务能力科学测算目标值，合理设定考核指标；常态化收集评价意见，动态跟踪指标完成情况，缩小目标与实际的偏差。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年“晋江一家亲”新疆精品剧目《掀起你的盖头来》赴山西交流演出活动

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	90.00
	90.00
	88.37
	10
	98.19%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	90.00
	90.00
	88.37
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划支出90万元，举办大型音舞诗《掀起你的盖头来--新疆是个好地方》赴山西交流演出，让山西省群众尽享沉浸式的新疆文化盛宴，推动昌吉州与援疆省份的文化互动，进一步宣传昌吉州文旅资源，
	截至2026年6月30日，本项目支出资金88.37万元，资金执行率98.19%，本项目实际完成大型音舞诗《掀起你的盖头来--新疆是个好地方》赴山西交流演出2场次；通过本项目的实施，让山西省群众尽享沉浸式的新疆文化盛宴，推动昌吉州与援疆省份的文化互动。进一步宣传昌吉州文旅资源，

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	演出场次
	20
	>=2场次
	=2场次
	100%
	20
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	演出成功率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	演出完成及时率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	-
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	演出舞美费用
	10
	<=30.5万元
	=30.28万元
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为0.72%，偏差原因为：项目人员严格控制演出舞美费用开支，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金0.22万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	经济成本指标
	演出其他费用
	10
	<=59.5万元
	=58.09万元
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为2.37%，偏差原因为： 我单位采用公开招标的方式，引入了多家供应商竞争，大幅压低了活动采购单价；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升文化交流
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	-
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	-
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.26%，偏差原因为：活动成功举办，得到群众一致好评，故超额完成指标，产生偏差。下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	525.00
	525.00
	509.78
	10
	97.10%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	525.00
	525.00
	509.78
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为昌吉州7个县市配备210套优育健身器材，平均每县市30套，每套预算2.5万元，每个县市预算75万元。通过项目实施，进一步完善全民健身公共服务体系，打造“社区15分钟健身圈”，满足人民群众日益增长的体育健身需求。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金509.78万元，资金执行率约97.1%，本项目实际完成为昌吉州7个县市（玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县）234个社区（村）配置两批器材总计 221 套，各县（市）实际配备数量达到31套，已完成安装调试与初步验收。通过本项目的实施，加强了基层公共体育设施覆盖与服务水平，提升了居民健身条件与体育文化生活质量，促进了全民健身意识的普及与健康昌吉建设。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	支持全民健身器材配备的县（市）数量
	10
	=7个
	=7个
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	每个县（市）配备全民健身器材数量
	10
	>=30套
	=31套
	103.33%
	9.67
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为3.33%，偏差原因为： 在制定量化指标时，未采用科学的测算方法，仅凭经验或主观意愿设定了较高的预期值，导致实际完成率与目标值存在较大差距；下一年度改进措施：在预算申报阶段，组织专家对绩效目标进行评估，重点审核目标值与预算规模、实施条件的匹配度，剔除不切实际的“高指标”，确保绩效目标落地可行。

	
	
	数量指标
	支持冰雪运动器材配备的地区数量
	5
	=1个
	=1个
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	器材验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年12月9日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	全民健身体育器材配备支持资金量
	10
	<=75万元/县市
	=72.83万元/县市
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	器械成本
	10
	<=2.5万元/套
	=2.31万元/套
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升全民健身氛围
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度（%）
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	99.67
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	95.70
	95.70
	94.81
	10
	99.07%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	95.70
	95.70
	94.81
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》，举办“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动启动仪式、“奔跑吧·少年”儿童青少年“六一”周主题健身活动（分会场）、“奔跑吧·少年”自治区青少年冬、夏令营（武术夏令营）、新疆是个好地方2025年昌吉州群众“三大球”联赛，根据《全民健身实施计划》，实施国球进社区、公园项目（配建乒乓球台）、全民健身志愿服务推行国家体育锻炼标准、全民健身主题活动。
	截至2025年12月31日，本项目实际支出资金94.81万元，资金执行率99.07%。本项目实际完成2025年昌吉州“文化润疆杯”篮球、足球比赛、天山天池国际冰上帆船公开赛、国家体育锻炼标准达标测验活动、“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动、武术夏令营等多项群众体育与青少年体育活动；通过本项目的实施，加强了体教融合与文化润疆内涵拓展，推动了全民健身与青少年体育的常态化发展，提升了各族群众的身体素质和健康水平，增强了中华传统文化在青少年中的传播与认同，促进了体育与旅游、文化的深度融合，进一步铸牢中华民族共同体意识，营造了积极向上的社会氛围。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动启动仪式
	3
	=1次
	=1次
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	“奔跑吧·少年”儿童青少年“六一”周主题健身活动（分会场）
	3
	=1次
	=1次
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	“奔跑吧·少年”自治区青少年冬、夏令营活动（武术夏令营）
	3
	=1个
	=1个
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	新疆是个好地方2025年昌吉州群众“三大球”联赛
	3
	>=1000人次
	=1000人次
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	国球进社区、公园（配建乒乓球台）
	3
	=5个
	=218个
	436%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为336%，偏差原因为：年初设定的数量指标指标值未充分结合项目历史执行数据及当前年度的实际增长需求，标准设定偏低。导致项目在正常推进过程中，实际完成情况远超预期，完成率过高；下一年度改进措施：充分利用本年度项目执行的实际数据作为基数，结合下一年度的政策要求和业务增长预期，适当调高数量指标的基准值。确保目标值设定在“跳一跳够得着”的合理区间，既避免因指标过高导致无法完成，也防止因指标过低而失去考核意义。

	
	
	数量指标
	全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准
	3
	=2场
	=2场
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	全民健身主题活动
	2
	=715人次
	=715人次
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	活动保障率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	正式材料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年12月4日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本
	10
	<=70.7万元
	=69.81万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	冬、夏令营活动经费
	10
	<=25万元
	=25万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升全民健身氛围
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	97.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年体育赛事活动项目（第二批）

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	155.00
	148.60
	146.46
	10
	98.56%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	155.00
	148.60
	146.46
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年昌吉州体育赛事活动项目将计划支出155万元，通过系统开展13项重点体育赛事（包括10项群众体育赛事和3项特色赛事），构建覆盖全域、惠及全民的体育赛事体系。具体将高质量举办高智尔球、羽毛球、轮滑、武术等专业群众赛事，创新开展"村超"足球、"村BA"篮球及社区运动会等特色赛事，确保每项赛事组织规范、流程严谨、安全保障到位。通过优化赛事服务、完善场地设施、强化宣传推广，着力提升群众参与度和满意度，重点吸引中老年、青少年、乡村居民等群体积极参与。
	截至2025年12月31日，本项目资金支出146.46万元，资金执行率98.56%，本项目实际完成13项群众体育赛事活动的组织承办工作，具体包括：“村超”“村BA”、社区运动会，以及2025年昌吉州中老年高智尔球邀请赛、“昌羽杯”羽毛球邀请赛、第十届“小米高飞”全疆青少年轮滑邀请赛、中老年乒乓球邀请赛、武术套路（散打）全疆邀请赛、中老年气排球全疆邀请赛、业余足球联赛、“李宁红双喜杯”中国乒协会员联赛（白金级）、“全民健身日”启动仪式暨体育展演活动、“兵地”融合门球比赛等十项全民健身赛事。通过本项目的实施，加强了基层体育活力与全民健身公共服务体系的构建，成功将赛事活动下沉至乡村、社区，激发了广大农民、社区居民及青少年的参与热情；提升了“跟着赛事游昌吉”品牌的影响力与社会认可度，通过“体育+文化+旅游”的深度融合，不仅丰富了群众的文体生活，还有效提升了昌吉州的知名度与吸引力；促进了各民族交往交流交融及全民健身事业的常态化发展，赛事活动覆盖了不同地域、年龄和兴趣群体，营造了“月月有赛事、人人可参与”的浓厚氛围，群众满意度高达90%，为构建更高水平的全民健身公共服务体系、助力健康昌吉建设奠定了坚实基础。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办群众体育赛事活动
	10
	>=10项
	=10项
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办村超、村BA、社区运动会特色赛事活动
	10
	>=3项
	=3项
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	赛事活动完成率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	赛事活动完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年12月7日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	群众体育赛事活动经费
	10
	<=75万元
	=74.4万元
	100%
	10
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	超、村BA、社区运动会特色赛事活动经费
	10
	<=73.60万元
	=72.06万元
	100%
	10
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	全民健身活动群众参与度
	20
	提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	主管部门满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年度人才工作经费

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	9.00
	9.00
	9.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	9.00
	9.00
	9.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划发放庭州英才补助企业、单位6人（个），发放次数1次，开展文化、体育培训、文艺演出活动1场次，项目总金额9万元，其中：2024年庭州优秀文旅人才6人每人给予1万元经费资助，第七批人才工作室1个给予3万元经费资助，补助发放满意度达到100%，计划2025年12月全部发放到位，通过该项目的实施达到加强昌吉州文化领域人才队伍建设，提高庭州文旅人才能力素质水平。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金9万元，资金执行率100%，本项目实际完成，发放庭州英才补助企业、单位6人（个），资金发放次数1次，开展月亮地篝火晚会活动1次，保障第七批人才工作室补贴数量1个；通过庭州英才人才工作经费的发放，加强昌吉州文化领域人才队伍建设，提高庭州文旅人才能力素质水平，促进了全州文化体育旅游方面的项目发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	资金发放次数
	10
	>=1个
	=1个
	100%
	10
	计划标准
	1次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	庭州英才补助企业、单位数量
	5
	>=6个
	=6个
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	开展文化、体育培训、文艺演出活动
	10
	>=1次
	=1次
	100%
	10
	计划标准
	1次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	第七批人才工作室补贴数量
	5
	>=1个
	=1个
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	人才资金发放准确率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	5
	=2025年12月10日前
	2025年10月1日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	庭州文旅人才补助经费标准
	12
	<=1万元
	=1万元
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	第七批人才工作室补助经费标准
	8
	<=3万元
	=3万元
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高庭州文旅人才能力素质水平
	20
	提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	达到预期指标
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	补助发放满意度
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	90%
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年度福建对口援助昌吉州体育项目

	主管部门
	昌吉州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	60.00
	60.00
	59.89
	10
	99.82%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	60.00
	60.00
	59.89
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划2025年投入资金60万元，举办2025年昌吉州热雪节暨江布拉克冰原雪地徒步赛，吸引全国各地参赛及活动人员约1500人参与，包含雪地踢毽子、雪地拔河等项目的趣味运动会，设置50个展位的特色产品展区，推广奇台面粉等当地农特产品，开展8.3公里冰原雪地徒步赛，串联江布拉克核心景观。通过项目的实施，掀起全民参与冰雪运动新热潮，实现“白雪换白银”，打造“跟着赛事游昌吉”品牌赛事活动，营造全民健身浓厚氛围，增进民生福祉，并通过短视频、微信公众号、传统媒体等渠道进行全方位宣传推广，提升江布拉克景区及奇台县的旅游吸引力，助力乡村振兴。最终目标是全面拓展昌吉州文体旅融合发展，提升区域经济效益和社会效益。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金59.89万元，预算执行培训费99.82%，项目实际完成举办2025年昌吉州热雪节暨江布拉克冰原雪地徒步赛，吸引全国各地参赛及活动人员约1500人参与，包含雪地踢毽子、雪地拔河等项目的趣味运动会，设置50个展位的特色产品展区，推广奇台面粉等当地农特产品，开展8.3公里冰原雪地徒步赛，串联江布拉克核心景观。通过项目的实施，掀起全民参与冰雪运动新热潮，实现“白雪换白银”，打造“跟着赛事游昌吉”品牌赛事活动，营造全民健身浓厚氛围，增进民生福祉，并通过短视频、微信公众号、传统媒体等渠道进行全方位宣传推广，提升江布拉克景区及奇台县的旅游吸引力，助力乡村振兴。最终目标是全面拓展昌吉州文体旅融合发展，提升区域经济效益和社会效益。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办雪地徒步赛事活动
	15
	>=1场次
	=1场次
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办趣味运动会
	15
	>=1场次
	=1场次
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	活动完成率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	=2026年6月30日前
	2026年6月26日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	雪地徒步赛事活动费用
	10
	<=51.20万元
	=51.13万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	趣味运动会活动经费
	10
	<=8.80万元
	=8.76万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	营造全民健身的浓厚氛围
	20
	有效营造
	达成年度目标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	说明材料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	活动参与人员满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年新疆昌吉州百里丹霞旅游区基础设施建设项目

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	300.00
	300.00
	280.14
	10
	93.38%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	300.00
	300.00
	280.14
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	该项目计划对新疆昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目，计划于2025年6月30日完成项目。建设遮阳棚面积1300平方米，配套游客室外休憩塑木桌椅52组，艺术坐凳8组，安装旅拍标识小品5处，昌吉州精品路线导览图5个，现状垃圾桶改造及新增80个。通过该项目建设，致力于将“百里丹霞旅游风景道”打造成为引领新疆旅游与交通、文化、产业融合发展的旅游风景道示范工程
	截至2025年12月31日，本项目支出资金280.14万元，预算执行率93.38%，本项目实际完成，建设遮阳棚面积1762.45平方米，配套游客室外休憩塑木桌椅（艺术坐）80组，安装旅拍标识小品5处，昌吉州精品路线导览图9个，现状垃圾桶改造及新增80个，厕所改造5座。通过该项目建设，改善了百里丹霞旅游区基础设施服务能力，提高了游客游览百里丹霞旅游区的满意度。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	遮阳棚建造数量
	20
	>=1300平方米
	=1762平方米
	135.54%
	12.89
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因分析：项目实施中结合景区游客休憩实际需求，发现原有规划面积不足，为提升游客游览体验、完善景区便民配套，结合现场地形优化增设遮阳棚建设面积，同时施工推进高效，顺利完成增量建设内容。下一步，我局将严格对标项目规划目标细化实施方案，精准摸排景区实际需求，科学制定建设指标。同时强化项目全过程管控，规范项目增量变更流程，确保项目建设合规精准、贴合规划。

	
	
	数量指标
	安装旅拍标识小品
	5
	>=5处
	=5处
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	昌吉州精品路线导览图
	5
	>=5个
	=9个
	180%
	1
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因分析：项目实施中结合百里丹霞景区游览点位分散、观景线路多元的实际，为进一步丰富游览指引、提升景区导览服务精细化水平，主动优化拓展导览线路，新增多条特色精品路线导览图，更好满足游客多元化游览需求。下一步，将严格规范项目指标管控，依规完善增量内容备案手续，做好导览图更新维护与推广应用，持续提升景区导览服务质量。

	
	
	质量指标
	安装竣工验收率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	完工日期
	5
	2025年8月31日
	=2025年8月31日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	设施设备安装建设费用
	18
	<=290万元
	=271.78万元
	100%
	18
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	设计费、监理费、审计费等
	2
	<=10万元
	=8.36万元
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升百里丹霞旅游区沿线旅游基础服务设施建设
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	游客满意度
	10
	>=95%
	=98%
	103.16%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因分析：本年度通过完善景区遮阳休憩设施、优化游览配套服务、规范现场运维管理，有效改善了游客游览体验。同时强化景区服务人员培训，提升服务质效，游客出行舒适度、满意度显著提升。下一步，将持续巩固服务成果，常态化开展服务提质行动，细化景区服务保障举措，常态化收集游客意见建议，动态优化服务短板，持续稳定并提升游客满意度水平。

	总分
	100
	
	
	
	88.89
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年福建省户外运动嘉年华活动参展参会项目

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	40.00
	40.00
	40.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	40.00
	40.00
	40.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划投入资金40万元，项目计划完成参加展会1场次、举办推介会2场次、开展进高校推广活动2场次，通过项目的实施，全方位展现昌吉州文体旅资源及特色产品优势，深化闽昌文旅产业对接合作，拓宽客源市场渠道，切实提升昌吉州文旅品牌在福建及东南地区的知名度与影响力，助力实现"引客入昌"目标，推动两地文旅产业协同发展。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金40万元，资金执行率100%，本项目实际完成参加展会1场次，举办推介会2场次，开展进高校推广活动2场次；通过本项目的实施，全方位展现了昌吉州文体旅资源及特色产品优势，深化闽昌文旅产业对接合作，加强了闽昌两地文体旅领域的沟通对接，拓宽了客源市场渠道，推动“引客入昌”目标实现，有效提升了昌吉州冬季冰雪旅游资源与地域文化的知名度和影响力，促进了两地文旅资源互补与产业协同发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	参加展会次数
	10
	>=1场次
	=1场次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办推介会次数
	5
	>=2场次
	=2场次
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	开展进高校推广活动次数
	5
	>=2场次
	=2场次
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	活动完成率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	物料制作及交通运输经费
	10
	<=12万元
	=12万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	活动保障及场地搭建经费
	10
	<=28万元
	=28万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升昌吉州文旅品牌影响力和知名度
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	说明材料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	活动参与人员满意度（%）
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年自治区彩票公益金项目预算

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20.00
	20.00
	19.85
	10
	99.25%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	20.00
	20.00
	19.85
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	举办女性社会体育指导员技能展示大赛，开展冰雪运动社会体育指导员培训，通过实施该项目，带动群众广泛参与全民健身赛事活动，提升昌吉州竞技体育办赛水平，持续推动青少年体教融合，加快推进体育强州建设。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金19.85万元，资金执行率99.25%。本项目实际完成2025年昌吉州女性社会体育指导员技能展示大赛（2025年6月13日-14日）和2025年昌吉州冰雪运动社会体育指导员培训班（含滑冰、滑雪项目，2025年3月举办）。通过本项目的实施，加强了社会体育指导员队伍建设与技能培训，提升了女性社会体育指导员的教学水平、冰雪运动指导员的专业能力与全民健身服务质量，促进了“体育+文旅”融合发展、群众体育活动的普及与昌吉州全民健身事业的高质量发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办女性社会体育指导员技能展示大赛哈密市选拔赛
	10
	>=1场次
	=1场次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办冰雪运动社会体育指导员培训
	10
	>=1次
	=1次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	赛事保障率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	赛事活动完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年7月25日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	女性社会体育指导员技能展示大赛哈密市选拔赛
	10
	<=5万元
	=4.95万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	冰雪运动社会体育指导员培训
	10
	<=15万元
	=14.9万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升竞技体育办赛水平
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参与人员满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年自治州安全生产补助资金

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3.00
	3.00
	3.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	3.00
	3.00
	3.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目本年拟投入3万元，通过举办全州文旅行业安全生产培训1期，印刷安全生产宣传资料15000份，向文旅从业人员和游客发放安全知识宣传资料，进一步提高全州文旅系统的监管水平和文旅企业从业人员的安全生产履职能力、应急处置能力，推动文旅行业安全生产形势持续稳定向好。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金3万元，资金执行率100%，本项目举办全州文旅行业生产培训班1期，印刷安全生产宣传资料15000份。通过本项目的实施，有效提升了文旅行业从业人员安全管理能力和应急处置水平，进一步向群众普及文旅领域安全生产法律法规和安全知识。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	印刷安全生产宣传资料
	10
	>=15000份
	=15000份
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办全州文旅行业安全生产培训次数
	10
	=1期
	=1期
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	安全生产培训县市覆盖率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年11月28日前
	2025年11月26日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	举办自治州文旅行业安全生产培训班资金
	10
	<=2.4万元
	=2.4万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	印刷安全生产宣传资料资金
	10
	<=0.6万元
	=0.6万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	推动全州文旅行业安全生产形势持续平稳
	20
	有效推动
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	说明材料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参加培训人员满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-11.11%，偏差原因：本次满意度调查发放问卷63份，参训学员认可培训内容贴合文旅行业安全生产实际，兼具理论和实操性，能够有效解决工作中实际困惑，经统计分析，满意度达100%，超过预设的90%满意度指标；下一年度改进措施：总结本次培训经验，结合学院反馈的细微建议，持续优化培训内容、创新培训模式，不断提升文旅系统安全生产培训质量。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	“丝路同源 智惠闽昌”昌吉州全域旅游发展专题培训班

	主管部门
	昌吉州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	15.84
	15.84
	15.84
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	15.84
	15.84
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	15.84
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划支出15.84万元，举办“丝路同源·智惠闽昌”昌吉州全域旅游发展专题培训班1期，全面提升文旅系统领导干部理论能力和水平，助力昌吉州文化旅游深度融合发展。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金15.84万元，资金执行率100%，本项目实际完成举办“丝路同源·智惠闽昌”昌吉州全域旅游发展专题培训班1期。培训采取理论授课、现场教学、座谈讨论相结合的方式进行。重点围绕习近平总书记关于文化旅游工作的重要论述，深入学习福建省行业管理先进经验、文旅融合发展的典型案例、文旅助力乡村振兴的先行实践等，通过项目实施全面提升了领导干部推动文化旅游高质量发展的能力和水平，为进一步深入实施“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略提供人才支撑，助力昌吉州文化旅游深度融合发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办“丝路同源 智惠闽昌”昌吉州全域旅游发展专题培训班
	13
	>=1期
	=1期
	100%
	13
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	完成“丝路同源 智惠闽昌”昌吉州全域旅游发展专题培训班
	13
	=100%
	=100%
	100%
	13
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	14
	2025年11月30日前
	2025年11月12日
	100%
	14
	计划标准
	-
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	学员费用
	6
	<=10.52万元
	=10.52万元
	100%
	6
	预算支出标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	师资费
	6
	<=1.60万元
	=1.6万元
	100%
	6
	预算支出标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	教学费用
	8
	<=3.72万元
	=3.72万元
	100%
	8
	预算支出标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	推动昌吉州旅游人才队伍建设
	20
	持续推动
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	-
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	培训学员满意度（%）
	10
	>=90%
	=95.32%
	105.91%
	10
	计划标准
	-
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.91%，偏差原因为：一是培训内容与部分学员岗位需求匹配度仍有差距，个别课程理论性偏强，实操性、针对性不足；二是服务保障细节有待优化，在课程节奏、教学安排、后勤服务等方面存在个别衔接不够顺畅的情况。下一年度改进措施：将进一步强化需求调研，优化课程设置，丰富教学形式，细化服务保障，切实提升培训质量和学员满意度。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	“丝路同源·山海交响”2025年文艺演出进新疆活动

	主管部门
	昌吉州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	100.00
	100.00
	98.57
	10
	98.57%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	100.00
	100.00
	98.57
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年计划投入福建援疆资金100万元，邀请中央歌剧院、福建歌舞团来昌吉演出2场次，乌鲁木齐演出1场次，保障演出成功率为100%，提升文化交流，群众满意度在95%以上，促进双方凝心聚力，共同铸牢中华民族共同体意识，进一步加深闽昌两地深厚友谊。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金98.57万元，资金执行率98.57%，本项目实际完成在乌鲁木齐音乐厅、昌吉州准东开发区产教大礼堂、昌吉学院音乐厅举的3场“丝路同源·山海交响”文艺演出，通过本项目的实施，加强了内地与新疆尤其是昌吉州的文化交往交流交融，提升了援疆文化活动的影响力和群众文化获得感，铸牢了中华民族共同体意识，丰富了当地各族群众的精神文化生活。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	演出场次
	20
	>=3场次
	=3场次
	100%
	20
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	演出成功率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	演出完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年10月13日
	100%
	10
	计划标准
	-
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	演出食宿费用
	10
	<=8万元
	=7.96万元
	100%
	10
	预算支出标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为0.5%，偏差原因为： 我单位采用公开招标与竞争性谈判相结合的方式，引入了多家供应商竞争，大幅压低了采购单价；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	经济成本指标
	活动其他费用
	10
	<=92万元
	=90.61万元
	100%
	10
	预算支出标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为1.5%，偏差原因为：项目人员严格控制业务开支，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金1.39万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升文化交流
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	-
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度（%）
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	-
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.26%，偏差原因为：我单位在前期设定群众满意度指标时，为确保活动正常进行，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次活动的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将群众满意度目标值适当上调，以此倒逼文化活动质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	“丝路同源·山海交响”福建精品剧目来昌交流活动

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	79.71
	67.01
	67.01
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	79.71
	67.01
	67.01
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年度福建精品剧目来昌交流演出项目旨在通过福建援疆“三交”经费投入67.018万元，以“丝路同源 山海交响”为主题，为昌吉州各族群众展示中华优秀传统文化，项目计划邀请福建省芳华越剧团精品剧目来昌吉州交流演出6场次（演出地点：昌吉市、呼图壁县、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、准东开发区），项目经费主要包括 人员交通费21.789万元、食宿费16.125万元、其他费用29.104万元。预期效益体现在：通过6场次演出，更好地推动闽昌两地文化艺术交往、交流、交融，进一步推动闽昌两地文化事业发展，推进文化润疆工作开展，持续铸牢中华民族共同体意识。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金67.018万元，资金执行率100%，本项目实际完成邀请福建省芳华越剧团精品剧目来昌吉州交流演出6场次（演出地点：昌吉市、呼图壁县、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、准东开发区），通过本项目的实施，更好地推动闽昌两地文化艺术交往、交流、交融，进一步推动了闽昌两地文化事业发展，推进文化润疆工作开展，持续铸牢中华民族共同体意识。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	精品剧目演出场次
	20
	>=6场次
	=6场次
	100%
	20
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	演出成功率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	演出完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年9月22日
	100%
	10
	计划标准
	-
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	演出食宿费用
	10
	<=16.125万元
	=16.125万元
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	活动其他费用
	10
	<=50.893万元
	=50.893万元
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升文化交流
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	-
	按评判等级赋分
	说明材料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度（%）
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	-
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.26%，偏差原因为：我单位在前期设定群众满意度指标时，为确保活动正常进行，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次活动的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将群众满意度目标值适当上调，以此倒逼文化活动质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	“促交流、拓市场”国际经贸交流活动经费

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1.54
	1.54
	1.54
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1.54
	1.54
	1.54
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	该项目投入经费1.54万元，保障出国人数一人，主要通过参加日本大阪世博会，开展新疆文化和旅游专场推介，展示新疆的文化旅游和冰雪资源，推介新疆昌吉重点旅游景区，冰雪旅游度假区、新疆文旅产业集群的投资机遇。以特色产业为重点开展综合推介，展示昌吉独特文化魅力，提升昌吉知名度，驱动入境旅游发展。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金1.54万元，资金执行率100%，本项目实际完成100%，保障出国人数1人；通过本项目的实施，加强了对外交流，提升了昌吉知名度，促进了入境旅游发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	保障出国人数
	10
	=1人
	=1人
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	参展活动完成率
	20
	=100%
	=100%
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	10
	2025年9月3日前
	2025年8月20日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	交通费
	10
	<=0.79万元
	=0.79万元
	100%
	10
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	住宿、餐费及杂费
	10
	<=0.75万元
	=0.75万元
	100%
	10
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	有效促进文化交流
	20
	促进
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参会人员满意度
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	“援疆杯”中学生（初中）足球联赛参赛项目

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2.46
	2.46
	2.46
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	2.46
	2.46
	2.46
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	参加“祖国情·中华行”自治区首届校园“援疆杯”中学生（初中）足球比赛项目旨在通过福建援疆经费投入2.46万元，购买比赛服25套，参赛服25套，促进闽昌、晋昌青少年交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。项目计划选拔男、女两支青少年队伍参与，并配备比赛装备，提高青少年运动水平，增进团队合作精神，预期效益体现在：一是增强闽昌青少年友谊，促进“五个认同”，二是提高青少年安全意识和自我保护能力，保障活动安全顺利开展；三是通过媒体报道、成果展示，促进两地青少年对中华文化的深度认同，铸牢中华民族共同体意识，为今后类似活动提供借鉴。最终通过一系列活动，有效推进闽昌青少年交往交流交融，增进民族团结。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金2.46万元，资金执行率100%。本项目为参加“祖国情·中华行”自治区首届校园“援疆杯”中学生足球联赛的昌吉州代表队采购并发放了统一的参赛服装及配套装备；通过本项目的实施，加强了参赛队伍的规范化建设和形象统一，提升了运动员的归属感和团队凝聚力，促进了闽昌两地体育文化交流与援疆工作实效的发挥。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	购买比赛服
	10
	>=25套
	=25套
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	购买出场服
	10
	>=25套
	=36套
	144%
	5.6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为44%，偏差原因为： 我单位在指标设置过程中未将教练出场服设置在内，导致实际采购过程采购数量大于年初设定指标值；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	质量指标
	验收合格率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月15日前
	2025年9月19日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	购买比赛服经费
	10
	<=8400元
	=8400元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	购买出场服经费
	5
	<=10650元
	=10650元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	其他费用
	5
	<=5550元
	=5500元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高昌吉州竞技体育水平
	20
	有效提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	说明材料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	活动参与人员满意度（%）
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	95.60
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	“汾水连天山·晋昌一家亲”美食文化交流展示进昌吉活动

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	50.00
	50.00
	48.76
	10
	97.52%
	9.38

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	50.00
	50.00
	48.76
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年计划投入山西援疆资金50万元，8月份邀请山西来昌吉进行非遗美食文化交流展示，保障交流展示成功率为100%，提升文化交流，群众满意度在95%以上，促进晋疆两地非遗、美食文化深度交融，彰显中华优秀传统文化，实现 “晋昌一家亲” 的文化交流目标。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金48.755万元，资金执行率97.52%，本项目实际完成2025年8月15日至21日在昌吉州美食文化旅游节期间举办的山西非遗美食文化交流展示活动，本项目的实施，加强了晋疆两地文化交往交流交融，提升了山西非遗文化在昌吉州的传播力和影响力，促进了丝绸之路饮食文化的传承与创新，丰富了昌吉州基层群众的精神文化生活和物质体验，铸牢了中华民族共同体意识。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	山西非遗美食文化交流展示
	20
	>=1场次
	=1场次
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	交流展示成功率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	交流展示完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年8月21日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	食宿费用
	10
	<=13.82万元
	=9.44万元
	68.3%
	2.07
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为31.70%，偏差原因为：项目人员严格控制业务开支，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金4.38万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	经济成本指标
	其他费用
	10
	<=36.18万元
	=39.315万元
	108.67%
	9.13
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-8.67%，偏差原因为： 我单位采用公开招标与竞争性谈判相结合的方式，引入了多家供应商竞争，大幅压低了活动实际成本；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升文化交流
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.26%，偏差原因为：我单位在前期设定群众满意度指标时，为确保活动正常进行，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次活动的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将群众满意度目标值适当上调，以此倒逼文化活动质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	90.58
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	中国产业转移发展对接活动（新疆）暨体育产业推介会

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	12.20
	12.20
	12.15
	10
	99.59%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	12.20
	12.20
	12.15
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年，昌吉州计划投入12.2万元专项经费，用于清偿2023年中国产业转移发展对接活动（新疆）暨体育产业招商推介会福建省体育产业发展服务中心的垫付款项，该活动旨在深化闽疆产业协作，尤其是体育产业的交流合作。通过清偿垫付款项，保障相关单位的合法权益，提升政府公信力。活动期间，在福州、泉州、厦门三地举办了招商推介会，吸引近300家福建企业代表参与，直接效益体现在提升昌吉州，特别是体育产业在福建的影响力，为后续招商引资和产业转移奠定基础。长远来看，通过前期活动的铺垫，预计2025年将促成体育产业相关的投资意向，并吸引福建企业赴昌吉州进行实地考察，最终助力昌吉州体育产业成为新的经济增长点，实现经济效益和社会效益的双赢。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金12.15万元，资金执行率99.59%，本项目完成福州、泉州、厦门三场体育产业招商推介会，累计邀请近300家福建企业代表参会，系统推介昌吉州产业环境、政策优势及“八大产业集群”建设成果；通过本项目的实施，加强了闽疆两地产业协作与交流，提升了昌吉州在福建企业中的知名度和影响力，促进了体育产业项目对接与合作意向的达成，为后续产业转移和投资落地奠定了良好基础。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办体育产业招商推介会
	15
	>=3场次
	=3场次
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	制作宣传物料数量
	5
	>=290份
	=290份
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	推介会举办合格率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年11月30日前
	2025年11月30日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	此项指标XX完成，存在偏差，偏差率为XX。XX%，偏差原因为：XXXXXXXX； 下一年度改进措施：XXXXX。

	
	成本指标
	经济成本指标
	活动后勤保障费（场地、餐费、物料、差旅）
	15
	<=7.53万元
	=7.53万元
	100%
	15
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	活动策划、执行和宣传费
	5
	<=4.67万元
	=4.62万元
	100%
	5
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	促进闽疆两地体育产业投资意向企业
	20
	>=1家
	=1家
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参与企业满意度
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	24.81
	24.81
	23.70
	10
	95.53%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	24.81
	24.81
	23.70
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	举办昌吉州青少年主题赛事活动2场次，举办全民健身主题赛事活动2场次。通过开展此项目，深化体教融合，增强全民健身氛围，提高青少年竞技体育水平。
	截至2025年12月31日，本项目资金支出23.7万元，资金执行率95.53%，本项目实际完成首届天山天池国际冰上帆船公开赛和2025年全国青年跆拳道锦标赛（甲组）两项高水平体育赛事的组织与实施；通过本项目的实施，加强了昌吉州体育赛事品牌建设与青少年竞技体育人才培养，提升了昌吉州冬季体育的国际知名度与文体旅融合发展水平，促进了群众体育氛围营造与体育彩票公益金“来之于民、用之于民”公益宗旨的生动体现。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办青少年主题赛事活动
	10
	>=2场次
	=2场次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办全民健身主题赛事活动
	10
	>=2场次
	=2场次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	活动保障率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	赛事完成时间
	10
	2025年12月10日
	=2025年12月10日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	青少年主题赛事活动
	12
	<=15万元
	=14.7万元
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	举办全民健身系列赛事
	8
	<=9.81万元
	=9万元
	100%
	8
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高青少年竞技体育水平
	20
	有效提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参与人员满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	举办昌吉州全民健身和文化体育产业创新发展专题培训班经费

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	18.88
	18.88
	18.88
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	18.88
	18.88
	18.88
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年度昌吉州全民健身和文化体育产业创新发展专题培训班项目旨在通过福建援疆经费投入188797.6元，以全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，加快推进我州全民健身和文体产业高质量发展。项目计划选派州文旅局、各县市文旅局分管领导、体育科室负责人，业务骨干，业余体校人员，州直相关单位分管领导、业务科室负责人，体育社会组织（协会、俱乐部）人员，体育企业管理人员共计35人。通过为期9天的培训（食宿费116550元，师资费41047.6元，其他费用31200元），提高思想认识，学习先进做法成效，现场参观体育场地、体育产业。预期效益体现在：一是在思想认识提升方面，通过思想政治课学习和交流活动，让90%以上的学员深刻理解中华民族共同体意识，增进民族团结意识，促进闽昌两地文化和思想深度融合。每位学员撰写心得体会，表达对民族团结和全民健身、文体产业重要性的深刻认识，且在后续工作中能积极传播中华民族共同体意识。二是80%以上学员能够掌握先进的全民健身和文体产业运营模式及理念，结合昌吉州实际情况提出至少一条具有可行性的发展建议。学员能够将所学知识运用到实际工作中，推动本地相关工作开展。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金18.88万元，资金执行率100%。项目2025年5月21日至29日在福建福州、泉州、厦门举办的为期9天的“丝路同源·智惠闽昌”昌吉州全民健身和文化体育产业创新发展专题培训班，培训学员35人；通过本项目的实施，加强了闽昌两地体育人才的交流合作与资源共享，提升了参训人员对全民健身和文体产业融合发展的理论储备与实践认知，促进了昌吉州全民健身事业高质量发展及文体产业创新能力的提升。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	培训参与人数（人）
	10
	>=35人
	=35人
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	培训天数（天）
	10
	>=9天
	=9天
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	培训出勤率（%）
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	培训完成时间
	10
	2025年12月15日前
	2025年12月4日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	场地成本（食宿费）
	10
	<=116550元
	=116550元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	其他费用（师资费、其他费用）
	10
	<=72247.6元
	=72247.6元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	推动全民健身高质量发展
	20
	有效推动
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	-
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	培训学员满意度（%）
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	-
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为5.26%。偏差原因为：培训课程设计科学，师资水平高，现场教学点选择精准，后勤保障到位，有效满足了学员需求。下一年度改进措施：继续保持课程内容的实用性与前瞻性，进一步优化师资配置，加强培训成果的后续跟踪与转化，持续提升学员满意度。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	举办赛事活动经费

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20.23
	20.23
	20.17
	10
	99.70%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	20.23
	20.23
	20.17
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	在昌吉州昌吉市举办一次雪地足球比赛。通过实施该项目提高昌吉州青少年竞技体育水平，增强青少年身体素质，深化体教融合。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金20.17万元，资金执行率99.7%。本项目完成2024年昌吉州雪地足球比赛的组织与举办，赛事于2024年12月15日至2025年1月5日每周末在阜康市天山天池国际滑雪场和昌吉体育场举行，共有6支代表队参赛，进行了15场精彩角逐，113人参与其中，并最终决出比赛名次及多个个人与团体奖项；通过本项目的实施，加强了冰雪运动的普及与推广，推动了“体育+旅游”深度融合发展，提升了昌吉州冬季文体旅品牌“跟着赛事游昌吉”的影响力和全民健身的浓厚氛围，促进了青少年对足球和冰雪运动的关注与参与，为昌吉州冰雪经济发展和健康昌吉建设注入了新动力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办昌吉州雪地足球比赛
	10
	>=1场次
	=1场次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	赛事保障率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	20
	2025年12月10日前
	2025年3月12日
	100%
	20
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本
	12
	<=12.23万元
	=12.23万元
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	宣传经费
	8
	<=8万元
	=8万元
	100%
	8
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高青少年身体素质
	20
	有效提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参与人员满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率11.11%，偏差原因：赛事组织周密，服务保障到位，群众参与热情高，实际满意度达到100%，超出预期目标； 下一年度改进措施：持续优化赛事服务体验，扩大满意度调查覆盖面和样本量，进一步丰富赛事互动内容，增强群众参与感和获得感。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	体育人才培训项目（健身气功、轮滑、篮球、观赏鸽、广场舞、滑冰）

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	28.00
	24.00
	23.60
	10
	98.33%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	28.00
	24.00
	23.60
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过完成健身气功（八段锦）、轮滑、篮球、观赏鸽、广场舞、滑冰等六个项目近300名裁判员、社会体育指导员的培训工作。通过系统性的培训，使得学员掌握相应的竞赛规则、编排、抽签、临场实践等裁判知识，以及适应其等级的社会体育指导员的基本知识。培训后，学员将能够承担昌吉州各项目比赛的执裁工作，提升执裁水平，并能够发挥引领带头作用，在全民健身活动中提供专业的指导和健康健身服务，进而提高昌吉州全民健身的参与度和科学性。同时，通过培训也能够增加各县市相应项目的人才储备。
	截至2025年12月31日，本项目资金支出23.6万元，资金执行率为98.33%，本项目完成健身气功（八段锦）、轮滑、篮球、观赏鸽、广场舞、滑冰等六个项目227名裁判员、社会体育指导员的培训工作。通过系统性的培训，使得学员掌握相应的竞赛规则、编排、抽签、临场实践等裁判知识，以及适应其等级的社会体育指导员的基本知识。培训后，学员将能够承担昌吉州各项目比赛的执裁工作，提升执裁水平，并能够发挥引领带头作用，在全民健身活动中提供专业的指导和健康健身服务，进而提高昌吉州全民健身的参与度和科学性。同时，通过培训也能够增加各县市相应项目的人才储备。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办二级社会体育指导员培训班
	10
	>=2场次
	=2场次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办二级裁员培训班
	10
	>=4场次
	=4场次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	培训合格率
	10
	>=95%
	=98.27%
	103.44%
	9.66
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率约为3.44%。偏差原因为：一是培训课程设置科学合理，理论与实践结合紧密，授课师资专业水平较高，学员知识技能掌握较为扎实；二是参训学员报名审核严格，优先筛选了具有一定基础和实践经验的人员，整体生源质量较好；三是考核环节组织规范，学员备考积极性较高，部分项目实际通过人数略超预期。下一年改进措施：下一步，将继续保持并优化现有培训质量管理模式。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年11月30日
	=2025年11月30日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算成本控制率
	10
	<=100%
	=98.33%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	参训学员的培训成本
	10
	<=200元/人/天
	=57.76元/人/天
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	全民健身指导服务覆盖率
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参训人员对培训班的满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为5.26%，偏差原因：培训内容贴近群众需求，项目设置多样，吸引不同群体；组织规范，课程合理，理论与实践结合紧密；培训地点覆盖全州，参与便捷；承办单位专业性强，服务保障到位。 下一年度改进措施：优化课程内容，增强实操性与吸引力；加强培训效果跟踪评估，推动成果转化；拓展项目覆盖面，关注新兴及弱势项目；强化跟踪服务，推动指导员深入基层。

	总分
	100
	
	
	
	99.66
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	体育协会建设项目

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	105.00
	105.00
	104.63
	10
	99.65%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	105.00
	105.00
	104.63
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	对运营良好、积极作为的5个州直单项体育协会予以经费支持，用于协会举办（参加）赛事活动、体育人才培训、体育社会组织党建工作等；其余经费用于支持协会开展8月8日全民健身活动，购买社会体育指导员、裁判员证书等。通过开展此项目，提高昌吉州体育健身氛围，构建更高水平的全民健身体系，满足群众健身需求。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金104.63万元，资金执行率99.65%，本项目支持体育协会5个，举办（参加）35赛事活动。通过项目的实施，提高了昌吉州体育健身氛围，构建了更高水平的全民健身体系，满足群众健身需求。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	支持体育协会数量
	10
	>=5个
	=5个
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办（参加）赛事活动
	10
	>=35场次
	=35场次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	活动保障率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年12月9日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	其他运行成本
	10
	<=5万元
	=4.63万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	协会补助资金
	10
	<=100万元
	=100万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	激发体育社会组织活力
	20
	有效激发
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	全民健身项目

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	9.91
	9.91
	9.86
	10
	99.50%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	9.91
	9.91
	9.86
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	组织昌吉州青少年运动队组织参加自治区第二届冬季运动会比赛项目2项。通过此项目实施，增强昌吉州冰雪项目竞技体育水平，加强青少年身体素质，满足青少年体育锻炼需求。
	截至2025年12月31日，本项目资金支出9.86万元，资金执行率99.5%，本项目完成组织昌吉州青少年运动队组织参加自治区第二届冬季运动会比赛项目2项。通过此项目实施，增强昌吉州冰雪项目竞技体育水平，加强青少年身体素质，满足青少年体育锻炼需求。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	组织参加自治区第二届冬季运动会
	15
	>=2项
	=2项
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	赛事保障率
	15
	=100%
	=100%
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	赛事完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年3月24日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	雪地足球项目
	10
	<=5万元
	=4.98万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	速度滑冰项目
	10
	<=4.91万元
	=4.88万元
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高青少年竞技体育水平
	20
	有效提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参与人员满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为： 在设定指标时，未充分参考往期项目的平均执行水平或行业先进标准，仅凭主观经验设定了较低的“安全线”，因此实际完成值高于目标设定值 ，故而产生偏差；下一年度改进措施：下一年度指标设置将建立在详实的数据分析基础上。将参考近三年的平均增长率或同行业先进水平进行测算，确保指标值能够客观反映项目应达到的产出效率，从而减小偏差。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	公共体育场地设施建设经费

	主管部门
	昌吉州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	358.00
	269.00
	268.56
	10
	99.84%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	358.00
	269.00
	268.56
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	配备不少于1550件体育健身器材，改造不少于10个体育运动场地。通过该项目，完善全州体育设施建设，满足群众健身需求，增加群众对体育锻炼的参与度与积极性。
	截至2025年12月31日，本项目资金支出268.56万元，资金执行率99.84%，本项目全州171个社区（村）配置了室外乒乓球桌144张、室内乒乓球桌41张、单杠131副、腰背按摩器等健身路径器材130件（套）、篮球架55副、羽毛球网架116副、台球桌5张、篮球场悬浮地板10套，共计各类体育设施1412件，体育场地10个；通过本项目的实施，加强了基层公共体育设施建设，补齐了城乡全民健身场地短板，提升了群众参与体育锻炼的便利性和积极性，促进了社区和谐与全民健康水平的提升，为健康昌吉建设和乡村振兴战略实施提供了有力支撑。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	配备体育健身器材数量
	10
	>=1550件
	=1412件
	91.1%
	7.77
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因为：一是项目前期需求调研与统计口径存在动态调整，初期申请文件中按“套”统计健身路径（每套含8件器材），但在最终合同签订及验收阶段，严格以实际交付的独立产品单元（如张、副、件）进行核算，导致统计口径变化；二是在项目实施过程中，部分社区（村）因场地条件限制，对个别器材的安装位置进行了微调，为确保使用安全与合规，实际安装数量较原计划略有减少；三是验收环节对器材的规格型号进行了严格核对，剔除了极少数因运输轻微磨损需更换的器材，确保了交付质量，但数量上形成微量缺口。下一年度改进措施：项目初期即明确统一统计口径，强化前期场地勘察，确保需求与安装条件精准匹配。

	
	
	数量指标
	改造体育场地数量
	10
	>=10个
	=10个
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	器材验收合格率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年8月18日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	配备体育健身器材
	10
	<=139万元
	=138.56万元
	99.68%
	9.92
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因是：项目各项采购、安装资金均按规范流程正常支出，采购阶段多方比价集中招标，严控附加费用，有效节约采购成本。因此，配备体育健身器材成本指标完成率偏低。 下一年度改进措施：结合本年节约后的实际支出数据精准编制预算，核减虚高预留经费。持续推行集采议价机制严控器材成本，均衡分批次采购列支资金。在坚持厉行节约的基础上合理规划资金支付节奏，平衡成本管控与预算执行进度。

	
	
	经济成本指标
	改造体育场地
	10
	<=130万元
	=130万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	推动不齐全民健身体育场地设施短板
	20
	有效推动
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因：项目实际配置设施数量超出原计划，覆盖范围更广，群众受益面扩大，满意度显著提升。下一年度改进措施：继续强化项目前期调研，精准对接基层需求，科学设定绩效目标；同时提前启动满意度调查工作，确保评价数据及时、准确，进一步提升项目管理水平和群众满意度。

	总分
	100
	
	
	
	97.69
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	公共文化志愿服务

	主管部门
	昌吉州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	30.00
	30.00
	28.70
	10
	95.67%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	30.00
	30.00
	28.70
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	到2025年，文化和旅游志愿者队伍辐射到乡镇一级，开展文化和旅游志愿者培训班，培训人次400人次，培训班出勤率达90%以上，线上线下相结合开展具有地方和行业特色的志愿服务活动8场次以上，及时为文化和旅游志愿者发放奖补资金，促进我州文化事业健康发展。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金28.7万元，资金执行率95.67%，本项目实际完成开展文化和旅游志愿者培训班，培训人次400人次；开展具有地方和行业特色的志愿服务活动8场次，通过本项目的实施，加强了昌吉州文化和旅游志愿服务体系建设，丰富了各族群众精神文化生活，推动了昌吉州文化和旅游事业高质量发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	志愿者培训人数
	14
	>=400人次
	=400人次
	100%
	14
	计划标准
	100人次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	开展志愿服务活动场次
	10
	>=8场次
	=8场次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	开展志愿服务活动成功率
	8
	>=90%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	培训完成时间
	8
	2025年12月10日前
	2025年11月14日
	100%
	8
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	志愿者培训经费
	10
	<=15万元
	=14.4万元
	100%
	10
	计划标准
	10万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为4%，偏差原因为： 我单位采用公开招标的方式，压低了活动成本；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	经济成本指标
	开展志愿服务活动经费
	7
	<=12万元
	=11.4万元
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为5%，偏差原因为：项目人员严格控制活动宣传、舞台搭建、食宿等开支，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金1.3万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	经济成本指标
	开展文旅志愿活动委托服务费
	3
	<=3万元
	=2.9万元
	100%
	3
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为3.4%，偏差原因为：项目人员严格控制活动宣传、舞台搭建、食宿等开支，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金1.3万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	效益指标
	社会效益指标
	促进我州各级文化事业健康发展
	20
	有效保障
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	有效保障
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	志愿者满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	100%
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保活动的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次活动的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼活动质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	基本公共文化体育服务

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	62.00
	62.00
	59.02
	10
	95.19%
	8.8

	
	其中：当年财政拨款
	62.00
	62.00
	59.02
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划通过完成至少40场次文化“六进”活动，活动举办成功率不低于98%，县市覆盖率达到100%。通过该项目的实施，丰富基层文化产品供给，提高昌吉州各族群众精神文化生活水平，搭建各民族文化艺术交流展示平台，展现昌吉州各族群众昂扬向上的精神风貌。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金59.02万元，资金执行率95.19%，本项目实际完成40场次文化“六进”活动，通过该项目的实施，丰富了基层文化产品供给，提高了昌吉州各族群众精神文化生活水平，搭建了各民族文化艺术交流展示平台，展现了昌吉州各族群众昂扬向上的精神风貌。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	完成文化“六进”活动场次
	20
	>=40场次
	=40场次
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	活动举办成功率
	8
	>=98%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	县市覆盖率
	6
	=100%
	=44.4%
	44.4%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为55.60%，偏差原因为：我单位在前期设定县市覆盖率指标时，为确活动正常进行，设定了=100%的目标值，但实际主要在昌吉市进行，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将县市覆盖率目标值适当下调，保证活动保质保量完成。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	6
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	6
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	政府购买公共文化服务
	16
	<=50万元
	=48万元
	100%
	16
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	基本公共文化体育服务
	4
	<=12万元
	=11.02万元
	100%
	4
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为8.2%，偏差原因为：项目人员严格控制业务开支，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金0.98万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高群众精神文化生活水平
	20
	提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定群众满意度指标时，为确保活动正常进行，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次活动的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将群众满意度目标值适当上调，以此倒逼文化活动质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	92.80
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1.74
	1.74
	1.74
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1.74
	1.74
	1.74
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	举办一期女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛。通过该项目实施加强社会体育指导员队伍建设，加大对群众健身指导服务力度。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金1.74万元，资金执行率100%，本项目实际完成女性社会体育指导员展示活动；通过本项目的实施，加强了女性社会体育指导员队伍建设，提升了体育活动服务质量和群众参与体验，促进了全民健身运动的普及与深入开展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛
	15
	>=1次
	=1次
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	赛事保障率
	15
	=100%
	=100%
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日
	=2025年12月10日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本
	15
	<=1.54万元
	=1.54万元
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	宣传费用
	5
	<=0.2万元
	=0.2万元
	100%
	5
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	加强社会体育指导员队伍建设
	20
	有效加强
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参加人员满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	州体彩管理分部办公点位租金保障

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	7.00
	7.00
	7.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	7.00
	7.00
	7.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	解决昌吉体彩分部兑奖室、器材维修室、办公室、培训会议室、彩票库房等办公需求。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金7万元，资金执行率100%，项目租赁房屋147平方米，租赁时长1年；通过本项目的实施，加强了体彩管理分部的办公条件与后勤保障能力，提升了办公场所的安全性、便利性与功能性，促进了体育彩票销售管理工作的规范化和高效运行。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	房屋租赁面积（平方米）
	10
	>=147平方米
	=147平方米
	100%
	10
	计划标准
	147平方米
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	房屋租赁时长
	10
	=1年
	=1年
	100%
	10
	计划标准
	1年
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	体育彩票销售工作保障率
	10
	=100％
	=100％
	100%
	10
	计划标准
	100％
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	=2025年12月10日
	2025年4月22日
	100%
	10
	计划标准
	2024年11月30日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目投入资金
	10
	<=7万元
	=7万元
	100%
	10
	计划标准
	7万元
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	经济成本指标
	成本控制率
	10
	<=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	促进体育彩票销售工作健康发展
	20
	有效促进
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	效果显著
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度（%）
	10
	>=90％
	=90％
	100%
	10
	计划标准
	=90％
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	州文旅局尾款项目（文艺）

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	111.16
	51.75
	51.70
	10
	99.90%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	111.16
	51.75
	51.70
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	于2025年12月10日前，支付以下5项尾款项目：迎接国家公共文化体系示范区创新发展复验项目，经费为10.01万元；2023年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目，经费为3.56万元；昌州财教【2024】2号-公共文化云平台维护运营，经费为26.94万元；昌州财教【2024】19号-2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目，经费为9.24万元；州美术馆建设补助（前期经费），经费为2万元。项目合格率为90%以上，促进我州文化事业健康发展
	截至2025年12月31日，本项目支出51.7万元，资金执行率99.9%，本项目实际完成支付以下5项尾款项目：迎接国家公共文化体系示范区创新发展复验项目；2023年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目；昌州财教【2024】2号-公共文化云平台维护运营；昌州财教【2024】19号-2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目；州美术馆建设补助（前期经费）。通过本项目的实施，促进我州文化事业健康发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	完成尾款项目数量
	20
	>=5项
	=5项
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	8.89
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定项目验收合格率指标时，为确保项目正常进行，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将项目验收合格率目标值适当上调，以此倒逼项目质量持续提升。

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	10
	2025年12月10日前
	2025年11月4日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	文化和旅游志愿服务项目类经费
	5
	<=12.8万元
	=12.8万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	其他项目经费
	15
	<=39.05万元
	=38.9万元
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	促进我州文化事业健康发展
	20
	促进
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	收款单位满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-11.11%，偏差原因为：因活动成功举办，得到收款单位一致好评，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次活动的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意率目标值适当上调。

	总分
	100
	
	
	
	98.89
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	州文旅局尾款项目（旅游推广科）

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	65.18
	65.18
	65.18
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	65.18
	65.18
	65.18
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目为尾款项目，支付赴内地客源地市场开展“引客入昌”和“微景点”招商项目6.46万元、开展线上宣传推广活动或线下推广项目52.488万元、旅游品牌质量等级复核、评定和督促整改项目6.23万元等4个。防范财政风险，提升政府公信力。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金65.1756万元，资金执行率100%，本项目实际完成赴内地客源地市场、旅游品牌复核评定、线上线下推广三大延期项目的尾款支付及全流程收尾工作；通过本项目的实施，加强了财政资金使用的规范性与安全性，提升了政府项目尾款处置的工作效率与公信力，促进了项目合作各方的良性沟通与协作。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	完成尾款项目数量
	20
	>=3个
	=3个
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年8月8日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	赴内地客源地市场项目尾款
	6
	<=6.46万元
	=6.46万元
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	线上线下推广项目尾款
	8
	<=52.49万元
	=52.45万元
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项目指标超额完成，存在偏差，偏差率为1.00%。原因分析：该项目通过招标方式签订合同，中标单位为最低报价单位，因此产生此偏差。整改措施：在项目计划阶段要调研市场，提高可行性及合理性，减小偏差。

	
	
	经济成本指标
	旅游品牌复核评定项目尾款
	6
	<=6.23万元
	=6.23万元
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	防范财政风险，提升政府公信力
	10
	有效防范
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	纠纷发生率
	10
	=0%
	=0%
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益企业满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项目指标超额完成，存在偏差，偏差率为-11.00%。原因分析：因及时与收益企业进行交流沟通，按约定时间完成尾款项目验收及结算工作，因此受益企业均为满意，产生此偏差；整改措施：在下次决策过程中，要细化工作方案及时间，对涉及跨年或者周期长的项目及时与收益方进行沟通。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	州美术馆提升改造工程项目决算审计司法鉴定费用

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	10.00
	10.00
	10.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	10.00
	10.00
	10.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目计划支出10万元，完成1份工程纠纷合同的签订，根据司法鉴定费用缴费通知书支付10万元的鉴定费，确保项目全流程依法合规推进，保证诉讼方的满意度达到90%。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金10万元，资金执行率100%，实际完成司法鉴定费用的依法预缴及诉讼程序阶段性配合工作1件，配套司法人员4人。通过本项目的实施，加强了单位在司法纠纷中的合规应对能力，提升了项目法律风险防控与跨部门协同处置水平，促进了项目管理与法律程序的有机衔接，为今后类似争议的依法解决提供了实践经验与制度参照。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	司法鉴定人员
	10
	=4人
	=4人
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	工程施工合同纠纷
	10
	=1件
	=1件
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	纠纷合同示范文本合规性
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年8月26日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	鉴定费
	20
	<=10万元
	=10万元
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	确保项目全流程依法合规推进
	20
	确保
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	-
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	诉讼方满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	-
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，偏差率11.11%，偏差原因为： 我局设定该满意度目标时秉持审慎原则，充分考虑审计司法鉴定专业性、流程复杂度及诉讼方诉求差异等因素，设定90%的保守目标，重点保障鉴定流程合规、结果公正，未充分预估鉴定服务质量、沟通效率提升带来的良好反馈，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结审计司法鉴定工作经验，梳理流程规范、沟通服务等举措，结合诉讼方反馈，适当上调满意度目标，以更高标准推进司法鉴定相关工作，保障项目合法合规推进。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	引进《黄河》剧目

	主管部门
	昌吉州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	97.00
	97.00
	96.50
	10
	99.48%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	97.00
	97.00
	96.50
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年计划投入山西援疆资金97万元，邀请山西精品剧目《黄河》来昌吉演出 2 场次，保障演出成功率为100%，提升文化交流，群众满意度在95%以上，促进晋疆两地文化深度交融，让观众感受黄河文化蕴含的民族精神，彰显中华优秀传统文化，实现 “晋昌一家亲” 的文化交流目标。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金96.5万元，资金执行率99.48%，本项目实际完成2025年8月11日-12日在昌吉州阜康市剧院举办的2场“汾水连天山·晋疆一家亲”山西精品剧目《黄河》交流演出，通过本项目的实施，加强了山西与昌吉州的文化交往交流交融，提升了群众文化获得感，铸牢了中华民族共同体意识，丰富了昌吉州各族群众的精神文化生活。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	《黄河》演出场次
	20
	>=2场次
	=2场次
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	演出成功率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	《黄河》演出完成时间
	10
	2025年10月31日前
	2025年8月12日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	《黄河》演出食宿费用
	10
	<=9.35万元
	=9.35万元
	100%
	10
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	活动其他费用
	10
	<=87.65万元
	=87.15万元
	99.43%
	9.86
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因分析：本年度严格践行厉行节约、降本增效要求，从严把控活动其他费用支出，精简非必要开支，规范费用审核列支流程。各项支出均按需据实发生，全程精打细算减少浪费，因此该指标完成率偏低。 下一年度改进措施：结合本年度费用实际支出情况，科学研判开支规律，重新测算并优化下年度指标数值。细化指标测算口径，摒弃粗放式设定方式，让指标贴合实际开支水平。同时按季度合理拆分任务，细化阶段性目标，保障指标设置科学合理，真实反映工作开展情况。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升文化交流
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度（%）
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因分析：我局引进《黄河》剧目时，秉持审慎原则，充分考虑剧目受众适配性、演出效果不确定性等因素，设定95%的保守目标，重点保障剧目质量与群众基本体验，未充分预估《黄河》剧目艺术感染力及前期宣传引导带来的良好成效，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次剧目引进成功经验，梳理宣传推广、现场服务等有效举措，编制下一年度绩效目标时，结合本次执行成效与群众反馈，适当上调群众满意度目标，以更高标准倒逼剧目引进质量和服务水平提升，丰富群众精神文化生活。

	总分
	100
	
	
	
	99.86
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	文化旅游服务质量提升及品牌质量等级评审、复核项目

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20.00
	20.00
	19.68
	10
	98.40%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	20.00
	20.00
	19.68
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过借助区、州文旅智库专家力量，对全州申报各类文旅产业融合示范区、旅游休闲街区、夜间文化和旅游消费集聚区、乡村旅游重点村、A级景区、星级旅游饭店、S级滑雪场、星级农家乐、等级民宿、“旅游+”示范点新业态等进行年度复核、评定命名和督促整改工作，计划全年迎检国家、自治区专家评审2轮次20天，组织区、州旅评委专家开展工作2轮次25天，对全州不少于50个涉旅点位全覆盖指导提升。不断培育昌吉州旅游业态新布局，提升旅游品牌。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金19.68万元，资金执行率98.4%，本项目实际完成全年开展旅游品牌质量等级评审2次，全年完成现场指导25天，全年检查旅游点位62个；通过本项目的实施，提高了全州申报各类文旅产业融合示范区、旅游休闲街区、夜间文化和旅游消费集聚区、乡村旅游重点村、A级景区、星级旅游饭店、S级滑雪场、星级农家乐、等级民宿、“旅游+”示范点新业态的服务水平，加强了全州旅游品牌的动态管理与质量监管，提升了涉旅企业标准化运营水平与服务质量，促进了昌吉州全域旅游高质量发展和文旅融合提质增效。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	全年开展旅游品牌质量等级评审次数
	10
	>=2次
	=2次
	100%
	10
	计划标准
	2次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	全年完成现场指导天数
	10
	>=25天
	=25天
	100%
	10
	计划标准
	25天
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	全年检查旅游点位个数
	10
	>=50个
	=62个
	124%
	7.6
	计划标准
	60个
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项目指标超额完成，存在偏差，偏差率为-24.00%。原因分析：因品牌申报采用自主申报模式，各涉旅企业积极性较高，导致实际检查点位超出计划数量，产生此偏差；整改措施：结合年度计划、评定资源及发展规划，安业态类别细化方案，为各县市分配名额，避免无序申报。

	
	
	质量指标
	品牌创建完成率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	=2025年12月10日前
	2025年11月21日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	旅游品牌等级复核、初评经费
	10
	<=10万元
	=10万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	旅游品牌评定经费
	10
	<=10万元
	=9.68万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项目指标超额完成，存在偏差，偏差率为3.20%。原因分析：本项目采用竞价采购流程，最终选定报价最低的单位中标，导致项目实际金额略低于年初计划；整改措施：后续项目开展前，精准测算成本，片面产生过大偏差。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升昌吉州旅游品牌知名度
	10
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	有效提升
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	评定专家满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	100%
	满意度赋分
	工作资料
	此项目指标超额完成，存在偏差，偏差率为-11.11%。原因分析：项目实施前对个点位开展了预通知及自查整改，各县市积极补齐短板，配合度高，因此专家对各项工作内容十分满意，因此产生此偏差；整改措施：总结优秀点位的运营经验，组织行业内交流学习，推动全州旅游点位服务质量整体提升。

	总分
	100
	
	
	
	97.60
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	文化旅游综合管理与品牌提升

	主管部门
	昌吉州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	12.00
	12.00
	11.77
	10
	98.08%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	12.00
	12.00
	11.77
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划共支出12万元，主要用于开展审计项目2个，开展档案管理委托服务1年，赴疆内外开展文旅推介、交流、学习活动不少于3次，确保文惠卡发放审计工作100%完成，开展审计工作，档案管理工作，支付赴疆内外开展推介、交流、学习差旅费用。通过项目的实施，有效保障惠民政策精准落地。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金11.77万元，资金执行率98.08%，通过本项目的实施，本项目实际完成开展审计项目2个，开展档案管理委托服务1年，赴疆内外开展文化、体育、旅游等推介、交流、学习活动、督查等3次，确保文惠卡发放审计工作100%完成，开展审计工作费用成本6.4万，档案管理工作成本3.89万，支付赴疆内外开展推介、交流、学习差旅费用1.48万元。通过项目的实施，有效保障了惠民政策精准落地，加强了财务的规范性，夯实了档案管理基础。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展审计项目
	10
	>=2个
	=2个
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	开展档案管理服务委托年度
	10
	=1年
	=1年
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	赴疆内外开展文旅推介、交流、学习活动次数
	10
	>=3次
	=3次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	文惠卡发放审计工作完成率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月9日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展审计工作费用
	5
	<=6.40万元
	=6.4万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	开展档案管理工作费用
	10
	<=4万元
	=3.89万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为2.75%，偏差原因为：项目已全部完成，资金节约0.11万元，结余资金财政已收回；下一年度改进措施：精准预算，对档案管理三方服务工作事先询价。

	
	
	经济成本指标
	赴疆外开展推介、交流、学习差旅费用
	5
	<=1.60万元
	=1.48万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为7.5%，偏差原因为：按照节约型机关和中央八项规定精神要求，压减差旅费开支；下一年度改进措施：年初做好各项活动、培训计划，精准测算各项差旅费开支预算。

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障惠民政策精准落地
	20
	有效保障
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度（%）
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	文旅融合提质行动奖补项目

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	489.00
	489.00
	486.00
	10
	99.39%
	9.85

	
	其中：当年财政拨款
	489.00
	489.00
	486.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划投入资金489万元。通过奖补奖补第一批品牌创建企业资金24个，奖补奖补第二批品牌创建企业资金10个，通过项目的实施，提升昌吉州文体旅产业整体品质，增强区域文旅品牌吸引力；扩大游客接待量，带动消费增长，促进就业增收；完善产业链条，推动文旅产业与相关产业深度融合，为昌吉州文体旅产业转型升级奠定基础，助力实现"引客入昌"目标。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金486万元，资金执行率99.39%，本项目实际完成奖补第一批品牌企业数量24个、奖补第二批品牌创建企业数量10个；通过本项目的实施，有效激发企业打造特色文旅品牌、提升服务质量的积极性，持续壮大昌吉州优质文旅经营主体队伍，推动全州文旅产业融合提质。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	奖补第一批品牌创建企业数量
	10
	>=24个
	=24个
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	奖补第二批品牌创建企业数量
	10
	>=10个
	=10个
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	奖补发放准确率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2026年3月2日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	该指标存在偏差，偏差值100%。原因分析：在支付时，因其中一位市场主体未提供正确的对公账户，导致支付失败，在于商户对接后，该商户需重新办理开通对公账户，因此，未能按照原定时间全部完成兑付。整改措施：在后期开展奖补兑现工作过程中，要提前与申报企业沟通对接，积极说明申报条件以及兑付所需程序及要求，避免该类失误，减小误差。

	
	成本指标
	经济成本指标
	奖补第一批品牌创建企业资金
	10
	<=389万
	=386万
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	该指标存在偏差，偏差值为0.77%。原因分析：项目前期摸排仅预估复核条件企业数量，经申报后核查完整申报材料，有企业不满足奖补条件，不予发放奖补资金，因此存在此偏差。整改措施：后续项目申报前要初审，监理预估、审核双台账动态更新，提前开展政策宣讲，明确材料标准，减少资金预估偏差。

	
	
	经济成本指标
	奖补第二批品牌创建企业资金
	10
	<=100万
	=100万
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升昌吉州文旅品牌质量及影响力
	20
	有效提升
	达成年度目标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	说明材料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	奖补企业满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	该指标存在偏差，偏差值为-11.0%。原因分析：本次涉旅企业奖补兑付流程简化高效，资金快速足额拨付到位，全程公开透明，企业申报、兑付体验良好，因此满意度超出预期，产生此偏差。整改措施：持续优化奖补办理流程，常态化开展政策宣讲，完善线上咨询渠道，收集企业意见，持续优化服务，稳定保持企业满意度。

	总分
	100
	
	
	
	89.85
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	新疆美食名录评选项目

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	30.00
	30.00
	29.96
	10
	99.87%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	30.00
	30.00
	29.96
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	投入30万元开展新疆美食资料收集整理工作，完成20个美食类别的梳理、3项入选新疆美食名录的评定标准及细则制定，通过上述工作，实现新疆美食文化知晓度得到有效提升，新疆美食名录受众满意度得到有效提升，助力新疆美食文化广泛传播与影响力扩大。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金29.96万元，资金执行率99.87%，本项目实际完成22个美食类别的系统梳理，涵盖七大类别并精准归类；制定4项入选名录评定标准及细则；完整呈现核心内容；完成历史文献挖掘，梳理州县志、馆藏资料及学术著作，记录非遗美食工艺与传承人口述史；开展全域实地调研，完成菜单统计、夜市采风及制作过程记录；通过双向渠道征集祖传食谱与热门美食信息。通过本项目的实施，加强了新疆美食文化的系统性挖掘整理，提升了其知名度、影响力及传承力度，促进了美食文化资源保护利用与文旅产业深度融合。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	收集整理新疆美食类别
	10
	>=20种
	=20种
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	制定入选新疆美食名录的相关评定标准及细则
	10
	>=3个
	=3个
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	新疆美食名录入选条目信息准确率
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年8月29日
	100%
	10
	计划标准
	-
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	线上宣传推广费用
	10
	<=5万元
	=5万元
	100%
	10
	预算支出标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	线下名录编撰费用
	10
	<=25万元
	=24.96万元
	100%
	10
	预算支出标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为0.15%。偏差原因：我单位采用公开招标与竞争性谈判相结合的采购方式，引入多家供应商参与竞争，大幅压低了设备采购单价。下一年度改进措施：在项目实施前开展更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标科学合理、精准可行。

	
	效益指标
	社会效益指标
	新疆美食文化知晓度提升
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	-
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	新疆美食名录受众满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	-
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	旅游宣传推广项目

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	50.00
	50.00
	49.50
	10
	99.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	50.00
	50.00
	49.50
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过高质量、高水平组织开展线下2场次的文旅宣传营销活动、运营昌吉州文旅抖音官方平台和昌吉州文旅微信公众号新媒体平台，全面展示昌吉州文化旅游发展成就，大力推广昌吉州文化旅游资源，围绕重点景区、传统文化、特色产业等项目进行文化旅游推介和产业项目招商，吸引更多游客了解昌吉，让更多企业来昌投资，持续开展“引客入昌”，为打响“新疆是个好地方·醉美最近是昌吉”文旅品牌。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金49.5万元，资金执行率99%，本项目实际完成线上新媒体平台运营3个，线下宣传推广及景区推介活动2个，项目合格率达100%；通过本项目的实施，全面展示了昌吉州文化旅游资源优势及发展成就，围绕重点景区、传统文化、特色产业等项目进行文化旅游推介和产业项目招商，吸引更多游客了解昌吉，加强了昌吉州文旅品牌线上线下宣传矩阵建设，提升了昌吉州文旅资源的知名度和市场影响力，促进了昌吉州文旅产业与文创产业的融合发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	线上新媒体平台运营管理数量
	10
	=2个
	=3个
	150%
	5
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项目指标超额完成，存在偏差，偏差率为-50%。原因分析：年初计划运营2个现有平台内容，后期结合昌吉州旅游品牌多样化运营需求，发现原定运营的2个平台无法完全覆盖，因此重新启用微信视频号，导致产生此偏差；整改措施：提前开展现有平台运营效能评估，在年度计划编制阶段，开展多维度调研，确保计划科学合理，减少偏差。

	
	
	数量指标
	线下宣传推广及景区推介活动
	10
	>=2场次
	=2场次
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	10
	>=95%
	=100%
	105.52%
	9.45
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项目指标超额完成，存在偏差，偏差率为-5.52%。原因分析：第三方运营团队专业能力强，严格对标项目开展工作，超额完成发布条数，超出预期目标，因此产生此偏差；整改措施：总结产生偏差原因，结合本次成果优化指标，适当提高标准，推动项目质量水平稳步提升。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年12月10日
	100%
	10
	计划标准
	-
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	线上新媒体平台运营管理费用
	8
	<=20万元
	=19.5万元
	100%
	8
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项目指标超额完成，存在偏差，偏差率为2.50%。原因分析：该项目通过招标程序，最终优选符合要求且价格最低的合作方，因此合同金额产生偏差；整改措施：再下一次决策过程中，提前做好预算机制，减少偏差产生。

	
	
	经济成本指标
	线下宣传推广及景区推介费用
	12
	<=30万元
	=30万元
	100%
	12
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升昌吉州旅游品牌影响力和知名度
	20
	提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	-
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参与群众满意度
	10
	>=90%
	=99%
	110%
	10
	计划标准
	-
	满意度赋分
	工作资料
	此项目指标超额完成，存在偏差，偏差率为-10%。原因分析：因线上平台更新及时，评论互动率高，线下活动保障率高，并且针对客群发放礼品等，获得了超高评价，因此超出预期指标；整改措施：进一步提高绩效预测精准性，不断提高服务水平，提高品牌影响力。

	总分
	100
	
	
	
	94.45
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	旅游宣传推广项目经费

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	162.00
	162.00
	160.92
	10
	99.33%
	9.83

	
	其中：当年财政拨款
	162.00
	162.00
	160.92
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划支出162万元，通过高质量、高水平组织开展线下4场次的文旅宣传营销活动、运营昌吉州文旅抖音官方平台和昌吉州文旅微信公众号新媒体平台，全面展示昌吉州文化旅游发展成就，大力推广昌吉州文化旅游资源，围绕重点景区、传统文化、特色产业等项目进行文化旅游推介和产业项目招商，吸引更多游客了解昌吉，让更多企业来昌投资，持续开展“引客入昌”，为打响“新疆是个好地方·醉美最近是昌吉”文旅品牌。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金160.92万元，资金执行率99.33%，本项目实际完成完成与主流媒体合作数量3个、与新媒体合作数量2个、开展文旅推介展会等活动4场次；通过本项目的实施，加强了昌吉州文旅品牌线上线下宣传矩阵建设，提升了昌吉州文旅资源的知名度和市场影响力，促进了昌吉州文旅产业与文创产业的融合发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	与主流媒体合作数量（个）
	6
	>=3个
	=3个
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	与新媒体合作数量（个）
	6
	>=2个
	=2个
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	开展文旅推介、展会等活动场次
	8
	>=4场次
	=4场次
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	活动开展成功率（%）
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2026年6月29日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	该项目产生偏差，偏差值为100%。原因分析：部分原定开展的项目因工作冲突推迟，并且部分项目需仔细核对验收，因此迟于原定结束时间。整改措施：往后开展该类项目，要提前预估工作冲突导致的推迟情况，更细化项目目标，尽量避免项目推迟，减小误差。

	
	成本指标
	经济成本指标
	文旅推介及营销引流活动经费
	8
	<=70万元
	=69.54万元
	100%
	8
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	开展文旅展会及交流推广活动经费
	6
	<=60万元
	=59.7万元
	100%
	6
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	开展文旅品牌活动及宣传造势活动经费
	6
	<=32万元
	=31.68万元
	100%
	6
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	文旅品牌知名度及影响力
	20
	有效提升
	达成年度目标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	活动参与人员满意度（%）
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	9.47
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	该指标产生偏差，偏差值为-5.26%。原因分析：该活动内容丰富、形式多样，群众参与度高，对活动的满意度超出预期，因此产生偏差。整改措施：继续完善活动内容及流程，丰富活动体验，增加参与人员的参与感，保持满意度值。

	总分
	100
	
	
	
	89.30
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州“文化润疆杯”“三大球”比赛

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	35.87
	35.87
	35.87
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	35.87
	35.87
	35.87
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	在昌吉州举办一次昌吉州“文化润疆杯”“三大球”比赛。通过举办此项赛事，提高昌吉州青少年身体素质，提升“三大球”竞技体育水平，满足群众健身需求。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金35.87万元，资金执行率100%，本项目完成健身气功（八段锦）、轮滑、篮球、观赏鸽、广场舞、滑冰等六个项目185名裁判员、社会体育指导员的培训工作。通过系统性的培训，使得学员掌握相应的竞赛规则、编排、抽签、临场实践等裁判知识，以及适应其等级的社会体育指导员的基本知识。培训后，学员将能够承担昌吉州各项目比赛的执裁工作，提升执裁水平，并能够发挥引领带头作用，在全民健身活动中提供专业的指导和健康健身服务，进而提高昌吉州全民健身的参与度和科学性。同时，通过培训也能够增加各县市相应项目的人才储备。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办昌吉州“文化润疆杯”“三大球”比赛
	20
	>=3项
	=3项
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	赛事保障率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年5月19日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	其他成本
	12
	<=23.87万元
	=23.87万元
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	篮球比赛经费
	8
	<=12万元
	=12万元
	100%
	8
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高“三大球”竞技体育水平
	20
	有效提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参与人员满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州“文惠卡”项目经费

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	500.00
	500.00
	500.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	500.00
	500.00
	500.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划面向昌吉州户籍居民、常住人口、在校大中专在校生和福建山西援疆干部等，发放5万张文惠卡，文惠卡实际使用率达到80%，计划4月30日前完成文惠卡发放工作，通过该项目的实施，发挥激发全州文体旅市场消费活力和市场潜力，切实办好惠民实事的效益。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金500万元，资金执行率100%，本项目实际完成面向全州发放5万张文惠卡，覆盖16个文体旅消费场景，实现核销金额736万余元，带动群众储值超500万元、文旅企业让利2700万元，拉动周边消费超5000万元；通过本项目的实施，加强了政府、文旅企业与群众之间的联动衔接，提升了昌吉州文旅消费市场活力与本土文旅品牌影响力，促进了全州文旅产业营收增长与经济社会高质量发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	文惠卡发放数量
	15
	=50000张
	=50000张
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	卡片验收合格率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	文惠卡实际使用率
	10
	>=80%
	=83%
	103.75%
	9.63
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项目指标超额完成，存在偏差，偏差率为-3.75%。原因分析：文惠卡使用率取决于群众的消费习惯及消费安排，存在不可控性，因此产生偏差；整改措施：在后续项目决策阶段 采用问卷调查、实地走访、大数据分析等方式，全面摸排群众文旅消费需求，基于调研数据优化文惠卡的消费场景设置，提升项目决策的精准性。

	
	
	时效指标
	卡片发放完成时限
	10
	=2025年9月30日
	=2025年9月30日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	卡片财政补助标准
	20
	=100元/张
	=100元/张
	100%
	20
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	激发全州文体旅市场消费活力和市场潜力，切实办好惠民实事
	20
	激发
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	用卡群众满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	99.63
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州公共文化服务高质量发展专题培训班

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	16.72
	16.72
	16.72
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	16.72
	16.72
	16.72
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划支出16.72万元，举办““丝路同源·智惠闽昌”昌吉州公共文化服务高质量发展专题培训班1期，通过项目实施全面提升昌吉州文化事业领导干部理论能力和水平，助力昌吉州公共文化高质量发展。
	截至2025年12月31日，本项目支出16.72万元，资金执行率100%，本项目实际完成“丝路同源·智惠闽昌”昌吉州公共文化服务高质量发展专题培训班1期，通过本项目的实施，全面提升了昌吉州文化事业领导干部理论能力和水平，助力昌吉州公共文化高质量发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办培训班期数
	20
	>=1期
	=1期
	100%
	20
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	培训人员出勤率
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	9.47
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.26%，偏差原因为：我单位在前期设定培训人员出勤率指标时，为确保培训正常进行，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次培训的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将培训人员出勤率目标值适当上调，以此倒逼培训质量持续提升。

	
	
	时效指标
	培训完成及时率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	-
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	培训班食宿费用
	10
	<=10.32万元
	=10.32万元
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	其他费用
	10
	<=6.4万元
	=6.4万元
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	促进公共文化发展
	20
	有效促进
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	-
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	培训学员满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	-
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.26%，偏差原因为：因培训成功举办，得到学员一致好评，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次培训的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将培训学员满意率目标值适当上调。

	总分
	100
	
	
	
	99.47
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州文体产业创新发展专题培训班

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	18.86
	18.86
	18.86
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	18.86
	18.86
	18.86
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	昌吉州文体产业创新发展专题培训班项目旨在通过福建援疆经费投入188615元，项目选派州文旅局、各县市文旅局分管领导、体育科室负责人，业务骨干，业余体校人员，州直相关单位分管领导、业务科室负责人，体育社会组织（协会、俱乐部）人员，体育企业管理人员共计35人。通过为期9天的培训提高思想认识，学习先进做法成效，现场参观体育场地、体育产业。通过培训班学习在思想认识提升方面，90%以上的学员深刻理解中华民族共同体意识，增进民族团结意识，促进闽昌两地文化和思想深度融合。学员能够将所学知识运用到实际工作中，推动本地体育工作开展。
	截至2025年12月31日，本项目资金支出为18.86万元，资金执行率为100%，本项目实际完成昌吉州文体产业创新发展专题培训班的组织实施，共计培训学员35人，完成政策解读、案例教学、实地考察、交流研讨等多项培训内容，覆盖福州、泉州、厦门等地多个文体产业示范点。通过本项目的实施，加强了闽昌两地文体产业人才的交流合作，推动跨区域经验互鉴与资源对接，提升了参训学员在文体产业融合、全民健身发展、文化遗产数字化等方面的专业素养与创新能力，促进了昌吉州文体产业高质量发展及全民健身服务体系的优化与升级。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	培训参与人数
	10
	>=35人
	=35人
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	培训天数（天）
	10
	>=9天
	=9天
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	培训出勤率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	场地成本（食宿费）
	10
	<=400元/人/天
	=400元/人/天
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	其他费用（师资费、其他费用）
	10
	<=62615元
	=62615元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	推动全民健身质量和文体产业发展
	20
	有效推动
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	培训学员满意度（%）
	10
	>=95%
	=95%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	正式材料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为： 实际执行效果优异，项目实施过程中，由于组织得力、措施有效，实际服务效果超出了原定的保守预期，实现了服务对象的全员满意；下一年度改进措施：一是固化优秀服务标准与流程，将本次项目中获得好评的服务流程、操作规范进行标准化梳理，形成《项目服务操作手册》，在今后的同类项目中推广应用，实现服务质量的标准化、常态化。二是完善服务质量监控体系，建立“事前预防、事中控制、事后评价”的全流程质量监控机制。不仅关注最终的满意度结果，更要加强对服务过程的监管，确保服务质量的稳定性。此项指标已完成，存在偏差，偏差率14%，偏差原因为：项目预算编制阶段，基于同类项目历史数据、市场价格波动预判及潜在风险防控需求，采用了审慎保守的编制策略，对材料采购、人工成本、服务外包等核心支出项预留了较高的冗余空间。实际实施过程中，市场环境稳定，且未发生预期外的风险事件，导致实际成本无需动用预留冗余，最终低于预算目标值；下一年度改进措施：一是科学设定预算冗余：摒弃“过度保守”的编制思路，结合项目实际风险等级合理设定冗余空间，对确定性较高的成本项严格按照实际需求编制，对不确定性因素通过风险评估量化预留额度，提升预算编制的精准性和合理性。二是建立预算编制审核机制，组建专业审核团队，对预算编制依据、成本测算方法、冗余设定合理性等进行严格审核，杜绝预算“虚高”问题。此项指标未完成，存在偏差，偏差率为10.31%，偏差原因为： 受[极端天气/突发公共卫生事件/资金拨付延迟]等客观因素影响，项目实际工期缩短/有效作业时间减少，直接导致产出数量未达到年初设定的目标值；下一年度改进措施：明确绩效目标调整的触发条件和流程。若在执行过程中出现重大政策调整或不可抗力因素，及时按规定程序调整绩效目标，确保评价结果能够真实反映项目的实际努力程度。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州旅游发展大会暨承办美食文化旅游节活动项目经费

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	90.00
	90.00
	89.30
	10
	99.22%
	9.8

	
	其中：当年财政拨款
	90.00
	90.00
	89.30
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年昌吉州美食文化旅游节暨昌吉州旅游发展大会将开展系列活动6场次，活动时长拟定共5天，通过开展昌吉州美食文化旅游节暨昌吉州旅游发展大会，弘扬昌吉州特色美食文化，提升城市形象，吸引游客入昌，推动文旅发展，促进经济增长。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金89.3万元，资金执行率99.22%，本项目实际完成主分会场各项活动全流程落地，成功举办昌吉州美食文化旅游节系列活动 6 场次，该系列活动累计开展 5 天，实现活动各环节无缝衔接、高效落地，圆满完成活动实施相关既定任务。通过本项目的实施，加强了政企协同、援疆省市联动及文旅商产业融合机制，有效凝聚多方合作发展合力，提升了昌吉美食品牌知名度、地域文旅 IP 影响力及非遗文化传承力度，成功打响昌吉特色文旅美食名片，促进了消费市场活力充分释放、特色产业提档升级及全域旅游高质量发展，为区域文旅商融合发展持续注入新动能。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办昌吉州美食文化旅游节系列活动
	10
	>=6场次
	=6场次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	昌吉州美食文化旅游节系列活动举办天数
	10
	>=5天
	=5天
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	活动保障率（%）
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月15日
	2025年11月21日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	活动线上新媒体宣传费用
	5
	<=15万元
	=14.5万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为3.3%。偏差原因为：我单位采用竞争性磋商采购方式，通过引入多家供应商参与采购竞争，充分发挥市场竞争优势，有效压低了采购价格，致使实际采购结果与预设绩效指标出现偏差。下一年度改进措施：将在项目实施前期，开展更充分的可行性研究工作，结合历史采购数据进行深入分析，科学测算合理采购目标，避免绩效目标设定过于保守或与实际采购场景脱节，确保绩效目标的科学性、合理性和先进性。

	
	
	经济成本指标
	活动线下保障费用
	15
	<=75万元
	=74.8万元
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为0.3%。偏差原因为：我单位采用竞争性磋商采购方式，通过引入多家供应商参与采购竞争，充分发挥市场竞争优势，有效压低了采购价格，致使实际采购结果与预设绩效指标出现偏差。下一年度改进措施：将在项目实施前期，开展更充分的可行性研究工作，结合历史采购数据进行深入分析，科学测算合理采购目标，避免绩效目标设定过于保守或与实际采购场景脱节，确保绩效目标的科学性、合理性和先进性。

	
	效益指标
	社会效益指标
	昌吉州文旅品牌影响力
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	活动参与人员满意度（%）
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	99.80
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目监理费

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	66.96
	66.96
	66.96
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	66.96
	66.96
	66.96
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	该项目计划对新疆昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目进行监理，召开两次会议，分两次支付监理费用，计划于2025年6月30日完成项目。通过全面、专业、高效的监理服务，确保项目在质量、进度、投资和安全方面达到预定的目标，顺利交付使用，并最大程度满足业主及社会各方的期望，助力项目实现最佳的经济效益、社会效益和环境效益。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金66.96万元，资金执行率100%。本项目对新疆昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目1个进行监理，召开2次会议，分两次支付监理费用，已完成资金支付。通过全面、专业、高效的监理服务，确保项目在质量、进度、投资和安全方面达到预定的目标，顺利交付使用，并最大程度满足业主及社会各方的期望，助力项目实现最佳的经济效益、社会效益和环境效益。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	监理工程项目数量
	8
	>=1个
	=1个
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	监理会议召开场次
	7
	>=2次
	=2次
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	工程质量验收合格率
	15
	=100%
	=100%
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完工时间
	10
	2025年6月30日
	=2025年6月30日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	年度合同执行进度
	20
	<=60%
	=60%
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	推进重点项目建设，为经济社会发展提供决策参考
	20
	显著推进
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	项目实施主体满意度
	10
	>=90%
	=98%
	108.89%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因分析：本指标年初目标值设定为 90%，整体标准偏保守。本年度实际完成 98%，超出目标较多，形成 8.89% 的偏差。主要因前期未充分结合项目监理服务水平、各方协作情况综合研判，目标设置缺乏前瞻性，与实际成效不匹配。下一年度改进措施：结合历年成效、项目实际及服务能力科学测算目标值，合理设定考核指标；常态化收集评价意见，动态跟踪指标完成情况，缩小目标与实际的偏差。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州高质量户外运动目的地建设方案编制项目

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	46.00
	46.00
	45.95
	10
	99.89%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	46.00
	46.00
	45.95
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年计划投入46万元，开展编制《建设高质量户外运动目的地方案》工作，通过编制《建设高质量户外运动目的地方案》，为昌吉州户外运动目的地的建设提供科学、前瞻且可操作的规划方案。进一步促进全民健身，完善户外运动设施，为居民和游客提供更多样化的运动选择，激发全民参与户外运动的热情，提高全民身体素质。同时，提升昌吉州作为户外运动目的地的服务质量和竞争力。打造品牌赛事培育冰雪、山地越野等特色赛事，提升昌吉州在户外运动领域的影响力，吸引更多专业运动员和爱好者前来参赛，进一步推广昌吉州的户外运动资源和旅游品牌。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金45.95万元，资金执行率99.89%。本项目实际完成《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州天山天池山地户外运动目的地建设方案》的编制工作，提交成果包含“五张清单”及相关配套图表，文本内容超过1万字，并通过了专家评审及项目验收；通过本项目的实施，加强了与国家户外运动发展战略的政策衔接，科学谋划了“一核两翼、一带联动”的空间布局；提升了户外运动设施建设的规范性与资源利用的合规性，明确了天山天池核心区与自然遗产地的保护开发边界；促进了文体旅产业深度融合及区域协同发展，为培育新的经济增长点、推动绿水青山向金山银山转化奠定了规划基础。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	完成项目前期报告编制数量
	15
	>=1套
	=1套
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	支持项目数量
	7
	>=1个
	=1个
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	专家验收合格率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	报告编制完成时间
	8
	=2025年12月10日前
	2025年10月10日
	100%
	8
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	报告编制费用
	20
	<=46万元
	=45.95万元
	100%
	20
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	昌吉州户外运动目的地建设工作科学性、前瞻性和可操作性
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	主管部门满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	省级青少年友谊赛（昌吉—福建）

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	7.00
	7.00
	6.98
	10
	99.71%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	7.00
	7.00
	6.98
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	此项目为举办1场地青少年体育友谊赛（昌吉-福建）。该项目目的为通过体育交流提高昌吉州青少年身体素质，增强昌吉州竞技体育水平，促进闽昌两地深度交流、交往、交融。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金6.98万元，资金执行率99.71%。本项目8月7日至11日完成为期4天的“闽昌篮球友谊赛·山海共筑团结情”青少年体育交流活动，福州教育学院附属第一小学8名小学生受邀赴疆，在昌吉市、奇台县举办两场5V5篮球友谊赛；组织参观了新疆大剧院《千回西域》演出及江布拉克景区，并参与“全民健身日”启动仪式。活动覆盖福建、昌吉、奇台三地青少年及工作人员共32人，严格按照既定方案执行赛事组织、文化交流及后勤保障等环节，圆满完成两场赛事及配套活动。通过本项目的实施，加强了闽昌两地青少年的交往交流与情感交融，以篮球为纽带深化了民族团结一家亲内涵；提升了“跟着赛事游昌吉”品牌影响力，通过省级媒体与新媒体矩阵宣传，生动展现了昌吉自然风光与文化底蕴；促进了体育与旅游深度融合发展，为青少年搭建了竞技互动与文化体验相结合的平台，有力助推了铸牢中华民族共同体意识在青少年心中落地生根。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办青少年体育友谊赛（昌吉-福建）
	15
	=1场次
	=1场次
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	赛事保障率
	15
	=100%
	=100%
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年12月4日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	伙食住宿费用
	10
	<=4万元
	=4万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	交通费
	10
	<=3万元
	=2.98万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	促进青少年竞技体育发展
	20
	有效促进
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参与人员满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	福建对口援助昌吉州体育项目

	主管部门
	昌吉州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	80.00
	80.00
	77.34
	10
	96.67%
	9.17

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	80.00
	80.00
	77.34
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	举办奇台江布拉克徒步大赛、闽疆青少年体育交流活动、昌吉州体育产业交流活动，提升昌吉州青少年专业技能。该项目实施目的为促进闽昌两地深度交流、交往、交融，提高昌吉州青少年专业技能。
	截至2026年6月30日，项目支出资金77.34万元，预算执行率96.67%，项目实际完成举办奇台江布拉克徒步大赛、闽疆青少年体育交流活动、昌吉州体育产业交流活动，提升昌吉州青少年专业技能。该项目实施目的为促进闽昌两地深度交流、交往、交融，提高昌吉州青少年专业技能。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办奇台江布拉克徒步大赛
	10
	=1次
	=1次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办闽疆青少年体育交流活动
	10
	=1次
	=1次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	举办昌吉州体育产业交流活动
	10
	=1次
	=1次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	活动保障率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月10前
	2026年4月29日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为100%。偏差原因：原定于2025年1月11日至1月25日举办的闽疆青少年体育交流活动项目，因财政资金于2025年1月27日下达（临近1月28日春节放假，2月5日复工）以及未及时完成采购、临近新学期开学等原因未能如期组织开展。该项目方案已于2025年1月8日提交昌吉州文旅局党组会审议通过，计划组织昌吉州30名青少年篮球运动员赴福建省进行冬季集训。调整至2026年2月实施。偏差改进措施：严格按照时间节点推进项目。

	
	成本指标
	经济成本指标
	江布拉克徒步大赛
	10
	<=40万元
	=39.26万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	闽疆青少年体育交流活动
	5
	<=23万元
	=22.88万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	昌吉州体育产业交流大会
	5
	<=17万元
	=15.2万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	促进闽昌两地深度交流
	20
	有效促进
	达成年度目标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参与人员满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	94.17
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	福建非遗及美食文化交流展示进昌吉活动

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	60.00
	44.65
	44.65
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	60.00
	44.65
	44.65
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年计划投入福建援疆资金44.652万元，8月份邀请福建来昌吉进行非遗美食文化交流展示，保障交流展示成功率为100%，提升文化交流，群众满意度在95%以上，促进闽疆两地非遗、美食文化深度交融，彰显中华优秀传统文化，实现 “闽疆一家亲” 的文化交流目标。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金44.652万元，资金执行率100%，本项目邀请福建来昌吉参加美食文化旅游节1次，进行非遗美食文化交流展示；通过本项目的实施，促进了闽疆两地非遗、美食文化深度交融，彰显中华优秀传统文化，实现 “闽疆一家亲” 的文化交流目标。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	美食交流展示场次
	20
	>=1场次
	=1场次
	100%
	20
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	美食交流展示成功率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	-
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	交流展示完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年8月21日
	100%
	10
	计划标准
	-
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	食宿费用
	10
	<=9.128万元
	=9.128万元
	100%
	10
	预算支出标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	其他费用
	10
	<=35.524万元
	=35.524万元
	100%
	10
	预算支出标准
	-
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升文化交流
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	-
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	-
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-5.26%，偏差原因为：我单位在前期设定群众满意度指标时，为确保活动正常进行，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次活动的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将群众满意度目标值适当上调，以此倒逼文化活动质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	第四次全国文物普查经费

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	45.00
	19.13
	17.35
	10
	90.70%
	7.68

	
	其中：当年财政拨款
	45.00
	19.13
	17.35
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照国家、自治区第四次全国文物普查工作要求，开展全州普查调查工作，对三普以来文物遗址点进行复核，对新发现文物遗址点进行认定、登记，公示、编制普查报告，建立不可移动文物资源目录并向社会公布。2025年该项目计划：州县普查队对全州不可移动物遗址点641处进行复查，对新发现文物遗址点不少于65处进行调查，及时对现发现文物进行认定、公示，整理普查资料，编制普查报告。计划使用实地调查、专项调查费2.48万元，普查工作经费12.15万元，开展普查资料整理和编制普查报告出版4.5万元，12月10日前完成当年普查任务，
	截至2026年6月30日，本项目支出资金17.35万元，预算执行率90.69%，项目按照国家、自治区第四次全国文物普查工作要求，州县普查队对全州不可移动物遗址点641处进行复查，对新发现文物遗址点不少于154处进行调查，及时对现发现文物进行认定、公示，整理普查资料，编制普查报告（新疆第四次全国文物普查工作资料汇编-昌吉州新发现文物遗址点）。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展不可移动文物复查数量
	10
	>=641处
	=641处
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	新发现文物遗址点数量
	7
	>=145处
	=154处
	106%
	6.58
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因分析：普查新发现动态指标，以实际普查为准，改进措施：提前搜集相关线索，实地开展普查。

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	13
	=100%
	=100%
	100%
	13
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2026年6月30日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	偏差原因：普查实地调查工作进行到26年6月30号结束。改进措施：按照普查要求完成相关工作。

	
	成本指标
	经济成本指标
	实地普查、专项调查费
	10
	<=4.6万元
	=4.16万元
	90.4%
	7.6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因：按实际普查产生费用计算。改进措施：提前做好预算管理，尽量准确。

	
	
	经济成本指标
	普查机构工作经费
	4
	<=10.03万元
	=10.23万
	102%
	3.92
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因：按实际工作产生支出费用，略有增加。改进措施；做好预算管理，保障普查费用支出。

	
	
	经济成本指标
	普查资料整理和成果出版费
	6
	<=4.5万元
	=2.96万元
	66%
	0.9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因：按照竞价产生，与测算偏差。改进措施：市场调研，多方咨询，做好预算。

	
	效益指标
	社会效益指标
	加强城乡建设中历史文化保护传承力度
	20
	显著
	达成年度目标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	主管部门满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	79.68
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	美食节消费券项目

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	100.00
	100.00
	100.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	100.00
	100.00
	100.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划支出100万元，用于线上发放消费券4万张，线下发放消费券2万张，通过发放美食文化旅游节消费券，拉动旅游消费，吸引周边及外地游客，带动餐饮、住宿等相关产业发展，激发旅游经济活力；塑造“美食+旅游”IP特色，有效提高昌吉州文旅品牌影响力。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金100万元，资金执行率100%，本项目实际完成线上线下消费券全额度投放与核销闭环，完成4万张线上消费券、2万张线下消费券精准发放；通过本项目的实施，加强了昌吉州文旅+美食业态的深度融合，政企联动促销费的协调效能；提升了昌吉州美食品牌知名度、地域文旅IP影响力与商户经营活力，线下消费场景的热度与活跃度；促进了昌吉州文旅餐饮消费回暖升级、区域内需潜力的深度挖掘与有效刺激，带动社会消费增量与文旅产业链协同发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	线上消费券发放数量
	10
	=4万张
	=4万张
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	线下消费券发放数量
	10
	=2万张
	=2万张
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	活动保障率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	消费券发放完成时间
	10
	2025年9月30日前
	2025年8月13日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	线上消费券额度
	10
	<=65万元
	=65万元
	100%
	10
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	线下消费券额度
	10
	<=35万元
	=35万元
	100%
	10
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	昌吉州文旅品牌影响力
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	群众运动空间扩容—昌吉州体育公园项目

	主管部门
	昌吉州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	15.00
	15.00
	15.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	15.00
	15.00
	15.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目拟投入15万元，计划为昌吉州群众运动空间扩容—嵌入式体育场馆项目编制可行性研究报告和初步设计。旨在通过前期分析调研，进行建设条件、建设方案、符规性、社会、经济、环保各方面的指标评估，斟酌利弊，前期预测分析，资金风险控制，确保项目在可控的情况下，顺利实施，产生预期项目建设目标，推动重点项目建设，研究成果将为昌吉州群众运动空间扩容—嵌入式体育场馆项目实施提供决策参考。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金15万元，预算执行率100%。项目实际完成为昌吉州群众运动空间扩容—嵌入式体育场馆项目编制了可行性研究报告和初步设计。通过前期分析调研，进行建设条件、建设方案、符规性、社会、经济、环保各方面的指标评估，斟酌利弊，前期预测分析，资金风险控制，确保项目在可控的情况下，顺利实施，产生预期项目建设目标，推动重点项目建设，研究成果将为昌吉州群众运动空间扩容—嵌入式体育场馆项目实施提供决策参考。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	编制项目前期可行性研究报告
	10
	>=1套
	=1套
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	编制项目前期初步设计方案
	10
	>=1套
	=1套
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	专家验收合格率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	报告编制完成时间
	10
	=2026年6月30日前
	2026年6月29日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目可行性研究报告编制费
	10
	<=50000元
	=50000元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	项目初步设计编制费
	10
	<=100000元
	=100000元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	推动重点项目建设，研究成果为项目实施提供决策参考
	20
	作用明显
	达成年度目标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	原始凭证
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	评审单位对成果的满意度
	10
	>=90%
	=90.67%
	100.74%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	自治州旅游统计抽样调查服务项目

	主管部门
	昌吉州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	50.00
	50.00
	45.00
	10
	90.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	50.00
	50.00
	45.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划以政府购买服务方式，聘请第三方专业单位1家开展旅游统计抽样调查，抽样调查样本量12000份，上报数据12次，形成报告12份，数据抽样县市覆盖率100%。通过严谨的抽样设计与先进的数据收集方法，获取关于游客流量、客源地分布、游客消费行为模式、旅游产品偏好、住宿餐饮需求以及旅游服务满意度等多维度的数据。对旅游数据的长期监测与深入分析，州党委、政府能够及时洞察旅游市场的发展趋势、结构变化以及潜在问题，从而制定前瞻性的旅游发展战略、规划基础设施布局、合理调配旅游资源，并有效监管旅游市场秩序，保障消费者权益，促进自治州旅游经济高质量发展。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金45万元，资金执行率90%，本项目实际完成抽样调查样本量12141份，上报数据12次，形成报告数量12份。通过科学抽样与数据分析，精准获取游客流量、消费行为等多维度数据，为州党委、政府制定旅游发展战略、优化资源配置提供了坚实数据支撑。有效助力旅游企业针对性优化产品服务，提升了市场竞争力，推动自治州文旅融合发展，切实服务“旅游强州”建设，促进旅游经济从资源优势向产业优势转化，保障旅游市场健康有序发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	抽样调查样本量
	8
	>=12000份
	=12141份
	101.18%
	7.91
	计划标准
	12000份
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-1.18%，偏差原因：我单位在前期设定抽样调查样本量为≥12000份，因调查采用分层抽样法，为应对部分区域问卷无效、回收率低等风险，在各层样本量分配中预留了冗余比例，造成有效样本量汇总后超出计划量；下一年度改进措施：下一年度提前规划调查资源分配，根据实时完成进度，动态缩减低效区域的调查投入，将资源聚焦于样本缺口区域，实现样本量精准达标。

	
	
	数量指标
	上报数据次数
	5
	>=12次
	=12次
	100%
	5
	计划标准
	12次
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	形成报告数量
	5
	>=12份
	=12份
	100%
	5
	计划标准
	12份
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	聘请第三方单位数量
	2
	>=1家
	=1家
	100%
	2
	计划标准
	1家
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	数据抽样县市覆盖率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年11月26日
	100%
	10
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	采购第三方服务费用
	10
	<=50万元
	=45万元
	100%
	10
	计划标准
	60万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为10%，偏差原因：我单位采用公开招标与竞争性相结合的方式，引入多家供应商竞争，大幅压低了采购第三方服务费用；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过去保守，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	经济成本指标
	项目预算控制率
	10
	<=100%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	有效监管旅游市场秩序，保障消费者权益
	20
	有效
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	有效
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	主管科室满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	90%
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-11.11%，偏差原因：第三方统计调查机构严格遵循调查规范，样本选取科学、调查流程规范、数据采集真实，无数据虚报情况，我局客观对第三方真实评价为100%；下一年度改进措施：严格督促第三方机构恪守统计调查纪律，规范数据采集、汇总、核算全流程，确保统计数据真实。

	总分
	100
	
	
	
	99.91
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	舌尖上的丝绸之路美食节

	主管部门
	昌吉州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	99.00
	99.00
	98.56
	10
	99.56%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	99.00
	99.00
	98.56
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025舌尖上的丝绸之路美食节将开展6场次系列活动，时长5天以上，通过现场制作，疆内外美食融合等形式，让本土美食文化焕发新生，促进交往交流交融；拉动旅游消费，吸引周边及外地游客，带动餐饮、住宿等相关产业发展，激发旅游经济活力；塑造“美食+旅游”IP特色，有效提高昌吉州文旅品牌影响力。
	截至 2025 年 12 月 31 日，本项目支出资金98.56万元，资金执行率99.56%，本项目实际完成主分会场全流程活动落地，成功举办 2025 舌尖上的丝绸之路美食节系列活动 10 场次，活动累计举办 7 天。通过本项目的实施，健全了文旅商协同发展机制，有效提升了昌吉美食品牌影响力、文旅融合发展水平及数字文旅服务能力，充分释放消费市场活力，推动特色文旅产业升级，助力全域文旅融合高质量发展，持续激发区域消费新动能。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办2025舌尖上的丝绸之路美食节系列活动
	10
	>=10场次
	=10场次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	活动举办天数（天）
	10
	>=7天
	=7天
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	活动保障率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月15日之前
	2025年11月21日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	线上新媒体宣传费用
	5
	<=20万元
	=19.8万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为1%。偏差原因为：我单位采用竞争性磋商采购方式，通过引入多家供应商参与采购竞争，充分发挥市场竞争优势，有效压低了采购价格，致使实际采购结果与预设绩效指标出现偏差。下一年度改进措施：将在项目实施前期，开展更充分的可行性研究工作，结合历史采购数据进行深入分析，科学测算合理采购目标，避免绩效目标设定过于保守或与实际采购场景脱节，确保绩效目标的科学性、合理性和先进性。

	
	
	经济成本指标
	线下活动保障费用
	15
	<=79万元
	=78.76万元
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为0.3%。偏差原因为：我单位采用竞争性磋商采购方式，通过引入多家供应商参与采购竞争，充分发挥市场竞争优势，有效压低了采购价格，致使实际采购结果与预设绩效指标出现偏差。下一年度改进措施：将在项目实施前期，开展更充分的可行性研究工作，结合历史采购数据进行深入分析，科学测算合理采购目标，避免绩效目标设定过于保守或与实际采购场景脱节，确保绩效目标的科学性、合理性和先进性。

	
	效益指标
	社会效益指标
	文旅品牌知名度
	20
	有效提高
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参与活动群众满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	采购新疆大剧院公共服务项目资金

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	225.00
	225.00
	225.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	225.00
	225.00
	225.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	计划投入州本级财政资金225万元，举办州庆系列演出活动在新疆大剧院举办。为确保系列演出活动顺利完成，大型旅游演艺《千回西域》进行停演并租赁新疆大剧院场地16.5天，保障演出成功率为100%，提升文化交流，群众满意度在95%以上，共同铸牢中华民族共同体意识，全面展示昌吉州丰厚的历史底蕴、高昂的奋斗状态和光辉的未来前景。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金225万元，资金执行率100%，本项目实际完成庆祝昌吉回族自治州成立70周年晚会专场演出，通过本项目的实施，加强了各民族文化交流交融，筑牢了中华民族共同体意识，全面展示了昌吉州丰厚的历史底蕴、高昂的奋斗状态和光辉的未来前景。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	使用演出场地天数
	20
	=16.5天
	=16.5天
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	演出成功率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	演出完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年9月1日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	《千回西域》停演费
	10
	<=100万元
	=100万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	新疆大剧院场地租赁费
	10
	<=125万元
	=125万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升文化交流
	20
	有效提升
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	说明材料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度（%）
	10
	>=95%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定群众满意度指标时，为确保活动正常进行，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次活动的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将群众满意度目标值适当上调，以此倒逼文化活动质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	闽昌青少年体育夏令营活动

	主管部门
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局
	实施单位
	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	6.80
	6.80
	6.78
	10
	99.71%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	6.80
	6.80
	6.78
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年度闽昌青少年体育夏令营项目旨在通过福建援疆经费投入6.8万元，以“闽昌少年心连心·民族团结共成长”为主题，促进闽昌青少年交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。项目计划选拔闽昌两地7-16岁，共计50名青少年（篮球、足球、乒乓球、羽毛球、网球项目）参与，并配备10名领队和教练。通过为期10天的专业技能培训（课时费、保险费、装备费1.8万元），场地租赁（5万元），，提高青少年运动水平，增进团队合作精神，预期效益体现在：一是增强闽昌青少年友谊，促进“五个认同”，二是提高青少年安全意识和自我保护能力，保障活动安全顺利开展；三是通过媒体报道、成果展示，促进两地青少年对中华文化的深度认同，铸牢中华民族共同体意识，为今后类似活动提供借鉴。最终通过一系列活动，有效推进闽昌青少年交往交流交融，增进民族团结。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金6.78万元，资金执行率99.71%，本项目实际完成了对闽昌两地60名青少年（篮球、足球、乒乓球、羽毛球、网球项目各10人，领队教练10人）为期10个工作日的体育技能培训，组织开展了各项目分组友谊赛，并制作了纪念画册、提交了工作总结等全部合同约定内容。通过本项目的实施，加强了闽昌两地青少年之间的交往交流交融，提升了青少年的体育运动技能水平和团队协作能力，促进了民族团结和中华民族共同体意识的进一步铸牢。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	举办体育项目交流活动场次
	10
	>=5场次
	=5场次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	夏令营开展天数
	10
	>=10天
	=10天
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	夏令营学员培训参与率
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	9.47
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为5.26%，偏差原因为：本次夏令营活动组织周密，培训内容科学有趣，教练团队专业负责，安全保障与生活安排细致周到，极大激发了参训学员的积极性与归属感；同时，闽昌两地青少年在互动交流中建立了深厚友谊，学员全程出勤率高，无无故缺席情况。下一年度改进措施：下一步：总结本次夏令营在学员动员、活动吸引力及后勤保障方面的成功经验，继续优化课程设计与互动环节，强化前期沟通与日程确认机制，确保后续活动持续保持高参与率，并进一步提升活动质量与学员获得感。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年11月30日前
	2025年8月27日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	此项指标XX完成，存在偏差，偏差率为XX。XX%，偏差原因为：XXXXXXXX； 下一年度改进措施：XXXXX。

	
	成本指标
	经济成本指标
	场地成本（场地租赁费）
	10
	<=5万元
	=5万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	其他费用（保险费、课时费、装备费）
	10
	<=1.8万元
	=1.78万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升青少年对中华文化的认同感和民族团结意识
	20
	有效提升
	达成年度指标
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	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为5.26%，偏差原因为：偏差原因为：夏令营活动组织周密，培训内容设计科学合理，教练团队专业负责，安全保障与生活安排细致周到，有效满足了参训学员的期望与需求；同时，闽昌两地青少年在交流互动中建立了深厚友谊，学员参与热情高、获得感强。下一年度改进措施：充分利用本年度项目执行的实际数据作为基数，结合下一年度的政策要求和业务增长预期，适当调高数量指标的基准值。确保目标值设定在“跳一跳够得着”的合理区间，既避免因指标过高导致无法完成，也防止因指标过低而失去考核意义。
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十二、其他需说明的事项
本年本单位其他项目4个，全年预算数17.62万元，全年执行数17.62万元。


第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。


第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》





