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昌吉州林业和草原综合行政执法支队
2025年度部门决算公开说明
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第一部分 单位概况
一、主要职能
昌吉州林业和草原综合行政执法支队为全额拨款，副县级单位，在州林草局党组的正确领导下，围绕“十四五”工作规划和林草中心工作，结合行业职责，扎实落实各项任务，为林业和草原发展提供相关服务。
一是指导县市林业植物检疫项目林业植物及其产品检疫林业有害生物防治，提升监测预警能力，认真做好常发性林业有害生物监测调查，加强林业有害生物防控能力建设。
二是强化种苗检疫等行政事项监管，以林草重点工程使用的种苗为重点对象，聚焦重点区域、重点树种品种开展种苗质量抽检，严把造林绿化种苗质量关，规范苗木企业生产经营行为。
三是草原法律法规执行情况监督检查、查处违反草原法律、法规的行为、监督草畜平衡区和禁牧区管理。积极开展禁牧和草畜平衡管理工作，对各县市禁牧区及禁牧区管护站进行巡查，了解禁牧区域内放牧情况和管护站运行情况。
二、机构设置
昌吉州林业和草原综合行政执法支队无下属预算单位。


第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计560.28万元，其中：本年收入合计558.28万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）2.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2025年度支出总计560.28万元，其中：本年支出合计560.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，增加64.04万元，增长12.91%，主要原因是：本年增加昌吉州2025年林业有害生物应急药剂储备项目经费、2025年自治区林草专项资金-草畜平衡管理项目，本年开展检疫性、危险性林业有害生物专项调查，新增森林管护项目，相应支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入558.28万元，其中：财政拨款收入558.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出560.28万元，其中：基本支出339.38万元，占60.57%；项目支出220.90万元，占39.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计558.28万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入558.28万元。财政拨款支出总计558.28万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出558.28万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加65.85万元，增长13.37%，主要原因是：本年增加昌吉州2025年林业有害生物应急药剂储备项目经费、2025年自治区林草专项资金-草畜平衡管理项目，本年开展检疫性、危险性林业有害生物专项调查，新增森林管护项目，相应支出增加。与年初预算相比，年初预算数383.43万元，决算数558.28万元，预决算差异率45.60%，主要原因是：年中追加昌吉州2025年林业有害生物应急药剂储备项目经费，增加2025年昌吉州苗木产区产品宣传推介费项目，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障林业有害生物防治、测报，种苗质量管理、草畜平衡管理等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为230.88万元，占比41.36%，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出558.28万元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比，增加65.85万元，增长13.37%，主要原因是：本年增加昌吉州2025年林业有害生物应急药剂储备项目经费、2025年自治区林草专项资金-草畜平衡管理项目，本年开展检疫性、危险性林业有害生物专项调查，新增森林管护项目，相应支出增加。与年初预算相比，年初预算数383.43万元，决算数558.28万元，预决算差异率45.60%，主要原因是：年中追加昌吉州2025年林业有害生物应急药剂储备项目经费，增加2025年昌吉州苗木产区产品宣传推介费项目，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出（类）68.02万元，占12.18%。
2.卫生健康支出（类）15.36万元，占2.75%。
3.节能环保支出（类）39.40万元，占7.06%。
4.农林水支出（类）412.38万元，占73.87%。
5.住房保障支出（类）23.11万元，占4.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为25.40万元，比上年决算增加6.28万元，增长32.85%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为28.42万元，比上年决算增加1.95万元，增长7.37%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为14.21万元，比上年决算减少7.24万元，下降33.75%，主要原因是：上年有退休人员职业年金实缴，本年职业年金缴费较上年减少，相应支出减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为8.88万元，比上年决算增加0.92万元，增长11.56%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.33万元，比上年决算增加0.06万元，增长1.14%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为0.89万元，比上年决算增加0.06万元，增长7.23%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.26万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年大病医疗保险支出与上年一致无变化。
8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算数为39.40万元，比上年决算增加39.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年开展检疫性、危险性林业有害生物专项调查，新增森林管护项目，相应支出增加。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为230.88万元，比上年决算减少1.36万元，下降0.59%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.63万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少森林资源培育项目，导致此项支出减少。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为147.94万元，比上年决算增加69.88万元，增长89.52%，主要原因是：本年增加昌吉州2025年林业有害生物应急药剂储备项目，导致此项支出增加。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算数为18.95万元，比上年决算增加9.95万元，增长110.56%，主要原因是：本年增加2025年自治区林草专项资金-草畜平衡管理项目，导致此项支出增加。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为14.61万元，比上年决算增加8.28万元，增长130.81%，主要原因是：本年新增2025年昌吉州苗木产区产品宣传推介费项目，导致此项支出增加。
14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少51.53万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少法院判决书申请交通事故赔偿款项目，导致此项支出减少。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为23.11万元，比上年决算增加1.84万元，增长8.65%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出337.38万元，其中：人员经费313.00万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费24.38万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度昌吉州林业和草原综合行政执法支队（事业单位）公用经费支出24.38万元，比上年减少1.69万元，下降6.48%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额212.87万元，其中：政府采购货物支出150.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.17万元。
授予中小企业合同金额173.27万元，占政府采购支出总额的81.40%，其中：授予小微企业合同金额170.12万元，占政府采购支出总额的79.92%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆6辆，价值126.43万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额560.28万元，实际执行总额560.28万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数227.00万元，全年执行数222.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效结果按照实施预算绩效管理要求，将项目绩效自评和重评按时报送，将绩效评价结果与预算安排挂钩，推动财政资金聚力增效；二是绩效评价质量不断提升。通过对绩效评价项目的分析以及指导，各部门高度重视，提高绩效评价质量，通过绩效评价，各部门逐步建立事前有评估、事中有监控、事后有评价以及结果运用的全方位绩效管理理念，将绩效理念逐步融入资金分配使用和具体实施全过程。发现的问题及原因：一是绩效管理意识薄弱。重业务实施、轻绩效管理，对有害生物防治绩效目标设定不精准，自评总结重视不足，年度防治、监测、检疫等绩效指标笼统模糊，可衡量的具体数值。目标与辖区林业资源现状、有害生物发生趋势结合不紧密，脱离实际防控需求；二是监测预警体系不完善。监测站点布局不合理，偏远林区、林下地块监测盲区较多，巡查频次不足。监测数据记录不规范、上报不及时，早期发现、早期处置能力不足。存在重进度、轻实效现象。下一步改进措施：一是强化绩效理念，压实工作责任。树立“业务+绩效”一体化理念，将绩效自评、过程管控纳入年度重点工作，主要领导牵头抓、分管领导具体抓。细化分解绩效目标任务，明确科室、乡镇、站点职责，层压实责任，将绩效完成情况纳入年度考核；二是健全监测预警网络，提升预判能力。优化监测站点布局，补齐偏远林区监测盲区，固定专人定期巡查，严格落实日常监测、定期普查制度。规范监测数据登记、汇总、上报流程，建立台账动态管理，定期开展趋势研判，做到早发现、早预警、早处置。推广信息化监测手段，提升智能化、精准化测报水平。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。


	部门（单位）整体支出绩效目标自评表

	（2025年度）

	部门（单位）名称
	昌吉州林业和草原综合行政执法支队

	部门资金（万元）
	资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值权重
	执行率
	得分

	
	上级资金
	60.00
	58.35
	58.35
	-
	-
	-

	
	本级资金
	323.43
	501.93
	501.93
	-
	-
	-

	
	其他资金
	2.00
	0.00
	0.00
	-
	-
	-

	
	合计
	385.43
	560.28
	560.28
	10
	100%
	10

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	紧紧围绕“十四五”工作规划和林草中心工作，结合行业职责，扎实落实各项任务，本单位主要负责指导全州林业有害生物防治、预测预报、植物检疫、种苗管理和草原监管等工作。本年度重点完成：1.在昌吉州范围内开展重大林业有害生物专项调查项目，指导县市实施光肩星天牛、白蜡窄吉丁2种，重大林业有害生物防控面积1.1万亩；2.推进重点林木良种生产基地建设，赴县市开展林木良种培育检查技术指导10个以上的项目实施工作，赴县市开展种苗质量抽查6个批次以上，为国土绿化提供优质苗木；3.开展2025年林草生物灾害防控系列宣传活动，提升群众林业有害生物防控意识，保护森林资源安全；5.开展禁牧和草畜平衡管理工作，对各县市禁牧区及禁牧区管护站进行巡查14次，持续做好草原监管工作。确保全州林业有害成灾率达到8.2‰以下。
	2025 年我单位全年预算数为 560.28 万元，全年执行数为 560.28万元，总预算执行率为100% 。2025年我单位完成以下工作内容：1.重大林业有害生物防控面积达到1.1万亩；2.开展2种重大林业有害生物专项调查；3.指导县市实施林木良种培育项目10个；4.加强种苗市场监管，严把种苗质量关，开展种苗质量抽检6批次；5.全州范围春、夏两季开展禁牧巡查14次；6.林草生物灾害防控宣传活动2次；7.全州林业有害生物成灾率为0。通过以上工作的实施，不断提升全州林业有害生物监测能力，扎实落实林木病虫害防治措施；做好种苗项目管理工作，提升种苗监督管理水平。降低林业有害生物发生危害程度，遏制林业有害生物扩散蔓延，保障生态安全。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	指标值设定依据
	分值权重
	实际完成指标值
	得分

	履职效能
	数量指标
	重大林业有害生物防控面积
	=1.10万亩
	昌吉州林业和草原综合行政执法支队2025年工作计划；《关于做好2025年林业有害生物防控工作的通知》（新林生字[2025]20号）
	15
	1.1万亩
	15

	
	
	重大林业有害生物专项调查种类
	=2种
	昌吉州林业和草原综合行政执法支队2025年工作计划；《关于做好2025年林业有害生物防控工作的通知》（新林生字[2025]20号）
	10
	2种
	10

	
	
	指导县市实施林木良种培育项目
	>=10个
	昌吉州林业和草原综合行政执法支队2025年工作计划；《关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金建设任务的通知》（新林规字[2024]295号）
	10
	10个
	10

	
	
	加强种苗市场监管，严把种苗质量关，开展种苗质量抽检
	>=6批次
	昌吉州林业和草原综合行政执法支队2025年工作计划；《关于印发<2025年昌吉州苗木质量抽检及迎接国家、自治区林草种苗质量抽检工作方案>的通知》（昌州林草字[2025]38号）
	12
	6批次
	12

	
	
	全州范围春、夏两季开展禁牧巡查次数
	=14次
	昌吉州林业和草原综合行政执法支队2025年工作计划；《关于印发<新疆维吾尔自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法>的通知（新政办发[2012]6号
	13
	14次
	13

	
	
	林草生物灾害防控宣传活动
	>=2次
	昌吉州林业和草原综合行政执法支队2025年工作计划；《关于开展2025年林草生物灾害防控系列宣传活动的通知》(新林生字[2025]26号）
	15
	2次
	15

	
	质量指标
	全州林业有害生物成灾率
	<=8.20‰
	《关于下达“十四五”林业有害生物成灾率指标的通知》（新林生字[2022]37号）
	15
	0%
	15





1

	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年中央林业草原生态保护恢复资金

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉州林业和草原综合行政执法支队

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	40.00
	40.00
	39.40
	10
	98.50%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	40.00
	40.00
	39.40
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（昌州财建[2024]130号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025年该项目计划对昌吉州玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县等县市，白蜡窄吉丁、光肩星天牛两种重大林业有害生物进行专项调查，调查林种包括人工生态林、绿洲防护林等。准确掌握昌吉州白蜡窄吉丁、光肩星天牛2种重大林业有害生物分布范围、危害程度、寄主种类等，形成专项调查报告。采集制作生活史标本，拍摄电子照片，制作分布区域图，总结分析调查数据，针对重大、危险性林业有害生物形成风险评估报告，制定治理策略。主要林业有害生物成灾率不超过8.20‰；林业有害生物监测调查覆盖率达到90%以上。通过该项目的实施，有效促进林木健康成长；项目区民众满意度达到90%以上。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金39.40万元，资金执行率98.50%，已完成昌吉州玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县等县市，白蜡窄吉丁、光肩星天牛2种重大林业有害生物专项调查，准确掌握全州白蜡窄吉丁、光肩星天牛重大林业有害生物分布范围、危害程度、寄主种类等，形成专项调查报告。采集制作生活史标本10套，拍摄电子照片，分区域制作分布区域图，针对重大、危险性林业有害生物形成风险评估报告，制定治理策略。通过本项目的实施，2025年度全州主要林业有害生物成灾率为0，低于自治区8.2‰控制标准；林业有害生物监测调查覆盖率达到100%；有效促进林木健康成长；项目区民众满意度达到100%以上。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	专项调查病虫害种类
	13
	=2种
	=2种
	100%
	13
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	主要林业有害生物成灾率
	12
	<=8.20‰
	=8.2‰
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	林业有害生物监测调查覆盖率
	7
	>=90%
	=100%
	111.11%
	6.22
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项目已完成，存在偏差，偏差率为-11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定覆盖率指标时，为确保项目产出的安全性和底线性，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照实际情况设置目标值。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	8
	2025年12月10日前
	2025年5月29日
	100%
	8
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	委托业务费
	10
	<=40万元
	=39.4万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	通过招标采购最有实力和经验的第三方实施，节约重大林业有害生物专项调查监测调查成本费用。

	
	
	经济成本指标
	项目预算控制率
	10
	<=100%
	=98.5%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	促进林木健康成长
	20
	有效促进
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	项目区民众满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此提升服务质量。

	总分
	100
	
	
	
	99.22
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年昌吉州苗木产区产品宣传推介费

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉州林业和草原综合行政执法支队

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	10.00
	10.00
	9.79
	10
	97.90%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	10.00
	10.00
	9.79
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	组织苗企在疆内开展苗木产品推介活动3场次，制作苗木产业宣传片1部，推介活动完成率100%，扩大本地苗木影响力，拓展苗木销售市场，促进产业高质量发展。本项目在2025年10月31日之前完成。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金9.79万元，资金执行率97.9%，本项目完成组织苗企在疆内开展苗木产品推介活动3场次，制作苗木产业宣传片1部，推介活动完成率100%。通过本项目的实施，扩大本地苗木影响力，拓展苗木销售市场，促进产业高质量发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	组织开展疆内推介活动
	15
	=3场次
	=3场次
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	制作苗木产业宣传片
	10
	=1部
	=1部
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	推介活动完成率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	推介活动完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2025年9月3日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	推介活动费
	8
	<=4万元
	=3.92万元
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	项目三方询价后进行采购，报价低于预算价格，节约成本。

	
	
	经济成本指标
	制作宣传片费
	12
	<=6万元
	=5.87万元
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	项目三方询价后进行采购，报价低于预算价格，节约成本。

	
	效益指标
	社会效益指标
	扩大本地苗木影响力
	20
	有效扩大
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	项目服务对象满意度
	10
	>=98%
	=100%
	102.04%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为-2.04%，偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥98%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年自治区林草专项资金

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉州林业和草原综合行政执法支队

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20.00
	20.00
	18.95
	10
	94.75%
	8.69

	
	其中：当年财政拨款
	20.00
	20.00
	18.95
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知》（昌州财建〔2024〕161号）文件附带的去区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025年该项目计划开展治理超载过牧专项行动1项，形成治理超载过牧专项行动(禁牧和草畜平衡监管)报告1个，专家评审通过率达到100%，县市宣传调查覆盖率达到100%，此项目2025年12月10日前完成，委托业务费不超过16万元，差旅费不超过1万元，其他交通费用不超过2万元，资料费不超过1万元，社会效益达到加强草原保护管理，推进草原生态修复效果显著，牧民满意度达到90%以上，通过该项目的实施，在全州开展治理超载过牧专项行动，形成2025年治理超载过牧专项行动(禁牧和草畜平衡监管)报告。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金18.95万元，资金执行率94.75%，本项目实际完成开展治理超载过牧专项行动1项，形成治理超载过牧专项行动(禁牧和草畜平衡监管)报告1个，专家评审通过率达到100%，社会效益达到加强草原保护管理，推进草原生态修复效果显著，牧民满意度达到90%以上，通过该项目的实施，在全州开展治理超载过牧专项行动，形成2025年治理超载过牧专项行动(禁牧和草畜平衡监管)报告。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展治理超载过牧专项行动
	15
	=1项
	=1项
	100%
	15
	计划标准
	1项
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	形成治理超载过牧专项行动(禁牧和草畜平衡监管)报告
	5
	=1个
	=1个
	100%
	5
	计划标准
	1个
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	专家评审通过率
	8
	=100%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	县市宣传调查覆盖率
	7
	=100%
	=100%
	100%
	7
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月1日
	100%
	5
	计划标准
	2024年12月10日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	委托业务费
	9
	<=16万元
	=15.53万元
	100%
	9
	计划标准
	7.8万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为2.94%，偏差原因为： 我单位采用线下三方询价方式，压低了采购服务单价，项目完成，年末缴回财政；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	经济成本指标
	差旅费
	3
	<=1万元
	=0.7万元
	70%
	0.75
	计划标准
	3.17万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为30%，偏差原因为： 我单位机构改革，负责此项目人员不稳定，为了节约人力，将人员由3人减少为1人，大幅压低出差费用，项目完成，年末结余资金缴回财政；下一年度改进措施：在设定绩效目标前认真分析整合人力资源，避免目标设定脱离实际，确保绩效目标达成。

	
	
	经济成本指标
	其他交通费用
	5
	<=2万元
	=1.72万元
	100%
	5
	计划标准
	0.90万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标已完成，存在偏差，偏差率为1.72%，偏差原因为： 我单位采用线下三方询价，选择质优价廉的供应商，在政府采购平台自行采购，大幅压低了采购单价，项目完成，年末结余资金缴回财政；下一年度改进措施：对比上年完成情况，做好事前事后数据分析，按实际情况设置目标值，，避免目标设定过于保守，确保绩效目标的准确性。

	
	
	经济成本指标
	资料费
	3
	<=1万元
	=1万元
	100%
	3
	计划标准
	0万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	加强草原保护管理，推进草原生态修复
	20
	显著
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	显著
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	牧民满意度
	10
	>=90%
	=90%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	96.44
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州2025年林业有害生物应急药剂储备项目

	主管部门
	昌吉州林业和草原局
	实施单位
	昌吉州林业和草原综合行政执法支队

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	150.00
	150.00
	147.94
	10
	98.63%
	9.66

	
	其中：当年财政拨款
	150.00
	150.00
	147.94
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	购置防治药剂1批，购置监测哈耗材1批，采购药剂合格率达到100%，用于开展苹果枝枯病、白蜡窄吉丁、松材线虫病、葡萄蛀果蛾等林业有害生物监测调查，有效减少林业有害生物成灾率，于2025年12月10日前完成。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金147.94万元，资金执行率98.63%，本项目已完成购置防治药剂1批，购置监测哈耗材1批，采购药剂合格率达到100%。通过本项目的实施，将物资发放至7个县市及园区。实施过程中采用“化学防治（无人机+打药车精准施药）+物理防治（树木涂白、粘虫板诱杀）+人工辅助（清理枯死树、摘除卵块）”科学组合措施，有效将林业有害生物成灾率控制在8.2‰以内，实现生态安全保障与群众满意度提升的双重成效。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	购置防治药剂数量
	12
	=1批
	=1批
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	购置监测耗材数量
	8
	=1批
	=1批
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	采购药剂合格率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完工时间
	10
	=2025年12月10日前
	2025年9月25日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	采购药剂
	12
	<=145万元
	=143.5万元
	98.97%
	11.69
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因是：药品集中带量采购落地后各类药剂中标价格大幅下降，单位优先消化库存减少重复采购，实际药剂采购总支出低于年初预算额度。日常采购按需分次开展，资金列支节奏平缓，阶段性成本支出未达到序时标准，造成采购药剂成本指标完成率偏低。 下一年度改进措施：编制预算时充分参考集采降价行情，结合往年药品实际消耗精准测算成本额度，压缩不合理预留资金。按月制定药剂采购及付款计划，定期盘点库存动态调整采购批次，建立支出台账跟踪执行进度，兼顾控费要求与预算执行均衡推进。

	
	
	经济成本指标
	采购监测耗材
	8
	<=5万元
	=4.44万元
	88.8%
	5.76
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因是：本年度监测耗材实行集中询价采购，市场耗材单价下降，同时依托现有库存优先周转，按需少量分次补货，严控耗材浪费。全年实际耗材采购支出总额低于预算预设金额，资金列支进度缓慢，未达到序时支出标准，致使采购监测耗材成本指标完成率偏低。 下一年度改进措施：编制年度预算时结合集采降价、耗材消耗规律精准测算经费，剔除冗余预算额度。按月制定耗材采购计划，定期盘点库存动态调整采购量，建立支出台账实时跟踪执行进度。在坚持节约耗材成本的基础上均衡安排采购付款，稳步提升预算执行水平。

	
	效益指标
	社会效益指标
	减少林业有害生物成灾率
	20
	有效减少
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	10
	>=98%%
	=100%
	102.04%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥98%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	97.11
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	机构运行补助经费

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉州林业和草原综合行政执法支队

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	7.00
	7.00
	6.83
	10
	97.57%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	5.00
	5.00
	4.83
	—
	—
	—

	
	其他资金
	2.00
	2.00
	2.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据财政年初预算安排，2025年机构运行补助经费7万元，该项目计划保障我单位13人工作正常运转；办公用品采购完成率100%；汽车租赁数量达到10辆以上，政府采购率达到100%；办公费用不超过0.5万元；差旅费不超过2万元；委托业务费不超过1.2万元；其他交通费不超过3万元；购置文件柜6组，每组0.05万元，共计不超过0.30万元。通过项目实施，保障单位正常的工作秩序，及时合规采购办公用品，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金6.83万元，资金执行率97.57%，本项目实际完成采购办公用品1批，购置文件柜6组，租赁车辆17辆，政府采购率达到100%。通过本项目实施，保障我单位13人工作正常运转，提高业务开展效率，提升公共服务能力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	保障办公人员数量
	7
	>=13人
	=13人
	100%
	7
	计划标准
	14人
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	办公用品采购完成率
	5
	=100%
	=100%
	100%
	5
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	汽车租赁数量
	10
	>=10辆
	=17辆
	170%
	3
	计划标准
	11辆
	按照完成比例赋分
	工作资料
	项目已完成，存在偏差，偏差率为-70%，偏差原因为：该项目负责人没有严格按照资金量情况合理设置绩效指标，导致租赁车辆数量超出原计划7辆；下一年度改进措施：提高绩效指标编制准确性，确保后续项目严格按照实际情况进行指标设置。

	
	
	质量指标
	政府采购率
	6
	=100%
	=100%
	100%
	6
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	经费支付及时率
	12
	=100%
	=100%
	100%
	12
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	办公费用
	1
	<=0.5万元
	=0.43万元
	86%
	0.65
	计划标准
	0万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	项目已完成，存在偏差，偏差率为14%，偏差原因为：项目人员严格控制办公费开支，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金0.07万元，调剂到委托业务费支出；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	经济成本指标
	差旅费
	6
	<=2万元
	=1.83万元
	91.5%
	4.72
	计划标准
	0.45万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	项目已完成，存在偏差，偏差率为8.5%，偏差原因为：项目人员严格控制差旅费开支，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金0.07万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	经济成本指标
	委托业务费
	4
	<=1.2万元
	=1.27万元
	105.83%
	3.77
	计划标准
	3.5万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项已完成，存在偏差，偏差率为-5.83%，偏差原因为：项目人员严格控制委托业务费开支，导致实际支出较年初预算有一定的超支，超支0.07万元，超支部分由办公费用调剂使用；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	经济成本指标
	其他交通费用
	8
	<=3万元
	=3万元
	100%
	8
	计划标准
	1.89万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	其他资本性支出
	1
	<=0.30万元
	=0.3万元
	100%
	1
	计划标准
	0万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障部门单位运转正常，提高工作效率
	30
	有效保障
	达成年度指标
	100%
	30
	计划标准
	有效保障
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	91.14
	
	
	
	
	





十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。


第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。


第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》





