昌吉州高质量推进高标准农田建设工作措施

（征求意见稿）
为进一步优化建设内容、规范项目管理、健全工作机制、高质量推进高标准农田建设，依据《中华人民共和国建设工程勘察设计管理条例》《中华人民共和国招标投标法》《农田建设项目管理办法》《新疆维吾尔自治区高标准农田项目建设验收管护实施办法》《新疆维吾尔自治区高标准农田建设实施意见》等法律法规，结合实际，制定以下措施。
一、落实“五级联审”，优化项目设计。建立“群众参与、乡村预审、保险协审、县级初审、州级评审”五级联审机制。乡村提出建设需求，保险公司协助参与，县市上报建设计划，自下而上审核储备年度项目，未征求部门和群众意见的不得入库，不得多渠道重复申报。必须有设计资质的单位深入实地开展勘察设计，确保设计成果满足工程设计深度和正常运行要求。自然资源、林草、水利等部门按“集中连片、规模经营”原则，负责办理占地相关手续。当年5月30日前完成次年储备项目初步设计，未入库项目不开展州级评审批复。

二、落实“三严禁两复核”，强化招标监管。严格实行项目法人制，项目法人由县市农业农村部门所属事业单位、乡镇或依法成立的机构承担，按州级批复招投标，禁止违规打包、禁止拆分项目、禁止已批复项目采用EPC招标。复核中标候选企业资质、从业人员社保等，约束招标代理和评标专家行为，对招投标违法行为查实后取消资格、纳入黑名单，3年禁止参与本地项目。

三、抓实“三项制度两项检验”，严控建设质量。项目实行“终身负责制+合同管理制+驻场责任制+施工材料检验+关键工序检验”。项目参建单位对项目质量实行终身负责制，项目法人单位对项目档案的收集和保存终身负责。项目必须落实合同管理制，明确责任、合理确定工期、奖罚措施及个性化约束。项目经理、总监实行驻场责任制，每月驻场不少于22天，每日巡查评估。严把进场施工材料检验关，原材料进场必须“车车检、批批检”，严格落实“三检”制度，未报检或报检不合格的停工整改。项目区设“乡村义务监督员”，每日巡查收集意见，资金支付必须有义务监督员签字；严把重要工序、隐蔽工程检验关，施工单位应严格按照批复文件、施工图纸、技术标准和行业规范等开展施工。严查违法行为，关键部位必须举牌验收，对履职不力单位和个人予以处罚或纳入黑名单。
四、遵循“三验收一满意一公示”，把好竣工验收关。严格落实“四方验收+县市初验+竣工验收”流程。单个项目工程完工后先经业主、监理、设计、施工四方验收，合格后再由县市农业农村局组织专家开展项目初验，对建设内容和资料全覆盖核查，资料不全、群众不满意的不得申请竣工验收。初验合格后报州农业农村局竣工验收，合格后发证书，不合格限期整改重验，各县市（农高区）每年7月底前提交上一年度验收申请。验收合格后设统一标识公示牌，完成上图入库和资料归档，将项目图斑交自然资源部门，划为永久基本农田保护。

五、做好“三确保一模式”，强化建后管护。验收合格60日内办理资产移交和管护手续，政府投入资产归土地所有者，集体耕地上形成的资产归村集体并纳入三资平台管理。建后管护工作乡镇负监督职责，村委会负主体责任，管护中不得擅自改变设施用途和范围。落实“乡镇干部包村、村干部包片、管护人员包点”机制，定期巡查并形成巡查记录，确保管的实；未流转土地由村委会或委托用水协会管护，流转土地将责任纳入合同并缴保证金，由新型经营主体管护，确保有人管。管护资金可通过自主筹措、捐赠、结余资金等方式解决，确保有钱管。支持探索商业保险管护模式，鼓励保险机构全过程介入项目建设。

六、强化资金监管，发挥资金效益。项目资金重点投向“田土水路林电”等粮食增产基础设施，优先考虑地力提升和节水灌溉。落实资金管理规定，强化调度、规范用途和绩效管理，杜绝挤占挪用。高标准农田建设资金专户，专项用于筹集和支付清算，每年5月和8月设置预警监控点，强化项目资金监管。结余资金2年内用于建后管护或下一年度项目建设相关内容。

七、突出群众主体，鼓励全过程参与。充分尊重农民意愿，引导农户参与高标准农田项目选址、方案编制、施工建设、竣工验收及建后管护全过程。项目环节要广泛征求群众意见建议，发挥义务监督员作用，确保项目符合实际、质量达标、管护到位。
八、强化执纪监督，压实履职责任。各县市要建立全链条质量监管体系，压实责任。纪检监察机关全程跟进监督高标准农田建设各环节，聚焦干部履职尽责情况开展专项督查。对项目推进中敷衍塞责、推诿扯皮，以及在设计审核、招标监管、质量管控、资金使用、建后管护等工作中不作为、慢作为、乱作为的干部，依规依纪严肃追责问责。督促干部严格落实工作要求，主动担当作为，确保各项建设措施落地见效，对履职不力造成项目质量不达标、资金浪费或群众利益受损的，严肃追究相关责任人责任。

                   昌吉州农业农村局

               2025年12月26日


