附件：

昌吉回族自治州第一轮自治区生态环境保护

督察整改落实情况报告

2021年7月6日至7月30日，自治区、兵团第二生态环境保护督察组对昌吉州开展了生态环境保护督察及大气专项督察。2022年1月14日，督察组正式反馈了督察报告。昌吉州党委、政府高度重视，主动认领、照单全收，认真研究部署，细化整改措施，狠抓责任落实，高标准、严要求推进各项问题整改。截至2023年11月底，45项整改任务全部完成整改；督察期间交办的92件群众信访问题全部办结；移交的1个追责问题线索，按程序追究了3名相关责任人责任。

一、提高政治站位，夯实责任抓整改

州党委、州人民政府始终把贯彻落实习近平生态文明思想作为重大政治任务，坚定不移践行“绿水青山就是金山银山”理念，不断增强“四个意识”，坚决把生态文明建设摆在突出位置。坚持问题导向，始终保持严的主基调，对突出环境问题紧盯不放、一抓到底。督察反馈以来，先后30余次召开州党委常委会会议、州政府常务会议、州环委会和督察整改专题会议，研究部署生态环境保护、督察反馈问题整改和大气污染防治等工作，主要领导多次现场调研重点任务，深入一线督促指导，解决督察整改难点问题。各县（市）、园区及州直有关部门认真落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”规定，坚持党政主要领导带头抓、分管领导具体抓，形成了党政齐抓、部门协同、各级联动的“大环保”工作格局。

督察报告反馈后，我州认真研究分析，共梳理出6个方面19条具体问题，形成了45项整改任务，经州党委常委会会议、政府常务会议审定后，印发《昌吉回族自治州贯彻落实自治区、兵团第二生态环境保护督察组督察反馈意见整改方案》和任务分解方案，明确了整改目标、措施、时限、牵头单位和责任单位。各县（市）、园区及州直各有关部门主动认领问题，分别制定整改方案，明晰整改目标和措施，压实责任、传导压力。州县两级分别成立了由党委、政府主要领导任组长、第一副组长的整改工作领导小组，统筹推进督察反馈问题整改工作。

二、突出重点整治，科学统筹抓整改

一是深入打好蓝天保卫战。坚持把“乌—昌—石”区域大气污染防治作为重中之重，科学运用“一市一策”等研究成果，积极应对污染天气，统筹燃煤源、工业源、扬尘源、机动车源协同治理，大力推进农村地区清洁取暖改造，对全州重点涉气企业实施“一企一策”治理，深化城市和道路扬尘整治，全州3000平方米以上工地全部安装降尘智能系统，积极推动公铁联运，建设铁路专线5条，加快机动车淘汰更新，全面落实国六排放标准。积极应对污染天气，持续推动辖区空气质量改善。

二是着力打好碧水保卫战。积极创建全州各类节水型载体，全面推进节水型社会建设。持续加强饮用水水源地规范化建设，全州13个县级集中式饮用水水源地顺利通过环境状况评估，全州饮用水水质安全防线不断巩固。全面推行河（湖）长制，常态化开展“四乱”排查整治，在全疆率先启动入河（湖）排污口排查整治，发现并解决各类问题。强化农村饮水安全保障，推进农村生活污水治理设施建设，全州农村生活污水治理率稳步提升。

三是统筹推进净土保卫战。持续抓好农业面源污染防治，稳步提高畜禽粪污资源化综合利用率。推广加厚高强度农膜，提高农田残膜回收率。不断强化土壤污染防治，动态更新土壤污染重点监管单位名录，并依法向社会公开。

三、坚持生态优先，系统施治抓整改

一是推动绿色转型升级。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格审查新上项目能耗双控指标。发布“三线一单”分区管控方案，划定119个管控单元，全面实施以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，对建设项目环评和项目用地布局开展符合性审查，提出避让和另行选址意见，严守生态环境保护底线。

二是持续推进生态修复。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，不断提升生态系统质量和稳定性。印发《昌吉州林业草原保护发展“十四五”规划》，完成年度造林绿化任务。推进生态修复与治理，编制矿区历史遗留采坑地质环境治理规划，累计恢复治理面积2062.75公顷。编制湿地保护规划，上报《新疆玛纳斯国家湿地公园总体规划》。

三是提升生态环境保护水平。出台《昌吉州关于构建现代环境治理体系的实施方案》，进一步明确生态环境保护各主体的权责，更加注重调动与依靠全社会的力量，健全环境治理企业责任体系。深入推进碳达峰碳中和行动，制定《昌吉州碳达峰实施方案》，积极参与全国碳排放市场建设，加强碳排放数据质量管理。

下一步，自治州党委、政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施绿色低碳转型战略，坚持标本兼治、综合施策、系统整改，以深入治理“乌—昌—石”重点区域大气污染为重点，高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以实实在在的整改成效、以高水平保护推动高质量发展，向自治区党委、政府和人民群众交上满意答卷。

附件：昌吉回族自治州贯彻落实第一轮自治区生态环境保护

督察报告具体问题整改落实情况

附件：

昌吉回族自治州贯彻落实第一轮自治区生态

环境保护督察报告具体问题整改落实情况

一、贯彻习近平生态文明思想仍有差距

（一）新发展理念贯彻落实不够深入

1.昌吉州党委、政府学习贯彻习近平生态文明思想还不够系统、不够全面，落实绿色发展理念不够深入，打硬仗的态度还不够坚定，解决突出问题还不够有效，对“乌—昌—石”区域联防联控艰巨任务在认识和行动上缺乏必胜的决心和信心，破解产业结构偏重、能源结构偏煤以及秋冬季大气污染防治等突出问题的精细化研究推进有待加强。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

昌吉州党委、政府坚持把习近平生态文明思想、习近平总书记关于生态文明建设系列重要讲话纳入党委常委会会议、政府党组会会议重要议题和理论学习中心组学习重要内容。2022年，州党委常委会、常委会（扩大）会议5次传达学习生态环境保护相关议题，州党委、州政府党组理论学习中心组集中学习习近平总书记关于生态文明建设系列重要讲话精神9次，专题研讨1次，带动全州上下开展学习1500余场次，切实推动习近平生态文明思想学深悟透、走深走实。依托州党委党校举办生态环境保护专题培训班1轮次，在8个主体班中分别开设了1节生态环境保护相关的课程。习近平生态文明思想进一步深入人心，各级党委、政府对生态文明建设和生态环境保护的重视程度明显提高。深入落实“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划，以“建设人与自然和谐共生的现代化”为主题开展了各类线上、线下宣传活动160余场次，发放各类宣传资料、宣传品11万余份。在国家级、自治区级和昌吉州主流新闻媒体累计发稿109篇，全社会参与环保、贡献环保的行动更加自觉，人民群众保护生态环境的意识明显增强。

2023年3月3日，州党委组织召开自治州环委会第一次全会暨第二轮中央环保督察整改工作调度会议，重点安排部署“乌—昌—石”大气污染防治工作，压实各级领导干部“党政同责、一岗双责”责任，州党委、州人民政府主要负责同志切实履行生态环境保护第一责任人职责，进行专项批示，深入一线调研，主持召开党委常委（扩大）会、政府党组会、常务会或环委会，研究安排部署生态环境保护重点工作；州分管领导现场督办整改落实工作。各县市（园区）、州直部门主要领导、分管领导严格落实整改验收责任分解方案，对照职责分工层层落实，层层把关，确保整改工作任务顺利推进。

2.一些县市和部门面对昌吉州大气污染防治的严峻形势，特别是秋冬季环境空气质量在全国排名倒数的现实，认识不清，过多强调指标设定偏高、自然气候制约、外部传输影响等客观因素，缺乏直面问题和攻坚克难的勇气，仍然存在传统路径依赖思想，在治理措施落实上用力不够，以生态环境保护倒逼经济发展转型的压力传导不到位。

整改时限：2022年6月30日

整改进展情况：已完成

将督察整改工作作为污染防治攻坚战成效考核、领导干部自然资源资产离任（任中）审计和巡视巡察的重要内容。修订完善《昌吉州有关部门生态环境保护责任清单》，出台《昌吉州有关部门生态环境保护责任补充清单》，印发《昌吉州生态环境保护（污染防治）目标责任考核细则》，将考核情况纳入各县（市）、园区、州直相关部门党政领导班子年终绩效考核内容，单独设置考核指标，实行年度绩效差异化考评。建立“月调度、季报送”工作机制，坚持日常督办与集中调度相结合，开展专项督导，进行督办、提醒，建立健全州、县（市）、园区两级沟通联络、调度、督导核查等工作机制，实行闭环管理，每季度进行一次全口径调度，确保整改工作质效。

（二）规划引领发展的意识不够强

1.昌吉州各园区（开发区）管理委员会对高水平规划引领高质量发展的认识不足，园区规划编制、报批工作拖沓。有些园区总体规划未及时报批，产业布局不优、项目落地不严，导致区域环境质量改善难度增大。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成

积极开展《自治州国土空间总体规划（2021－2035年）》的编制与报批工作。积极对接编制单位，加快推进规划编制报批工作。已形成专项规划阶段成果，包括规划文本、图集以及国土空间开发保护格局和管控研究、高质量发展背景下的一二三产业融合发展和资源配置研究、国土空间综合整治与生态修复研究等三项专题研究文本。各园区均已开展园区总体规划、产业规划及规划环评编制、报批工作。

2.昌吉州个别行业主管部门对专项规划的重要性认识不够，工作推进不力，专项规划或未编制、或未审批、或执行不到位，直至督察组进驻，昌吉州《湿地保护修复工程“十三五”规划》仍未报批，相关县市林草局、湿地公园管理机构未按《湿地保护管理规定》制定实施湿地保护规划；州林草局未按《森林防火条例》制定森林防火规划，且未按要求开展扑火演练工作。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成

州林草局牵头组织认真学习《湿地保护管理规定》，按照昌吉州《湿地保护修复工程“十三五”规划》要求，开展“十三五”湿地保护规划中湿地保护修复工程；2022年1月28日，正式印发《昌吉回族自治州林业草原保护发展“十四五”规划》（昌州政发〔2022〕4号），已完成《昌吉州“十四五”森林草原防灭火规划》编制工作；制定《昌吉州2022年森林草原消防应急分队培训演练工作计划》，按计划开展7个县市、5个国有林场、12个重点防火单位的防火演练计划。

3.州水利局组织编制的《水资源调查评价报告（2019年）》未完成审查。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

州水利局已完成《昌吉州水资源评价调查报告》编制工作，并组织专家进行技术审查。

（三）部分重点工作推进不够有力

1.按照《自治区“十三五”控制温室气体排放工作实施方案》，昌吉州“十三五”碳排放强度较2015年上升。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

一是强化昌吉州温室气体排放控制。启动编制《昌吉州碳排放达峰行动及减污降碳协同治理规划》，委托专业技术团队深入各县市、园区分组开展了现场调查，对重点用能及排污企业的生产运行情况进行了详细了解，经过现场调研、资料收集整理、政策研究、分组讨论等方式，研究形成《昌吉州碳排放达峰行动及减污降碳协同治理规划研究报告》，为切实降低温室气体排放细化了工作措施，扎实推进昌吉州应对气候变化和降低碳排放强度工作奠定了良好基础，提供了技术支撑。二是建立昌吉州碳排放清单。深入各县市、园区开展现场调查，收集相关资料，客观掌握了各县市、园区温室气体排放情况，编制形成《昌吉州2020年温室气体清单》；为进一步压实工作责任，明确工作目标，制定了《昌吉州2022年应对气候变化工作实施方案》，将任务分解落实到各县市、园区及部门，各县市、园区均已按计划完成工作任务。

2.万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量未达到目标值；2020年实际农业用水总量未完成占比降至85%的目标。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

按照自治区地方用水定额标准，完成对辖区用水户下达年度计划指标量；指导全国县域节水型社会达标建设试点县市，创建节水型企业；严格落实区、州用水统计制度，按照时间节点完成用水总量填报；完成地表水一级取水口电子取水许可证办理，实现自动监测计量和一点双发；组织开展2022年4万亩高标准农田建设；按照区、州《关于进一步做好全疆农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》要求，委托第三方开展农田灌溉水有效利用系数测算和灌溉定额测算工作。

3.森林覆盖率未达到指标。

整改时限：2022年11月30日

整改进展情况：已完成。

2022年完成人工造林3.22万亩，持续增加造林绿化面积；全面落实林长负责制，加强天然林保护、管护巡护、退化林修复、有害生物防治等工作，进一步巩固生态建设成果。

4.优良天数比率、PM2.5浓度、重污染天数等未完成蓝天保卫战考核目标，污染防治攻坚战综合考核全区排名靠后。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

制定《昌吉州2022年深入打好污染防治攻坚战工作要点》，明确重点工作及任务分工；印发了《昌吉州生态环境保护（污染防治）目标责任考核细则》《昌吉州生态环境保护综合目标管理考核办法（试行）》等文件，建立健全指标约束考核机制，实行差异化管控，压实县市、园区主体责任。抓好各县市、园区责任落实工作，加大监督检查力度，保障昌吉州空气质量持续向好，空气质量六项主要污染物均同比改善。截止2022年底，完成自治区2022年蓝天保卫战考核指标。

5.地下水资源保护成效不明显，地下水水位下降趋势没有得到遏制，2020年二至四季度、2021年一季度均同比下降，在全国108个地下水超采行政区中排名倒数。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

完成年度实行最严格水资源管理制度考核，截至目前，全州实际用水总量23.12亿方，其中：地表水15.01亿方，地下水7.72亿方，其他水源0.39亿方，另引外调水2.87亿方。昌吉州地下水水位变幅为0.18米，地下水水位下降趋势有效遏制，治理成效逐步显现。

6.矿区生态恢复及土地复垦与任务目标差距较大。昌吉州自然资源部门未按《昌吉州矿产资源总体规划（2016－2020年）》要求，对县市规划执行情况开展中期评估；应在2020年完成城市周边50%矿业权灭失矿山的治理恢复工作，目前仅完成了43处，尚有242处未完成治理。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

《昌吉州矿产资源总体规划（2016-2020年）》已完成并正式发布，各县市及准东经济开发区矿产资源规划（2016-2020年）的终期评估报告均已完成；自治州已将对县市开展中期评估纳入《昌吉州矿产资源总体规划（2021-2025年）》中，将严格执行矿产资源规划，在规划执行中期，组织开展中期评估。委托具有资质第三方的技术单位开展历史遗留采坑调查工作，编制完成了治理恢复方案并通过了行业专家评审，做到“一坑一方案”。指导各县市根据自身财政状况，尽可能的安排资金用于历史遗留采坑的治理恢复，均制定了切实可行的治理恢复计划并实施。截至2022年12月，各县市已完成和启动168处历史遗留采坑恢复治理工作，恢复治理面积2141.56公顷，将逐年有序推进治理恢复。目前，已有13处历史遗留采坑通过引进社会资本进行转型利用，加快推进历史遗留采坑的恢复治理。

二、产业结构、能源结构调整进展缓慢。

昌吉州一些县（市）和部门对生态环境保护的长期性、复杂性、艰巨性认识不到位，统筹推进生态环境高水平保护与经济高质量发展存在一定差距，产业和能源结构调整在任务制定、结果导向、措施执行、责任落实方面强度不够硬、要求不够严，压力传导不均衡，一些重要指标没有达到昌吉州“十三五”规划及自治区相关任务要求。

（四）产业结构优化调整还不到位。昌吉州在统筹推进产业结构升级改造和高耗能企业搬迁方面缺少实质性进展。2020年昌吉州二产占比41.9%，高于全国、全疆的平均水平，重工业总产值占规模以上工业总产值的 89%，较2019年仍呈上升趋势。“乌—昌—石”区域昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县集中布局了电解铝、碳素、焦化、煤化工等“高能耗、高排放”行业，同时焦化、铸造行业还存在产能利用率低，产能相对过剩问题，清洁能源替代工作滞后，采暖季昌吉市、阜康市重污染天气频发。全州规模以上战略性新兴产业企业数量仅占全部工业企业的7.6%，尚未形成规模优势，产业转型升级工作推进缓慢。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

2022年，自治州聘请第三方专业机构，针对54家重点用能企业开展了“节能体检”，找出问题症结、精准对症下药，通过采取一系列措施，全州规上工业企业增加值能耗下降8.7%。积极推进重污染天气重点行业绩效分级，完善重污染天气应急减排清单和应急管控措施，指导企业完成“一厂一策”方案修订工作。.特变电工新疆电缆有限公司智能电缆产业园一期项目、新疆维格瑞生物科技有限公司24万吨/年聚酯类可生物降解树脂项目已投产。

（五）能耗双控指标未完成任务

1.2020年，昌吉州能耗总量和强度“双控”指标，分别超出自治区下达任务的28.3%、16.3%。全州煤炭在一次能源消费总量中约占93%，能源消费中煤炭比重偏高、电力消费中煤电比重偏高的问题较为突出，“一煤独大”的局面没有改变。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

已制定《昌吉州2021－2023年能耗总量和强度“双控”实施方案》，并指导重点区域内县市制定相关方案；积极推进规模以上工业的节能诊断，依据重点用能单位的划分标准，不断开展灵活性改造。截至2022年12月底，全州已获批新能源总装机规模达1678.8万千瓦，其中：已建成568.8万千瓦。全州火力发电量同比下降2.5%，降幅收窄0.8个百分点，新能源发电量同比增长44.6%。

2.昌吉州推行“煤改气”“煤改电”工作滞后，全州仍有近13.2万户居民使用散煤，年消费煤炭100余万吨，其燃烧排放强度和排放总量远超执行超低排放标准的火电厂，对秋冬季环境空气质量影响较大。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

经过多次调研摸排，编制了《昌吉州冬季清洁取项目实施方案（2022-2024）》，并于2022年4月申报成功北方冬季清洁取暖项目，通过专家评审。2022年、2023年改造任务已完成。昌吉州高位推动燃煤锅炉综合整治，启动65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰及清洁能源替代专项行动，2021-2022年累计完成65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰及清洁能源替代435台。

（六）煤炭消费总量不降反增。昌吉州、县（市）及相关职能部门虽出台了减煤方案，但工作推进不力，全州煤炭消费总量从2017年的5235.9万吨增加至2020年的7578.5万吨，增幅44.7%。重点区域内的昌吉市2019年、2020年煤炭消费总量，玛纳斯县2020年煤炭消费总量均未完成减煤任务。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

严格落实能耗“双控”，制定《昌吉州2022年推动节能工作方案》，确定年度目标任务。2022年自治州规模以上工业企业工业增加值能耗4.37吨标准煤/万元，下降8.7%。按照自治区要求，对全州已建成投产的25家燃煤电厂、74台机组节能改造、供热改造及灵活性改造情况进行了全面摸底并上报。2022年底，昌吉州“十四五”第一批煤电机组灵活性改造项目（含增补项目）中10家电厂（12台机组）全部完成节能改造任务。

三、大气环境突出问题整治不力

昌吉州地处天山北坡经济带核心区域，近些年，经济社会发展取得长足的进步，但人口集中，企业集聚，能源消耗高，污染排放大，远高于区域承载力，大气环境问题长期未得到有效解决。此次督察对昌吉州大气污染防治工作开展了专项督察，发现四个方面突出问题。

（七）蓝天保卫战目标未完成。昌吉州个别县市和部门对大气污染防治工作重视程度不高，工作措施不力，压力传导不畅，“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”的责任意识不强，属地责任、监管责任落实不到位。一些企业缺乏社会责任意识，在日常生产特别是重污染天气应急响应期间减排降污主动性不足，主体责任缺失。2020年，昌吉州位于“乌—昌—石”区域内四县市优良天数比率，以及昌吉市、阜康市PM2.5年均浓度均未达到自治区考核目标要求。昌吉市、阜康市大气环境质量改善均未完成中央环保督察反馈意见整改目标，昌吉市2021年1－6月环境空气质量同比下降。重点区域外，大气污染防治工作压力传导不够，吉木萨尔县环境空气质量自2018年起逐年大幅下降。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

编制完成《昌吉州生态环境保护与建设“十四五”规划》，确定昌吉州各县市“十四五”环境空气质量目标。制定《昌吉州2022年深入打好污染防治攻坚工作要点》，将深入打好污染防治攻坚战重点工作任务分解落实到各县市、园区及部门，严格落实大气污染防治属地责任，细化目标任务，强化各项工作措施落实；依托天山北坡城市群大气污染对策研究项目，进一步提升大气污染防治水平。制定了《关于开展昌吉州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》《昌吉州2022-2023年秋冬季大气污染防治集中攻坚行动方案》，各县市、园区扎实推进“冬病夏治”和重点区域秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，持续改善环境空气质量；统筹协调州环委会各成员单位开展集中整治行动。组织开展昌吉州重点区域大气污染防治定点帮扶工作，组建专项帮扶指导组深入县市、园区围绕污染防治、督察反馈问题整改等工作开展专项督导，严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”，树立一盘棋思想，进一步督促县市、园区落实各项大气污染防治工作措施。印发《昌吉州进一步加强燃气锅炉低氮改造工作方案》，实施燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的低氮化改造，全面完成2022年103台燃气锅炉低氮改造工作任务。

（八）重污染天气应对不到位。个别县市和部门对于区域大气环境容量超负荷的客观实际没有清醒认识，特别是面对多年秋冬季重污染天气易发、高发的现实，不同程度的存在等降雪、靠风吹、要指标的思想，困难问题讲的多，“冬病夏治”、标本兼治的办法少，全力以赴、一以贯之的作为不够。2021年一季度，昌吉州（昌吉市作为考核城市）空气质量在全国337个城市中，位列第334位，在“乌—昌—石”区域各县市、自治区14+2城市中均排名靠后。昌吉州制定的《重污染天气应急预案》没有严格落实行业“绩效分级管控”措施要求，个别企业以经济利益为重，制定的减排方案避重就轻，没有达到减排效果。抽查有些企业存在此类问题。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

昌吉州深入贯彻自治区关于“乌—昌—石”区域大气污染联防联控工作部署，2021-2022年冬季采暖期，昌吉州重污染天气应急指挥部主动与乌鲁木齐市、兵团第六师、第八师、第十二师对接会商大气污染防治工作，共同开展重污染天气应对，组织召开“乌—昌—石”区域大气污染联防联控座谈会，“乌—昌—石”区域兵地各城市共同签订了《乌鲁木齐 昌吉州 兵团第六师 第八师 第十二师兵地生态环境同防同治框架协议》，建立了联席会议制度，先后参加在五家渠市和石河子市联防联控座谈会，交流秋冬大气攻坚和重污染天气应对经验，共同提高区域同防同治重污染天气水平。州、县生态环境部门先后组织召开了兵地联席协调推进视频会10余次，开展兵地联合执法检查4轮次，玛纳斯县与石河子市开展交叉执法2轮次，不断推动区域间生态环境保护各项措施有效落实。2021-2022年采暖期，昌吉州重污染天气应急指挥部办公室发布预警启动通知2次，召开昌吉州秋冬季重污染天气应急响应安排会议，督促主要成员单位履行行业职责，预警期间，组织州环委会相关成员单位成立2个检查组，分赴启动预警的县市督促指导工业企业落实应急减排清单，严格落实行业绩效分级管控措施要求，不断完善重污染天气应急响应机制。按照国家、区、州要求，各县市（园区）组织重点行业企业开展了重污染天气绩效分级工作，引导2家有色、2家氮肥、1家水泥、1家碳素重点行业企业开展了深度治理。2021-2022年重污染天气应急响应期间，昌吉市“一市两园区”成立10个检查小组，强化重污染天气预警响应期间执法检查力度。

（九）企业主体责任有缺失

1.昌吉高新区有些企业在线监测设备运行不正常、扬尘污染突出。

整改时限：2022年6月30日

整改进展情况：已完成。

督促企业开展扬尘污染治理专项整治工作，对厂区重车场和煤场周边地面进行硬化，上煤方式由铲车改为皮带输送，切实减少生产过程无组织排放。目前，已完成新购置2台在线监测设备的安装并投入使用。定期对企业开展检查，不定期对锅炉烟气进行监测，确保在线监测设备正常运行。委托第三方监测机构对企业进行不定期抽查监测，未发现违法超标情况。

2.阜康市有些企业存在跑冒滴漏现象，废气无组织排放问题突出；有些企业扬尘管控措施不到位，企业内部产尘点较多；有些企业污染治理设施、在线监测设备运行不正常。

整改时限：2022年8月30日

整改进展情况：已完成。

针对废气无组织排放问题，聘请生态环保领域3名专家对优派能源开展帮扶指导，提出指导意见。该已上报无组织排放控制方案，完成焦炉炉体的修复和无组织排放管控；委托第三方监测机构对五鑫铜业、新天瑞炭素进行执法监测，监测结果达标排放；组织开展在线专项检查，确保污染防治设施和在线设备正常运行。根据每月推送超标数据，由执法人员进行现场核查，形成核查报告，对实质性超标的企业依法查处，对核查后未实质性的超标的企业予以剔除。

3.呼图壁县3家企业扬尘管控措施不到位，1家企业污染治理设施运行不正常。

整改时限：2022年6月30日

整改进展情况：已完成。

依法推动企业落实主体责任，督促各企业严格落实环评批复中提出的环境保护对策措施，严格按照相关批复要求进行建设。重点检查工业企业建设项目依法落实环境影响评价制度、“三同时”制度执行情况，排污许可证制度执行情况。发现违法行为依法进行严肃查处。建立健全督查跟踪监管长效机制，采取“定期检查+不定期抽查”相结合的方式加大监管，重点检查督察反馈问题整改落实情况，对整改不严、落实不力的相关单位依法依规处理。截止2022年6月30日前，呼图壁县4家企业已完成整改。

4.玛纳斯县1家企业污染治理设施运行不正常。

整改时限：2022年6月30日

整改进展情况：已完成。

督促2021年9月完成污染治理设施运行维护制度修订，并每月对现场操作人员开展专题培训；针对企业污染治理设施及在线设施运行情况，强化现场执法检查力度，严格落实环境执法频次并定期将随机抽查情况和查处结果向社会公开；引导嘉润电解铝进行绩效分级评估，已创建为自治区A级。

（十）职能部门监管有漏洞

1.昌吉州住房和城乡建设部门建立的“建筑工地扬尘监管在线监测平台”未发挥应有作用。在沙尘天气影响下，昌吉市各建筑工地在线监测历史数据PM10较往常均无明显变化，监测数据失真。

整改时限：2022年9月30日

整改进展情况：已完成。

针对建筑工地扬尘监测设备监测数据失真的问题，对接入平台的各建筑工地扬尘监测设备进行了全面检验、维护，并建立健全相关档案；签订监测数据共享协议，各县市利用大气监测平台、工地扬尘监测平台协同开展在线数据测管协同，州级利用平台开展调度巡查。2022年，定期对设备进行维护、检验、升级，并建立健全维护检修档案；每月对扬尘监测设备进行常规巡检，对设备采集数据正确性进行检查，目前运行正常。

2.州工业和信息化部门推动砖瓦轮窑淘汰工作不及时，指导不到位，导致各县（市）普遍存在制砖企业轮窑未拆除、隧道窑“未批先建”、转型免烧砖企业未进入工业园区等问题。

整改时限：2022年5月31日

整改进展情况：已完成。

针对制砖企业轮窑未拆除、隧道窑“未批先建”、转型免烧砖企业未进入园区等问题开展全面排查，建立台账，实行清单式动态管理，对排查中发现的砖瓦轮窑窑体停产多年但未拆除情况，督促完成拆除清理工作，通过自治区相关部门验收；对现有隧道窑建立台账加强监管，防止死灰复燃；严格执行国家产业政策，行业部门持续强化项目审批管理，未出现“未批先建”等问题。

3.州交通运输部门对道路扬尘管控不严；州交通部门和生态环境部门对治理机动车尾气超标工作落实不到位，设立的机动车尾气遥感检测点未能发挥应有作用。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

制定《昌吉州道路扬尘和货车污染源专项整治行动方案》，持续加大执法力度，交通运输、公安、生态环境等部门联合开展道路扬尘专项整治行动，针对重点路段运输车辆带泥上路、未加盖篷布等违法行为进行检查。处理未按规定遮盖篷布车辆，加强巡查力度，及时清洗沿线标志标牌、里程碑、示警桩，保持沿线设施清洁醒目；对损坏的沿线设施及时进行更换、修复，确保沿线设施完好。加大县、乡、村道路养护力度，提升巡道和清扫频次。印发《昌吉州机动车排气污染遥感监测联合管控方案》，常态化开展机动车尾气治理工作。及时推送遥感检测不合格车辆信息，梳理排查，督促维修，形成闭环，督促超标排放车辆维护治理。

4.昌吉高新区建材园道路扬尘污染较重。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

对建材区辅道进出口进行彻底封堵，并在进出口处设置禁行标识牌；重新优化进出园区车辆通行路径，引导车辆进入硬化道路，加强对建材区内部道路清扫及洒水降尘频次，制止和纠正车辆带泥、带尘和未遮盖等违法行为，有效减少道路运输扬尘。

5.州公安部门推动黄标车淘汰工作不彻底，存在本已注销货运资质的车辆，仍然带货上路行驶现象。

整改时限：2022年5月31日

整改进展情况：已完成。

按照《昌吉州黄标车淘汰工作实施方案》，督促各县市切实履行职责，强化措施，积极推动，进一步加强多部门协调联动，通过广泛宣传告知，电子、路面执勤等多种措施，集中开展黄标车清理整治工作；对2018年已完成在册黄标车淘汰任务进行“回头看”，通过应用平台对车辆状态及注销原因逐一核对，进行核查。

6.吉木萨尔县住房和城乡建设局对建筑施工工地扬尘管控工作落实不到位，热电联产工作推进不力，热源点冬季超标排放频繁；县商信部门推进企业“退城入园”、升级改造工作不力，两家距离城区不到一公里的玻璃厂仍采用落后煤气发生装置。

整改时限：2022年5月31日

整改进展情况：已完成。

对吉木萨尔县建筑工地开展扬尘污染治理工作专项检查，要求施工企业严格落实“6个百分百”工作要求，建立“红黄绿牌”打分工作制度，制作“红黄绿牌”公示牌悬挂于施工工地醒目位置，对存在问题的立即下发停工整改通知书并现场督促进行整改；针对热源点冬季烟气超标问题，驻企进行监督，随时了解和掌握企业超标排放情况，分析原因并采取相关措施，有效管控烟气超标排放；推进工业窑炉整治，2家玻璃厂煤气发生炉已拆除。

四、水环境保护存在薄弱环节

（十一）水源地环境问题整治不彻底。2020年昌吉州完成了32个“千吨万人”集中式饮用水水源地专项排查整治，但督察发现个别水源地依然存在环境问题。

1.昌吉市大西渠镇水源地一级保护区围栏及植被遭到鲁昊建材公司破坏，大量预制管材、透水砖及生活垃圾等在保护区内乱堆乱放；二六工镇、榆树沟镇水源地一级保护区存在道路穿越问题，未做防护措施，保护区内还设有地磅。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

清除堆放在水源保护区中的物料、垃圾，并修复水源保护区围栏。对二六工镇、榆树沟镇水源地一级保护区道路进行了隔离防护措施，设置了警示牌，地磅设施已拆除，重新设置了出入口。按程序报批《昌吉市集中式饮用水水源保护区（取消）可行性论证报告》，目前已停用二六工、榆树沟水源地，大西渠水源替换工程开工建设。

2.阜康市水磨河水源地一级保护区内标识牌旁有2座旱厕存在污染风险；城郊地下水水源地二级保护区内有建筑垃圾倾倒。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

制定《阜康市水源地保护专项管护方案》明确各责任部门、乡镇工作职责，建立长效机制，依规加强水源地巡护，增强水源地监控设施管理，提高水源地巡查管护水平。立即开展整改，已拆除旱厕，并新建两座防渗环保厕所；完成城郊地下水水源地二级保护区内建筑垃圾清理。

3.玛纳斯石灰窑水源地一级保护区内仍有农业生产活动。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

制定了《玛纳斯县石灰窑水源地问题专项整治工作方案》《玛纳斯县地下水水源保护区巡查制度》，对石灰窑水源地进行巡查，宣传水源地保护的重要性，动员水源地保护区内从事农业生产的居民有序进行搬迁。截止目前，已有64户搬迁至生活用水处理设施、供暖设备集中的楼房。13户养殖牧民集中搬迁至养殖小区发展养殖。对石灰窑村一级水源地土地性质进行全面核对排查。

（十二）准东开发区污水治理问题突出。准东经济技术开发区总体规划2012年版及2015年版均明确要新建4座生活污水处理设施，截至督察进驻时，开发区仅有1座2014年建成的生活污水处理设施，污水处理设施建设数量、进度均与规划要求存在差距。园区已建成的污水处理设施运维不到位，生活污水长期未经处理直接排放。督察前期摸排时，抽查了开发区内6个产业园中的3个污水一体化处理设施，均存在设施不正常运行现象，污水直排外环境。唯一运行的准东开发区金盆湾生活污水处理厂2019年初至2021年4月，因管网破损大量高盐水进入污水管网而导致污水无法处理长期直排外环境，排放时间长达2年。期间，园区管委会将应由规划建设部门承担的污水厂和管网改造工作交由环保部门牵头实施，建设和监管职责错位。

整改时限：2022年6月30日

整改进展情况：已完成。

明确开发区污水处理设施的规划、建设、运营责任部门，由规建部门负责牵头结合发展实际建设生活污水处理设施，保证生活污水得到有效处置。对新城污水管网进行提升改造，2022年4月五彩湾生活服务区生活污水管网改造主体工程完工。截至目前，正常投入运营并达标排放。同时，加强日常排查，对各产业园已建成的污水一体化设施加强管理，保障正常投运，其他服务区启动建设污水一体化设施，保证污水有效收集处置。

（十三）巡河责任落实不严不实

1.昌吉州相关部门执行河道日常监管及垃圾规范处置工作落实不到位，部分县、乡、村及州直有关部门监管不到位、河长巡河制运行不规范。

整改时限：2022年5月31日

整改进展情况：已完成。

严格落实河长制，各级河湖长实现动态管理，逐级压实责任，强化河湖监管，对标问题落实整改，对已整改销号的问题采取“回头看”。指导规范化开展巡河，各级巡河人员对辖区内河道进行巡视巡查，及时发现河道倾倒垃圾问题并完成清理，常态化开展“四乱”排查整治，建立“四乱”问题台账，做到早发现、早整改，确保全面、彻底整改到位。

2.昌吉市部分河道内倾倒有大量生活垃圾、建筑垃圾，形成约数公里的垃圾带，从河道一直延伸至河堤。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

按照20年一遇防洪标准，明确了整治范围。已完成该河段清理整治工作，清理整治42.78万方。常态化规范开展巡河，各级巡河人员对辖区内河道进行巡视巡查，发现河道倾倒垃圾问题17处，已全部完成清理。昌吉市制定印发《关于进一步强化河湖长制工作的通知》，强化监督管理，将小沙河列入昌吉市河长制管理范围，严格管控河道垃圾倾倒行为。已建立小沙河两岸镇、村两级河长，并设立河长公示牌。

3.阜康市水磨河西侧河岸及部分河道内堆有大量建筑垃圾及生活垃圾。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

对水磨河河道内(全长24.8公里)的白色垃圾、杂物、生活垃圾等进行彻底捡拾清理，对水磨河G7高速南段河道两岸堆放的砂石料、建筑垃圾、杂物等进行彻底性整治，已全部整改完成。强化监督管理，建立河湖管理长效监管机制。组织人员进行“回头看”，发现反复问题，提示责任单位并督促落实问题整改，目前已完成整改。

五、土壤环境污染风险仍然存在

（十四）固体废物污染防治存在短板

1.昌吉州工业固体废弃物综合利用率未达到《昌吉州土壤污染防治工作方案》“到2020年全州工业固体废弃物综合利用率达到80%”的要求，其中，准东开发区 2020 年工业固废综合利用率距离目标要求差距更大。督察发现，昌吉州个别行业部门提供的固废统计数据存在无法衔接印证情况；准东经济技术开发区经济发展局与环保局提供的2019年工业固废产生量、2020年工业固废综合利用量分别相差41%和49.1%，统计数据明显失真。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

制定《昌吉州一般工业固体废物资源综合利用实施方案》，以粉煤灰、炉渣、脱硫石膏工业固体废物综合利用为重点，加大招商引资工作力度，鼓励和支持企业积极实施工业固废综合利用项目。对企业固体废物综合利用情况统计，按季统计企业工业固体废物综合利用量，不定期开展统计数据核查。加强对一般工业固体废物监管巡查，彻底对固废进行摸底调查，追溯去向，要求企业对固废的产生、储存、利用、处置去向等情况分行业、分种类建立分类明细台账，督促企业报送企业固废去向说明、固废统计表、车辆运输磅单等印证资料。

2.昌吉州农业农村部门对农膜使用量、回收量分别通过作物种植情况和回收机械铭牌来估算，难以反映农膜使用回收真实情况，工作推进不细不实。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

印发《昌吉州农田覆膜用量测算和农田当季地膜回收率测定方法（试行）》（昌州农字〔2022〕26号），指导各县市进行地膜使用和回收相关数据的统计汇总工作，逐级开展覆膜使用量和废旧地膜回收量统计测算抽查工作，组织开展专题培训，培训县、乡技术人员。根据各县市、乡镇、村三级农作物种植面积定案表，逐级统计覆膜面积和农膜使用量，统计汇总农田地膜使用量，2022年全州农田地膜使用量19164.46吨；秋季地膜回收后，通过科学计算，2022全州农田当季地膜回收率达84.4%。

3.昌吉州部分县市建立的“横向到边、纵向到底”的三级网格化环境监管体系未能充分发挥作用，生活、工业固废随意倾倒、污染环境问题时有发生。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

.加强属地监管，层层压实责任，制定印发《关于进一步加强昌吉州网格化环境监管工作的实施意见（试行）》，指导县市组织开展大气污染防治二级网格员管理考核，提高基层网格化环境监管能力。指导县市编制重点区域精细化管控方案，充分发挥大气污染防治指挥中心网格化调度处置作用，对推送和巡查反馈的超标数据信息督促相关部门进行整改。建立健全日常监管机制，定期向指挥中心汇报各乡镇、街道辖区内巡查、排查开展情况，同时在重污染天气期间配合各乡镇、街道做好橙色预警响应应急宣传工作。

4.督察前期摸排发现：昌吉市、昌吉高新区、奇台县、准东开发区有些企业、村镇周边均不同程度的存在工业固废、生活垃圾随意倾倒、堆放的现象，造成生态环境破坏。

整改时限：2022 年12月31日

整改进展情况：已完成。

已完成涉及企业、村镇周边倾倒、堆放的工业固废、生活垃圾清理整治。制定网格化环境监管方案，进一步落实网格化监管机构，加大网格化巡查监管力度，及时发现随意倾倒固废及生活垃圾等问题。

（十五）医疗废物安全处置存在隐患。全州已建成的4家医疗废物处置单位有3家存在问题。其中，昌吉市医疗废物处置设施长期高负荷运行，且无备用设施；阜康市医疗废物处置设施实际处置能力与设计能力相差较大，自2021年2月10日损坏停运至今；玛纳斯县医疗废物处置设施自2021年初建成以来一直闲置，导致玛纳斯县、呼图壁县医疗废物跨地州转运。2003年6月国务院印发《医疗废物管理条例》，要求县级市应当自2003年6月16日起，在2年内建成医疗废物集中处置设施，昌吉市、阜康市分别于2009年、2018年建成医疗废物集中处置设施，比要求时限滞后4年和13年。昌吉州现有的4家医疗废物处置单位还存在规模较小，不具备处置医疗废水污泥的能力，医疗废水污泥长期暂存于化粪池和污水处理站中未清掏。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成。

印发《关于进一步加强医疗废物管理工作的通知》(昌州环发〔2021〕127号)和《关于对医疗卫生机构医疗废物处置抽查情况的通报》(昌州环发〔2022〕28号)，不断加强各医疗卫生机构医疗废水污泥处置监管工作，结合日常检查和日常宣贯督促各医疗卫生机构将医疗污泥委托有资质的单位进行规范处置。同时,加快推进昌吉市医疗废物焚烧项目的建设，解决辖区内医疗污泥本地处置短板问题。截至目前，昌吉市医疗垃圾物处理项目处理规模为10吨/天，2条热解气化炉，已建设完成并达到投运条件；购置一套处置能力为3t/d高温蒸煮设备，目前设备正常运行；。阜康市新建1套日处理能力3吨医疗废物处理系统，2022年7月竣工。玛纳斯县医疗垃圾物处理项目于2021年8月正常投运。按照医疗污泥处置相关要求，昌吉市、阜康市、玛纳斯县48家医疗机构与具备污泥处置的第三方污泥处置机构签订服务协议。

（十六）危险废物规范处置存在漏洞

1.昌吉市有露天弃置2个废弃油罐，罐内存有危险废物焦油类物质达数十吨，部分焦油类物质埋入地下又反渗浸出地表，受污染土壤达1175吨，严重污染周边环境。

整改时限：2022年6月30日

整改进展情况：已完成。

昌吉市委托第三方按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险控制标准》与《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术标准》，对该地块进行布点采样抽样检测，检测单位完成取样后，及时组织人员现场对问题地块进行了安全围档。按照已制定的危险废物处置方案，委托具备资质的危险废物处置单位进场进行处置，已处置完毕。委托第三方对治理后地块上的土壤及地下水进行检测，并出具报告，抽样均为正常值。

2.阜康市闽新再生物资公司无资质非法回收、拆解报废机动车，拆解产生的各类污染物未经收集处理直接排放；闽航特钢接收不符合环评报告书要求的废钢原料，并未按环评要求规范管理、处置危险废物及钢渣。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

开展日常巡查监管工作，督促企业按环评要求规范管理、处置固体废物，落实环保主体责任。闽新再生物资将整车拆解过程中产生的废机油、油箱、油缸和拆卸区域造成沾油渣土等集中收集并桶装后转移至新疆闽新钢铁（集团）闽航特钢有限责任公司的危险废物贮存库房临时贮存，并已委托有危险废物资质的单位全部处置完毕。已转至危险废物贮存库贮存，并已委托危险废物处置单位全部处置完毕。依据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），进行取样检测，设临时渣场，完成全覆盖。聘请第三方完成现场布点、采样、检测、调查和评估工作，出具土壤检测报告单和评估报告。

3.准东开发区1家企业危险废物管理不规范，除尘灰等危险废物随意堆存，再利用车间冷却设备未封闭，企业南生活区管理混乱，周边倾倒大量生活垃圾、建筑垃圾、废机油桶、废油漆桶及废石棉等危险废物。

整改时限：2022年4月30日

整改进展情况：已完成。

督促将违规堆存的铝灰全部回用，产生的二次铝灰交由资质单位进行处置，违规堆存的除尘灰全部转移至一般工业固废场处置。完成铝灰再利用车间冷却设备、铝灰输送带及设备敞口的封闭和设备漏点的修复工作。对企业南生活区违规存放的废机油桶、废油漆桶和废石棉等全部分拣归类，存入危险废物库房，并同步更新危险废物台账、危险废物管理计划，逐步开展审批转移工作。对企业南生活区周边生活垃圾、建筑垃圾全部清理转运至生活垃圾和建筑垃圾填埋场处置，并加强公司员工培训，强化危险废物和各类垃圾管理、分类意识。

六、督察发现的其他问题

（十七）玛纳斯河国家湿地公园管理不善。玛纳斯河国家湿地公园管理局对湿地生态环境保护工作认识不足、重视不够，未按《新疆玛纳斯河国家湿地公园总体规划（2011－2018年）》要求，建设湿地检测中心、小型污水处理设施等24项湿地保护项目；存在未办理初步设计、环评等手续即实施建设的违法行为；公园内退耕还湿未做到应退尽退、应还尽还，仍有喷洒农药作物种植；违章建筑或未完成清理、或未开展生态修复；林地确权登记和林地权证管理缺失，林地资源底数不清。

整改时限：2022年12月31日

整改进展情况：已完成

《新疆玛纳斯河国家湿地公园总体规划》已报送审核。玛纳斯县自然资源统一确权工作目前已完成项目招标，已委托昌吉州国土资源勘测规划院开展后续工作。

（十八）联防联治机制效力发挥不充分。一些部门、园区和单位区域“一盘棋”思想树立不够牢固，在落实生态环境保护“五统一”要求上有缺项。在协同一致、联合执法、担当有我等方面存在等靠思想，对区域能耗高、排放强度大、重污染天气应急响应不统一等突出问题认识不到位，区域协同、工作协同的联动性不强，区域环境质量改善效果不明显。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

2021-2022年采暖季期间，昌吉州党委、政府召开“乌—昌—石”区域大气污染联防联控座谈会，“乌—昌—石”区域兵地各城市生态环境局主要领导共同签订了《乌鲁木齐 昌吉州 兵团第六师 第八师 第十二师兵地生态环境同防同治框架协议》，建立了联席会议制度，先后召开联防联控座谈会，交流秋冬大气攻坚和重污染天气应对经验，共同提高区域同防同治重污染天气水平。及时响应自治区要求召开重污染天气预警预报联合会商，按程序发布重污染天气应急响应通知，并启动日调度、周报告机制，制定蓝天保卫战区域联防联控工作方案，定期召开部门联席会议，积极开展大气污染冬季联防联控联治，协同应对重污染天气。开展兵地生态环境联防联控、交叉执法，开展各类涉气污染源执法行动，对存在问题的相关企业要求立查立改。指导辖区内重点行业实施错峰生产和错峰运输，完善重污染天气应急减排体系，涉气工业企业纳入减排清单化管理，26个行业250家企业完成绩效分级评定，3家企业被自治区评定为重污染天气绩效分级A级企业；重污染天气预警期间，定期召开昌吉州空气质量和重污染天气研判工作例会次，开展5日内空气质量预警预报。

（十九）回应解决群众环境诉求用力不够。昌吉州一些县市和部门牢固树立以人民为中心的思想还有差距，解决群众身边的急事难事烦心事还不够及时、不够彻底。本次督察受理的 107件信访投诉件中，涉及异味、噪声、污水及扬尘等影响群众身体健康的环境问题较多，约占总受理数的85%。同时，昌吉州对2017年中央环境保护督察转办的信访投诉问题办理不彻底，没有做到举一反三，持续关注，类似问题近年来仍投诉不断。

整改时限：2022年6月30日，并长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

制发《关于自治区第二生态环境保护督察组交办信访件责任分解方案》，组织昌吉市、奇台县、玛纳斯县、木垒县等相关县市开展“回头看”，对涉及的信访件进行跟踪督办，纳入销号管理，确保整改到位。充分运用报刊、电视、网络等平台，畅通12345、12369热线服务，积极回应群众诉求，及时向社会公开整改情况大力宣传整改成效，主动接受监督，切实保障人民群众的知情权和参与权。

中共昌吉回族自治州委员会

昌吉回族自治州人民政府

2023年12月25日