附件：

昌吉回族自治州第二轮中央生态环境保护督察

整改落实情况报告

2022年3月25日至4月25日，中央第五生态环境保护督察组进驻新疆维吾尔自治区，开展了第二轮生态环境保护督察。2022年6月1日，督察组向自治区反馈了督察报告。昌吉州党委、人民政府高度重视，将中央生态环境保护督察整改作为重要政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉推进整改，较好完成阶段性整改任务。截至目前，督察反馈涉及昌吉州的25项整改任务已完成16项，其余9项整改任务均达到序时进度要求。交办的181件信访案件已办结或阶段性办结。

一、提高政治站位，坚决扛起督察整改政治责任

（一）扛牢政治责任。自治州党委、政府将抓好问题整改作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的具体体现，坚决扛起督察整改政治责任。州党政主要领导切实履行中央生态环境保护督察整改第一责任人责任，多次主持召开州党委常委会、州政府党组会、州政府常务会、州长办公会、专题会等进行安排部署，研究推进生态环境保护和督察整改工作，多次对生态环境保护和环保督察整改工作作出批示和赴现场调研，协调解决问题，推动各项措施落实落细。各级党委、政府坚持至少每季度研究一次生态环境保护工作，以看得见的成效兑现承诺，取信于民。

（二）加强组织领导。成立由州党委书记任组长、州长任第一副组长的督察整改工作领导小组，并下设办公室，负责督察整改组织实施具体工作。科学制定昌吉州整改方案，逐项细化分解任务，明确措施和各级各部门整改责任。每项整改任务均由一位州领导领衔督办验收，严格规范整改程序，持续跟踪整改成效，扎实推进整改落实。修订《昌吉州有关部门生态环境保护责任清单》，进一步压实各县（市）、园区党政领导责任、州直有关部门监管责任，协同推进整改，切实做到上下联动、同向发力，确保全面整改、彻底整改。

（三）健全考核机制。将督察整改工作作为污染防治攻坚战成效考核、领导干部自然资源资产离任（任中）审计和巡视巡察的重要内容。印发《昌吉州生态环境保护（污染防治）目标责任考核细则》，将考核情况纳入各县（市）、园区、州直相关部门党政领导班子年终绩效考核内容，单独设置考核指标，实行年度绩效差异化考评。制定出台《昌吉州关于构建现代环境治理体系的实施方案》，进一步明确生态环境保护各主体的权责，健全环境治理企业责任体系。严格落实《自治区中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法》等6个配套制度，建立健全州、县（市）、园区两级沟通联络、清单化调度、督导核查等工作机制，实行闭环管理，每月进行一次全口径调度，确保整改工作质效。

（四）严肃责任追究。州党委围绕自治区移交的3个生态环境损害问题召开全州生态环境保护工作领域警示教育大会，州人民政府党组带头开展“以案促改”工作，组织召开专题民主生活会，按程序追究了有关党组织和党员领导干部的责任，努力以政治生态的持续改变促进自然生态的持续改善。针对各县（市）、园区的突出环境问题，采取通报、督办、约谈等方式严肃追究责任。整改工作领导小组牵头抓总，组织各县（市）、园区和有关州直部门开展“回头看”，通过专项帮扶、重点督办，扎实推进中央生态环境保护督察反馈问题整改落实。

二、贯彻新发展理念，以整改实效推动高质量发展

- （一）深入学习践行习近平生态文明思想。各级党委、政府及各部门把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护的方针政策、决策部署和法律法规作为党委（党组）理论学习中心组学习的重要任务。将生态文明建设和生态环境保护纳入州党委重要议事日程，每季度研究1次生态环境保护工作。依托州党委党校举办生态环境保护专题培训班1轮次，在8个主体班中分别开设1节生态环境保护相关课程。通过各级新闻媒体加强对生态环境保护宣传，营造有利于生态环境保护的社会氛围，引导全州上下树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

- （二）推动绿色低碳发展。昌吉州完成重点节能降耗技术改造项目20个，推动能源资源节约高效利用。大力发展清洁能源，新能源项目装机规模3503.8万千瓦，已建成新能源项目75个、810.8万千瓦（风电455.8万千瓦，光伏355万千瓦），在建项目29个、2693万千瓦（风电1390万千瓦，光伏1303万千瓦）。阜康市120万千瓦（4×30万千瓦）抽水蓄能项目首台机组正式投产，加快能源结构绿色低碳转型。

（三）筑牢生态安全屏障。严格生态环境准入要求，动态更新“三线一单”，对建设项目环评和项目用地布局开展符合性审查，提出避让和另行选址意见，严守生态环境保护底线。综合施策加强草原湿地生态修复与保护，开展辖区矿产资源开发占用草原情况摸排，建立台账清单、实施动态管理。切实保障重点河湖流域生态用水补水，实施湿地保护与修复项目，编制完成《新疆玛纳斯国家湿地公园范围和功能区调整论证报告》《玛纳斯国家湿地公园生态水量保障方案》，玛纳斯国家湿地公园生态功能得到有效改善。

三、坚持问题导向，促进生态环境质量持续改善

- （一）深入打好蓝天保卫战。成立昌吉州大气污染联防联控领导小组，组建大气污染防治专家委员会，印发《昌吉州“乌-昌-石”区域大气污染防治2023年攻坚行动方案》，以“乌-昌-石”区域大气环境整治为重点，统筹燃煤、工业、扬尘、机动车四大污染源协同治理。科学运用“天山北麓生态环境保护”“一市一策”“昌吉州大气重污染成因与治理成效研究”等成果，积极应对污染天气，制定重污染天气应急减排清单，建设空气质量预警预报平台，及时启动相应级别重污染天气预警，对重点行业企业实施绩效分级差异化管控，推动大气污染防治重点任务提质增效。

（二）有效提高水资源利用水平。成立昌吉州水资源管理委员会，颁布实施《昌吉回族自治州地下水保护管理条例》，坚持从战略和全局高度治水管水，提高水资源集约节约利用水平。积极创建各类节水载体，全面推进节水型社会建设。强化计划用水管理和用途管控，全州地表水一级取水口计量设施安装实现全覆盖，完成机电井电磁流量计设施建设，提升地下水资源监管水平。

（三）积极回应人民群众诉求。开展群众信访举报办理核查回访，对第一轮中央环境保护督察交办的272件信访件办结情况进行“回头看”，建立了整改工作责任到人的工作机制，确保整改落实到位。健全信访公开、领导接访和包案化解等工作机制，确保接访各环节形成闭环。完善群众举报受理督办机制，对第二轮中央生态环境保护督察交办的每一个信访件，均明确整改目标、时限和责任人，办结率达98.9%。

下一步，自治州党委、政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，坚决贯彻全国、自治区生态环境保护大会精神，坚决贯彻落实自治区党委、政府决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改为契机，精准、科学、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，着力解决突出生态环境问题，持续改善生态环境质量，统筹推进生态环境高水平保护和经济社会高质量发展，奋力谱写中国式现代化建设昌吉篇章。

附件：昌吉回族自治州贯彻落实第二轮中央生态环境保护督

察报告具体问题整改进展情况

附件：

昌吉回族自治州贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告具体问题整改进展情况

一、思想认识有偏差。一些地方和部门对生态环境的重要性、脆弱性认识不足，生态优先、绿色发展理念树得不牢，招商引资中把关不严，盲目上马高耗能高排放项目。有的干部对一些长期存在的生态环境问题抱有畏难情绪、推诿思想，缺乏动真碰硬解决问题的决心和办法。有的干部认为加快发展过程中出现一些生态环境问题难以避免，可以在“十四五”前两年先多上一些项目，后几年再想办法把污染减下来。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

1.加强新发展理念学习宣传。各级党委、政府及各部门单位把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护的方针政策、决策部署和法律法规作为党委（党组）理论学习中心组学习的重要任务。贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，牢固树立社会主义生态文明观，站在人与自然和谐共生的高度来谋划经济社会发展，尊重自然、顺应自然、保护自然，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，强化底线红线高压线意识，绝不以牺牲生态环境为代价换取经济的一时发展。州党委围绕移交3个生态环境损害问题，召开全州生态环境保护工作领域警示教育大会。州人民政府党组带头全面开展“以案促改”工作，组织召开专题民主生活会，努力以政治生态的持续改变促进自然生态的持续改善。依托州党委党校举办生态环境保护专题培训班1轮次，在8个主体班中分别开设了1节生态环境保护相关的课程。通过各级新闻媒体加强对生态环境保护宣传，营造有利于生态环境保护的社会氛围，引导全州上下树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。深入落实“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划，截至10月底，以“建设人与自然和谐共生的现代化”为主题开展了各类线上、线下宣传活动160余场次，发放各类宣传资料、宣传品11万余份。在国家级、自治区级和昌吉州主流新闻媒体累计发稿109篇（条），“双微”平台综合指数位于全疆14个地州榜单第一位。组织开展环保设施向公众开放线下活动16次425人次，线上活动63次浏览量85444人次。

2.落实议事决策机制。将生态文明建设和生态环境保护纳入各级党委和政府重要议事日程，作为党委常委会、政府党组工作要点重要内容，形成定期听取生态环境保护工作汇报、研究生态环境保护突出问题、制定生态环境保护重要举措的常态化机制，坚决把生态文明建设和生态环境保护摆在全局工作的突出位置来抓。州党委主要负责同志每年主持召开自治州环境保护委员会全体会议和中央环保督察整改推进会等会议，对做好生态环境保护和督察整改工作进行全面安排部署。党政主要负责同志多次对生态环境保护和环保督察整改工作作出批示和赴现场调研，协调解决问题，推动各项措施落实落细。各级党委、政府坚持至少每季度研究一次生态环境保护工作，以看得见的成效兑现承诺，取信于民。

3.严格责任考核要求。深入开展污染防治攻坚战成效考核和高质量发展综合绩效评价，充分发挥考核评价的激励导向作用。健全完善考核评价体系，将中央环保督察整改工作纳入年度绩效考评，单独设置考核指标，实行差异化考评。制定了生态环境保护（污染防治）目标责任考核办法及考核细则，将污染防治攻坚战任务分解至各县市（园区）、相关部门，推动生态环境保护责任清单更加细化实化具体化。出台《自治州各级党委、政府及其有关部门生态环境保护工作职责》，推动部门监管责任有效落实，构建了一级抓一级、层层抓落实、上下联动、左右协同的整改工作格局。制定出台《昌吉州关于构建现代环境治理体系的实施方案》，进一步明确生态环境保护各主体的权责，健全环境治理企业责任体系。将督察整改工作作为污染防治攻坚战成效考核、领导干部自然资源资产离任（任中）审计和巡视巡察的重要内容。

4.严把项目准入，落实自治区《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》《关于坚决遏制自治区“两高”项目盲目发展的通知》等要求，以增量项目为抓手提高区域能效水平，对新上项目能源利用效率提出准入标准。

二、准东经济技术开发区是国家级开发区，督察发现，2018年以来园区招商落户6家违法高耗能虚拟货币“挖矿”企业，直到2021年5月被国家有关部门发现后才责令企业停产。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

1.6家虚拟货币“挖矿”企业已完成整改。通过大数据企业用电数据分析、现场督促核实等方式强化监管，不定期对6家企业开展现场监管检查，确保问题不反弹。

2.2022年，全面梳理准东经济技术开发区现有96个和拟落户29个工业项目，建立项目清单，现有和拟落户项目全部符合国家、自治区产业政策和开发区产业定位。

3.建立项目审查制度，全面审查拟落地项目，坚决杜绝不符合要求的项目落地建设。结合国家、自治区产业政策和开发区产业定位，建立招商引资项目库，明确招商引资重点方向。

三、2018年以来部分地州以国土整治项目为名开垦天然牧草地。

整改时限：2023年底前

整改进展情况：已完成

1.昌吉州自然资源、林草系统组织对《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国草原法》等相关法律法规开展了学习培训；对涉及自然资源管理等的地方性法规和政府规章进行全面自查，截至10月底，已完成地方性法规和政府规章自查工作。

2.根据《关于做好第二轮中央生态环境保护督察第三项整改任务调查摸底的函》，对2018年以来全州实施的土地整治项目进行全面调查摸底，均未新增耕地，无开垦天然牧草地问题。

四、国家明确要求，新上高耗能项目的能效必须达到行业先进水平。但自治区发展改革委2021年12月为伊犁闽陶陶瓷等公司的7个不符合标准在建项目出具节能审查复核意见。

整改时限：2024年6月底

整改进展情况：正在持续推进

1.结合2个项目节能审查复核意见要求，分类施策开展整改工作，组织开展书面调度4次，开展现场核查3次，截至10月底，涉及企业已按照“一企一策”要求完成整改。

2.按照自治区发改委要求，对照节能审查复核问题项目开展了“回头看”整改工作，并要求按期报送进展情况。截至10月底，已指导企业完成能源利用状况报告编制工作，并开展年度节能监察1次，目前正在有序推进节能审查复核问题项目整改工作。

五、一些地方钢铁去产能落实不力。昌吉州闽新钢铁闽航特钢公司原有1台40吨转炉和2台40吨电炉，未列入国务院备案的钢铁行业冶炼设备清单，自治区工业和信息化部门仍同意将其用于新建钢铁项目产能置换。

整改时限：2023年底前

整改进展情况：正在持续推进

1.根据自治区工信厅、发改委、统计局2022年7月联合下发的《关于开展对2016年自治区人民政府上报国务院备案钢铁企业数据核实工作的通知》，按要求对企业装备、产能情况进行核实上报。

2.按照自治区工信厅《关于落实自治区中央环境保护督察反馈意见整改措施的通知》要求，督促新疆闽新钢铁（集团）闽航特钢有限责任公司对产能不足部分完成产能置换前期准备工作；加强监管，每月跟踪落实闽航特钢粗钢产量，确保该公司产能置换工作落实前，粗钢产量不超过国务院备案底单数据。

3.按照自治区工信厅《关于开展自治区钢铁产能置换自查工作的通知》要求，逐项自查钢铁冶炼项目产能置换方案执行情况，经自查，无新增钢铁产能，并按要求将自查情况报送至自治区工信厅。

六、督察发现，“十三五”末，自治区一些地方上报国家有关部门的水资源使用量数据不实，仅塔城地区实际用水总量就比上报的多出9.5亿立方米，阿克苏地区多出4.4亿立方米。

整改时限：2023年底前

整改进展情况：已完成

1.严格落实水利部用水统计填报制度，逐月统计实际用水量并开展复核工作，按时报送至自治区水利厅，

2.落实用水统计制度，开展用水统计数据填报工作，截至10月底，已完成2023年前三季度用水统计调查直报系统审核上报工作。根据自治区水利厅要求，完成2022年度州县落实最严格水资源管理制度自查工作。

3.摸排农业灌溉用水和水资源承载能力，按照《关于做好2022—2023年灌溉周期供水计划的通知》，制定2023年农业灌溉供水计划，加强灌溉用水过程监管，建立防汛抗旱联席会商机制，召开州级会商会议11次，形成专报37期。

4.依法依规推动一级取水口用水计量设施建设，全州地表水一级取水口已全部安装计量设施，实现全覆盖，并按要求分类推送至自治区水利厅信息平台。

七、喀什、阿克苏等地没有落实全额收取水资源费、累进加价、农业分类水价等要求，南疆地区平均农业水价仅为成本水价40%左右。

整改时限：2024年底前

整改进展情况：正在持续推进

1.按照《关于调整我区水资源费征收标准有关问题的通知》（新发改农价〔2015〕1724号）文件相关要求，对各县市水资源费征收情况进行全面核查，确保足额征收水资源费。落实定期检查通报机制，印发《关于2023年1-9月昌吉州各县市、农业园区水资源费征收情况的报告》。

2.制定《2023年自治州农业水价综合改革巩固提升方案》，指导县市制定农业水价综合改革巩固提升方案和宣传方案，通过多种方式积极开展宣传引导，组织召开了自治区大中型灌区现代化建设管理现场会，为全疆大中型灌区现代化建设和管理及农业水水价综合改革提供示范引领。

八、部分督察整改不严不实。自治区第一轮中央生态环境保护督察整改方案明确113项整改任务，上报2项未完成整改，经核实，实际还有部分未完成，一些整改工作不彻底。

整改时限：2025年底前

整改进展情况：正在持续推进

1.昌吉市、阜康市严格按照产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评要求，严把项目准入关口，严格落实区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目规范整改。

2.2022年，昌吉市已完成2个清洁能源供热保障项目、9台燃煤锅炉淘汰整治、41台燃气锅炉低氮改造；阜康市已完成19台燃煤锅炉淘汰整治、48台燃气锅炉低氮改造。2023年，昌吉市计划完成43台天然气锅炉低氮改造，阜康市计划完成19台天然气锅炉低氮改造。截至10月底，全部完成改造。

3.阜康市推进涉气工业污染源全面稳定达标排放，开展执行大气污染物特别排放标准自查，通过在线监控及手工检测报告数据核查，全市涉气工业源均达到特别排放限值和特别控制要求。

4.昌吉市、阜康市《重污染天气应急预案》均按要求时限完成修订；推进重污染天气重点行业绩效分级，完成了绩效分级管控。昌吉市严格落实重污染天气应急减排措施，制定了《重污染天气应急响应期间帮扶指导监督检查方案》，对重污染天气应急减排措施进行督促检查，应急响应期间，向企业下发《重污染天气应急响应通知》。阜康市制定了《阜康市重污染天气有效应对工作实施方案》《阜康市重污染天气应急预案》（2022修订版）《阜康市工业源重污染天气应急减排检查分工表》，确定《阜康市2022—2023年重污染天气应急减排措施清单》，指导企业完成“一厂一策”编制工作。

5.截至10月底，昌吉市共有出租车1337辆，其中：清洁能源出租车1317辆，纯电动出租车20辆。公交车327辆，新能源公交车累计更新200辆，占比61.2%，其余127辆为清洁能源车辆。阜康市新增和更新的出租车、道路营运班线客车、旅游客车全部使用清洁能源。

6.昌吉市、阜康市施工工地均按要求落实扬尘治理“六个百分百”管控措施，城市主、次干道道路机械化清扫率均达到100%。昌吉市根据排查情况建立工业企业物料封闭化管理清单，督促企业按照物料封闭化建设计划时间节点推进煤仓封闭建设进度。

7.昌吉州严格落实有关要求，以化工行业、工业涂装行业、包装印刷行业、汽修行业以及油品储运销为重点持续推进大气治理攻坚各项任务措施。

8.昌吉市坚持问题导向，对各级反馈问题逐一督促企业进行整改落实，推动反馈问题解决。结合重污染天气应急响应，对辖区涉气企业开展了监督检查，确保污染治理设施正常运行，督促指导企业对发现的问题立查立改，并通过新疆生态环境执法一体化平台实施“双随机”抽查。阜康市重新修订《阜康市环境监管网格化实施方案》，制定了《阜康市大气污染防治指挥中心专职网格员管理考核方案》《阜康市大气污染防治指挥中心兼职网格员管理考核方案》。充分利用网格化微站、视频监控等多种科技手段，实时掌握区域内污染分布情况，及时发布调度指令。

九、一些地方对群众投诉问题敷衍调查，解决不到位。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

1.组织开展了信访案件办理“回头看”，建立了整改工作责任到人的工作机制，对未完成、重复举报和不满意信访件建立了问题清单，明确了整改目标、时限和责任人；对措施落实不到位的单位下发督办通知；对未按时序进度办结的信访件采取领导包件方式限期办结；对已办结信访件要求责任单位对信访件点位周边居民开展回访工作。

2.进一步健全了信访公开、领导接访和包案化解等工作机制，确保接访各环节形成闭环。通过加强矛盾排查、风险评估、舆情监控等关键工作环节，从源头预防和化解生态环境信访问题。大力开展信访政策法规、网上信访渠道和有奖举报的宣传，解读相关政策和工作流程，持续提高公众参与度和有奖举报知晓度，切实解决好群众身边的生态环境类问题，推动生态文明建设和生态环境保护工作全面提升。

十、同防同治要求落实不力。自治区《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》提出区域大气污染应进行同防同治。但督察发现，相关市州及部门同防同治工作落实不到位，还存在各自为战、各搞一摊的问题，自治区虽然多次组织开展区域联合执法检查，但工作力度不够，实际成效不明显。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

1.将区域环境同防同治、联防联控有关要求的文件纳入各级党委常委会会议、政府党组会会议重要议题和理论学习中心组学习重要内容。切实履行属地管理责任，针对处于兵地相邻地界的企业及环境信访问题组织召开座谈会，联合有关部门现场解决问题，落实“兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进”相关要求，全面推进经济社会高质量发展和生态环境高水平保护。

2.严格落实《乌鲁木齐 昌吉州 兵团第六师 第八师 第十二师兵地生态环境同防同治框架协议》，适时协调组织召开兵地联席会议。按照《“乌—昌—石”区域大气污染防治工作实施方案》《关于做好交通运输行业重点区域2022—2023年采暖期大气污染防治攻坚行动的通知》要求，强化扬尘综合管控，加强柴油货车污染防治，明确重污染天气应急响应程序，确保大气污防治理攻坚行动取得实效。

3.严格执行《“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目互商机制》，在政策制定、项目建设、规划实施等方面加强与相邻行政区域的沟通协商，召开会议研究商讨，制定重大问题、重要事项通报制度、专项调查研究制度。落实兵地一体《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求，按照统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的“五统一”原则，开展规划环评审查及建设项目环评审批工作，严格落实“三线一单”分区管控要求和环评审批与规划环评。坚持兵地共同坚守生态保护红线，针对跨区域和涉及兵地边界建设项目环评审批，均主动征求兵团生态环境部门的意见，及时与兵团相关部门沟通信息、统一标准。建设项目环评技术评估中，对所有建设项目进行环境准入评估，分析法律法规、产业政策、行业规划、“三线一单”分区管控要求、清洁生产水平等内容，回顾既有工程环境问题、评估拟建工程的环境影响和环保工程可行性，对不符合要求的建设项目环评文件坚决予以退回。
    4.严格落实《关于“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》要求，“乌—昌—石”区域全面执行大气污染物特别排放限值和特别控制要求。

5.组织参加重点区域大气污染源兵地联合指导帮扶暨联合实战比武，联合兵团第六师、八师、十二师开展阶段性联合指导帮扶执法检查4轮次，持续巩固大气污染防治成效，不断推动大气环境质量向好发展。

十一、鸿基焦化有限公司未安装焦炉烟气脱硫、脱硝和除尘设施，焦炉烟气长期超标排放，二氧化硫浓度最高超标3.6倍。

整改时限：2023年6月底前

整改进展情况：已完成

新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司已完成整改。相关部门对该企业脱硫脱硝设施运行情况开展执法监测。

十二、工业污染综合治理不到位。2019年国家印发工业炉窑大气污染综合治理方案，将焦化（含兰炭）、电解铝等行业生产工艺落后、环保设施简陋等问题作为整治重点。督察发现，昌吉州整治标准不高，督促治理不力。优派能源、泰华焦化、永鑫焦化等企业熄焦废水污染物严重超标，泰华焦化焦炉烟气超标排放。天龙矿业电解铝公司生产中阳极、电解等车间烟气跑冒逸散严重，焙烧、煅烧车间颗粒物最高超标近3倍，沥青烟最高超标5倍。

整改时限：2024年6月底前

整改进展情况：正在持续推进

1.优派能源、泰华焦化、永鑫焦化已制定整改方案并通过专家论证。

2.阜康市3家湿法熄焦企业均新建了熄焦废水处理设施，熄焦废水经处理合格后用于熄焦；3家企业的熄焦废水技改项目已于2022年10月完成。泰华焦化、优派能源、永鑫焦化超低排放改造项目已完成。天龙矿业已于2022年10月底前完成焙烧、煅烧等工艺提标改造和清洁能源替代，已于2022年11月提前一年完成工业炉窑深度治理项目。

3.截至10月底，第三方机构已多次对永鑫煤化、泰华焦化、优派能源、天龙矿业等企业开展监测。

十三、重污染天气应急打折扣。一些地方和部门对重污染天气应急减排的重要性认识不够，应急预案编制、绩效分级推进、减排措施等要求落实不到位。乌鲁木齐市、昌吉州有134家涉气企业未纳入重污染天气应急减排清单。2019年《乌鲁木齐市重污染天气应急预案》要求工业和信息化、交通运输、住房城乡建设等14个部门编制分预案，但相关部门迟迟没有响应，直到2021年市工业和信息化等部门才陆续完成预案修订。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

1.按照国家、自治区重污染天气应急预案最新要求，印发《关于开展2022—2023年重污染天气应急减排清单编制工作的通知》，采取分阶段的工作模式，制定昌吉州2022—2023年重污染天气应急减排清单，做到涉气企业应纳尽纳，清单化管理，指导工业企业制定应急减排措施，有效应对重污染天气；开展绩效分级，对钢铁、有色金属、化工等重点行业制定相应等级应急减排措施，对重点行业企业实施绩效分级差异化管控，截至10月底，3家企业被评为A级企业，3家企业被评为B级企业。

2.对《昌吉回族自治州重污染天气应急预案（2019年修订）》进行修订完善，进一步严格预警分级指标，科学优化预警条件，细化工业源、移动源和扬尘源减排措施要求。严格按照国家、自治区、自治州要求，各县市（园区）根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，组织重点行业企业开展了重污染天气绩效分级工作，引导重点行业企业开展了深度治理。制定《昌吉州重污染天气应急指挥部办公室关于昌吉州重污染天气应急响应督办制度》，进一步加强重污染天气应急响应期间工业源、移动源、扬尘源、散煤和面源的检查落实，对各项措施落实过程中产生问题开展督查督办。制定《昌吉州空气质量评估和重污染天气预报联合会商研判制度》，召开研判会，提前会商预测年底空气质量变化趋势，为进入重污染高发频发期做准备。重污染天气期间，每周定期召开昌吉州空气质量和重污染天气分析研判会，精准预测天气过程，有效应对重污染天气。

十四、2022年1月28日至2月5日，“乌—昌—石”区域4市州同时出现连续9天重度以上污染天气，未采取有力措施应对。

整改时限：2023年10月底前

整改进展情况：已完成

1.制定2022—2023年重污染天气应急减排清单，修订《自治州重污染天气应急预案》。截至10月底，昌吉州空气质量预警预报平台已建成投运，实现未来7天空气质量预测预报。

2.2022-2023年采暖季重污染天气预警期间，根据重污染天气预测预报结果，重污染天气应急指挥部先后6次发布重污染天气预警，及时启动相应级别的重污染天气预警；开展各项大气污染防治措施落实情况专项现场帮扶指导，确保分级响应措施执行到位。

十五、生态保护与修复不力。违法侵占草原问题突出。督察发现，一些地方违法占用草原问题多发，不少项目未履行草原征占用手续就开工建设。昌吉州宝明矿业公司石长沟矿区违法占用天然牧草地，选矿废水直排外环境。昌吉州三工镇头屯河左岸分布有13家采砂场，开采不规范，矿坑、料堆等违法占用草原。

整改时限：2025年底前

整改进展情况：正在持续推进

1.截至10月底，宝明矿业、昌吉市11家采砂场（经核实，其中两家砂场已合并，新疆伍田建材有限公司不存在违法占用草原问题）已按照生态环境损害赔偿协议足额缴纳生态损害赔偿金。新疆宝明矿业和昌吉市11家违法占用草原的企业均已依法披露了环境信息。

2.2022年4月，宝明矿业完成坝体加固加宽、防渗透膜破损区域及淹没区域加急补膜工作，淹没区域完成原状恢复，2023年6月组织专家对整改情况进行现场核验。截至10月底，事故应急池已建设完成，矿泥压滤处理技术项目主体设备完成安装，正在调试。

3.吉木萨尔县宝明矿业和昌吉市11家采砂场均已编制了草原专项恢复方案并经过审批。截至10月底，吉木萨尔县宝明矿业和昌吉市11家采砂场均已完成2023年度草原植被恢复工作。

4.按照《关于做好矿产行业建设项目和旅游项目违法占用草原专项排查整治工作的通知》（新自然资发〔2023〕32号）《关于做好矿产行业建设项目和旅游项目违法占用草原专项排查整治工作的通知》（新自然资发〔2023〕32号）《自治区林草局关于开展矿产资源开发和旅游项目违法占用草原情况摸排工作的通知》（新林草字〔2023〕10号）要求，组织开展矿产行业建设项目和旅游项目违法占用草原专项排查工作，全面清查矿山资源开发和旅游项目违法占用草原情况，建立台账清单。

十六、2019年以来，自治区林业和草原局先后4次下发通知，要求各地州排查梳理违法征占用草原问题。伊犁州先后向自治区林业和草原局报送违法占用草原面积为11.1万亩和2.1万亩，而向督察组两次报送面积却为0.4万亩和5.4万亩。督察组指出该问题后又报送违法占用面积10.8万亩。阿勒泰地区问题也较为突出，100余家工矿企业及旅游项目违法占用草原问题未纳入排查清单。昌吉州向自治区林业和草原局报告全州违法占用草原面积1.1万亩，与实际情况差距很大。

整改时限：2023年底前

整改进展情况：正在持续推进

1.按照《关于做好矿产行业建设项目和旅游项目违法占用草原专项排查整治工作的通知》（新自然资发〔2023〕32号）《自治区林草局关于开展矿产资源开发和旅游项目违法占用草原情况摸排工作的通知》（新林草字〔2023〕10号）要求，全面清查矿山资源开发和旅游项目违法占用草原情况，建立台账清单，上报摸排矿产行业建设项目和旅游项目违法占用草原专项排查情况。

2.截至10月底，完成矿产行业建设项目和旅游项目违法占用草原情况的摸排工作。

十七、重点河湖生态流量保障不力。玛纳斯河流域管理局执行肯斯瓦特水利枢纽工程生态流量要求时偷换概念，仅在洪水季一次性放足，用泄洪水量代替生态水量，其他季节生态流量严重不足。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

1.组织完成玛纳斯河流域地表水一级取水口取水许可电子证照的核发工作，完成玛纳斯河谷水源地取水许可证核发。

2.已制定《玛纳斯国家湿地公园生态功能退化区域治理方案》，并通过技术审查。编制《玛纳斯国家湿地公园2022年中央财政林业草原（湿地保护修复补助）项目实施方案》，自治区下达湿地保护恢复补助资金。编制《玛纳斯国家湿地公园湿地保护修复项目实施方案》，项目正在有序实施。

3.编制完成《新疆玛纳斯国家湿地公园范围和功能区调整论证报告》《玛纳斯国家湿地公园生态水量保障方案》，并按程序报批。

十八、农业节水存在短板。国家水污染防治行动计划和自治区水污染防治方案要求，到2020年大型灌区、重点中型灌区节水改造任务基本完成，但全疆55处大型灌区还有21处没有完成节水改造。

整改时限：2025年底前

整改进展情况：正在持续推进

1.已编制完成阜康市白杨河灌区、玛纳斯县塔西河灌区续建配套与现代化改造可行性研究报告并按程序报批。玛纳斯县塔西河灌区即将纳入全国大型灌区名录。

2.通过会议学习、视频调度、实地调研方式，督促指导各县市对金融政策的把控以及灌区融资情况的摸排。完成《昌吉州中型灌区融资需求情况汇总表》及《大型灌区续建配套与现代化改造需求统计表》台账报送至水利厅。

3.采用地债资金进行中型灌区的实施建设，呼图壁县独山子灌区续建配套与节水改造工程、吉木萨尔县新地灌区续建配套与节水改造工程均完成年度建设任务。

中共昌吉回族自治州委员会

昌吉回族自治州人民政府

2023年12月25日