附件1

简化建设工程项目办理流程图

（提前介入）

发展改革、国土资源、规划、环保、文物、水利、气象、地震、人防部门联合预审、确定立项项目，主要针对用地审批、城市规划、环境影响评价、文物考古、水土保持、气象环境、人防建设方案审查等对建设项目提前进行跟踪服务，指导和帮助建设单位做好前期各项准备工作。

优化施工许可证办理流程

国土部门招拍挂、土地预审地预审

发展改革部门办理投资项目备案，经信部门办理技术改造投资项目（即办）或外商投资项目备案（2个工作日）

规划部门核发建设用地规划条件书（5个工作日）

最高限价备案、招标备案、中标备案、合同备案和质量安全（含人防）备案

（4个工作日）

（多评合审文件编制）

建设单位委托编制节能审查意见、地质灾害危险性评估、水土保持方案、环境影响评价、文物保护方案、交通影响评价、人防设计方案

（多评合审）

相关部门受理评估申请，组织评估、审批及反馈（包括发展改革部门的节能审查意见，国土资源部门的地质灾害危险性评估审核，城管或园林部门的园林绿化方案审核，水利部门的水土保持方案审核，文物部门的文物保护方案审批，规划、住建、交通、公安等有关部门的交通影响评价审核，消防部门的消防设计方案审核，人防部门的人防设计方案审核），依据各部门评估审核意见，规划部门对总平面图进行审核并加盖方章，核发建设工程规划许可证（10个工作日）

工作日）

建设单位组织编制施工图设计文件

（多图联审）

住房城乡建设、绿化、市政等部门按照职能对施工图中的节能设计、绿色建筑设计、园林绿化设计、管网设计、防雷设计联合审查，并对施工图进行审查备案（5个工作日反馈意见，10个工作日办结）

各部门完善资料、收取规费，住房城乡建设部门审查要件、核发施工许可证（3个工作日）

规划部门核发建设用地规划许可证

环境影响评价文件审批(报告书40日,报告表20日)

建设单位委托编制规划、设计方案

开工

附件2

相关部门简化建设工程项目办理环节一览表

| 序号 | 环节 | 申请材料清单 | 依据 | 主管 部门 |  | 法定 时限 | 优化 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业投资项目备案 | 除涉及国家秘密的项目及按照要求需核准的项目外，项目备案通过国家建立的项目在线监管平台办理。企业应当在开工建设前通过在线平台将下列信息告知备案机关：（1）企业基本情况；（2）项目名称、建设地点、建设规模、建设内容；（3）项目总投资额；（4）项目符合产业政策的声明。 | 《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号） 《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委令2017年第2号） | 州发改委、州经信委 |  | 即办 | 即办 |
| 2 | 外商投资项目备案 | 项目和投资方基本情况等信息，并附中外投资各方的企业注册证明材料、投资意向书及增资、并购项目的公司董事会决议等相关材料。 | 《指导外商投资方向规定》（国务院令第346号） 《中西部地区外商投资优势产业目录 （2017 年修订）》（国家发改委、商务部令第46号） 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》（国家发改委、商务部令2017年第4号） 《外商投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委令2014年第12号） 《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号） | 州发改委、州经信委 |  | 7个 工作日 | 与建设用地规划条件核准并联办理 （5个工作日） |
| 3 | 固定资产投资项目节能审查 | 固定资产投资项目节能报告，包括：分析评估依据；项目建设方案的节能分析和比选，包括总平面图布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等方面；选取节能效果好、技术经济可行的节能技术和管理措施；项目能源消费量、能源消费结构、能源效率等方面的分析；对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价。审批类项目，在项目取得审批意见前，上报项目节能审查报告；核准备案类项目，在项目开工建设前，取得节能审查意见。 | 《中华人民共和国节约能源法》 《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令2016年第44号） 《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国节约能源法>办法》 《新疆维吾尔自治区固定资产投资项目节能审查办法》（新发改环资〔2017〕304号） | 州发改委、州经信委 |  | 20个 工作日 | 时限纳入多评合审环节 （10个工作日） |
| 4 | 企业不使用政府投资的重大项目和限制类固定资产投资项目核准 | 企业办理项目核准手续，应当向核准机关提交项目申请书，项目申请书应当包括下列内容：（1）企业基本情况；（2）项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等；（3）项目利用资源情况分析以及对生态环境的影响分析；（4）项目对经济和社会的影响分析。法律、行政法规规定办理相关手续作为项目核准前置条件的，企业应当提交已经办理相关手续的证明文件。 | 《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委2017年第2号令） | 州发改委、州经信委 |  | 20个工作日 | 时限纳入多评合审环节 （10个工作日） |
| 5 | 自治州级辐射类环境影响报告书、报告表 | （1）申请审批的请示文件1份； （2）《环境影响报告书》纸质版1本，电子版光盘1份。如环境影响评价文件中涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定等不宜公开的信息，应同时报送已删除不宜公开信息的环境影响评价文件电子版一份，并在建设项目环境影响评价文件报批申请书中明确说明环境影响评价文件中不宜公开信息是否已删除，是否同意公开； （3）建设项目环评审批基础信息表1份； （4）建设项目为改建或扩建、退役的还需提供辐射安全许可证复印件； （5）依据有关法律、法规、规章应提交的其他文件。 | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 州环保局 |  | 环境影响报告书60日，环境影响报告表30日 | 环境影响报告书40日，环境影响报告表20日 |
| 6 | 自治州级非辐射类环境影响报告书、报告表 | （1）行政许可申请书法人（个体）、法定代表人身份证明书、授权委托书、行政许可申请材料清单； （2）组织机构代码证、法定代表人身份证复印件、受委托人身份证复印件、营业执照复印件； （3）技术咨询合同复印件； （4）环境影响评价文件（经审查合格的报批版环境影响报告书/表纸质版2份、未删及删除涉及国家秘密、商业秘密报告书/表全本电子文档的光盘各1张）； （5）编制环境影响报告书项目需提供公众参与专题报告1份； （6）污染物总量排放控制指标确认文件，并注明该项目主要污染物总量指标核算过程及结果，其指标数据须与项目环评文件及评估意见数据保持一致； （7）项目所在区（县）环保部门出具的初审意见； （8）环境影响报告书及其他有可能造成较大环境影响的编制环境影响报告表的项目需提供专家审查意见和修改说明。 （9）依据有关法律、法规、规章应提交的其他文件。 | 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国环境影响评价法》 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号发布，第682号修订） | 州环保局 |  | 环境影响报告书60日，环境影响报告表30日 | 环境影响报告书40日，环境影响报告表20日 |
| 7 | 州级建设工程消防设计审核 | （1）建设工程消防设计审核申报表； （2）建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；（含建设单位工商营业执照、法人身份证复印件、法人授权委托书、受委托人身份证复印件） （3）设计单位资质证明文件；（含设计单位营业执照、工程设计资质证书、负责设计建设工程的相关执业人员身份证复印件及相关的执业证明文件） （4）消防设计文件；（含建设工程设计图纸、电子图纸光盘、建设工程消防设计专篇/说明） （5）依法需要办理建设工程规划许可的，应当提供建设工程规划许可证明文件；（含建设工程规划许可证、建筑红线图） （6）依法需要城乡规划主管部门批准的临时性建筑，属于人员密集场所的，应当提供城乡规划主管部门批准的证明文件；（含建设工程临时规划许可证、建筑红线图） （7）法律、行政法规规定的其他材料。（施工图审图机构营业执照、组织机构代码证，资质证书、施工图审查合格书、项目技术审查负责人、各专业审查人员执业资格证及身份证；） | 《中华人民共和国消防法》 《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号发布，第119号修订） | 州消防支队 |  | 20个 工作日 | 时限纳入多图联审环节 （10个工作日） |
| 8 | 县市级建设工程消防设计审核 | （1）建设工程消防设计审核申报表； （2）建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；（含建设单位工商营业执照、法人身份证复印件、法人授权委托书、受委托人身份证复印件） （3）设计单位资质证明文件；（含设计单位营业执照、工程设计资质证书、负责设计建设工程的相关执业人员身份证复印件及相关的执业证明文件） （4）消防设计文件；（含建设工程设计图纸、电子图纸光盘、建设工程消防设计专篇/说明） （5）依法需要办理建设工程规划许可的，应当提供建设工程规划许可证明文件；（含建设工程规划许可证、建筑红线图） （6）依法需要城乡规划主管部门批准的临时性建筑，属于人员密集场所的，应当提供城乡规划主管部门批准的证明文件；（含建设工程临时规划许可证、建筑红线图） （7）法律、行政法规规定的其他材料。（施工图审图机构营业执照、组织机构代码证，资质证书、施工图审查合格书、项目技术审查负责人、各专业审查人员执业资格证及身份证；） | 《中华人民共和国消防法》 《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号发布，第119号修订）》 | 县市消防大队 |  | 20个 工作日 | 时限纳入多图联审环节 （10个工作日） |
| 9 | 州级人防工程设计审批 | 人防部门的人防设计方案审批 ①立项批复 ②修建性详细规划（盖章） ③单体设计方案（盖章） ④修建防空地下室申请报告或免建防空地下室申请报告 ⑤授权委托书及身份证复印件 ⑥政府对项目修建性详细规划及建设单体设计方案的批复 ⑦《施工图设计文件审查合格书》（结合修建） | 《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》 | 州人防办 |  | 免建防空地下室审批7个工作日，结合修建防空地下室审批20工作日。 | 时限纳入多评合审、多图联审环节 （10个工作日） |
| 10 | 州级、县市级生产建设项目水土保持方案书（表）审批 | （一）建设单位（业主）正式书面申请审批水土保持方案的请示一式两份； （二）水利水电工程、河道管理范围内的工程，应当提供有管辖权的流域管理机构和水行政主管部门的审查意见； （三）水土保持方案报告书（表）一式十份； （四）县级以上人民政府或同级发改委、经信委等部门同意开展前期工作的通知（函、意见、备案证）等支持性文件； （五）主体工程可行性研究报告或初步设计报告的审查意见（水利水电工程）； （六）其他有关材料。 | 1、《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第三十九号，自2011年3月1日起施行）； 2、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法》（新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会常务委员会第三次会议修订）； 3、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（1995年水利部令第5号发布，2005年水利部令第24号，2017年水利部令第49号修改）； 4、《水利部办公厅关于强化依法行政进一步规范生产建设项目水土保持监督管理工作的通知》。（办水保〔2016〕21号）； 5、《新疆维吾尔自治区生产建设项目水土保持方案管理办法》（新水厅〔2016〕112号） | 州水利局、县市水利局 |  | 报告书20个工作日， 报告表10个工作日 | 时限纳入多评合审环节 （10个工作日） |
| 11 | 州级取水许可审批 | （1）取水许可申请书一式五份; （2）取水单位或者个人的法定身份证明文件 （3）建设项目水资源论证报告书 （4）工程立项支持性文件； （5）水行政主管部门规定的其它材料 | 《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《取水许可管理办法》《新疆维吾尔自治区取水许可管理办法》 | 州水利局 |  | 法定时限45个工作日 | 时限纳入多评合审环节 （10个工作日） |
| 12 | 县市级取水许可审批 | （1）取水许可申请书一式五份; （2）取水单位或者个人的法定身份证明文件 （3）建设项目水资源论证报告书 （4）工程立项支持性文件； （5）水行政主管部门规定的其它材料 | 《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《取水许可管理办法》《新疆维吾尔自治区取水许可管理办法》 | 县市水利局 |  | 法定时限45个工作日 | 时限纳入多评合审环节 （10个工作日） |
| 13 | 新建、扩建、改建工程避免危害气象探测环境审批 | （1）建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表； （2）事业单位法人证书、企业法人营业执照，申请人身份证； （3）建设工程概况及规划总平面图； （4）新建、扩建、改建建设工程与气象探测设施或观测场的相对位置示意图； （5）委托代理的，应出具委托协议。 | 《气象设施和气象探测环境保护条例》（国务院令第623号） 《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29号） | 州气象局初审，报自治区气象局审批 |  | 20个 工作日 | 提前介入 不计入时限 |
| 14 | 州、县市级防雷装置设计审核审批 | （1）防雷装置设计审核申请书； （2）总规划平面图； （3）防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料。 | 《中华人民共和国气象法》 《气象灾害防御条例》（国务院令第570号发布，第687号修订） 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号） 《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发〔2016〕39号） 《新疆维吾尔自治区气象灾害防御条例》 | 州、县市气象局; 州住建局 |  | 20个 工作日 | 将气象部门承担的房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可，整合纳入建筑工程施工图审查、竣工验收备案，统一由住房城乡建设部门监管，不计入时限。属气象部门监管的（凡涉及油库、气库、弹药库、加油站、加气站、棉麻仓库、粮库、烟花爆竹、民爆物品、可燃气体、化学（工）品、有毒有害物品等易燃易爆建设工程和场所；石油天然气建设项目、合成材料及加工工程、石油产品深加工工程、化纤工程等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区（煤矿、非煤矿山）、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所；以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目），时限纳入多图联审环节。（10个工作日） |
| 15 | 县市级文物保护单位保护范围内其他建设项目或爆破、钻探、挖掘等作业审批 | - 申请人申请书； （2）县市人民政府公布保护范围的文件； （3）建设工程的规划、设计方案； （4）文物安全保护的措施方案和应急预案（涉及费用应明确来源）； （5）工程对文物可能产生破坏或影响的评估报告。 | 《中华人民共和国文物保护法》 《中华人民共和国文物保护法实施条例》（国务院令377号发布，第687号修订） | 州文物局 |  | 20个 工作日 | 放置在施工许可环节之后，不计入时限 |
| 16 | 建筑业工伤保险 | 提交建设项目工伤保险参保证明。 | 关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》（人力资源社会保障部发〔2014〕103号） | 州、县市人力资源和社会保障局 |  |  | 即办即结 |
| 17 | 农民工工资保证金 | 缴纳保证金。 | 《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》（新政办发〔2007〕114号） 《关于进一步做好预防和解决企业工资拖欠工作的通知》（昌州政办传〔2009〕18号） |  | 州、县市人力资源和社会保障局 |  |  |
| 18 | 核发建设用地规划条件 | （1）申请表； （2）用地申请（A4纸打印）、办理人授权委托书（附被委托人身份证复印件； （3）规划设计方案或总平面图； （4）最新1:500或1:1000地形图。 | 《中华人民共和国城乡规划法》 《新疆维吾尔自治区城乡规划条例》 | 县市规 划局 |  | 20个 工作日 | 与总平图审查、建设工程规划许可并联办理 （5个工作日） |
| 19 | 建设用地规划许可证核发（出让用地） | （1）申请表、《建设用地规划许可证》副本（政务中心领取）； （2）用地申请（A4纸打印）、办理人授权委托书（附被委托人身份证复印件； （3）规划设计方案或总平面图； （4）计委备案批复； （5）出让合同书，挂牌成交确认书； （6）规划设计条件通知书； （7）最新1:500或1:1000地形图。 | 《中华人民共和国城乡规划法》 《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》 |  | 县市规 划局 | 20个 工作日 |  |
| 20 | 建设工程总平面图审查、建筑设计方案审查 | （1）修建性详细规划方案（或建筑单体设计方案）文本及电子版； （2）最新1:500或1:1000地形图； （3）规划条件通知书。 | 《中华人民共和国城乡规划法》 《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》 |  | 县市规 划局 | 30个 工作日 |  |
| 21 | 建设工程规划许可证核发 | 1、申请报告（原件） 2、授权委托书及身份证（复印件） 3、昌吉市发展和改革委员会文件（建设项目备案的通知）； 4、土地使用证明文件（复印件）或土地出让合同； 5、修建性详细规划图、建筑单体平、立、剖面图各1套及核定建筑面积统计表（需设计人员签字盖资质章，规划审查人员签字盖章）（纸质版）； *6、保障性住房配建协议； * 7、房地产开发项目提交社区协议（原件）； * 8、需要提交的其他相关部门材料（环评、消防、人防、建委、电力、水利等）。 备注：带“*”号视项目具体情况。 | 《中华人民共和国城乡规划法》 《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》 | 县市规 划局 |  | 20个 工作日 | 多评合审 （10个工作日） |
| 22 | 建筑工程施工图设计文件的审定 | - 设计院上传全套施工图纸及各专业计算书电子版，勘察院上传地勘报告及地勘原始记录电子版 - 施工图设计文件审查合同（原件2份） - 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查委托书（网上打印2份） 4、红线图（复印件1份） | - 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令2013年第13号） 2、建筑工程勘察设计管理条例 3、建设工程质量管理条例 | 州住房和城乡建设局 |  | 10个工作日 | 多图联审 （5个工作日反馈意见，10个工作日办结） |
| 23 | 招标最高限价备案 | 1发改委立项批文复印件。 2、审图合格证复印件。 3、建设规划许可证复印件。 4、电子版广联达软件，预算书。 5、发包控制价备案登记表。 | 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房城乡建设部令2013年第16号） | 县市住房和城乡建设局 |  | 3个 工作日 | 1个工作日 |
| 24 | 招标 备案 | （1）按照国家和自治区有关规定办理工程审批、核准或者备案手续的立项批文（批复、实施方案、备案通知）； （2）建设工程规划许可、红线图、现场勘察照片、土地证或建设用地规划许可证、施工图审查合格证书、银行资金证明； （3）招标公告或者投标邀请书或者发包通知书； （4）国家和自治区规定的其它材料。 | 《关于印发<新疆维吾尔自治区房屋建筑和市政基础设施工程施工、监理招标投标办法>的通知》 | 县市住房和城乡建设局 |  | 5个 工作日 | 1个工作日 |
| 25 | 中标 备案 | 中标通知书。 | 《关于印发<新疆维吾尔自治区房屋建筑和市政基础设施工程施工、监理招标投标办法>的通知》 | 县市住房和城乡建设局 |  | 15个 工作日 | 1个工作日 |
| 26 | 建设工程合同备案 | - 公开招标项目 - 中标通知书原件。 - 施工合同备案审查表一式两份，加盖建设单位及施工单位公章。 - 签订的施工合同6-8份。 - 直接发包项目 - 发包通知书原件。 - 发包申请表复印件。 - 施工合同备案审查表，一式两份，加盖建设单位及施工单位公章。 签订的施工合同6-8份。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令2001年第89号） | 县住房和城乡建设局 |  | 7个 工作日 | 试点 （0.5个工作日） |
| 27 | 城建 费用 征收 | （1）规划局出具面积联系单； | 《新疆维吾尔自治区城市市政公用基础设施配套费征收使用管理办法的通知》新政办发〔2015〕147号 | 县市住房和城乡建设局 |  | 2个 工作日 | 并联办理，不计入时限 |
| 28 | 建设工程质量安全监督申报备案 | （1）经规划部门审核的建设规划总平面图； （2）施工图审查合格书； （3）保证建设工程质量和施工安全措施的资料； （4）与勘察、设计、施工、监理等单位签订的合同； （5）勘察、设计、施工、监理等单位的资质证书； （6）施工单位的中标通知书和安全生产许可证，项目经理的注册建造师证书和安全生产考核合格证书； （7）监理单位的项目总监理工程师的注册监理工程师证书； （8）国家和自治区规定的其他资料。 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，第687号修订） 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号） 《建筑工程施工许可管理办法》（住房城乡建设部令2014年第18号） 《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部令2010年第5号） | 县市住房和城乡建设局 |  | 20个 工作日 | 与合同备案并联办理 |
| 29 | 建筑工程施工许可证 | 1、用地批准手续 （国有土地使用证或不动产证）； 2、建设用地规划许可证 3、建设工程规划许可证 4、施工现场是否具备施工条件 5、施工图设计文件审查合格证明 6、中标通知书及施工合同（原件）） 7、监理合同（原件）或建设单位工程技术人员情况 8、质量、安全监督手续 9、资金保函或证明 10、无拖欠工程款情况的承诺书 | 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程施工许可管理办法》（住房城乡建设部令2014年第18号） | 县市住房和城乡建设局 |  | 15个 工作日 | 3个工作日 |