自治州简化建设工程项目办理

程序行动实施方案

为进一步简化施工许可流程，缩短行政审批时限，提高行政审批效率，制定《自治州简化建设工程项目办理程序行动实施方案》。

一、总体要求和目标

以企业投资一般性建设项目为重点对象，坚持以群众满意为标准，改变当前施工许可办理程序复杂、相互牵制、过程漫长的串联审批方式，通过提前介入、多评合审、多图联审、并联审批四项改革举措，整合办理流程，分工负责，并联评审，压缩投资项目报建审批时限，从投资项目立项到办结施工许可，达到40个工作日内办结的目标，努力实现审批便捷、服务优质。公路、铁路、机场、城市交通设施等重点项目和国家重大项目施工许可的办理，按照有关规定要求执行。

二、主要措施

（一）优化流程。

一是提前介入。建立预审服务制度，建设单位确定工程项目意向后，发展改革、国土资源、规划、环境保护、文物、人防、水利、气象、地震等部门联合预审，研判项目立项可行性，主要针对用地审批、城市规划、环境影响评价、文物考古、水土保持、气象环境等内容主动跟踪服务，指导和帮助建设单位做好前期各项准备工作。

二是多评合审。优化各类评估流程，整合项目所涉及各部门评估审核职能，将串联模式调整为并联模式，实行同步评估、同步审批、同步反馈、控制审核周期。主要包括发展改革部门的节能审查意见，国土资源部门的地质灾害危险性评估审核，城管或园林部门的园林绿化方案审核，水利部门的水土保持方案审批，文物部门的文物保护与考古方案审批，规划、住建、交通、公安等部门的交通影响评价审核，消防部门的消防设计审核，人防部门的人防设计方案初审。

三是多图联审。实行施工图文件统一受理、平行联合审查的方式，住房城乡建设、消防、地震等部门依据职能任务要求，按照规定时限完成节能、绿色建筑、消防、园林绿化、管网、防雷、抗震等施工图设计的审查。建设施工图审查全部开展网上受理电子审图，通过多图并联审批压缩施工图审查时限。（5个工作日完成专家反馈意见，10个工作日办结；牵头部门：州住建局，配合部门：州规划局、公安消防支队、气象局、地震局、各县市、园区）

四是并联审批。规划部门在项目立项前，对国土部门“招拍挂”的土地出具规划条件；用地规划进行到定点图时与建设工程规划同步开展，并依据各部门评估审核意见，在总平面图加盖方章，核发建设工程规划许可证。（5个工作日办结；牵头部门：州规划局，配合部门：州国土资源局，各县市、园区）

合同备案、质量安全（含人防）监督申报、现场踏勘等环节并联办理。（4个工作日办结；牵头部门：州住建局，配合单位：州人防办、规划局、各县市、园区）

环境影响评价文件审批（报告书40日、报告表20日办结；牵头部门：州环保局，配合部门：各县市、园区）

施工许可证书发放（3个工作日办结；牵头部门：州住建局，配合部门：各县市、园区）

五是规范政府购买服务和中介机构行为。政府有关职能部门可通过向社会中介机构购买服务的形式，对各类评估报告和方案进行审查、论证、评估、评价，由社会中介机构对出具的相应报告真实性负责。相关职能部门应对社会中介机构的收费行为、服务承诺时限进行规范，加强事中事后监管，建立社会中介机构服务信用评价机制，严肃查处出具假报告、假认证等扰乱市场的行为，促进中介服务市场健康发展，按照推进全国“多证合一”的改革意见，积极开展“二十六证合一”改革。对国家各部委已取消的资质不再进行资格审批标准认定。（牵头部门：州工商局，配合部门：州税务局、质量技术监督局、住建局、财政局、审计局）

（二）推进举措。

一是清理不合理前置条件和“搭车”事项。严格执行《建筑工程施工许可管理办法》（住房城乡建设部令2014年第18号）中申请领取施工许可证的必备要件规定，取消除农民工保证金和建筑业工伤保险证明之外的各类保证金、押金、证明等“搭车”事项，施工许可证的办理工作在3个工作日内完成，条件具备可即时办理。

二是整合优化各环节的业务办理流程。抓住制约施工许可办理时限的关键环节，将用地审批、城市规划、环境影响评价、文物考古、水土保持、气象环境、人民防空等内容与前期项目立项有机对接；除环境影响评价文件审批外，各类评估报告和方案实行多评合审；施工图中各类设计方案进行多图联审；建设项目用地规划审查在立项后平行开展；人民防空内容与前期项目立项有机对接；最高限价备案、招标备案、中标备案、合同备案及质量安全备案共4个工作日内办结，最大限度缩短行政审批时限。

三是申请材料分头报送平行展开评审。建设单位将各类评估报告和方案分头报送各职能部门平行开展并联审查。涉及多图联审的各职能部门进行集中同步审查。

四是积极推进信息共享。最大限度为企业提供服务，充分发挥州直各部门监管平台作用，切实简化备案手续，实现告知性、全程在线备案，全面落实国务院深化“放管服”改革的工作要求，让办事企业少跑路。

三、组织保障

（一）加强领导，夯实责任。各县市、园区、各有关部门要充分认识简化行政审批改革的重要性和紧迫性，坚决服从改革大局，密切协调配合，“一把手”要亲自抓，实施方案要亲自把关，遇到矛盾要亲自协调，进展情况要亲自检查，督导相关部门细化具体措施，明确时间表、流程图和责任人。

（二）强化督查，跟踪问效。要将简化建设工程项目开工审批程序作为“放管服”改革重点内容，加大检查督导力度，定期组织分析讲评，对行动快、措施实、效果好的单位要予以通报表扬，对懒政怠政、消极应付、推诿扯皮的不作为行为要严肃问责，确保工作落实。

（三）着眼便民，大胆创新。要本着利企便民的原则，在依法依规、保证质量的前提下，探索构建以企业申请开办时限、投资项目审批提速增效、工程质量优劣、群众办事方便与否作为重要衡量标准的评价体系。大胆创新，能简则简，能并则并，能快则快，及时总结推广好的经验和做法，为改善自治州营商环境、实现“追赶超越”目标创造有利条件。

附件：1．简化建设工程项目办理流程图

2．相关部门简化建设工程项目办理环节一览表