附件：

昌吉州第一、二、三、四、五批群众办事堵点问题处理进展报告(10.31)

公示网址：http://www.cj.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=34154

填报单位： 昌吉回族自治州政府办公室       分管领导：      夏福兵           （必填）    填表人及联系方式： 0994 - 2353192

| 堵点问题 |  |  |  | 堵点排查情况 |  | 堵点解决情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 批次 | 规定 期限 | 问 题 | 本地区 存在问题 突出的地方 | 问题出现原因 | 是否已按照解决标准 完成解决 | 与数据共享平台 对接共享情况 | 解决成效简述 | 如未按时解决，简述原因及预计完成时间 | 责任 单位 | 备注 |
| 1 | 第一批 | 5月10日 | 到政府办事，每次都要在各种表格间重复填写姓名、性别、身份证号、地址等个人信息，很麻烦！ | 普遍存在 | 根据《中华人民共和国居民身份证法》第六条第三款“公安机关及其人民警察对因制作、发放、查验、扣押居民身份证而知悉的公民的个人信息，应当予以保密”的规定，公安机关不应将涉及公民个人信息的人口信息数据以全量或批量方式直接提供给其他部门。 | 否 | 根据国家法律法规相关规定，公安厅已建立以接口调用和核查比对为主要方式的人口信息共享服务平台（部门间信息共享平台），自治区人社、民政、税务等单位通过该平台与公安厅对接共享人口信息。 | 公安厅已具备部门间信息共享向各厅局、各单位共享基础人口数据的能力，与人社、民政、税务等部门共享了人口信息，实现了简项信息的逐条查询比对。 | 一、未完成原因： 1.各级尚未建成统一、权威的数据共享平台； 2.各厅局、各部门未与公安厅人口基础库对接。 二、预计完成时间： 以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 2 | 第一批 | 5月10日 | 去政务大厅办事，之前已提供过身份证复印件，办理其他事项时仍需重复提供。 | 普遍存在 | 根据《中华人民共和国居民身份证法》第六条第三款“公安机关及其人民警察对因制作、发放、查验、扣押居民身份证而知悉的公民的个人信息，应当予以保密”的规定，公安机关 不应将涉及公民个人信息的人口信息数据以全量或批量方式直接提供给其他部门。 | 否 | 依托现有的昌吉州行政审批网和“多规合一”平台，要求各窗口办事人员先登录平台，如办事人员身份证复印件已经上传，则由工作人员自行下载使用，不再要求办事人员提供。 | 目前政务服务大厅的规划局窗口、工商局窗口、发改委窗口、国土局窗口、环保局窗口、住建局窗口可以共享“多规合一”平台已上传的办事人员信息。 | 一、未完成原因： 1、还需要统一、权威的数据共享平台，现有的昌吉州行政审批网和“多规合一”平台仍存在局限，需要有人上传过办事人员身份证复印件的才能使用，查找也比较麻烦； 2、未与公安厅人口基础库对接，公安厅人口基础库需要拉专网，与工作人员网络不兼容； 二、预计完成时间 以建成数据共享平台时间为准。 | 各县市人民政府、各园区管委会，州人民政府各相关部门 |  |
| 3 | 第一批 | 5月10日 | 办理房产过户本来就环节多，还需要准备身份证复印件，自己找地方复印很麻烦。 | 普遍存在 | 根据《中华人民共和国居民身份证法》第六条第三款“公安机关及其人民警察对因制作、发放、查验、扣押居民身份证而知悉的公民的个人信息，应当予以保密”的规定，公安机关不应将涉及公民个人信息的人口信息数据以全量或批量方式直接提供给其他部门。 | 否 | 根据国家法律法规相关规定，公安厅已建立以接口调用和核查比对为主要方式的人口信息共享服务平台（部门间信息共享平台），自治区人社、民政、税务等单位通过该平台与公安厅对接共享人口信息。 | 根据中华人民共和国建设部第168号《房屋权属登记办法》第三章第一节第三十三条规定：申请房屋所有权转移登记，应当提交下列材料：（一）登记申请书；（二）申请人身份证明；（三）房屋所有权证书或者房地产权证书；（四）证明房屋所有权发生转移的材料； （五）其他必要材料。前款第（四）项材料，可以是买卖合同、互换合同、赠与合同、受遗赠证明、继承证明、分割协议、合并协议、人民法院或者仲裁委员会生效的法律文书，或者其他证明房屋所有权发生转移的材料。 | 一、未完成原因： 1.各级尚未建成统一、权威的数据共享平台； 2.各厅局、各部门未与公安厅人口基础库对接。 二、预计完成时间： 以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州国土资源局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 4 | 第一批 | 5月10日 | 平时收寄快递、缴纳停车费、入户查水表燃气表等，不知道工作人员身份真假，能有方便的办法进行官方核实就好了。 | 普遍存在 | 1.根据《中华人民共和国居民身份证法》第六条第三款“公安机关及其人民警察对因制作、发放、查验、扣押居民身份证而知悉的公民的个人信息，应当予以保密”的规定，公安机关不应将涉及公民个人信息的人口信息数据以全量或批量方式直接提供给其他部门。 2.探索“网络身份证”方面，目前缺乏有效手段核实验证身份。 | 否 | 根据国家法律法规相关规定，公安厅已建立以接口调用和核查比对为主要方式的人口信息共享服务平台（部门间信息共享平台），自治区人社、民政、税务等单位通过该平台与公安厅对接共享人口信息。 | 各相关公司统一制作工作证挂在胸前，有姓名、职务、工种等基本信息，并加盖公章。水务公司对入户查水、收费的工作人员制作了工作证，有工作人员照片、姓名、职务、编号、负责片区、公司全称上盖有公司公章。 | 一、未完成原因： 1.各级尚未建成统一、权威的数据共享平台； 2.各厅局、各部门未与公安厅人口基础库对接。 二、预计完成时间： 以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州公安局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 5 | 第一批 | 5月10日 | 网上预约医院挂号、购买火车票时，黄牛猖獗，造成票号紧张，网络身份核验也需加强。 | 普遍存在 | 根据《中华人民共和国居民身份证法》第六条第三款“公安机关及其人民警察对因制作、发放、查验、扣押居民身份证而知悉的公民的个人信息，应当予以保密”的规定，公安机关不应将涉及公民个人信息的人口信息数据以全量或批量方式直接提供给其他部门。 | 否 | 根据国家法律法规相关规定，公安厅已建立以接口调用和核查比对为主要方式的人口信息共享服务平台（部门间信息共享平台），自治区人社、民政、税务等单位通过该平台与公安厅对接共享人口信息。 | 公安厅已具备部门间信息共享向各厅局、各单位共享基础人口数据的能力，与人社、民政、税务等部门共享了人口信息，实现了简项信息的逐条查询比对。 | 一、未完成原因： 1.各级尚未建成统一、权威的数据共享平台； 2.各厅局、各部门未与公安厅人口基础库对接。 二、预计完成时间： 以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州卫生计生委、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 6 | 第一批 | 5月10日 | 办理公积金贷款或提取公积金时，不光要核验身份证原件，还要提供复印件。 | 普遍存在 | 根据《昌吉回族自治州职工个人住房公积金贷款办法》第五章第十四条规定需提供身份证复印件。 | 是 | 根据新疆维吾尔自治区住房公积金管理云平台共享个人公积金信息。 | 通过手机住房公积金APP，大部分提取已实现网上办理，即零跑腿，零资料，无区域限制。解决了大部分职工因工作地点或工作时间限制等原因不能亲自前来办理业务的困难情况。 |  | 州住房和城乡建设局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 7 | 第一批 | 5月10日 | 到政府办事往往需要现场提供身份证原件核验身份，要能在网上办事在线验明身份就方便多了。 | 普遍存在 | 根据《中华人民共和国居民身份证法》第六条第三款“公安机关及其人民警察对因制作、发放、查验、扣押居民身份证而知悉的公民的个人信息，应当予以保密”的规定，公安机关不应将涉及公民个人信息的人口信息数据以全量或批量方式直接提供给其他部门。 | 否 | 根据国家法律法规相关规定，公安厅已建立以接口调用和核查比对为主要方式的人口信息共享服务平台（部门间信息共享平台），自治区人社、民政、税务等单位通过该平台与公安厅对接共享人口信息。 | 公安厅已具备部门间信息共享向各厅局、各单位共享基础人口数据的能力，与人社、民政、税务等部门共享了人口信息，实现了简项信息的逐条查询比对。 | 一、未完成原因： 1.各级尚未建成统一、权威的数据共享平台； 2.各厅局、各部门未与公安厅人口基础库对接。 二、预计完成时间： 以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州公安局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 8 | 第一批 | 5月10日 | 未带身份证入住酒店需要到派出所开具临时身份证，造成不便。 | 普遍存在 | 根据《旅馆业治安管理办法》第六条规定：“旅馆接待旅客住宿必须登记。登记时，应当查验旅客的身份证件，按规定的项目如实登记”。为严格落实实名登记制度，确保三不出，对于未带身份证入住酒店的旅客需派出所核实身份开具临时身份证明进行登记。 | 否 | 根据国家法律法规相关规定，公安厅已建立以接口调用和核查比对为主要方式的人口信息共享服务平台（部门间信息共享平台），自治区人社、民政、税务等单位通过该平台与公安厅对接共享人口信息。 | 公安厅已具备部门间信息共享向各厅局、各单位共享基础人口数据的能力，与人社、民政、税务等部门共享了人口信息，实现了简项信息的逐条查询比对。 | 预计完成时间：2018年公安厅将着力建设新疆公安公众服务平台，积极探索电子身份标识应用，运用大数据和人工智能技术，人脸识别和生物信息核验技术，让群众通过新疆公安公众服务平台自助办理补领业务。 | 州公安局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 9 | 第一批 | 5月10日 | 身份证异地办理不够方便。 | 普遍存在 | 通过信息共享代替群众跑腿落实不到位。 | 否 | 根据国家法律法规相关规定，公安厅已建立以接口调用和核查比对为主要方式的人口信息共享服务平台（部门间信息共享平台），自治区人社、民政、税务等单位通过该平台与公安厅对接共享人口信息。 | 已实现跨省居民身份证异地受理。2018年6月已实现全区范围内居民身份证异地受理业务，目前全州各县、市辖区内全部派出所均可受理居民身份证异地办理业务。 | 预计完成时间：2018年6月底将全面开通全区范围内居民身份证异地受理业务。 | 州公安局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 10 | 第一批 | 5月10日 | 办理乘机手续时忘带身份证，补办临时证件需要排长队，造成不便，影响出行。 | 不存在 |  | 是 |  | 办理乘机手续时忘带身份证，补办临时证件在机场派出所受理，因昌吉州无民用机场，不存在补办临时证件需要排长队问题。 |  | 州公安局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 11 | 第一批 | 5月10日 | 办理生育服务证明，还要提供夫妻双方身份证复印件。 | 普遍存在 | 根据《中华人民共和国居民身份证法》第六条第三款“公安机关及其人民警察对因制作、发放、查验、扣押居民身份证而知悉的公民的个人信息，应当予以保密”的规定，公安机关不应将涉及公民个人信息的人口信息数据以全量或批量方式直接提供给其他部门。 | 否 | 根据国家法律法规相关规定，公安厅已建立以接口调用和核查比对为主要方式的人口信息共享服务平台（部门间信息共享平台），自治区人社、民政、税务等单位通过该平台与公安厅对接共享人口信息。 | 公安厅已具备部门间信息共享向各厅局、各单位共享基础人口数据的能力，与人社、民政、税务等部门共享了人口信息，实现了简项信息的逐条查询比对。 | 一、未完成原因： 1.各级尚未建成统一、权威的数据共享平台； 2.各厅局、各部门未与公安厅人口基础库对接。 二、预计完成时间： 以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州卫生计生委、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 12 | 第一批 | 5月10日 | 平时工作忙，办事时才发现身份证过期，最好对快过期人员进行提醒。 | 普遍存在 | 目前缺乏有效手段进行身份证过期提醒。 | 否 | 根据国家法律法规相关规定，公安厅已建立以接口调用和核查比对为主要方式的人口信息共享服务平台（部门间信息共享平台），自治区人社、民政、税务等单位通过该平台与公安厅对接共享人口信息。 | 部分县市各派出所户籍受理窗口每月将对辖区身份证即将过期人员数据导出，通过电话、民警（工作队员）入户走访及各村、社区微信群等方式进行提醒。 | 预计完成时间：将探索通过新疆公安公众服务平台，借助短信、微信公众号等方式定期发布公告、提醒。 | 州公安局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 13 | 第一批 | 5月10日 | 办理结婚登记时，已提交身份证原件核验身份，为何还要留存复印件。 | 普遍存在 | 根据《中华人民共和国居民身份证法》第六条第三款“公安机关及其人民警察对因制作、发放、查验、扣押居民身份证而知悉的公民的个人信息，应当予以保密”的规定，公安机关不应将涉及公民个人信息的人口信息数据以全量或批量方式直接提供给其他部门。 各厅局、各部门未与公安厅人口基础库对接。 | 否 | 根据国家法律法规相关规定，公安厅已建立以接口调用和核查比对为主要方式的人口信息共享服务平台（部门间信息共享平台），自治区人社、民政、税务等单位通过该平台与公安厅对接共享人口信息。 | 公安厅已具备部门间信息共享向各厅局、各单位共享基础人口数据的能力，与人社、民政、税务等部门共享了人口信息，实现了简项信息的逐条查询比对。 | 根据国家有关部门的规定，不存在整改解决。 | 州民政局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 14 | 第一批 | 5月10日 | 申请办理职业技能等级评定或初级、中级、高级职称，要提交学历和学位证书原件和复印件。 | 普遍存在 | 根据自治区各系列（专业）技术职务任职资格评审工作通知，职称评审材料审核时均需提供学历、证书原件和复印件。 | 否 | 未实现 | 1.学信网依托全国高等教育学生信息数据库、学位网通过中国学位与研究生教育信息网实现数据共享。目前已实现扫描二维验证码验证或手机上网再验证，且报告可在验证有效期内多次打印、多次验证。 2.教育部已实现了与国家数据共享平台的数据共享，新疆学生学历学位已录入国家政务平台。 | 经与州教育主管部门对接，学位证书由教育部颁发、毕业证书由毕业院校所颁发，目前，教育部与各毕业院校尚未就学历学位数据资源共享建立机制。 | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 15 | 第一批 | 5月10日 | 办理工商注册登记时，需要提供法定代表人及委托人身份证复印件。 | 普遍存在 | 根据《中华人民共和国居民身份证法》第六条第三款“公安机关及其人民警察对因制作、发放、查验、扣押居民身份证而知悉的公民的个人信息，应当予以保密”的规定，公安机关不应将涉及公民个人信息的人口信息数据以全量或批量方式直接提供给其他部门。 各厅局、各部门未与公安厅人口基础库对接。 | 否 | 根据国家法律法规相关规定，公安厅已建立以接口调用和核查比对为主要方式的人口信息共享服务平台（部门间信息共享平台），自治区人社、民政、税务等单位通过该平台与公安厅对接共享人口信息。 | 公安厅已具备部门间信息共享向各厅局、各单位共享基础人口数据的能力，与人社、民政、税务等部门共享了人口信息，实现了简项信息的逐条查询比对。 | 依照《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十条的规定，“申请设立有限责任公司，应当向公司登记机关提交下列文件：（一）公司法定代表人签署的设立登记申请书；（二）全体股东指定代表或者共同委托代理人的证明；（三）公司章程；（四）股东的主体资格证明或者自然人身份证明；（五）载明公司董事、监事、经理的姓名、住所的文件以及有关委派、选举或者聘用的证明；（六）公司法定代表人任职文件和身份证明；（七）企业名称预先核准通知书；（八）公司住所证明；（九）国家工商行政管理总局规定要求提交的其他文件法律、行政法规或者国务院决定规定设立有限责任公司必须报经批准的，还应当提交有关批准文件” | 州工商局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 16 | 第一批 | 5月10日 | 中小学省内转学，需要提供纸质学籍证明。 | 普遍存在 | 按照教育部规定，学籍档案分为电子档案和纸质档案。我区正在逐步推进学籍档案电子化，目前已通过全国中小学生学籍信息管理系统实现了线上转学。保留的必要的纸质档案主要是纸质转学联系表，有转入学校、转出学校签署的意见和盖章(高中需要学籍主管部门意见和盖章)，目的是确认学生学籍信息及去向的真实性，做好控辍保学，遏制高考移民。 | 否 | 教育部已实现了与国家数据共享平台的数据共享。 | 1. 本年度前四个月完成线上补录学籍工作12517人。 2.各地州逐步实现区内无纸化转学。 3.经与教育部沟通，2019年4月底完成教育部学籍系统二期开发，我区根据学籍系统的管理权限、数据流转现状以及实际工作情况，逐步取消纸质证明材料，推进学籍管理电子化。 4.全国中小学生学籍信息管理系统已经实现省内（兵团除外）学生学籍信息的查询。 | 一、未完成原因： 1.各级尚未建成统一、权威的数据共享平台，无法与国家数据共享平台对接； 2.目前无跨省查询的公众平台，只能通过电话咨询或纸质材料确认学籍信息。 二、预计完成时间： 以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州教育局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 17 | 第一批 | 5月10日 | 在外地上学时丢失身份证，要补办还得学校开就读证明。 | 个别地区存在 | 根据《居住证暂行条例》第二条规定，学生到异地连续就读，可以申领居住证。在实际办理中，针对未迁户口、未办理居住证的异地户籍就读学生，补办身份证时缺乏相关规范手续。个别高校派出所在补办身份证时，要求开具就读证明。 | 否 | 根据国家法律法规相关规定，公安厅已建立以接口调用和核查比对为主要方式的人口信息共享服务平台（部门间信息共享平台），自治区人社、民政、税务等单位通过该平台与公安厅对接共享人口信息。 | 根据异地身份证受理规范：离开常住户口所在地在我区合法稳定就业、就学、居住的外省区群众，居民身份证有效期满、证件损坏或丢失的，可凭居住证、临时居住登记凭证或户口簿到现居住地居民身份证异地受理点申请办理，学生可凭学生证申请办理。 | 一、未完成原因： 各级尚未建成统一、权威的数据共享平台，公安和教育部门数据壁垒未能打通。 二、预计完成时间： 以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州公安局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 18 | 第一批 | 5月10日 | 补办学历、学位证书，时间长、流程繁琐 | 普遍存在 | 教育部发布《普通高等学校学生管理规定》（教育部第41号令），第三十八条规定：学历证书和学位证书遗失或者损坏，经本人申请，学校核实后应当出具相应的证明书。证明书与原证书具有同等效力。据此，学校履行出具学历、学位证明书的职责，可不经教育厅审核，为学生补办学历、学位证明书，办理时需要相关印证材料。 | 否 | 1.学历信息数据共享情况：教育部已建立自1991年至今的高等教育学历信息数据库，自2018年1月1日起，学信网有条件共享，提供免费学历电子认证服务。个人及有关单位可以采用网上免费查询及免费申请《教育部学历证书电子注册备案表》对高等教育学历证书进行查询核验。 2.学位信息数据共享情况：学位查询系统可查询2008年9月1日以来中国境内各学位授予单位按照有关规定程序颁发的各级各类学位证书相关信息。 | 1.学信网依托全国高等教育学生信息数据库、学位网通过中国学位与研究生教育信息网实现数据共享。目前已实现扫描二维验证码验证或手机上网再验证，且报告可在验证有效期内多次打印、多次验证。 2.教育部已实现了与国家数据共享平台的数据共享，新疆学生学历学位已录入国家政务平台。 | 一：未完成原因 1.各级尚未建成统一、权威的数据共享平台，无法与国家数据共享平台对接； 2.1991年前的学历、2008年前的学位均需要按照教育部相关部门要求提供纸质证明材料进行认证，教育厅无认证权限。 二、预计完成时间： 以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州教育局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 19 | 第一批 | 5月10日 | 中小学生跨省转学，需要回原籍地开具纸质学籍证明。 | 普遍存在 | 按照教育部规定，学籍档案分为电子档案和纸质档案。我区正在逐步推进学籍档案电子化，目前已通过全国中小学生学籍信息管理系统实现了线上转学。保留的必要的纸质档案主要是纸质转学联系表，有转入学校、转出学校签署的意见和盖章(高中需要学籍主管部门意见和盖章)，目的是确认学生学籍信息及去向的真实性，做好控辍保学，遏制高考移民。 | 否 | 1.教育部已实现了与国家数据共享平台的数据共享。 | 1. 本年度前四个月完成线上补录学籍12517人。 2.各地州逐步实现区内无纸化转学。 3.经与教育部沟通，2019年4月底完成教育部学籍系统二期开发，我区根据学籍系统的管理权限、数据流转现状以及实际工作情况，逐步取消纸质证明材料，推进学籍管理电子化。 4.全国中小学生学籍信息管理系统已经实现省内（兵团除外）学生学籍信息的查询。 | 一、未完成原因： 1.各级尚未建成统一、权威的数据共享平台，无法与国家数据共享平台对接； 2.目前无跨省查询的公众平台，只能通过电话咨询或纸质材料确认学籍信息。 二、预计完成时间： 以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州教育局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 20 | 第一批 | 5月10日 | 在校大学生申请贫困助学资格需要去学校开具就读证明。 | 不存在 |  | 是 |  |  |  |  |  |
| 21 | 第二批 | 7月31日 | 到政府办事，企业申报各种表格中反复填写企业名称、统一社会信用代码、法人姓名、经营范围等信息，很麻烦！ | 普遍存在 | 各级统一、权威的数据共享平台尚未建成，企业信息不能有效共享。 | 否 | 无 | 1.加快推进政务信息系统整合共享，开展自治区政务信息资源目录编制工作。 2.开发政务信息资源目录系统，并成功与国家目录管理平台对接。 3.自治区工商局建成电子营业执照管理营业平台，5月底完成了全区所有市场主体的电子营业执照制作，并汇集到市场监管总局企业法人库。后期将依托自治区数据共享交换平台向各涉企单位提供企业营业执照照面信息。 4.成立自治区政务服务和公共资源交易管理局，统筹推进自治区“互联网+政务服务”。目前，机构编制、业务和办公场地、场地改造资金已经落实。 5.以自治区“互联网+政务服务”平台建设统筹推进数据共享平台建设。目前已完成项目招标工作。 6.按照便民春风行动及优化税收营商环境要求，纳税人办理业务事项时按照法定要求报送资料，无需提供额外资料。 2014年全区已实现涉税业务免填单功能。 |  | 各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 22 | 第二批 | 8月31日 | 办理营业执照，特别是公司的开办，需要携带的材料多、程序复杂、办理时间长。 | 个别场景下存在 | 国家工商总局提交材料规范规定。 | 否 | 无 | 依照《公司法》、《公司登记管理条例》的规定，我县严格按照自治区下发公司设立登记提交材料规范要求执行，在材料齐全的情况下，办结时限为3至5个工作日。 |  | 州工商局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 23 | 第二批 | 8月31日 | 办理营业执照很麻烦，如果能直接在网上办理，就会更方便。 | 不存在 | 2018年2月5日新疆工商“全程电子化登记系统”正式启动。 | 是 | 无 | 自治区工商局建成网上注册登记大厅，对所有类型市场主体的注册登记材料实现网上预审，告知企业补齐材料，实现半程网上和线下登记相结合的“只跑一次”。截至5月底，全程电子化登记1404次户次、网上半程登记17283户。 |  | 州工商局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 24 | 第二批 | 持续推进 | 企业在银行变更信息程序复杂，银行没有从工商获得企业信息变更的资料，需要企业提供证明去排队办理。 | 个别存在 | 1.各级统一、权威的数据共享平台尚未建成，企业信息不能有效共享。 2.银行没有充分利用企业信用信息公示平台。 | 否 | 企业设立、变更、注销、备案等的相关信息在企业信用信息公示系统实时公示，银行可获取。 | 1.加快推进政务信息系统整合共享，开展自治区政务信息资源目录编制工作。 2.开发政务信息资源目录系统，并成功与国家目录管理平台对接。 3.自治区工商局建成电子营业执照管理营业平台，5月底完成了全区所有市场主体的电子营业执照制作，并汇集到市场监管总局企业法人库。后期将依托自治区数据共享交换平台向各涉企单位提供企业营业执照照面信息。 4.成立自治区政务服务和公共资源交易管理局，统筹推进自治区“互联网+政务服务”。目前，机构编制、业务和办公场地、场地改造资金已经落实。 5.以自治区“互联网+政务服务”平台建设统筹推进数据共享平台建设。目前已完成项目招标工作。 |  | 人行昌吉州中心支行、州工商局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 25 | 第二批 | 8月31日 | 办理三方协议要先到开户银行签订协议，再到税务机关签订协议，要能在网上办理就方便了。 | 不存在 | 自今年8月起，国税三方协议可直接在12366网厅直接办理。 | 是 | 无 | 1.目前网上税务局实现了三方协议的在线签订申请，纳税人取得银行回执后再到网上税务局进行验证即可，全过程无需再到税务机关办理。 2.与各商业银行在线签订方式已进行技术方案论证和技术对接，正在与中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄、光大银行、华夏银行、交通银行进行预生产环境测试验证。 |  | 人行昌吉州中心支行、州税务局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 26 | 第二批 | 7月31日 | 拿着营业执照原件和身份证原件去税务部门办事，还要逐张表手工填写完整的企业信息、个人信息等。 | 不存在 |  | 是 | 无 | 按照便民春风行动及优化税收营商环境要求，纳税人办理业务事项时按照法定要求报送资料，无需提供额外资料。 2014年全区已实现涉税业务免填单功能。 |  | 州税务局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 27 | 第二批 | 8月31日 | 没有官方统一认可的电子营业执照，参加招投标活动或者办事要带营业执照原件到现场核验。 | 不存在 | 按照昌吉州工商局安排，我县工商局已于2018年6月初将电子营业执照二维码微信版打印并张贴在窗口，并及时提醒企业下载使用。 | 是 | 无 | 自治区工商局建成电子营业执照管理营业平台，5月底完成了全区所有市场主体的电子营业执照制作，并汇集到市场监管总局企业法人库。后期将依托自治区数据共享交换平台向各涉企单位提供企业营业执照照面信息。 |  | 州工商局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 28 | 第二批 | 7月31日 | 在网上办理了纳税申报，想更正申报却不能从网上办理，需要去大厅现场办理，造成不便。 | 不存在 | 可能是由于2017年12月前尚未实现网上申报的更正功能。 | 是 | 无 | 目前新疆税务网上税务局已经实现原国税税种可以在任意时间在网上办理更正申报。 原地税税种在每月1-15日征收期内可以办理更正申报，征收期后由于涉及滞纳金和罚款，必须去办税服务厅办理。 |  | 州税务局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 29 | 第二批 | 6月30日 | 办理食品经营许可证时，已经办理了营业执照，还要提供身份证复印件和身份证原件、房本原件及复印件等证明文件。 | 普遍存在 | 1.根据《食品安全法》及《食品经营许可管理办法》的相关规定，申请食品许可证，需要提交身份证、房产证复印件。 2.各级统一、权威的数据共享平台尚未建成，企业信息不能有效共享。 3.自治区电子营业执照尚未得到广泛认可和应用。 | 否 | 无 | 1.加快推进政务信息系统整合共享，开展自治区政务信息资源目录编制工作。 2.开发政务信息资源目录系统，并成功与国家目录管理平台对接。 3.自治区工商局建成电子营业执照管理营业平台，5月底完成了全区所有市场主体的电子营业执照制作，并汇集到市场监管总局企业法人库。后期将依托自治区数据共享交换平台向各涉企单位提供企业营业执照照面信息。 4.成立自治区政务服务和公共资源交易管理局，统筹推进自治区“互联网+政务服务”。目前，机构编制、业务和办公场地、场地改造资金已经落实。 5.以自治区“互联网+政务服务”平台建设统筹推进数据共享平台建设。目前已完成项目招标工作。 | 1.县级使用的“自治区食品药品监督管理局行政审批许可管理系统”是自治区统一使用的行政审批系统，我局没有修该、删减程序的权限。 2.权威的数据共享平台未建成，企业信息不能有效共享，但我县的“工商行政管理局、质量技术监督局和食品药品监督管理局”三局合一的政策即将施行，等待三局合一后，进行行政审批工作时我局于工商行政管理局的企业信息将会共享，能有效的缩减行政审批所需求的材料。 3.目前因企业信息不能共享、自治区行政审批系统规定必须上传各类证件的扫描件，所以“办理食品经营许可证时，已办理了营业执照，还要提供身份证复印件和身份证原件、房本原件及复印件等证明文件”的问题还需逐步解决。 | 州食药监局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 30 | 第二批 | 6月30日 | 纳税人需要携带税控设备前往税务局进行变更发行，影响正常开票业务的进行。 | 个别地区或场景下存在 | 申领纸质增值税发票的纳税人，在进行发票扩版增量时需携带税控设备前往税务机关进行变更发行，随着增值税电子发票的推广，纳税人增量时无需进行变更发行，由于县域纳税人对电子发票接受度有待提高，目前阶段，正在持续宣传推广。 | 否 | 无 | 1.6月底税务总局下发系统升级补丁，在原有网上变更事项的基础上，已实现纳税人识别号、纳税人名称、主管税务机关的网上变更。 2.加大宣传辅导，让纳税人了解网上办理变更业务。 | 需要按照税务总局的部署开展此项工作，升级涉及的相关系统。 | 州税务局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 31 | 第二批 | 6月30日 | 在办理建设规划许可证时，之前在同一部门办理的用地规划许可证已提供营业执照复印件还需反复提交。 | 普遍存在 | 各级数据共享交换平台尚未建成，部门间数据共享不充分，只能通过营业执照核对统一代码、单位注册地址、经营成份、单位行业、工商类别、法人等重要信息。 | 否 | 无 | 1.加快推进政务信息系统整合共享，开展自治区政务信息资源目录编制工作。 2.开发政务信息资源目录系统，并成功与国家目录管理平台对接。 3.自治区工商局建成电子营业执照管理营业平台，5月底完成了全区所有市场主体的电子营业执照制作，并汇集到市场监管总局企业法人库。后期将依托自治区数据共享交换平台向各涉企单位提供企业营业执照照面信息。 4.成立自治区政务服务和公共资源交易管理局，统筹推进自治区“互联网+政务服务”。目前，机构编制、业务和办公场地、场地改造资金已经落实。 5.以自治区“互联网+政务服务”平台建设统筹推进数据共享平台建设。目前已完成项目招标工作。 | 部分县市规划局共有11项行政审批事项，涉及三个业务科室，用地规划管理办公室、工程规划管理办公室、乡村规划管理办公室，每个科室分别承担不同的行政审批事项，每个事项又都有区别和联系，每个科室在办理业务时如果做不到数据、文件等资源共享，就会造成资料重复提供的情况。且自进入大厅以来，由于审批事项受办结时限的限制，业务人员需要在办结时限内，尽快将资料送回单位以实现签批，政务大厅没有完善的档案管理措施和档案室，所有档案全部带回单位存档，为了方便业务人员不用重复回单位查阅档案，所以在申请人申请办理业务时，我们的业务员就会要求申请人将所需营业执照、身份证复印件等资料一并提供。 经研究，我县规划局已告知窗口业务人员，在接收经过时限超过一年的项目时，可按情况要求申请人提供资料，若在一年内办理了设计条件通知书和用地范围蓝线图、用地规划许可证的，在办理用地规划许可证时可不用重复提供营业执照复印件、法人身份证复印件、发改委登记备案证资料；若在一年内办理用地规划许可证、工程规划许可证的，工程规划许可证资料内可不用重复提供营业执照复印件、法人身份证复印件、国土局审查意见、平面图、鸟瞰图、建筑单体图。所有一年内的重复资料均由业务人员自行查阅和复印存档，避免给办事人员造成重复提供的困扰。资料有其他特殊情况的视情况特殊程度具体对待。 | 州住房和城乡建设、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 32 | 第二批 | 6月底前（第一阶段） 8月底前（第二阶段） | 办理各类生产许可证时，都需要提供企业的营业执照复印件。 | 普遍存在 | 1.依据《工业产品生产许可证管理条例》执行，《许可通则》有关要求，办理工业产品生产许可证时需要企业提供营业执照复印件。 2.电子营业执照尚未得到广泛认可和应用。 3.各级尚未建成统一、权威的数据共享平台，无法有效共享企业信息。 | 否 | 无 | 1. 工业产品生产许可证在省级或自治区级质监部门受理，地州一级无权许可受理，申办企业可在自治区质监局官网政务服务模块自行上传资料和营业执照复印件，因此昌吉州质监局在政务大厅没有开设办理此项业务。2. 电子营业执照的办理和管理职能在州工商局，此项工作不属于质监局的业务工作范畴。3. 信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，数据已成为国家基础性战略资源，大数据正日益对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响。因此推动政务信息系统整合共享，打破信息孤岛需要在国家层面进行顶层设计统筹规划，健全法律法规和相关制度建设，非一人之力或是一个单位就能解决眼下的信息不对称以及数据难以共享问题，建议相关机构牵头组织，按照国家及自治区的政务信息整合规划来分步实施。 |  | 州质监局、食药监局、经信委等相关单位、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 33 | 第二批 | 6月30日 | 企业及分支机构已完成清税，在办理注销手续时仍需提供清税证明。 | 普遍存在 | 工商部门尚不认可电子清税证明的法律有效性，仍要求税务部门出具纸质证明文书。 | 否 | 无 | 税务部门已经实现通过信息共享平台将清税信息向工商部门实时在线传递，目前工商部门仍要求纳税人提供纸质清税证明，尚不认可电子信息。 | 需部门间沟通确定共同业务标准和流程。 | 州工商局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 34 | 第二批 | 7月31日 | 网上办理增值税申报，申报比对时不允许合理的尾数误差，导致反复调整申报数据，带来不便。 | 不存在 | 可能是2018年5月前新的纳税申报比对规则还未实施，或者尾数误差超过了系统设置的合理范围。 | 是 | 无 | 自2018年5月1日起，已按照新的增值税申报比对规则设置合理的尾数误差范围，误差不超过1元的，可以直接保存，不会造成比对不符。 |  | 州税务局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 35 | 第二批 | 6月30日 | 在大厅办理代开发票业务，需要在不同系统中重复录入数据，等待时间较长。 | 不存在 | 此项可能是2017年8月实现一体化代开之前的业务。 | 是 | 无 | 2017年原新疆国税局打通防伪税控系统和金税三期核心征管数据壁垒，将防伪税控代开发票功能模块集成至金税三期核心征管，实现“两个系统、三个界面、多次录入”，精简至“一个系统、一个界面、一次录入”，同时创新实现红字发票开具、发票清单生成，征收品目套餐化录入等功能，实现“一步代开”，将单张发票平均代开时间由15分钟压缩至2分钟。 |  | 州税务局、各县市人民政府、各园区管委会 | 2017年12月26日，税务总局网信办将“一步代开”列入“金税三期”系统优化升级内容，增值税发票“一步代开”的新疆模式正式上升为全国模式。 |
| 36 | 第二批 | 6月底前（第一阶段） 8月底前（第二阶段） | 办理企业社会保险参保登记时，需要提供企业的营业执照复印件。 | 不存在 |  | 是 | 目前，采取统一社会信用代码进行登记管理，社会保险经办机构已与工商部门实现数据共享，实时传送。 | 目前，我州已实现“多证合一、一照一码”，企业在工商部门办理营业执照的同时即办理完毕社会保险登记，工商部门登记数据与社会保险经办机构实时共享，无需再提供企业的营业执照等相关材料。 |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 37 | 第二批 | 7月31日 | 大学毕业生与企业单位签订就业协议后，回学校办理高校毕业生就业协议鉴证手续时，需提供企业的营业执照复印件。 | 不存在 |  | 是 |  |  |  | 州教育厅、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 38 | 第二批 | 6月底前（第一阶段） 8月底前（第二阶段） | 企业办理房产证时，需要携带营业执照原件核验，还要提供营业执照复印件。 | 个别地区存在 | 1.各级尚未建成统一、权威的数据共享平台，无法有效共享企业信息。 2.按照办理房产证流程，需企业提供营业执照原件核实其名称，营业执照复印件需留档存放。 | 否 | 无 | 1.自治区信息中心加快推进政务信息系统整合共享，开展自治区政务信息资源目录编制工作。 2.开发政务信息资源目录系统，并成功与国家目录管理平台对接。 3.自治区工商局建成电子营业执照管理营业平台，5月底完成了全区所有市场主体的电子营业执照制作，并汇集到市场监管总局企业法人库。后期将依托自治区数据共享交换平台向各涉企单位提供企业营业执照照面信息。 |  | 州国土资源局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 39 | 第二批 | 6月底前（第一阶段） 8月底前（第二阶段） | 办理烟草专卖零售许可证，无论是新办、延续、变更都需要提供营业执照复印件。 | 个别地区存在 | 1.各级尚未建成统一、权威的数据共享平台，无法有效共享企业信息。 2.根据《烟草专卖许可证管理办法实施细则（试行）》规定：申请新办、变更烟草专卖零售许可证，应提交工商营业执照或相关证明材料。 | 否 | 无 | 1.加快推进政务信息系统整合共享，开展自治区政务信息资源目录编制工作。 2.开发政务信息资源目录系统，并成功与国家目录管理平台对接。 3.建成电子营业执照管理营业平台，5月底完成了全区所有市场主体的电子营业执照制作，并汇集到市场监管总局企业法人库。后期将依托自治区数据共享交换平台向各涉企单位提供企业营业执照照面信息。 |  | 州工商局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 40 | 第二批 | 6月30日 | 办理企业扣缴税款登记时，需要提供企业的营业执照复印件。 | 个别地区存在 | 存在个别基层税务人员未严格落实纳税服务规范。 | 是 | 无 | 1.纳税服务规范明确了办理企业扣缴税款登记时，纳税人无需提供企业的营业执照复印件。 2.自治区税务局再次向基层税务机关明确了该项业务的办理要求，后期将加大督导检查力度，纳税人遇到此类问题可直接向12366纳税服务热线投诉。 3.建成电子营业执照管理营业平台，5月底完成了全区所有市场主体的电子营业执照制作，并汇集到市场监管总局企业法人库。后期将依托自治区数据共享交换平台向各涉企单位提供企业营业执照照面信息。 4.成立自治区政务服务和公共资源交易管理局，统筹自治区“互联网+政务服务”。目前机构编制、办公和业务场地改造资金均已落实。 5．按照统建模式，以自治区“互联网+政务服务”建设统筹推进自治区政务信息系统整合和数据共享平台建设。目前，招标工作已经完成。 |  | 州税务局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 41 | 第三批 | 8月底前 | 到每个不同的医院，需要办理不同的就诊卡，不能一卡通用。 | 普遍存在 |  | 否 | 无 | 卫生部门与人社部门联合，利用社保卡作就诊卡，着力推行就诊卡一卡通用。 | 建议在自治区层面进行研究，推行利用社保卡作就诊卡，实现就诊卡一卡通用。 | 州卫生计生委、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 42 | 第三批 | 8月底前 | 刚在一家医院做了检查检验，在同一个城市到另一家医院就诊时还要再做一次检查检验，很浪费时间精力。 | 普遍存在 | 按照《关于进一步做好自治州医疗机构检验检查结果互认工作的通知》（昌州卫发【2016】59号）、《关于印发自治州医疗机构间检验结果互认（试行）等四个互认标准的通知》（昌州卫发【2016】60号）文件精神，部分县市计生委于2016年出台《关于进一步加强医疗机构检验检查结果互认工作的通知》，部分县市所有医疗机构实施检验结果互认。 | 否 | 无 |  | 已加快信息化建设，预计于2018年10月底前实现自治区、地州、县市、乡镇远程医疗会诊互联互通，实现医院之间检查结果互认。 | 州卫生计生委、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 43 | 第三批 | 8月15日前 | 医院不能提供分时段预约挂号服务和候诊提醒，很早就需要到医院排队挂号，很浪费时间。 | 不存在 | 县级医院不存在此问题 | 否 | 无 | 网上预约挂号服务已在自治区各医疗机构开展。下一步将进一步推行分时段预约挂号。 |  | 州卫生计生委、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 44 | 第三批 | 8月15日前 | 办理生育登记需要分别到村居、镇街两级政务服务大厅，麻烦！ | 不存在 | 按照《昌吉州生育服务登记管理办法》，要求村委会提供婚育状况证明，乡镇计生办办理生育服务证。 | 否 | 无 | 已开发全员人口统筹管理系统APP，可实现网上办理生育登记，目前已在乌鲁木齐市和和田地区开展试点工作。 | 预计2018年底向全疆推行。 | 州卫生计生委、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 45 | 第三批 | 8月15日前 | 办理生育登记需要提交妊娠证明，能否跟医院信息进行对接免除提交呢？ | 不存在 |  | 是 |  | 经确认，办理生育登记无需提供妊娠证明。 |  | 州卫生计生委、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 46 | 第三批 | 8月15日前 | 生育登记需要提供含预产期的妊娠证明，办理生育保险就医确认也需要提供妊娠证明，重复提交。 | 普遍存在 | 各级尚未建成统一、权威的数据共享平台，无法有效共享信息。 | 否 | 无 | 经确认，办理生育登记无需提供妊娠证明。 办理生育保险时需要提供妊娠证明事宜： 加快推进政务信息系统整合共享，开展自治区政务信息资源目录编制工作。通过数据共享和业务协同，相关材料免提交。 | 1.未完成原因：各级尚未建成统一、权威的数据共享平台。 2.预计完成时间：以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州卫生计生委、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 47 | 第三批 | 8月15日前 | 医疗保险报销材料复杂、流程不清，要去医院打印例如结算单、病例等资料。 | 个别存在 | 正常住院、转院、跨省异地备案住院均已实现在医院直接结算。个别未开通跨省异地就医直接结算地区和因突发疾病在外地发生的住院医疗费用需依归提供住院收费票据、医疗费用汇总清单等报销材料，用于确定报销额度。 | 否 | 无 | 2017年以来，社保局大力推进社会保障卡“一卡通”和跨省异地就医直接结算，定点医疗机构使用社会保障卡即时结算医疗费用，2018年4-7月，跨省异地就医直接结算率89.63%，较1-3月提高22.41%。 |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 48 | 第三批 | 8月15日前 | 办理医保异地就医直接结算备案，还要本人到就医地社保部门盖章确认医院是否本地定点医院。 | 不存在 |  | 是 |  |  |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 | 我区自2017年6月，已取消直接结算备案人员到就医地社保部门盖章确认的手续，取消选择异地定点医疗机构环节。将转诊转院交定点医疗机构办理，社保经办机构不再备案盖章。 |
| 49 | 第三批 | 8月15日前 | 医保个人全额垫付费用申请零星报销，交完申请材料后等待时间较长，能否查询办理进度。 | 普遍存在 | 对于异地急诊医疗费用及因其他原因不能即时结算的医疗费，因需人工将医疗费用清单上的明细项目与《新疆维吾尔自治区城镇职工基本医疗保险药品目录》、 《新疆维吾尔自治区城镇职工基本医疗保险诊疗项目目录及医疗服务设施项目目录》一一对照结算，所需结算时间较长。 | 是 | 无 | 按照自治区人社厅《关于抓紧第三批解决群众办事堵点问题的通知》要求，此类情况应于“30个工作日内将报销资金打入参保人员账户”，昌吉州目前规定25个工作日，已经高于自治区标准。已办结的医疗费用，我局会将办结人员及费用名单公示在西部庭州网及昌吉州社保局微信公众平台上，参保群众可通过以上两种渠道查询。 |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 50 | 第三批 | 8月15日前 | 领取养老金的退休人员，社保部门可通过其他渠道掌握待遇资格情况，但每年还要集中认证一次。 | 不存在 |  | 是 |  |  |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 | 按照《关于全面取消领取社会保险待遇资格集中认证的通知》要求，5月23日已全面取消集中认证。 |
| 51 | 第三批 | 8月底前 | 部分地区城乡居民养老保险变更缴费档次无法网上办理，必须到金融网点柜台或人社部门经办窗口办理。 | 普遍存在 | 我州城乡居民养老保险系统为自治区统一开发，现系统不支持城乡居民养老保险费档次的网上办理。 | 否 | 无 | 加快推进网上受理缴费业务，增加城乡居民养老保险档次可变更选项业务。 | 1.未完成原因：城乡居民养老保险系统为自治区统一开发，地州不能更改系统。2.预计完成时间：以自治区修改、开发完成时间为准。 | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 52 | 第三批 | 8月底前 | 办理医院报销时每次都得出具生育保险就医确认单，麻烦！ | 不存在 |  | 是 |  |  | 1.未完成原因：各级尚未建成统一、权威的数据共享平台。 2.预计完成时间：以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 53 | 第三批 | 8月15日前 | 办理城乡居民养老保险死亡注销时，要提供参保人员死亡火化证明，麻烦。 | 普遍存在 | 城乡居民养老保险参保人员死亡后，要根据其死亡时间为节点办理注销手续，计算相关待遇。其死亡证明材料主要通过卫生部门、公安部门、社区及乡镇、村委会出具。各级尚未建成统一、权威的数据共享平台。 | 否 | 无 | 加快推进政务信息系统整合共享，开展自治区政务信息资源目录编制工作。通过数据共享和业务协同，相关材料免提交 | 1.未完成原因：各级尚未建成统一、权威的数据共享平台。 - 2.预计完成时间：以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 54 | 第三批 | 8月底前 | 小孩出生后，报销生育相关费用时，需提供出生医学证明原件。 | 普遍存在 | 报销生育相关费用时提供出生医学证明原件，用于确定相关生育待遇标准。 | 否 | 无 | 加快推进政务信息系统整合共享，开展自治区政务信息资源目录编制工作。通过数据共享和业务协同，相关材料免提交。 | 1.未完成原因：各级尚未建成统一、权威的数据共享平台。 2.预计完成时间：以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 55 | 第三批 | 8月底前 | 小孩出生后，报销生育相关费用时，需提供计划生育服务证。 | 不存在 |  | 是 | 无 | 1.区本级、乌鲁木齐、喀什、和田、巴州、伊犁、克拉玛依、阿克苏、昌吉、博州等九个统筹区已实现生育保险费用院端直接结算，不需要提供计划生育服务证；2.其他五个统筹区正在加快推进生育保险费用直接结算，计划生育服务证已免提交，由经办机构核查 |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 56 | 第三批 | 8月底前 | 小孩出生后，办理社会保障卡，需提供出生医学证明原件。 | 不存在 |  | 是 |  |  |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 57 | 第三批 | 8月底前 | 办理生育保险待遇核准支付时需要提供生育服务证。 | 不存在 |  | 是 | 无 | 1.区本级、乌鲁木齐、喀什、和田、巴州、伊犁、克拉玛依、阿克苏、昌吉、博州等九个统筹区已实现生育保险费用院端直接结算，不需要提供计划生育服务证；2.其他五个统筹区正在加快推进生育保险费用直接结算，计划生育服务证已免提交，由经办机构核查 |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 58 | 第三批 | 8月15日前 | 办理小孩的户口迁移，需要提供出生医学证明原件。 | 普遍存在 | 各级尚未建成统一、权威的数据共享平台，无法有效共享信息。 | 否 | 无 | 根据《新疆维吾尔自治区常住户口登记管理规范（试行）》第一百零一条第三款规定：申请未婚子女投靠父母落户，没有出生医学证明原件的可提供原籍派出所出具的亲属关系证明或其他可证明亲属关系的法定材料。 | 1.未完成原因：各级尚未建成统一、权威的数据共享平台。 2.预计完成时间：以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州公安局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 59 | 第三批 | 8月15日前 | 老人去世后，家属领取丧葬补贴费时，需要提供死亡证明。 | 普遍存在 | 老人去世后领取丧葬费补贴时要根据其死亡证明时间为节点才能领取相关待遇，其死亡证明主要通过卫生部门、公安部门、社区及乡镇、村委会出具。各级尚未建成统一、权威的数据共享平台，无法有效共享信息。 | 是 | 无 | 根据《新疆维吾尔自治区常住户口登记管理规范（试行）》第七十一条规定：在医院死亡的，应当提供医院出具的死亡医学证明书。无死亡医学证明书的，应当提供由配偶或直系亲属签字的书面声明、所在单位或社区、村委会出具的死亡证明材料及警务区民警的调查报告。死亡公民已经火化的，可提供殡葬部门出具的火化证明材料。 | 1.未完成原因：各级尚未建成统一、权威的数据共享平台。 2.预计完成时间：以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 60 | 第三批 | 8月15日前 | 老人去世后，注销户口时，需要提供死亡证明原件和复印件。 | 普遍存在 | 各级尚未建成统一、权威的数据共享平台，无法有效共享信息。 | 是 | 无 | 根据《新疆维吾尔自治区常住户口登记管理规范（试行）》第七十一条规定：在医院死亡的，应当提供医院出具的死亡医学证明书。无死亡医学证明书的，应当提供由配偶或直系亲属签字的书面声明、所在单位或社区、村委会出具的死亡证明材料及警务区民警的调查报告。死亡公民已经火化的，可提供殡葬部门出具的火化证明材料。 | 1.未完成原因：各级尚未建成统一、权威的数据共享平台。 2.预计完成时间：以各单位与各级数据共享平台对接时间为准。 | 州公安局、卫生计生委、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 61 | 第四批 | 9月底前 | 办完业务，政府能不能将相关材料直接邮寄到家，免得再跑腿去取。 | 普遍存在 | 未实现邮政快递送达 | 否 | 无 | 昌吉市政务中心已与相关邮政部门进行对接，计划采取快递送达的形式将相关证照快递送达 |  | 各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 62 | 第四批 | 9月15日前 | 办理不动产交易登记，需要向交易、税务、登记等多个部门重复提交合同、测绘成果等材料、图表。 | 普遍存在 | 各级尚未建成统一、权威的共享平台，无法有效共享信息。 | 否 | 无 | 1.加快推进各县市不动产登记“最多跑一次”改革。 2.加快完成新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区国土资源厅共同印发《推进信息互联互通“一窗受理”提高便民利民服务水平实施方案》。3.自然资源部《关于全面推进不动产登记便民利民盖章的通知》 | 预计完成时间：2018年底 | 州国土资源局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 63 | 第四批 | 9月15日前 | 办理户口迁移时，所需材料和流程不够清晰，最好能在网上公开。 | 不存在 |  | 是 |  | 办理户口迁移时，政务大厅、派出所墙上都有公示，州公安局后期将会通过昌吉公安微信公众号，公布迁移户口所需材料与流程。 |  | 州公安局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 64 | 第四批 | 9月15日前 | 办理户口迁移时需要提交户口簿复印件，政府部门应该有相关数据。 | 普遍存在 | 办理户口迁移时需要提交户口簿复印件，是为了派出所留存户口档案，以后备查。 | 否 | 公安内部已对接 | 未建成统一、权威的数据共享平台，无法有效共享信息 | 现实工作需要 | 州公安局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 65 | 第四批 | 9月15日前 | 办理交管业务，要手填个人信息表格，能否实现信息复用，能共享的就别再重复手写了。 | 不存在 | 公安部124号、138号令中规定 | 是 | 是 | 按照公安部放管服改革20项措施细则中，落实材料“四个减免”中，已全面落实免填表。由窗口工作人员在综合应用平台中采集录入信息制作申请表，交申请人签字确认。属于代理人申请，申请表上无委托人签字的，可另行提交委托书。同时，加强窗口人员培训，切实提高信息采集效率，减少群众等候时间。 |  | 州公安局、州交通运输局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 66 | 第四批 | 9月底前 | 办理社保转移时需要提供居民户口簿，能否通过共享户籍信息实现免提交。 | 普遍存在 | 根据《关于转发人力资源社会保障部 财政部<城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法>的通知》（国办发〔2009〕66号）中第六条 跨省流动就业的参保人员达到待遇领取条件时，需要确定参保人员的待遇领取地。因此需要参保人员提供户口簿确定其户口所在地。 | 否 | 各级尚未建成统一、权威的数据共享平台，无法有效共享信息 | 加快推进政务信息系统整合共享，开展自治区政务信息资源目录编制工作。通过数据共享和业务协同，相关材料免提交。 | 1.未完成原因：各级尚未建成统一、权威的数据共享平台，无法有效共享信息 2.预计完成时间：以各单位与各级数据共享平台对接时间为准 | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 67 | 第四批 | 9月15日前 | 驾驶证有效期满换证，提供身份证及复印件、驾驶证等，能否减少材料提交。 | 不存在 | 公安部124号、138号令中规定 | 是 | 是 | 按照公安部放管服20项措施细则中，积极推行申请材料“四个减免”，实现18类车驾管业务“一证办”，对申请资料予以减免。其中，对初次申领驾驶证、申请增加准驾车型、申请恢复驾驶资格、驾驶证有效期满换证、驾驶证损毁换证、驾驶证遗失补证、驾驶人审验（不含校车驾驶人）、驾驶证的延期换证审验、延期提交《身体条件证明》、机动车驾驶人联系方式变更备案、申请参加违法记分满分考试等业务，予以减免申请资料，减免后仅需提供机动车驾驶人身份证明。属于代理人申请办理的，还应当提交代理人的身份证明和书面委托。 |  | 州公安局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 68 | 第四批 | 9月15日前 | 办理不动产交易登记业务，最好将所需材料和流程在网上列清楚，避免无谓跑腿。 | 个别存在 | 与移动公司尚未建成统一、权威的平台，无法有效共享信息。 | 否 | 无 | 1.昌吉州已印发《方便企业办理不动产登记实施方案》。2.自然资源部《关于全面推进不动产登记便民利民盖章的通知》 | 预计完成时间：2018年底 | 州国土资源局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 69 | 第四批 | 10月底前 | 办理交管业务能否提供网上或手机办理渠道，不用每次都跑大厅。 | 不存在 | 前期未开发网上、手机办理渠道 | 是 | 是 | 目前，我交警系统已对外推广交管12123网上平台及手机APP，开通驾驶人考试预约、机动车选号、申领免检车检验合格标志、补换领驾驶证或行驶证等25项互联网服务项目，按规定时限及时办结业务，加强系统运维保障，确保网上服务质量品质。同时，部局正在组织互联网服务平台与公安部可信身份认证平台对接试点，方便群众通过远程视频实人认证，简化互联网面签手续。针对缴费功能，部局正在开展“交管12123”APP改版优化工作，将发布网上支付平台规范，支持牌证工本费在线支付，切实便捷交管业务自助办理。 |  | 州公安局、州交通运输局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 70 | 第四批 | 9月15日前 | 在交管窗口办理业务，还要提供身份证复印件。 | 不存在 | 公安部124号、138号令中规定 | 是 | 是 | 按照公安部放管服改革20项措施细则中，落实材料“四个减免”，已全面落实免复印。公安交通管理综合应用平台（简称“综合应用平台”）已升级支持办理业务对申请人身份证明进行影像化采集的功能。目前，全州车驾管业务窗口已基本配备使用身份证读取设备、高拍仪或扫描仪，对身份证明复印件（含代理人）实现影像化采集的，在机动车/驾驶人档案资料中备注，不再收存复印件。暂时未配备的，由窗口工作人员提供免费复印，复印件存入档案。 |  | 州公安局、州交通运输局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 71 | 第四批 | 9月15日前 | 学生申请办理公交一卡通，要提供学生证等证明材料，能否通过数据共享核验手段进行简化。 | 不存在 | 各县市公交体制改革进度不一，逐步实现公车公营，取消私人个体挂靠经营，造成学生卡未普及使用 | 是 | 正在积极对接数据共享平台，逐步实现数据共享，方便群众办理 | 全州除昌吉市正在筹建建立公共数据平台外，其余县市还未启动此项工作 | 积极督促各县市政府，积极开展此项工作 | 州交通运输局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 72 | 第四批 | 10月底前 | 车驾管业务服务如果有自助办理渠道就方便多了。 | 不存在 | 前期采购自助终端服务器未到位 | 是 | 是 | 目前，我交警系统已对外推广交管12123网上平台及手机APP，开通驾驶人考试预约、机动车选号、申领免检车检验合格标志、补换领驾驶证或行驶证等25项互联网服务项目，按规定时限及时办结业务，加强系统运维保障，确保网上服务质量品质。同时，部局正在组织互联网服务平台与公安部可信身份认证平台对接试点，方便群众通过远程视频实人认证，简化互联网面签手续。针对缴费功能，部局正在开展“交管12123”APP改版优化工作，将发布网上支付平台规范，支持牌证工本费在线支付，切实便捷交管业务自助办理。 |  | 州公安局、州交通运输局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 73 | 第四批 | 9月15日前 | 办理车辆业务还需要自己花钱拓印车辆识别代号。 | 不存在 | 拓印车辆识别代码时，耗材需求量大，人员配备不到位 | 是 | 是 | 按照公安部放管服改革20项措施细则中，落实材料“四个减免”中，已全面落实免拓印。全州各级交警部门车辆管理所现已按照《放管服工作方案》的要求，对办理机动车业务流程中需提交车辆识别代号拓印膜的，由车辆管理所、机动车登记服务站等单位免费拓印，不得以任何形式收取拓印费用。对车辆生产企业随车配发的车辆识别代号拓印膜，要严格与实车比对。对车辆生产企业未按规定随车配发或存在拓印不清晰、与实车不符等问题的，要予以免费拓印，并通过综合应用平台上报违规产品信息。 |  | 州公安局、州交通运输局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 74 | 第四批 | 9月15日前 | 购买房产交契税和个人所得税时候需提供无房证明。 | 普遍存在 | 纳税人对提供家庭住房查询结果不清楚，可能出现办理缴纳契税时间较长。 | 否 | 1.税务部门的征管系统还未与住建部门的房产交易系统挂接，不能直接查询房产交易信息。 2.如需查询，申请经住建部门审批，授权查询。各县市区域内提供本辖区的房产交易信息查询，州住建部门可以查询全州范围的房产交易信息。 | 根据财税[2016]23号文件《关于调整房地产交易环节契税 营业税优惠政策的通知》规定：1.根据纳税人的申请或授权，由购房所在地的房地产主管部门出具纳税人家庭住房情况书面查询结果，并将查询结果和相关住房信息及时传递给税务机关。 2.暂不具备查询条件而不能提供家庭住房查询结果的，纳税人应向税务机关提交家庭住房实有套数书面诚信保证，诚信保证不实的，属于虚假纳税申报，按《中华人民共和国税收管理法》的有关规定处理，并将不诚信记录纳入个人征信系统。 |  | 州税务局、州住建局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 75 | 第四批 | 9月底前 | 不动产转移登记需要提供户口簿复印件。 | 普遍存在 | 各级尚未建成统一、权威的共享平台，无法有效共享信息。 | 否 | 无 | 1.加快推进各县市不动产登记“最多跑一次”改革。 2.加快完成新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区国土资源厅共同印发《推进信息互联互通“一窗受理”提高便民利民服务水平实施方案》。 3.自然资源部《关于全面推进不动产登记便民利民盖章的通知》 | 预计完成时间：2018年底 | 州国土资源局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 76 | 第四批 | 9月底前 | 开具购房证明需要提供户口簿复印件。 | 普遍存在 | 各级尚未建成统一、权威的共享平台，无法有效共享信息。 | 否 | 无 | 1.加快推进各县市不动产登记“最多跑一次”改革。 2.加快完成新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区国土资源厅共同印发《推进信息互联互通“一窗受理”提高便民利民服务水平实施方案》。 3. 3.自然资源部《关于全面推进不动产登记便民利民盖章的通知》 | 预计完成时间：2018年底 | 州国土资源局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 77 | 第四批 | 10月底前 | 申请网约车驾驶员从业资格，要提交核验各种违法记录材料，太麻烦，能通过数据共享手段实现简化就太好了。 | 不存在 | 自治区未出台网约车管理办法，昌吉州未出台网约车管理办法。昌吉州未有申请网约车驾驶员从业资格业务工作 | 是 | 无 | 无 |  | 州交通运输局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 78 | 第四批 | 9月15日前 | 申领驾驶证，要填写申请表，提交身份证复印件等材料。 | 不存在 | 公安部138号令中规定 | 是 | 是 | 按照公安部放管服改革20项措施细则中，落实材料“四个减免”，已全面落实免填表、免复印。免填表即为由窗口工作人员在综合应用平台中采集录入信息制作申请表，交申请人签字确认。属于代理人申请，申请表上无委托人签字的，可另行提交委托书。同时，加强窗口人员培训，切实提高信息采集效率，减少群众等候时间。免复印即为通过公安交通管理综合应用平台（简称“综合应用平台”）对申请人身份证明进行影像化采集。目前已全部落实免复印的改革事项。全州车驾管业务窗口已基本配备使用身份证读取设备、高拍仪或扫描仪，对身份证明复印件（含代理人）实现影像化采集的，在机动车/驾驶人档案资料中备注，不再收存复印件。暂时未配备的，由窗口工作人员提供免费复印，复印件存入档案。 |  | 州公安局、州交通运输局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 79 | 第四批 | 9月15日前 | 学生使用公交一卡通，要定期到固定网点提供相关学籍证明信息，以确保卡片能继续使用。 | 不存在 | 各县市公交体制改革进度不一，逐步实现公车公营，取消私人个体挂靠经营，造成学生卡未普及使用 | 是 | 正在积极对接数据共享平台，逐步实现数据共享，方便群众办理 | 全州除昌吉市正在筹建建立公共数据平台外，其余县市还未启动此项工作 |  | 州交通运输局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 80 | 第四批 | 9月底前 | 企业及分支机构登记需要提供经营场所证明，比如不动产权证。 | 普遍存在 | 自治区工商局提交材料规定。 | 否 | 无 | 积极推进“最多跑一次”改革。目前，各类市场主体办理工商登记住所涉及的设立登记、变更登记。 |  | 州工商局、各县市人民政府、各园区管委会 |  |
| 81 | 第五批 | 10月底 | 办理有关就业登记或社保等手续时需要提供户口本原件，无法仅依靠身份证办理，给户口在外地以及落在集体户的创业就业人员造成不便。 | 个别存在 | 1.根据《新疆维吾尔自治区就业失业登记证管理暂行办法实施细则》要求提供。2.办理过程中存在个别身份证信息和户口本信息不符情况，目前人社部门使用的《新疆维吾尔自治区就业管理综全服务平台》由自治区人社厅负责研制开发，地州、县市只有应用权限。此系统数据与公安系统还不能共享。 | 是 | 1.根据《新疆维吾尔自治区就业失业登记证管理暂行办法实施细则》要求提供。2.目前人社部门使用的《新疆维吾尔自治区就业管理综全服务平台》由自治区人社厅负责研制开发，地州、县市只有应用权限。此系统数据与公安系统还不能共享。 | 上级已明确，严格按《新疆维吾尔自治区就业失业登记证管理暂行办法实施细则》要求执行，不需要提供户口本 | 1.积极向区人社厅反映，进一步完善政策办法；2.积极与区人社厅沟通，建议加快《新疆维吾尔自治区就业管理综全服务平台》与公安系统数据的共享进程。 | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 82 | 第五批 | 10月底 | 政务公开信息与实际不相符，就业创业人员遇到网站查询的信息与现场要求不一致时，必须来回跑多次才能将资料备齐。 | 个别存在 | 个别县市政务公开信息更新不够及时 | 是 |  | 1.通过网络、多媒体等加大就业创业政策宣传力度；2.督促各县市公共就业服务部门加强政策宣传解释工作 | 目前政策信息公开与实际是一致的。 | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 83 | 第五批 | 10月底 | 初创企业在办理社保开户及新增人员社保时，手续繁琐，需提供的书面材料过多。 | 不存在 |  | 是 | 社会保险网上服务大厅已实现人员增减等多项业务的协同办理。 | 我州已实现“多证合一、一照一码”，初创企业在工商部门办理营业执照的同时即办理完毕社会保险登记。企业在初次申报成功后即可通过社会保险网上服务大厅办理人员新增参保，并不需要向社保经办机构提供书面材料。目前，社会保险网上服务大厅已实现人员增减等多项业务的协同办理。 |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 84 | 第五批 | 10月底 | 人事档案存放在公共就业人才服务机构的流动人员到异地就业后，需要回原档案存放机构办理人事档案转递手续，耽误时间和精力。 | 不存在 |  | 是 |  | 目前，我州还未建立流动人员人事档案信息化系统。根据流动人员人事档案管理暂行规定，须由本人转递档案的需出具调档函或商调函，本人身份证原件和复印件。本人在外地无法回来办理档案的可委托他人办理，但委托人需出具调档函或商调函，本人签字的委托函、本人身份证复印件和委托人身份证原件、复印件到档案管理部门办理档案转递手续。 |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 85 | 第五批 | 10月底 | 部分地区的政府补贴类培训补贴申报流程长，每季度受理一次，需要提供的资料过多（个人要发票、证书、身份证，单位要劳动保障证、开户行许可证、身份证、花名册等、收据等），且不能网上办理。 | 普遍存在 | 1.职业培训补贴资金由中央、自治区转移拨付，资金拨付需要一定的时间，导致资金拨付到县市的时间不确定。2.申请培训补贴资料需经县市人社、财政（个别县市还涉及审计、纪检）部门审核后，拟定资金分解方案，提交县市财经领导小组会或县长办公会研究，会议召开时间存在不确定性。3.自治区就业资金管理办法、职业培训补贴办法对提供的纸质材料有明确规定，且审计部门定期以纸质材料为依据进行审计，导致基层经办人员不能精简提交资料项目。4.县市人社部门实际在岗工作人员少，且身兼数职，受理补贴申请业务时间无法保证。5.自治区职业培训系统暂无上传相应证件证书的功能，目前仍需要提供证件复印件。 | 否 | 所有培训学员信息均由培训机构录入自治区职业培训信息管理系统，经州人社局审核，由自治区统一监管。 |  | 因政策规定、工作流程及其他客观条件限制，此项工作目前不具备信息共享、网上审核条件。 | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 86 | 第五批 | 9月底 | 通过职业资格证书相关考试后，还需到相关部门领取证书，能直接快递到家就更方便了。 | 普遍存在 | 近几年我州每年发放的职业资格证书有2万本左右，大部分为持有《就业创业证》的城镇失业人员和农村富余劳动力转移开展的技能培训，培训根据自治区现行职业技能培训和鉴定补贴的政策规定，培训机构和鉴定机构在申请相关培训和鉴定补贴时，需要提供职业资格证书等证件。全国和自治区统考是由自治区职业技能鉴定中心具体负责，成绩和证书的发放打印由国家人社部技能鉴定中心完成，因此在成绩公布、证书发放等环节等待时间较长。 | 是 |  | 对我州报名参加全国、自治区统考人员，在报名时征求本人意见，如需要以快递等方式领取职业资格证书的，在登记准确地址后，由昌吉州职业技能鉴定中心将其证书快递本人。 |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 87 | 第五批 | 9月底 | 公共机构招聘信息发布不及时，更新速度较慢。 | 不存在 |  | 是 |  | 我州人力资源服务中心用工信息采用网上收集方式，周一到周五上班时间，通过企业用工群每日即时收集，并即时将信息发布至三个求职群，每周三将上周三至本周三所有用工信息进行汇集，形成一期用工快讯，发布至“昌吉州就业局”微信平台，两种方式保证用工信息能及时有效地发布到求职者手中。 |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 88 | 第五批 | 10月底 | 高校毕业生必须到就业地人社部门现场报到，并携带毕业证书、报到证等原件，不能够网上办理，很不方便。 | 普遍存在 | 毕业生可利用信息平台实行网上办理就业报到登记，因系统填报信息较多，毕业生未按要求填报，出现：户籍错误或联系方式错误、信息更新不及时等多种原因，无法正常联系到本人，对开展跟踪服务工作上增加一定难度。 | 是 |  | 毕业生只需携带身份证、毕业生、报到证（相关证件复印件）或代办、电话、QQ、微信等方式报到登记。 |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 89 | 第五批 | 10月底 | 核发《就业创业证》要求申请人拿身份证等身份证明原件到窗口盖章，不能网上申请办理。 | 普遍存在 | 1.根据《新疆维吾尔自治区就业失业登记证管理暂行办法实施细则》要求在户籍所在地或居住地街道上（乡镇）、社区劳动保障事务所未（站）申领；2.目前《新疆维吾尔自治区就业管理综全服务平台》是针对人社部门使用的业务系统，不对个人开放，暂时个人还不能使用此系统 | 是 |  | 按照自治区要求需要发放纸质证件并盖章确认，无法网上申请办理。 | 目前新疆就业系统是针对人社部门使用的业务系统，不对个人开放，暂时该系统个人还不能使用。需要发放纸质版证书并盖章确认 | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 90 | 第五批 | 9月底 | 服务大厅缺少就业创业服务项目清单，且提供的就业创业办事流程不够清晰。 | 不存在 | 就业创业相关政策进一步完善后，没有及时更新就业创业项目清单和办事流程 | 是 |  | 通过州人民政府网站和昌州人社微信平台定期公布相关业务政策和流程 |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 91 | 第五批 | 10月底 | 公司变更股权时，需提供营业执照、公司章程、法人股东营业执照甚至法人股东法人代表身份证等原件资料，这些材料往往需要专人管理，希望可以用复印件或者网上登记信息来办理，减少创业人员负担。 | 普遍存在 | 自治区工商局注册登记提交材料规范规定。 | 否 | 未共享 | 进一步提高登记效率效率，推进网上登记及全程电子化，方便企业和群众办理营业执照。 | 持续推进 | 州工商局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 92 | 第五批 | 9月底 | 企业到政府部门办事，经常需要提供市场监管部门盖章的企业章程等登记档案，既不认可企业自己提供的其他证明材料也不采用营业执照或者国家企业信息信用公示系统公示信息。 | 普遍存在 | 自治区工商局注册登记提交材料规范规定。 | 否 | 未共享 | 进一步提高登记效率，推进网上登记及全程电子化，方便企业和群众办理营业执照。 | 持续推进 | 州工商局、质监局、食药监局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 93 | 第五批 | 9月底 | 落在集体户的就业创业人员需经常从当地人才中心借出纸质的户口页办理有关手续，非常不方便。 | 不存在 |  | 是 | 公安内部已对接 | 昌吉州落户集体户，公安机关会给其打印含有个人信息的户口内页交由本人保管，所以此项昌吉州不存在堵点问题。 | 不存在堵点的问题 | 州公安局、各州、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 94 | 第五批 | 9月底 | 在未办理房产证前，企业的注册登记需要提供注册地的房屋预售合同原件，而注册企业经常无法取得原件，很不方便。 | 不存在 |  | 是 |  | 我州已全面实现商品房网签备案 |  | 州住房和城乡建设局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 95 | 第五批 | 10月底 | 求职招聘还要到公共就业服务大厅，还不能完全实现网上同步服务。 | 不存在 |  | 是 |  | 我州从2016年开始，就建立了QQ企业用工群和三个求职群，企业和求职者均不需要到大厅即可实现各类用工和求职服务。企业可以采取现场到大厅或者直接网上在线提交相关资质，资质审核后即可入群，并在网上提供用工信息；求职者不需要任何资质即可入求职群，在群内可以填写求职登记表，由中心工作人员整理后提供给登记的用工企业并及时发布公共就业服务平台上，帮助其实现就业。 |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 96 | 第五批 | 10月底 | 部分地区要求外地人办理《就业创业证》时需提供居住证（暂住证），但由于居住证（暂住证）上只显示首次居住（暂住）地址，如居住地发生变更，办事人只能反复到派出所开具流动人员居住证明，很不方便。 | 不存在 |  | 是 | 公安内部已对接 | 居住证显示居住地址是实时居住地址，而非只显示首次居住地址，当居住地址发生改变时需要群众去当前居住地社区警务室对居住证进行签注，居住证地址即可变更为实时居住地址，无需到派出所开具居住证明。 | 不存在堵点的问题 | 州公安厅、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 97 | 第五批 | 10月底 | 工商注册网上申报系统还需完善，比如在线填写申报相关资料，提交后，如不符合格式或其它要求，需要反复重新填写已有信息。 | 普遍存在 | 自治区工商局注册登记提交材料规范规定。 | 否 | 未共享 | 进一步提高效率效率，推进网上登记及全程电子化，方便企业和群众办理营业执照。 | 持续推进 | 州工商局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 98 | 第五批 | 9月底 | 企业注册地址如已被注册过，再有企业在同一地址上注册登记时，仍需要重复提供相同的房产证复印件。 | 普遍存在 | 自治区工商局注册登记提交材料规范规定。 | 否 | 未共享 | 进一步提高效率效率，推进网上登记及全程电子化，方便企业和群众办理营业执照。 | 持续推进 | 州工商局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 99 | 第五批 | 10月底 | 申请办理食品经营许可证新办需提交营业执照、法人登记证、法定代表人身份证，这些证件不都是政府部门颁发的吗？ | 个别存在 | 1、按照《食品经营许可管理实施办法》规定，申请经营许可的食品经营项目应当符合营业执照的经营范围，企业法人、合伙企业、个人独资企业、个体工商户等，以营业执照载明的主体作为申请人。机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位、企业等申办单位食堂，以机关或者事业单位法人登记证、社会团体登记证、社会团体登记证或者营业执照等载明的主体为申请人。2、提交的相关资料由国家局和自治区局文件规定，地州不能随意更改。3、目前处于机构改革期，办理食品经营许可（食药监系统）同办理营业执照（工商系统）未兼容，信息无法共享，且办理食品经营许可的系统归自治区食药监局管理。 | 否 | 否 | 1、提交的相关材料是上级部门规范性文件要求内容；2、办理食品经营许可的系统由自治区食药监局管理；3、办理食品经营许可（食药监系统）同办理营业执照（工商系统）未兼容，信息无法共享。应由上级部门统一解决。 | 按照自治区的统一部署解决。 | 州食药监局、各县市人民政府、园区管委会 |  |
| 100 | 第五批 | 10月底 | 部分地区的就业创业技能培训目前都是定点定时上课，授课方式不够灵活。 | 个别存在 | 1. 部分培训工种有其特定的对实训场地及设备的要求，部分乡村、社区不符合开班要求； 2.部分需要用火、用电的工种，必须在有安全保障的实训场地开展。3. 培训机构暂不具备多种类信息化共享手段及网络授课的能力，部分实训课程不适合网络授课。 | 是 | 所有班次均录入自治区职业培训信息管理系统，实现系统监管。 | 1.培训工种无法做到全部下基层。2.培训机构信息化手段和数据共享使用较少。职业（创业）培训50℅以上的班次已基本实现做到下乡、下村（社区）。 |  | 州人力资源和社会保障局、各县市人民政府、园区管委会 |  |